## CENTRO ESCOLAR
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIVISIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
DIVISIÓN DE PREINVERSIÓN
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR LA CONSTANCIA
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE YALI, DEPARTAMENTO DE JINOTEGA
ALCANCES GENERALES DE OBRAS DEL CENTRO ESCOLAR
EMPRESA:___________________________________ | [5 empty] | FECHA: _______________________
Etapa | Descripción | U/M | Cantidad | Costo Unitario Directo |  |  |  | Costo Total
|  |  |  | Mano/Obra U$ | Materiales U$ | Transporte U$ | Precio Unit. Directo U$
PRELIMINARES GENERALES
| Demoler pila de concreto | C/U | 1
| Demoler y sellar letrina sencilla | C/U | 1
| Destronque, desraice y limpieza de tronco existente | C/U | 3
SUB TOTAL DE PRELIMINARES GENERALES
PABELLON N° 1 EDIFICIO DE DOS PLANTAS (REEMPLAZO DE 4 AULAS Y DIRECCION + AMPLIACION DE DIRECCION - BIBLIOTECA Y BATERIA SANITARIA)
10 | PRELIMINARES
| Limpieza inicial | M² | 456.08
| Trazo y nivelación | M² | 324.74
20 | MOVIMIENTO DE TIERRA
| Corte de tierra y conformación, ( incluye descapote) | M³ | 16.52
| Material selecto, acarreo (20 kilómetros), relleno y compactación | M³ | 80.23
| Acarreo de material de desecho de movimiento de tierra, (1 kilometro) | M³ | 21.48
30 | FUNDACIONES
| Excavación estructural | M³ | 7.5
| Mejoramiento con suelo cemento en proporción 1:10, según detalle | M³ | 1.62
| Relleno y compactación con material selecto, acarreo (20 kilómetros) | M³ | 52.16
| Acarreo de material de desecho de movimiento de tierra, (1 kilometro) | M³ | 5.02
| Limpieza de acero existente en pedestales y viga asismica con cepillo de alambre y aplicando liquido desoxidante, ver detalle | GLB | 1
| Superficie de unión entre elemento de concreto existente y elemento de concreto a colocar, utilizar epóxico adherente con resistencia a tracción de 130 kg/cm². Piquetear y limpiar superficie de concreto existente previo a la aplicación del epóxico adherente. | M² | 5
| Acero de refuerzo, varilla lisa #2, G- 40 estándar. | KG | 52.4
| Acero de refuerzo, Varilla Corrugada #3, G-40 estándar. | KG | 100.1
| Acero de refuerzo, Varilla Corrugada #4, G-40 estándar. | KG | 120.82
| Acero de refuerzo #5, corrugado, grado 40 | KG | 22.81
| Formaleta para zapatas | M² | 1.2
| Formaletas de madera de Pino en pedestales. (Incluye desmoldante) | M² | 19.65
| Formaletas de madera de Pino en viga asismica. (Incluye desmoldante) | M² | 66.5
| Concreto para fundaciones de 3,000 PSI. | M³ | 8.99
| Almohadilla de mortero de 2,000 PSI, y t= de 1 pulgada máximo para nivelación de placas base en pedestales de concreto, según detalle | C/U | 29
32 | ESTRUCTURAS DE ACERO
COLUMNAS METALICAS (Los elementos metálicos que estén expuestos llevaran 2 manos de pintura de aceite adicional a las 2 manos de pintura anticorrosiva)
| Columna metálica CM-1 (4 pulgadas X 8 pulgadas X 1/4 pulgadas) (A36,Gr.36) | KG | 3761.54
| Columna metálica CM-2 (6 pulgadas X 8 pulgadas X 3/16 pulgadas) (A36,Gr.36) | KG | 946.47
| Columna metálica CM-3 (6 pulgadas X 8 pulgadas X 1/4 pulgadas) (A36,Gr.36) | KG | 771.27
| Columna metálica CM-4 (6 pulgadas X 10 pulgadas X 1/4 pulgadas) (A36,Gr.36) | KG | 871.93
| Placa metálica de 10 pulgadas x 14 pulgadas x 1/2 pulgadas, nivelar con mortero expansivo de consistencia seca a hiper-fluída, para CM-1 | KG | 36
| Placa metálica de 14 pulgadas x 16 pulgadas x 1/2 pulgadas, nivelar con mortero expansivo de consistencia seca a hiper-fluída, para CM-2 | KG | 72
| Placa metálica de 14 pulgadas x 18 pulgadas x1/2 pulgadas, nivelar con mortero expansivo de consistencia seca a hiper-fluída, para CM-3 Y CM-4 | KG | 105.21
| Pernos de 5/8 pulgadas de diámetro, forjados en torno tipo ancla de 0.80 metros, con sus tuercas y arandelas, según detalle | C/U | 120
| Recubrimiento de 2 pulgadas de espesor en placas sobre pedestales con concreto de baja resistencia, según detalle en planos | C/U | 29
VIGAS METALICAS DE ENTREPISO, (Los elementos metálicos que estén expuestos llevaran 2 manos de pintura de aceite adicional a las 2 manos de pintura anticorrosiva)
| Viga metálica VM-2 (4 pulgadas x 8 pulgadas x 1/4 pulgadas) (A36,Gr.36) | KG | 1808.35
| Viga metálica VM-3 (6 pulgadas x 8 pulgadas x 3/16 pulgadas) (A36,Gr.36) | KG | 2598.71
| Viga metálica VM-4 (6 pulgadas x 12 pulgadas x 1/4 pulgadas) (A36,Gr.36) | KG | 949.26
| Viga metálica VM-5 (4 pulgadas x 6 pulgadas x 1/8 pulgadas) (A36,Gr.36) | KG | 3376.89
| Perlin P-1 (2 pulgadas x 4 pulgadas x 1/16 pulgadas) | KG | 137.09
| Platina metálica de 3 pulgadas x 3 pulgadas x 3 pulgadas x 1/4 pulgadas | KG | 46.4
| Platina metálica de 3 pulgadas x 3 pulgadas x 1/4 pulgadas | KG | 2.32
| Platina metálica de 7 pulgadas x 8 pulgadas x 1/4 pulgadas | KG | 14.4
| Platina metálica de 7 pulgadas x 9 pulgadas x 1/4 pulgadas | KG | 20.3
| Platina metálica de 7 pulgadas x 11 pulgadas x 1/4 pulgadas | KG | 27.28
| Platina metálica de 6 pulgadas x 6 pulgadas x 6 pulgadas x 1/4 pulgadas | KG | 97.44
| Platina metálica de 5 pulgadas x 5 pulgadas x 5 pulgadas x 1/4 pulgadas | KG | 90.16
| Platina metálica de 5 pulgadas x 8 pulgadas x 8 pulgadas x 1/4 pulgadas | KG | 66.82
| Platina metálica de 3 pulgadas x 8 pulgadas x 8 pulgadas x 1/4 pulgadas | KG | 52.36
| Platina metálica de 4 pulgadas x 4 pulgadas x 1.5 pulgadas x 1/4 pulgadas | KG | 8.52
| Platina metálica de 4 pulgadas x 4 pulgadas x 4 pulgadas x 1/4 pulgadas | KG | 247.2
| Platina metálica de 3 pulgadas x 3 pulgadas x 1.5 pulgadas x 1/4 pulgadas | KG | 28.38
| Suministro e instalación de lamina troquelada de acero tipo 9A Espesor= 1/16 pulgadas con conectores de 1/2 pulgada soldado a larguero cada canal de por medio, según detalle | M² | 231.41
| Suministro e instalación de malla electrosoldada 6 pulgadas x 6 pulgadas - 4/4, según detalle | KG | 629.43
ESCALERA METALICA, (Los elementos metálicos que estén expuestos llevaran 2 manos de pintura de aceite adicional a las 2 manos de pintura anticorrosiva)
| Construir base de concreto de 0.30 metros x 0.50 metros x2.01 metros, (incluye excavación, desalojo, concreto y formaletas) | M³ | 0.3
| Construir pedestales de concreto reforzado de 0.30 metros x 0.30 metros x 0.60 metros, (incluye excavación, desalojo, concreto, acero y formaletas) | M³ | 0.32
| Platina metálica de 8 pulgadas x 8 pulgadas x 1/4 pulgadas, con anclas de 1/2 pulgada | KG | 18.62
| Platina metálica de 6 pulgadas x 0.50 metros x 3/16 pulgadas, con anclas de 1/2 pulgada | KG | 15.13
| Columna metálica CM-5 (4 pulgadas x 4 pulgadas x 1/8 pulgadas) (A36,Gr.36) | KG | 113.18
| Viga metálica VM-7 (8 pulgadas x 4 pulgadas x 3/16 pulgadas) (A36,Gr.36) | KG | 630.94
| Perlin P-2 (2 pulgadas x 5 pulgadas x 1/8 pulgadas) | KG | 92.57
| Angular metálico de 2 pulgadas x 2 pulgadas x 3/16 pulgadas | KG | 188.78
| Lamina metálica antiderrapante de 3/16 pulgadas de espesor para gradas y descanso de escaleras, según detalle | KG | 677.88
040 | ESTRUCTURAS DE CONCRETO
| Viga intermedia-1 (VI-1) (0.15 metros x 0.15 metros), 4 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 10.26
| Viga intermedia-2 (VI-2) (0.10 metros x 0.15 metros), 2 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 5.44
| Viga corona-1 (VC-1) (0.10 metros x 0.15 metros), 2 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 14.46
| Columna-1 (C-1) (0.15 metros x 0.15 metros), 4 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 9.79
| Columna-2 (C-2) (0.10 metros x 0.15 metros), 2 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 28.46
| Construcción de losa en entrepiso de concreto de 3,000 PSI, con un espesor de losa de 9.5 centímetros incluye volumen en troquel de lamina, según detalle | M² | 231.41
50 | MAMPOSTERIA
| Construcción de pared de panel poliestireno con malla galvanizada calibre 14 estructural del tipo T2 4 pies x 8 pies x 3 pulgadas (Incl. malla unión de 8 pulgadas x 8 pulgadas, malla esquineras de 12 pulgadas x 8 pulgadas, malla ZZ, anclajes, dos capas de repello con fibra de polipropileno, la primera de 1 centímetro, la segunda de 1.5 centímetros, con acabado fino.) | M² | 460.66
| Pared de bloques de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas sin sisado, según detalle | M² | 27.07
| Pared de bloques de 4 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas sin sisado, según detalle | M² | 4.38
60 | TECHOS Y FASCIAS
Los elementos metálicos que estén expuestos llevaran 2 manos de pintura de aceite adicional a las 2 manos de pintura anticorrosiva
| Viga Metálica de techo VM-1 (4 pulgadas x 8 pulgadas x 1/8 pulgadas) | KG | 1043.94
| Viga Metálica de techo VM-6 (4 pulgadas x 4 pulgadas x 1/8 pulgadas) | KG | 685.16
| Clavador P-3 (de Tubo redondo de 2 pulgadas de diámetro, chapa #14) | KG | 306.02
| Clavador P-4 (2 pulgadas x 5 pulgadas x 1/16 pulgadas) | KG | 845.91
| Cercha metálica CH-1 (de Tubo redondo de 2 pulgadas de diámetro, chapa #14) (A36,Gr.36) | KG | 243.63
| Cercha metálica CH-5 (de Tubo redondo de 2 pulgadas de diámetro, chapa #14) (A36,Gr.36) | KG | 294.64
| Platina metálica PL-1 de 14 pulgadas x 4 pulgadas x 3/16 pulgadas | KG | 21.6
| Angular metálico de 2 1/2 pulgadas x 2 1/2 pulgadas x 2 1/2 pulgadas x 3/16 pulgadas | KG | 31.2
| Arioste de caja metálica de 4 pulgadas x 8 pulgadas x 1/4 pulgadas | KG | 443.61
| Sag-Rod varilla de 3/8 pulgadas de diámetro | KG | 25.14
| Tensor con varilla con hilo de 1/2 pulgada de diámetro, con tuerca y arandelas de 1/2 pulgada Incluye. Torniquete y angular de fijación | KG | 102.44
| Suministro e instalación de cubierta de techo de lámina aluminizada ondulada prepintada de color rojo calibre 26 estándar, según detalle en planos | M² | 312.69
| Suministro e instalación de flashing prefabricado aluminizado prepintado de color rojo calibre 26 estándar desarrollo 12 pulgadas, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos | M | 15.16
| Suministro e instalación de estructura metálica de tubo cuadrado 1 pulgada x 1 pulgada, se deberá de aplicar 2 manos de pintura anticorrosivo en estructura metálica (ver detalle en láminas estructurales). | M | 29.25
| Suministro e instalación de flashing prefabricado aluminizado prepintado de color rojo calibre 26 estándar, desarrollo 44 pulgadas, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos | M | 29.25
| Suministro e instalación de fascia de laminas de fibro cemento de 11milimetros, con estructura metálica de tubo cuadrado 1 pulgada x 1 pulgada, se deberá de aplicar 2 manos de pintura anticorrosivo en estructura metálica y 2 manos de pintura de aceite en forro, las laminas de fibro cemento se sujetaran a la estructura con tornillos autorroscantes de 1 1/2 pulgada (ver detalle en láminas estructurales). | M | 74.36
| Suministro e instalación de canal alto caudal de PVC 6 pulgadas con soporte de varillas de hierro para drenaje pluvial (Incluye sus accesorios para fijación), según detalle en planos | M | 58.5
| Suministro e instalación de bajante de agua pluvial de PVC de 4 pulgadas de diámetro, según detalle en planos | C/U | 10
70 | ACABADOS
| Piqueteo únicamente en vigas y columnas | M² | 17.05
| Repello corriente únicamente en vigas, columnas y paredes de bloques de 6 y 4 pulgadas en ambas caras | M² | 79.95
| Fino corriente únicamente un vigas, columnas y paredes de bloques de 6 y 4 pulgadas en ambas caras | M² | 79.95
| Suministro e instalación de enchape de azulejos en paredes de servicios sanitarios, según detalle en planos | M² | 46.66
80 | CIELO RASO
Planta baja
| Suministro e instalación de láminas de fibro cemento texturizado color blanco de 2 pies x 4 pies x 5 milímetros. sobre perfiles de aluminio acabado mill finish, se deberá garantizar la correcta sujeción del sistema y amarre de las laminas de cielo, según detalle en planos | M² | 216.61
Planta alta
| Suministro e instalación de láminas de fibro cemento texturizado color blanco de 2 pies x 4 pies x 5 milímetros. sobre perfiles de aluminio acabado mill finish, se deberá garantizar la correcta sujeción del sistema y amarre de las laminas de cielo, según detalle en planos | M² | 203.75
90 | PISOS
Pisos en planta baja área interna
| Conformación y compactación con material selecto | M² | 141.5
| Construcción de cascote de concreto de 2500 PSI, con un espesor de 3 pulgadas, dejar chaflán de concreto puro en puertas, ver detalle en planos | M² | 141.5
| Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a PEI IV O V. Color beige claro, incluye sobre chaflán en puertas, según detalle en planos | M² | 141.5
| Construcción de bordillo de bloque de 4 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas, incluye acabado repello y fino ambas caras expuestas y pin de varilla corrugada de 3/8 de pulgadas. Debajo de partición liviana. | M | 8.86
Pisos en planta baja área de pasillo
| Conformación y compactación con material selecto | M² | 100.59
| Construcción de cascote de concreto de 2500 PSI, con un espesor de 2 pulgadas, dejar chaflán de concreto puro en puertas, ver detalle en planos | M² | 100.59
| Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a PEI IV O V. Color beige claro, incluye sobre chaflán en puertas, según detalle en planos | M² | 100.59
| Construir remate de piso ( según detalle en planos, incluye bordillo de bloque de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas ) | M | 35.95
Pisos en planta alta
| Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a PEI IV O V. Color beige claro, incluye sobre chaflán en puertas, según detalle en planos | M² | 219.66
100 | PARTICIONES
| Construir partición liviana con forro de tabla cemento de 1/2 pulgada en ambas caras, con estructura de perfiles metálicos, según detalle en planos | M² | 26.28
120 | PUERTAS
| Suministro e instalación de puerta de madera sólida de 6 tableros ambas caras, incluye marco de madera de 2 pulgadas x 4 pulgadas y sus molduras, con cerradura de parche de primera calidad, haladera niquelada de 6 pulgadas, tope para puertas, metálico con goma, con sujeción empotrada en piso, de primera calidad y 4 bisagras de 3 ½ pulgadas x 3 ½ pulgadas de acero inoxidable, aplicar tres manos de lija, dos manos de sellador y dos manos de barniz poliuretano, según detalle en planos. (P-1) | C/U | 6
| Suministro e instalación de puerta de madera sólida de 6 tableros ambas caras, incluye marco de madera de 2 pulgadas x 4 pulgadas y sus molduras, con cerradura de parche de primera calidad, haladera niquelada de 6 pulgadas, tope para puertas, metálico con goma, con sujeción empotrada en piso, de primera calidad y 4 bisagras de 3 ½ pulgadas x 3 ½ pulgadas de acero inoxidable, aplicar tres manos de lija, dos manos de sellador y dos manos de barniz poliuretano, según detalle en planos. (P-2) | C/U | 6
| Suministro e instalación de puerta de madera sólida de 6 tableros ambas caras, incluye marco de madera de 2 pulgadas x 4 pulgadas y sus molduras, con cerradura de parche de primera calidad, haladera niquelada de 6 pulgadas, tope para puertas, metálico con goma, con sujeción empotrada en piso, de primera calidad y 4 bisagras de 3 ½ pulgadas x 3 ½ pulgadas de acero inoxidable, aplicar tres manos de lija, dos manos de sellador y dos manos de barniz poliuretano, según detalle en planos. (P-3) | C/U | 1
| Suministro e instalación de puertas de tambor de madera laminada con su marco y molduras, con cerradura tipo pomo giratorio de primera calidad, tope para puertas, metálico con goma, con sujeción empotrada en piso, de primera calidad y 4 bisagras de 3.5 pulgadas x 3.5 pulgadas de acero inoxidable, ver detalle en planos. (P-4) | C/U | 1
| Suministro e instalación de puertas (P-5) de tambor de madera laminada con su marco y molduras, cerradura tipo pomo giratorio de primera calidad y 3 bisagras de 3.5 pulgadas x 3.5 pulgadas de acero inoxidable, ver detalle en planos | C/U | 6
| Suministro e instalación de puertas (P-6) de tambor de madera laminada con su marco y molduras, con cerradura tipo manija deberá ser de palanca o de presión de primera calidad y 3 bisagras de 3.5 pulgadas x 3.5 pulgadas de acero inoxidable, ver detalle en planos | C/U | 2
| Suministro e instalación de traga luz de madera con sus molduras y vidrio claro de 6 milímetros, según detalle en planos. | C/U | 12
130 | VENTANAS
| Suministro e instalación de ventanas de aluminio y vidrio tipo celosía, paletas de vidrio escarchado de 6 milímetros y aluminio acabado mil finish con mecanismo tipo mariposa, según detalle en planos | M² | 47.52
140 | OBRAS METALICAS
| Suministro e instalación de verja para protección de puertas y tragaluz, según detalles en planos, pasador, portacandado con su candado, 2 manos de pintura anticorrosivo y una mano de acabado fast dry. | M² | 29.6
| Suministro e instalación de verja para protección de ventanas según detalles en planos, incluye 2 manos de pintura anticorrosivo y una mano de acabado fast dry. | M² | 47.52
| Suministro e instalación de barra de apoyo tipo A de acero inoxidable de 1 1/4 pulgadas de diámetro, L=24 pulgada. Fijar a placa de acero de 1/8 pulgadas espesor. en servicio sanitario (ver detalle) | C/U | 4
| Suministro e instalación de barra de apoyo tipo B abatible de aluminio de 1 ½ pulgadas de diámetro, longitud=31 pulgadas. Incluye Fijar a placa de acero de 9 pulgadas x 4 pulgadas x 1/8 pulgadas. Incluye sujetador de barra de apoyo de aluminio espichado a la pared con 2 pernos galvanizados de 1½ pulgadas. En servicio sanitario (ver detalle). | C/U | 2
| Suministro e instalación de barandal metálico, incluye 2 manos de pintura anticorrosivo, una mano de acabado fast dry, acabado rolado al final de pasamanos en pasillos, (ver detalle en planos) | M | 32.47
| Suministro e instalación de barandal metálico, incluye 2 manos de pintura anticorrosivo, una mano de acabado fast dry, acabado rolado al final de pasamanos en escalera, (ver detalle en planos) | M | 14.99
150 | OBRAS HIDROSANITARIAS
AGUA POTABLE
| Suministro e instalación de tubería PVC de ½ pulgada de diámetro, cedula #13.5. Para agua potable, incluye codos 90°, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según planos y especificaciones técnicas) | M | 91
| Suministro e instalación de tubería PVC de 3/4 pulgadas de diámetro, cedula #17. Para agua potable, incluye codos 90°, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según planos y especificaciones técnicas) | M | 6
| Suministro e instalación de llave de pase de 1/2 pulgada de diámetro | C/U | 4
1 | Suministro e instalación de llave de chorro de 1/2" de Bronce de rosca estándar, incluye accesorios y reductores de conexión. | C/U | 10
| Suministro e instalación de reductor de diámetro 3/4pulgada a 1/2pulgada | C/U | 4
AGUAS RESIDUALES
| Suministro e instalación de tubería PVC de 2 pulgadas de diámetro, cedula # 41. Para aguas negras, incluye, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según diseño de planos y especificaciones técnicas) | M | 24.2
| Suministro e instalación de tubería PVC de 4 pulgadas de diámetro, cedula # 41. Para aguas negras, incluye codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según diseño de planos y especificaciones técnicas) | M | 25
| Suministro e instalación tubo de ventilación PVC de 1 ½ pulgadas de diámetro, con accesorios | C/U | 6
| Boca de limpieza sanitaria de PVC de 2 pulgadas de diámetro (según detalle) | C/U | 4
| Salida sanitaria para drenaje de piso, incluye accesorios según detalle | C/U | 5
| Drenaje de piso cromada de 2 pulgadas de diámetro, incluye todos los accesorios de conexión, según detalle | C/U | 5
| Salida sanitaria para lavamanos, incluye reductores, conexión a la tubería de la red. Según detalle | C/U | 5
| Salida sanitaria para inodoros, incluye accesorios, según detalle | C/U | 8
| Suministro e instalación de inodoro de porcelana con accesorios, incluye línea de abastecimiento de agua potable, conexión a red de aguas negras (según planos y especificaciones) | C/U | 8
| Suministro e instalación de lavamanos de porcelana modelo económico con accesorios incluye línea de abastecimiento de agua potable, conexión a la red de aguas negras, kit para lavamanos (incluye reductor de 1 1/4 de pulgadas) y llave para lavamanos. (ver detalles en planos) | C/U | 2
| Construcción de urinario de concreto con enchape de azulejos y accesorios (según detalle), incluye línea de abastecimiento de agua potable llave de pase tubo de HoGo, tapón galvanizado de rosca, llave de pase galvanizada, conexión a red de agua negras (según planos y especificaciones) | C/U | 1
| Construcción de lavamanos de concreto reforzado con enchape de azulejos y accesorios (según detalle), incluye línea de abastecimiento de agua potable, conexión a red de aguas negras (según planos y especificaciones), en área de baños de varones | C/U | 1
| Construcción de lavamanos de concreto reforzado con enchape de azulejos y accesorios (según detalle), incluye línea de abastecimiento de agua potable, conexión a red de aguas negras (según planos y especificaciones), en área de baños de mujeres | C/U | 1
| Construcción de caja de registro de 0.75 metros. x 0.75 metros. (según detalle) | C/U | 4
160 | ELECTRICIDAD
PLANTA BAJA
01 | SIST. DE CANALIZACION Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTES
| Suministro e instalación de tubería PVC conduit ½ pulgada de diámetro , con accesorios, uniones, curvas, bridas metálicas y sonda de alambre galvanizado #18.incluye canalización soterrada para futuro conductor de polarización hacia panel planta alta. PP-Dejar tubo de 4" con su tapón en el punto final donde se ubicaría el electrodo, fuera de el anden en terreno natural. | M | 245
| Suministro e instalación de tubería EMT de 1 pulgada de diámetro, con sus accesorios conector y mufa ambos de 1 pulgada, para,sub- paneles, de preescolar , casa del maestro, iluminación cancha, iluminación exterior. Esta canalización va empotrada en pared desde panel principal planta baja , hasta cubierta de techo parte externa, ver detalle en lamina de obras exteriores | M | 38
| Suministro e instalación de tubería EMT UL, de 2 pulgadas de diámetro, con sus accesorios conector y mufa ambos de 2 pulgadas de diámetro, con su mufa , para acometida principal, en planta baja. | M | 9
| Suministro e instalación de cajas de 4 pulgadas x 4 pulgadas x 2 pulgadas , metálicas, tipo pesado, con sus accesorios ,conectores, golosos wire nut , incluye su tapa ciega 4 pulgadas x 4 pulgadas para cada caja, incluye caja de registro para la iluminación de bodega construir bajo escalera. | C/U | 23
| Suministro e instalación de cajas 2 pulgadas x 4 pulgadas metálicas, tipo pesado, con sus accesorio (conectores),tapas ciegas, incluye caja de registro para iluminación de bodega a construir bajo escalera. | C/U | 19
| Suministro e instalación accesorios conduletas tipo LL, emt 1 pulgada de diametro,liso, con prisioneros, o puede ser roscado con sus respectivos accesorios, para ser utilizado en la canalización de mufas de los sub paneles que salen del panel principal, incluye todo los accesorios , deberán de quedar sondeadas., con alambre galvanizado #18. | C/U | 6
05 | PANELES ,BREAKER SIST. DE TIERRA Y ACCESORIOS
| Suministro e instalación de panel eléctrico 24 espacios para empotrar, 120/240 voltios, capacidad de barras 225 amperios, con barra a tierra incorporada, de primera calidad, | C/U | 1
PLANTA ALTA
01 | SIST. DE CANALIZACION Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTES
| Suministro e instalación de tubería PVC conduit ½ pulgada de diámetro , con accesorios, uniones, curvas, bridas metálicas y sonda de alambre galvanizado #18.incluye canalización soterrada para futuro conductor de polarización del sub panel planta alta que será en este caso el panel principal general. | M | 173
| Suministro e instalación de tubería PVC CDR #40 de 1 pulgada de diámetro, con sus accesorios conector ,acometida hacia sub panel SP-3-1, planta alta, viene desde panel principal general PP-G, planta baja, baja. | M | 6
| suministro e instalación de cajas de 4 pulgadas x 4 pulgadas x 2 pulgadas metálicas, tipo pesado con sus accesorios ,conectores, golosos, wire nut ,incluye tapa ciega 4 pulgadas x 4 pulgadas para cada caja | C/U | 25
| suministro e instalación de caja 2x4 con sus accesorio (conectores), tapas ciegas. | C/U | 10
05 | PANELES ,BREAKER SIST. DE TIERRA Y ACCESORIOS
| Suministro e instalación de panel eléctrico 12 espacios, para empotar , 120/240 voltios, capacidad de barras 125 amperios, con barra a tierra incorporada, de primera calidad, | C/U | 1
190 | OBRAS EXTERIORES
| Construcción de andén de concreto de 0.60 metros de ancho, según detalle | M | 12.64
| Construcción de andén de concreto de 0.90 metros de ancho, según detalle | M | 29.05
200 | PINTURA
| Aplicar 2 manos de pintura de aceite en paredes | M² | 1007.17
210 | LIMPIEZA FINAL
| Limpieza final | M² | 456.08
SUB TOTAL DE PABELLON N° 1 EDIFICIO DE DOS PLANTAS (REEMPLAZO DE 4 AULAS Y DIRECCION + AMPLIACION DE DIRECCION - BIBLIOTECA Y BATERIA SANITARIA)
PABELLON N° 2 REPARACION DE UN AULA MULTIGRADO
10 | PRELIMINARES
| Limpieza inicial | M² | 214.19
| Demoler cascote de concreto, hasta 10 centímetros de espesor | M² | 34.15
| Demoler anden perimetral de concreto, ver plano | M² | 21.07
60 | TECHOS Y FASCIAS
| Suministro e instalación de cumbrera prefabricada aluminizada prepintada en color rojo calibre 26 estándar según corresponda, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos | M | 17.7
| Suministro e instalación de flashing prefabricado aluminizado liso prepintado de color rojo calibre 26 estándar, desarrollo de 12 pulgadas, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos. | M | 18.34
80 | CIELO RASO
| Suministro e instalación de láminas de fibro cemento texturizado color blanco de 2 pies x 4 pies x 5 milímetros. sobre perfiles de aluminio acabado mill finish, se deberá garantizar la correcta sujeción del sistema y amarre de las láminas de cielo, según detalle en planos | M² | 151.99
90 | PISOS
Pisos internos
| Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a PEI IV O V. Color beige claro, incluye sobre chaflan, según detalle en planos | M² | 97.44
Pisos de pasillo
| Conformación y compactación con material selecto | M² | 1.15
| Construcción de cascote de concreto de 2,500 PSI, con un espesor de 2 pulgadas, dejar chaflán de concreto puro en puertas, ver detalle en planos | M² | 35.35
| Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a PEI IV O V. Color beige claro, según detalle en planos | M² | 35.35
| Construir remate de piso en laterales (según detalle en planos, incluye bordillo de bloque de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas) | M | 6.3
| Construir remate de piso, según detalle en planos | M | 16.5
100 | PARTICIONES
| Suministro e instalación de partición plegable de madera (según detalle) aplicar 3 manos de lija, 2 manos de sellador y 2 manos de barniz marino poliuretano. | C/U | 1
120 | PUERTAS
| Suministro e instalación de puerta (P-1) de madera solida de 6 tableros ambas caras, incluye marco de madera de 2 pulgadas x 4 pulgadas y sus molduras, con cerradura de parche de primera calidad, tope para puertas, metálico con goma, con sujeción empotrada en piso, de primera calidad y 4 bisagras de 3.5 pulgadas x 3.5 pulgadas de acero inoxidable, aplicar tres manos de lija, dos manos de sellador y dos manos de barniz poliuretano, según detalle en planos | C/U | 4
| Suministro e instalación de traga luz de madera con sus molduras y vidrio claro de 6 milímetros, según detalle en planos. | C/U | 4
130 | VENTANAS
| Suministro e instalación de ventanas de aluminio y vidrio tipo celosía, paletas de vidrio escarchado de 6 milímetros y aluminio acabado mil finish con mecanismo tipo mariposa, según detalle en planos | M² | 27.2
140 | OBRAS METALICAS
| Suministro e instalación de verja para protección de puertas y tragaluz, según detalles en planos, pasador, portacandado con su candado, 2 manos de pintura anticorrosivo y una mano de acabado fast dry. | M² | 10.91
| Limpieza e instalación con cepillo de cerdas en verjas existentes para protección de ventanas incluye 2 manos de pintura anticorrosivo y una mano de acabado fast dry. | M² | 27.2
190 | OBRAS EXTERIORES
| Construcción de andén de concreto de 0.60 metros de ancho, según detalle | M | 30.3
200 | PINTURA
| Pintura general en paredes, incluye remoción de pintura existente y aplicar 2 manos de pintura de aceite | M² | 189.56
| Aplicar dos manos de pintura de aceite en pizarras existentes | M² | 9.6
| Aplicar dos manos de pintura de aceite en fascia existente | M² | 18.81
210 | LIMPIEZA FINAL
| Limpieza final | M² | 281
SUB TOTAL DE PABELLON N° 2 REPARACION DE UN AULA MULTIGRADO
REPARACION DE CASA DEL MAESTRO
10 | PRELIMINARES
| Limpieza inicial | M² | 87.6
| Demoler piso de ladrillo corriente y cascote de concreto, hasta 10 centímetros de espesor | M² | 1.72
| Demoler anden perimetral de concreto, ver plano | M² | 16.23
| Desinstalación de ventanas de aluminio y vidrio | M² | 3.46
| Demoler mueble de concreto | C/U | 1
20 | MOVIMIENTO DE TIERRA EN AREA POSTERIOR AL EDIFICIO
| Material selecto, acarreo (20 kilómetros), relleno y compactación | M³ | 52.09
60 | TECHOS Y FASCIAS
| Suministro e instalación de cumbrera prefabricada aluminizada prepintada en color rojo calibre 26 estándar según corresponda, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos | M | 7.52
| Suministro e instalación de flashing prefabricado aluminizado liso prepintado de color rojo calibre 26 estándar, desarrollo de 12 pulgadas, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos. | M | 15.1
80 | CIELO RASO
| Suministro e instalación de láminas de fibro cemento texturizado color blanco de 2 pies x 4 pies x 5 milímetros. sobre perfiles de aluminio acabado mill finish, se deberá garantizar la correcta sujeción del sistema y amarre de las láminas de cielo, según detalle en planos | M² | 49.82
90 | PISOS
| Construcción de cascote de concreto de 2,500 PSI, con un espesor de 3 pulgadas, dejar chaflán de concreto puro en puertas, ver detalle en planos | M² | 7.38
| Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a PEI IV O V. Color beige claro, incluye sobre chaflan, según detalle en planos | M² | 31.78
| Suministro e instalación de piso de cerámica antiderrapante tráfico pesado calidad 1a PEI IV O V. Color beige claro, según detalle en planos en área de ducha | M² | 1.5
| Construir remate de piso en acceso (según detalle en planos, incluye bordillo de bloque de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas) | M | 0.97
| Construir bordillo de bloque en piso ubicado en ducha (bloque de 4 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas, incluye enchape de azulejos, según detalle en planos) | M | 1.22
120 | PUERTAS
| Mantenimiento de puertas internas (P - 2) de madera sólida con su marco y tragaluz, (incluye desinstalación y reinstalación de puertas, cambio de herrajes, cambio de cerraduras de pomo de primera calidad, lijado, tope para puertas, metálico con goma, con sujeción empotrada en piso, de primera calidad y pintura de puertas), según detalle | C/U | 2
| Suministro e instalación de puerta (P-1) de madera solida de 6 tableros ambas caras, incluye marco de madera de 2 pulgadas x 4 pulgadas y sus molduras, con cerradura de parche de primera calidad, tope para puertas, metálico con goma, con sujeción empotrada en piso, de primera calidad y 4 bisagras de 3.5 pulgadas x 3.5 pulgadas de acero inoxidable, aplicar tres manos de lija, dos manos de sellador y dos manos de barniz poliuretano, según detalle en planos | C/U | 1
130 | VENTANAS
| Suministro e instalación de ventanas de aluminio y vidrio tipo celosía, paletas de vidrio escarchado de 6 milímetros y aluminio acabado mil finish con mecanismo tipo mariposa, según detalle en planos | M² | 3.46
140 | OBRAS METALICAS
| Suministro e instalación de verja para protección de puertas, según detalles en planos, pasador, portacandado con su candado, 2 manos de pintura anticorrosivo y una mano de acabado fast dry. | M² | 2.06
| Limpieza con cepillo de cerdas en verjas para protección de ventanas incluye 2 manos de pintura anticorrosivo y una mano de acabado fast dry. | M² | 3.46
150 | OBRAS HIDROSANITARIAS
AGUA POTABLE
| Suministro e instalación de tubería PVC de ½ pulgada de diámetro, cedula #13.5. Para agua potable, incluye codos 90°, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según planos y especificaciones técnicas) | M | 12
| Suministro e instalación de ducha y llave de pase (niquelados) | C/U | 1
| Suministro e instalación de llave de pase de 1/2 pulgada de diámetro | C/U | 1
| Suministro e instalación de llave de chorro de 1/2" de Bronce de rosca estándar, incluye accesorios y reductores de conexión. | C/U | 1
| Suministro e instalación de reductor de diámetro 3/4pulgada a 1/2pulgada | C/U | 1
AGUAS RESIDUALES
| Suministro e instalación de tubería PVC de 2 pulgadas de diámetro, cedula # 41. Para aguas negras, incluye, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según diseño de planos y especificaciones técnicas) | M | 12
| Salida sanitaria para drenaje de piso, incluye accesorios según detalle | C/U | 1
| Drenaje de piso cromada de 2 pulgadas de diámetro, incluye todos los accesorios de conexión, según detalle | C/U | 1
| Construcción de trampa de grasa sanitaria de PVC de 2 pulgadas de diámetro con conexión a red de aguas negras, según detalle | C/U | 1
190 | OBRAS EXTERIORES
| Construcción de andén de concreto de 0.60 metros de ancho, según detalle | M | 27.04
200 | PINTURA
| Pintura general en paredes, incluye remoción de pintura existente y aplicar 2 manos de pintura de aceite | M² | 159.15
| Aplicar dos manos de pintura de aceite en fascia existente | M² | 10.55
210 | LIMPIEZA FINAL
| Limpieza final | M² | 87.6
SUB TOTAL DE REPARACION DE CASA DEL MAESTRO
AMPLIACIÓN DE CANCHA POLIVALENTE
10 | PRELIMINARES
| Limpieza inicial | M² | 340
| Trazo y nivelación | M² | 264
20 | MOVIMIENTO DE TIERRA
| Corte de tierra y conformación, ( incluye descapote) | M³ | 170.81
| Material selecto, acarreo (20 kilómetros), relleno y compactación | M³ | 119.61
| Acarreo de material de desecho de movimiento de tierra, (1 kilometro) | M³ | 222.05
30 | FUNDACIONES Y LOSA DE CONCRETO
Bases y pedestales para estructura de Cancha
| Excavación estructural | M³ | 5.12
| Formaletas en zapatas | M² | 4.8
| Formaletas en pedestales | M² | 6
| Concreto estructural de 3000 PSI | M³ | 1.1
| Acero de refuerzo N° 3 | KG | 43.82
| Acero para estribos N°2 | KG | 13.09
| Relleno y compactación proctor al 90% | M³ | 6.43
| Botar material de desecho | M³ | 1.43
Bordillo de concreto (0.15 metros x 0.20 metros)
| Excavación estructural | M³ | 1.6
| Formaletas | M² | 12.8
| Concreto estructural para bordillo de 3000 PSI | M³ | 1.92
| Relleno y compactación proctor al 90% | M³ | 0.64
| Botar material de desecho | M³ | 1.25
Losa de Concreto
| Concreto estructural para losa de 3000 PSI | M³ | 19.6
| Acero de refuerzo N°2 | KG | 488.04
40 | ESTRUCTURAS DE PORTERIA
| Platinas 8 pulgadas x 8 pulgadas x 1/4 pulgada, con 4 anclas de 1/2 pulgada | C/U | 8
| Construcción de estructura portería de tubo HoGo de 3 pulgadas x 1/8 pulgadas de espesor, incluye 2 manos de pintura anticorrosiva y una mano de pintura de aceite | C/U | 2
| Suministro e instalación de tablero metálico, incluye marco de angular de 1 1/2 pulgadas x 1 1/2 pulgadas x 3/16 pulgadas y angular de 1 pulgada x 1 pulgada x 3/16 pulgadas, platina de fijación metálica de 6 pulgadas x 6 pulgadas x 3/4 pulgadas, con tablero de lamina metálica de 1.20 metros x 1.80 metros x 1/4 pulgadas, 2 manos de pintura anticorrosiva y una mano de pintura de aceite a la estructura y lamina metálica, según detalle | C/U | 2
| Suministro e instalación de aro para enceste anti golpe, con su red incluida, según detalle | C/U | 2
| Construcción de pedestal de concreto con tubo metálico para red de Voleibol, según detalle | C/U | 2
| Suministro e instalación de red para paral de futbol de salón | C/U | 2
| Suministro e instalación de net para voleibol profesional, con cables de acero inoxidable incluidos | C/U | 1
70 | ACABADOS
| Fino llaneado directo sobre losa de concreto ( incluye bordillos) | M² | 196
200 | PINTURA
| Pintura de aceite en tableros y aros (ambas caras) | M² | 8.64
| Pintura de aceite para rayado de canchas tipo trafico para pisos, ancho de rayas y colores según planos | M | 258
210 | LIMPIEZA FINAL
| Limpieza final | M² | 340
SUB TOTAL AMPLIACIÓN DE CANCHA POLIVALENTE
OBRAS EXTERIORES
150 | OBRAS HIDROSANITARIAS
AGUA POTABLE
| Conexión de red de agua potable publica a tanque de almacenamiento, incluye accesorios necesarios para conexión y válvula check | GBL | 1
| Suministro e instalación de tubería PVC de ½ pulgada de diámetro, cedula #13.5. Para agua potable, incluye codos 90°, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según planos y especificaciones técnicas) | M | 18
| Suministro e instalación de tubería PVC de 3/4 pulgadas de diámetro, cedula #17. Para agua potable, incluye codos 90°, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según planos y especificaciones técnicas) | M | 36
| Suministro e instalación de tubería PVC de 1 pulgada de diámetro, cedula #26. Para agua potable, incluye codos 90°, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según planos y especificaciones técnicas) | M | 113
| Suministro e instalación de llave de pase de 1" pulgada de diámetro. | C/U | 2
| Suministro e instalación de llave de chorro de 1/2" de Bronce de rosca estándar, incluye accesorios y reductores de conexión. | C/U | 4
| Suministro e instalación de reductor de diámetro 1 pulgada a 1/2 pulgada | C/U | 2
| Suministro e instalación de reductor de diámetro 1 pulgada a 3/4 pulgada | C/U | 3
| Suministro e Instalación de Válvula check de 1" pulgadas | C/U | 2
| Suministro e instalación de bebedero de concreto según detalle (sin pozo de absorción) | C/U | 2
| Suministro e instalación de lava lampazo de concreto de fabricación nacional, incluye tubería PVC de 2 pulgadas de diámetro, conectada al canal de drenaje pluvial | C/U | 2
| Suministro e instalación de tanque PVC tricapa de 5,000 litros de capacidad, con torre metálica aérea. (incluye conexión de alimentación y distribución ) , según detalle | C/U | 1
AGUAS RESIDUALES
| Suministro e instalación de tubería PVC de 2 pulgadas de diámetro, cedula # 41. Para aguas negras, incluye, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según diseño de planos y especificaciones técnicas) | M | 34
| Suministro e instalación de tubería PVC de 4 pulgadas de diámetro, cedula # 41. Para aguas negras, incluye codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según diseño de planos y especificaciones técnicas) | M | 18
| Construcción de caja de registro de 0.75 metros. x 0.75 metros. (según detalle) | C/U | 4
| Construcción de tanque séptico Tipo 4, según detalle | C/U | 1
| Construcción de pozo de absorción, según detalle | C/U | 1
OBRAS DE PROTECCION
| Construcción de canal rectangular de concreto de 2500 PSI, según detalle en planos | M | 146
| Construcción de canal rectangular para drenaje pluvial de concreto armado con rejilla metálica, según detalle en planos. incluye dos manos de pintura anticorrosiva | M | 71.7
| Construcción de rejillas metálicas de conexión en cunetas de drenaje pluvial de concreto, incluye dos manos de pintura anticorrosiva, según detalle en planos | M | 28
| Suministro e instalación de rejillas en salida de drenaje pluvial para muro, incluye dos manos de pintura anticorrosiva, ver detalle en planos. | C/U | 2
| Construcción de disipadores de energía rectangular, ver detalle en planos. | M | 8
190 | OBRAS EXTERIORES MISCELANEAS
| Construcción de andén de concreto, según detalle | M² | 19.12
| Construcción de andén de concreto de 1.50 metros de ancho, según detalle | M | 21.05
| Construcción de andén de concreto acceso de 2.00 metros de ancho, según detalle | M | 3.96
| Construcción de rampas de concreto de 1.50 metros de ancho (Según detalle) | M | 15.86
| Construcción de rampas de concreto de 2.00 metros de ancho (Según detalle) | M | 3
| Construcción de gradas de concreto de 2,000 PSI con bloque de mortero ( huella=0.30 metros, contra huella= 0.17 metros), según detalle en planos | M² | 5.09
| Suministro e instalación de pasamanos metálico para rampas, incluye 2 manos de pintura anticorrosivo, una mano de acabado fast dry, acabado rolado al final de pasamanos, (ver detalle en planos) | M | 39.65
| Construcción de asta de bandera, según detalle | C/U | 1
| Suministro e instalación de contenedores de basura, aplicar dos manos de pintura anticorrosiva, según detalle (reciclable) | C/U | 2
| Suministro e instalación de bancas de concreto prefabricada con respaldo para primaria/secundaria, incluye base rectangular de concreto de 2500 PSI y azulejos de cerámica de 0.15 metros x 0.15 metros incrustados en el concreto, según detalle en planos. | C/U | 8
| Suministro e instalación de bancas de concreto con mesa prefabricadas, incluye base circular de concreto de 2,500 PSI, de 5 centímetros de espesor y un diámetro de 2.60 metros , según detalle en planos | C/U | 2
| Suministro e instalación de portón peatonal doble de tubo y malla ciclón de 6 pies, según detalle (incluye: zapata, viga asismica, columna, arbotantes, herraje pintura, pasador, portacandado con su candado), ver detalle en planos | C/U | 1
| Intervención #1 en cerco perimetral existente, que incluye: Pintar con esmalte fast dry color galván en varilla corrida # 2 y áreas de soldadura en cerca perimetral de malla ciclón de 6 pies existente, ver detalle | M | 128.37
| Intervención #2 en cerco perimetral existente, que incluye: Suministrar e instalar tubo galvanizado horizontal inferior, malla ciclón de 6 pies sujeta con varilla #2, arbotantes de tubo galvanizado con cuatro hiladas de alambre de púas y tapón PVC, y pintura esmalte fast dry color galván en varilla corrida # 2 y áreas de soldadura) | M | 16.65
| Intervención #3 en cerco perimetral existente, que incluye: Suministrar e instalar arbotantes de tubo galvanizado con cuatro hiladas de alambre de púas y tapón PVC, y pintura esmalte fast dry color galván en varilla corrida # 2 y áreas de soldadura) | M | 12
| Intervención #4 en cerco perimetral existente, que incluye: Suministrar e instalar cuatro hiladas de alambre de púas y pintura esmalte fast dry color galván en varilla corrida # 2 y áreas de soldadura) | M | 2.02
| Intervención #5 en cerco perimetral existente, que incluye: Suministrar e instalar tubo galvanizado horizontal inferior y superior, malla ciclón de 6 pies sujeta con varilla #2, arbotantes de tubo galvanizado con cuatro hiladas de alambre de púas y tapón PVC, y pintura esmalte fast dry color galván en varilla corrida # 2 y áreas de soldadura) | M | 20.7
| Intervención #6 en cerco perimetral existente, que incluye: Suministrar e instalar tubo galvanizado vertical con su pedestal de concreto, tubo galvanizado horizontal inferior y superior, malla ciclón de 6 pies sujeta con varilla #2, arbotantes de tubo galvanizado con cuatro hiladas de alambre de púas y tapón PVC, y pintura esmalte fast dry color galván en varilla corrida # 2 y áreas de soldadura) | M | 6.28
| Construcción de cerca de malla ciclón de 6 pies según detalle (incluye: arbotantes con cuatro hiladas de alambre de púas y tapón PVC, dos hiladas de piedra cantera y pintura esmalte fast dry color galván en varilla corrida # 2 y áreas de soldadura) | M | 7.23
| Terminar de construir pedestales de concreto de 0.30 metros x 0.30 metros x 0.40 metros de alto, en cerco perimetral de concreto, formaleta y concreto | C/U | 3
| Construcción estabilizadores laterales a cada 15 metros con su pedestal de concreto, ver detalle en planos | C/U | 13
| Suministrar y plantar arboles típicos de la zona ó según especificaciones en planos. | C/U | 140
SUB TOTAL DE OBRAS EXTERIORES
COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO INDIRECTO
ADMINISTRACIÓN Y UTILIDADES
SUB TOTAL
IMPUESTO MUNICIPAL POR EDIFICACION O MEJORAS (1%)
VALOR TOTAL OFERTA

## PREESCOLAR
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIVISIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
DIVISIÓN DE PREINVERSIÓN
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR LA CONSTANCIA
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE YALI, DEPARTAMENTO DE JINOTEGA
ALCANCES GENERALES DE OBRAS DEL PREESCOLAR
EMPRESA:___________________________________ | [5 empty] | FECHA: _______________________
Etapa | Descripción | U/M | Cantidad | Costo Unitario Directo |  |  |  | Costo Total
|  |  |  | Mano/Obra U$ | Materiales U$ | Transporte U$ | Precio Unit. Directo U$
PABELLON N° 3: REEMPLAZO DE UN AULA DE PREESCOLAR
010 | PRELIMINARES
| Limpieza inicial | M² | 212.59
| Demoler con cincel concreto en columna (C-4) de (0.20 metros x 0.20 metros) sin dañar el resto de la estructura ni el acero existente en la columna | M | 0.5
| Demoler con cincel concreto y desinstalar acero en Viga corona (VC-1) (0.20 metros x 0.15 metros) sin dañar el resto de la estructura existente | M | 21.45
| Desinstalar acero en Viga corona (VC-1) (0.20 metros x 0.15 metros) sin dañar el resto de la estructura ni el acero existente | M | 18.95
030 | FUNDACIONES
| Relleno y compactación con material selecto, acarreo (20 kilómetros) | M³ | 0.32
| Acero de refuerzo, varilla lisa #2, G- 40 estándar. | KG | 12.6
| Acero de refuerzo, Varilla Corrugada #3, G-40 estándar. | KG | 18.76
| Formaletas de madera de Pino en viga asismica. (Incluye desmoldante) | M² | 2.77
| Concreto para fundaciones de 3,000 PSI. | M³ | 0.21
040 | ESTRUCTURAS DE CONCRETO
| Viga intermedia-1 (VI-1) (0.15 metros x 0.15 metros) Incluye limpieza de acero existente con liquido desoxidante, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 2.19
| Viga dintel (V - D) (0.15 metros x 0.15 metros) Incluye limpieza de acero existente con liquido desoxidante, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 2
| Viga corona-1 (VC-1) (0.20 metros x 0.15 metros), 4 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 44.83
| Viga corona-2 (VC-2) (0.15 metros x 0.15 metros), 4 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 22.22
| Columna C-2 (0.15 metros x 0.15 metros) Incluye limpieza de acero existente con liquido desoxidante, aditivo para adherencia de concreto viejo con nuevo, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 7.1
| Columna C-3 (0.15 metros x 0.20 metros) Incluye limpieza de acero existente con liquido desoxidante, aditivo para adherencia de concreto viejo con nuevo, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 6.02
| Columna C-4 (0.20 metros x 0.15 metros) Incluye limpieza de acero existente con liquido desoxidante, aditivo para adherencia de concreto viejo con nuevo, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 2.8
050 | MAMPOSTERIA
| Pared de bloques de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas sin sisado, según detalle | M² | 9.29
| Pared de bloques de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas sisado únicamente en una cara, según detalle | M² | 1.35
| Construcción de frontón de panel de poliestireno con malla galvanizada calibre 14 estructural, (incluye mejoramiento, zapatas, pedestales, viga asismica, columnas metálicas con placas base, vigas metálicas, panel de poliestireno, molduras con acabado fino y pintado), según detalle en planos | GLB | 1
60 | TECHOS Y FASCIAS
| Estructura metálica de techos según planos estructurales, incluye dos manos de pintura anticorrosivo. | M² | 120.19
| Suministro e instalación de cubierta de techo de lamina aluminizada ondulada prepintada de color rojo calibre 26 estándar, según detalle en planos | M² | 120.19
| Suministro e instalación de cumbrera prefabricada aluminizada prepintada en color rojo calibre 26 estándar según corresponda, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos | M | 11.36
| Suministro e instalación de flashing prefabricado aluminizado prepintado de color rojo calibre 26 estándar desarrollo 12 pulgadas, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos | M | 21.16
| Suministro e instalación de fascia de láminas de fibro cemento de 11milimetros, con estructura metálica de tubo cuadrado 1 pulgada x 1 pulgada, se deberá de aplicar 2 manos de pintura anticorrosivo en estructura metálica y 2 manos de pintura de aceite en forro, las láminas de fibro cemento se sujetaran a la estructura con tornillos autorroscantes de 1 1/2 pulgada (ver detalle en láminas estructurales). | M | 40.74
| Suministro e instalación de canal de lamina de zinc aluminizada calibre 26 estándar, con soporte de varillas de hierro para drenaje pluvial (Incluye sus accesorios para fijación), según detalle en planos | M | 3.1
| Suministro e instalación de bajante de agua pluvial de PVC de 4 pulgadas de diámetro, según detalle en planos | C/U | 1
070 | ACABADOS
| Piqueteo únicamente en vigas y columnas | M² | 68.15
| Repello corriente únicamente en vigas, columnas, paredes internas, área de mural artístico y cara exterior de culatas | M² | 218.14
| Fino corriente únicamente en vigas, columnas, paredes internas, área de mural artístico y cara exterior de culatas | M² | 204.64
| Suministro e instalación de enchape de azulejos en paredes, según detalle en planos | M² | 13.5
080 | CIELO RASO
| Suministro e instalación de láminas de fibro cemento texturizado color blanco de 2 pies x 4 pies x 5 milímetros. sobre perfiles de aluminio acabado mill finish, se deberá garantizar la correcta sujeción del sistema y amarre de las laminas de cielo, según detalle en planos | M² | 107.24
090 | PISOS
Piso Interno
| Conformación y compactación con material selecto | M² | 60.1
| Construcción de cascote de concreto de 2500 PSI, con un espesor de 3 pulgadas, ver detalle en planos | M² | 60.1
| Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a PEI IV O V. Color beige claro, según detalle en planos | M² | 60.1
Piso en Batería Sanitaria
| Conformación y compactación con material selecto | M² | 7.66
| Construcción de cascote de concreto de 2500 PSI, con un espesor de 3 pulgadas, ver detalle en planos | M² | 7.66
| Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a PEI IV O V. Color beige claro, según detalle en planos |  | 5.93
| Suministro e instalación de cerámica antiderrapante tráfico pesado calidad 1a PEI IV O V. Color beige claro en área de duchas, según detalle en planos | M² | 1.73
Piso en Pasillo
| Conformación y compactación con material selecto | M² | 22.6
| Construcción de cascote de concreto de 2500 PSI, con un espesor de 2 pulgadas, dejar chaflán de concreto puro en puertas, ver detalle en planos | M² | 22.6
| Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a PEI IV O V. Color beige claro, incluye sobre chaflan, según detalle en planos | M² | 22.6
| Construir remate de piso en borde de pasillo, ver detalle en plano | M | 16.5
| Construir bordillo de bloque de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas, según detalle en planos | M | 11.3
100 | PARTICIONES
| Construir partición de estructura metálica de 0.60 metros x 0.80 metros de tubo cuadrado de 1 pulgada x 2 pulgadas, chapa 18 con 2 manos de pintura anticorrosiva color aluminio, con forro de madera laminada de 1/2 pulgada o acrílico color verde claro, con tornillos de 3 pulgadas con espiches plástico fijado a pared y platina de 2 1/2 pulgada x 2 1/2 pulgada x 1/16 pulgada con pin de 1/4 de pulgada empotrado a cascote de piso, en servicios sanitarios. Según detalle en planos. | C/U | 1
120 | PUERTAS
| Suministro e instalación de puerta (P - 1) de madera sólida de 6 tableros ambas caras, incluye marco de madera de 2 pulgadas x 4 pulgadas y sus molduras, con cerradura de parche de primera calidad, tope para puertas, metálico con goma, con sujeción empotrada en piso, de primera calidad y 4 bisagras de 3.5 pulgadas x 3.5 pulgadas de acero inoxidable, aplicar tres manos de lija, dos manos de sellador y dos manos de barniz poliuretano, según detalle en planos | C/U | 2
| Suministro e instalación de traga luz de madera con sus molduras y vidrio claro de 6 milímetros, según detalle en planos. | C/U | 2
| Suministro e instalación de puerta metálica (P-2) de 8 tableros a ambos lados prefabricada con su marco y molduras, con cerradura tipo manija deberá ser de palanca o de presión de primera calidad, tope para puertas, metálico con goma, con sujeción empotrada en piso, de primera calidad y 4 bisagras de 3.5 pulgadas x 3.5 pulgadas de acero inoxidable, en servicios sanitarios | C/U | 1
| Suministro e instalación de puerta metálica (P-3) de 8 tableros a ambos lados prefabricada con su marco y molduras, cerradura tipo pomo giratorio de primera calidad, tope para puertas, metálico con goma, con sujeción empotrada en piso, de primera calidad y 4 bisagras de 3.5 pulgadas x 3.5 pulgadas de acero inoxidable, en bodega | C/U | 1
| Suministro e instalación de puerta de baño corrediza de aluminio (color bronce) y lámina acrílica, incluye agarradera de aluminio y bordillo con bloque de 4 pulgada con una altura de 0.10metros, enchapado con azulejos. En área de ducha, según detalle. (P-4) | C/U | 1
130 | VENTANAS
| Suministro e instalación de ventana de aluminio color bronce, con una hoja fija y una hoja corrediza y vidrio de 5 milímetros de espesor, (ver detalle en plano). (V-1) | M² | 17.6
| Suministro e instalación de ventana de aluminio color bronce, con una hoja fija y una hoja corrediza y vidrio de 5 milímetros de espesor, (ver detalle en plano). (V-2) | M² | 0.66
| Suministro e instalación de ventana de aluminio color bronce, con una hoja fija y una hoja corrediza y vidrio de 5 milímetros de espesor, (ver detalle en plano). (V-3) | M² | 0.8
| Suministro e instalación de ventana de aluminio color bronce, con una hoja fija y una hoja corrediza y vidrio de 5 milímetros de espesor, (ver detalle en plano). (V-4) | M² | 1.6
140 | OBRAS METALICAS
| Suministro e instalación de verja para protección de puertas según detalles en planos, incluye pasador con portacandado, candado, 2 manos de pintura anticorrosivo y una mano de acabado fast dry. | M² | 7.7
| Suministro e instalación de verja para protección de ventanas según detalles en planos, incluye 2 manos de pintura anticorrosivo y una mano de acabado fast dry. | M² | 20.66
| Suministro e instalación de barra de apoyo vertical y/o horizontal tipo A de acero inoxidable de 1 1/4 pulgadas de diámetro, L=24 pulgada. Fijar a placa de acero de 1/8 pulgadas espesor. en servicio sanitario (ver detalle) | C/U | 2
| Suministro e instalación de barra de apoyo tipo B abatible de aluminio de 1 ½ pulgadas de diámetro, longitud=31 pulgadas. Incluye Fijar a placa de acero de 9 pulgadas x 4 pulgadas x 1/8 pulgadas. Incluye sujetador de barra de apoyo de aluminio espichado a la pared con 2 pernos galvanizados de 1½ pulgadas. En servicio sanitario (ver detalle). | C/U | 1
| Suministro de mueble M-1, de tubo metálico de 3/4 pulgadas, chapa 18, con madera laminada de 3/4", incluye 2 manos de pintura, ver detalle en planos | C/U | 1
| Suministro es instalación de placa conmemorativa de aluminio, ver detalle en plano | C/U | 1
150 | OBRAS HIDROSANITARIAS
AGUA POTABLE
| Suministro e instalación de tubería PVC de ½ pulgada de diámetro, cedula #13.5. Para agua potable, incluye codos 90°, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según planos y especificaciones técnicas) | M | 22
| Suministro e instalación de tubería PVC de 3/4 pulgadas de diámetro, cedula #17. Para agua potable, incluye codos 90°, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según planos y especificaciones técnicas) | M | 12
| Suministro e instalación de ducha y llave de pase (niquelados) | C/U | 1
| Suministro e instalación de llave de pase de 3/4 pulgada de diámetro | C/U | 1
| Suministro e instalación de llave de chorro de 1/2" de Bronce de rosca estándar, incluye accesorios y reductores de conexión. | C/U | 2
| Suministro e instalación de reductor de diámetro 3/4pulgada a 1/2pulgada | C/U | 6
| Suministro e instalación de reductor de diámetro 1 pulgada a 1/2 pulgada | C/U | 2
| Suministro e instalación de llave de pase de 3/4 pulgada de diámetro | C/U | 1
AGUAS RESIDUALES
| Suministro e instalación de tubería PVC de 2 pulgadas de diámetro, cedula # 41. Para aguas negras, incluye, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según diseño de planos y especificaciones técnicas) | M | 12
| Suministro e instalación de tubería PVC de 4 pulgadas de diámetro, cedula # 41. Para aguas negras, incluye codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según diseño de planos y especificaciones técnicas) | M | 16
| Suministro e instalación tubo de ventilación PVC de 1 ½ pulgadas de diámetro, con accesorios | C/U | 1
| Boca de limpieza sanitaria de PVC de 2 pulgadas de diámetro (según detalle) | C/U | 1
| Salida sanitaria para drenaje de piso, incluye accesorios según detalle | C/U | 2
| Drenaje de piso cromada de 2 pulgadas de diámetro, incluye todos los accesorios de conexión, según detalle | C/U | 2
| Salida sanitaria para inodoros, incluye accesorios, según detalle. | C/U | 2
| Suministro e instalación de inodoro para niños. Incluye accesorios y conexiones a red, según detalle | C/U | 2
| Salida sanitaria para lavamanos, incluye reductores, conexión a la tubería de la red. Según detalle | C/U | 2
| Suministro e instalación de lavamanos de porcelana para empotrar modelo económico con accesorios incluye línea de abastecimiento de agua potable, conexión a la red de aguas negras, kit para lavamanos y llave para lavamanos. (ver detalles en planos) | C/U | 2
| Construcción de mueble para lavamanos de concreto de 3000 PSI, refuerzo #3 con enchapado de azulejos, según detalle | C/U | 1
160 | ELECTRICIDAD
01 | SIST. DE CANALIZACION Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTES
| Suministro e instalación de tubería PVC conduit de ½ pulgada de diámetro, con accesorios, uniones, curvas, bridas metálicas y sonda de alambre galvanizado #18, incluye canalización soterrada para futura polarización de sub panel.a ubicarse el punto de espera fuera de anden en terreno natural, dejar tubo pvc 4" con su tapón, en terreno natural fuera del anden. | M | 85
| suministro e instalación de cajas de 4 pulgadas x 4 pulgadas x 2 pulgadas metálicas, tipo pesado con sus accesorios ,conectores, golosos, wire nut ,incluye tapa ciega 4 pulgadas x 4 pulgadas para cada caja | C/U | 11
| suministro e instalación de caja 2x4 con sus accesorio (conectores), tapas ciegas. | C/U | 6
| Suministro e instalación de tubería EMT de 1 pulgada de diámetro, con sus accesorios conector y mufa ambos de 1 pulgada, para sub- panel. | M | 3
05 | PANELES ,BREAKER SIST. DE TIERRA Y ACCESORIOS
| Suministro e instalación de panel eléctrico 8 espacios, para empotrar , 120/240 voltios, capacidad de barras 125 amperios, con barra a tierra incorporada, de primera calidad. | C/U | 1
190 | OBRAS EXTERIORES
| Relleno y compactación en área de anden perimetral con material selecto | M³ | 3.46
| Construcción de andén de concreto de 0.60 metros de ancho, incluye formaleta y losa de concreto según detalle | M | 26.94
200 | PINTURA
| Aplicar 2 manos de pintura de aceite en paredes, vigas y columnas | M² | 224.21
| Pintura de aceite para ambientación artística en paredes del muro con paisajes según detalles | GLB | 1
210 | LIMPIEZA FINAL
| Limpieza final | M² | 212.59
SUB TOTAL DE PABELLON N° 1: REEMPLAZO DE UN AULA DE PREESCOLAR
OBRAS EXTERIORES
150 | OBRAS HIDROSANITARIAS
| Suministro e instalación de bebedero de concreto según detalle (sin pozo de absorción) | C/U | 1
| Suministro e instalación de lava lampazo de concreto de fabricación nacional, incluye tubería PVC de 2 pulgadas de diámetro, conectada al canal de drenaje pluvial | C/U | 1
AGUAS RESIDUALES
| Construcción de caja de registro de 0.75 metros. x 0.75 metros. (según detalle) | C/U | 1
| Construcción de tanque séptico Tipo 2, según detalle | C/U | 1
| Construcción de pozo de absorción, según detalle | C/U | 1
OBRAS DE PROTECCION
| Construcción de canal rectangular para drenaje pluvial de concreto armado con rejilla metálica, según detalle en planos. incluye dos manos de pintura anticorrosiva | M | 42
| Construcción de rejillas metálicas de conexión en cunetas de drenaje pluvial de concreto, incluye dos manos de pintura anticorrosiva, según detalle | M | 5.6
| Suministro e instalación de rejillas en salida de drenaje pluvial para muro, incluye dos manos de pintura anticorrosiva, ver detalle en planos. | C/U | 1
| Construcción de disipadores de energía rectangular, ver detalle en planos. | M | 2
190 | OBRAS EXTERIORES MISCELANEAS
| Suministro e instalación de contenedores de basura, aplicar dos manos de pintura anticorrosiva, según detalle (reciclable) | C/U | 1
| Suministro e instalación de bancas de concreto prefabricada con respaldo para preescolar, incluye base rectangular de concreto de 2500 PSI y azulejos de cerámica de 0.15 metros x 0.15 metros incrustados en el concreto, según detalle en planos. | C/U | 2
| Suministro e instalación de bancas de concreto con mesa prefabricadas, incluye base circular de concreto de 2,500 PSI, de 5 centímetros de espesor y un diámetro de 2.60 metros , según detalle en planos | C/U | 1
| Construcción de cerca de malla ciclón de 4 pies (incluye: estabilizadores laterales y pintura anticorrosiva plateada en varilla corrida # 2 y áreas de soldadura). según detalle (para dividir centro escolar de pre-escolar) | M | 39.72
| Suministro e instalación de portón peatonal de tubo galvanizado de 1 1/4 pulgadas malla ciclón de 4 pies, según detalle (incluye: herraje, pintura, pasador, portacandado con su candado) (para conexión de preescolar entre centro escolar) | C/U | 1
| Suministro e instalación de juego infantil (castillo), según detalle | C/U | 1
| Construcción de juego infantil (rayuela), según detalle | GLB | 1
SUB TOTAL DE OBRAS EXTERIORES
COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO INDIRECTO
ADMINISTRACIÓN Y UTILIDADES
SUB TOTAL
IMPUESTO MUNICIPAL POR EDIFICACION O MEJORAS (1%)
VALOR TOTAL OFERTA

## Hoja1 (hidden)
Nº | Impactos | Medidas de mitigación | Costo directo (C$) | Costos indirectos (C$)
1 | Generación de desechos sólidos. | Colocación de 2 contenedores temporales para almacenamiento de basura (I) |  | 5207.34
2 | Generación de material residual de excavación. | Limpieza Final (D) | #REF!
3 | Generación de excedente de tierra producto de los movimientos de tierra. | Acarreo de materiales de desecho de movimiento de tierra. El camión debe llevar una carpa o lona para evitar la dispersión del material. (D) | #REF!
4 | Generación de excretas | Colocar letrina temporal con asiento y piso de fibra de vidrio (ver detalle en Anexos), según la ley 618, 1 por cada 25 trabajadores. (I) |  | 29641.83
5 | Daños a la fauna y Accidentes. | Mantener la Señalización adecuada, según la ley 618, art. 144. Mediante colores de seguridad, señales de forma de panel, señalización de obstáculos, lugares peligrosos y marcados de vías de circulación, señalizaciones especiales, señales luminosas, cinta amarilla y conos de precaución. (I) |  | 67480.55
6 | Derrame de sustancias peligrosas | Uso de plástico para evitar vertimiento de concreto o pintura, directamente al suelo. (I) |  | 2902.73
7 | Accidentes del personal obrero | Suministro de 3 andamios metálicos (I) |  | 28119.68
|  | Mantener botiquín de primeros auxilios, tipo móvil, impermeable. Tamaño mínimo 30cm x 40 cm. Que contenga al menos 15 elementos, entre medicamentos y equipo de primeros auxilios. Según la ley 618, art 18. (I). |  | 3176.49
8 | Incendio por almacenamiento de material inflamable | Mantener un Extintor de polvos universales (Fuegos ABC). Capacidad mínima 20 Lbs .(I) Según la ley 618, art. 180. |  | 3527.19
9 | Emisiones de ruido, polvo e intrusión visual. | *Colocar malla polisombra o sarán en sitios de mayor afectación a la población y/o estudiantes, n los segmentos de la poligonal: 14-1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12 para una longitud de 148.37 m. (D) | #REF!
10 | Emisiones de polvo | **Humedecer la tierra. (I) Según las especificaciones técnicas. (para 7 días) |  | 97337.35
11 | Inundación, erosión hídrica por escorrentía. | Obras de drenaje pluvial. (D) :
|  | - Canales | #REF! |  | #REF!
|  | - Disipadores de energía |  |  | #REF!
12 | Erosión y deslizamiento de suelo por cortes de tierra. | Estabilización de talud:
|  | - Construcción de muro de contención de piedra cantera (D) | #REF!
- Construcción de talud de concreto ciclópeo (piedra bolón y mortero de 2500 PSI), en cancha polivalente. (D)
|  | - Suministrar y sembrar grama vegetal de maní forrajero proporción 1:1 para protección de talud de pabellones 2 y 3. (D) | #REF!
- Suministrar y sembrar grama vetiver 159 m (D)
13 | Contaminación de suelo y agua | Uso de batea en la preparación de mezcla de concreto, como protección del suelo. (I) |  | 8022.66
|  | Construcción de tanque séptico tipo 1 y pozo de absorción. (D) | #REF!
| SUBTOTALES |  | #REF! | 245415.82
| TOTAL |  | #REF!

## MOBILIARIO
MINISTERIO DE EDUCACION
DIVISION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
DIVISION DE PREINVERSION
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR LA CONSTANCIA
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE YALI, DEPARTAMENTO DE JINOTEGA
ALCANCES GENERALES DEL MOBILIARIO
EMPRESA:___________________________________ |  |  |  | FECHA:___________________
ITEM | DESCRIPCION | U/M | CANTIDAD | COSTO UNITARIO U$ | VALOR TOTAL U$
Pre Escolar | Set de Preescolar (Mesa y 4 Sillas) | UND | 6
| Set de Preescolar (Mesa y 6 Sillas) | UND | 1
| Set de Maestro | UND | 1
| Librero para Niños | UND | 1
| Pizarra Acrilica** | UND | 1
| Estante de madera | UND | 1
| Armario metálico | UND | 1
Primaria/Secundaria | Pupitres* | UND | 210
| Set de Maestro | UND | 6
| Pizarra Acrilica** | UND | 10
| Armario metálico | UND | 6
Direccion (Admon.) Tipo B de 48 m2 | Set de Director (Escritorio y Silla) | UND | 2
| Pizarra Acrilica** | UND | 1
| Silla de Espera sin brazos | UND | 5
| Armario metálico | UND | 2
Mobiliario Biblioteca Tipo B de 48 m2 sin Electricidad | Set de Bibliotecario (Escritorio y Silla) | UND | 1
| Mesa de trabajo y lectura tipo A | UND | 1
| Mesa de trabajo y lectura tipo B | UND | 1
| Pizarra Acrilica** | UND | 1
| Silla de Espera sin brazos | UND | 10
| Estante de madera | UND | 2
| Estante Vertical | UND | 6
VALOR TOTAL OFERTA
NOTA:
*Del total de pupitres el 5% seran zurdo
**El contratista deberá incluir la instalación de las pizarras acrilicas

## PROG. FISICA PREE
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIVISIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
DIVISIÓN DE PREINVERSIÓN
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR LA CONSTANCIA
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE YALI, DEPARTAMENTO DE JINOTEGA
EMPRESA:___________________________________ | [15 empty] | FECHA _______________________
PROGRAMA DE EJECUCIÓN FISICA DE PREESCOLAR
ETAPA | DESCRIPCIÓN | U/M | CANTIDAD | DURACIÓN DÍAS | SEMANAS
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
010 | PRELIMINARES
020 | MOVIMIENTO DE TIERRA
030 | FUNDACIONES
035 | ESTRUCTURA METALICA
040 | ESTRUCTURA DE CONCRETO
050 | MAMPOSTERIA
060 | TECHOS Y FASCIAS
070 | ACABADOS
080 | CIELO RASO
090 | PISOS
100 | PARTICIONES
115 | CONSTRUCCION DE MOBILIARIO
120 | PUERTAS
130 | VENTANAS
140 | OBRAS METÁLICAS
150 | OBRAS HIDROSANITARIAS
160 | ELECTRICIDAD
190 | OBRAS EXTERIORES
200 | PINTURA
210 | LIMPIEZA FINAL
TOTAL

## PROG. FISICA CE
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIVISIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
DIVISIÓN DE PREINVERSIÓN
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR LA CONSTANCIA
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE YALI, DEPARTAMENTO DE JINOTEGA
EMPRESA:___________________________________ | [15 empty] | FECHA _______________________
PROGRAMA DE EJECUCIÓN FISICA DE CENTRO ESCOLAR
ETAPA | DESCRIPCIÓN | U/M | CANTIDAD | DURACIÓN DÍAS | SEMANAS
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
010 | PRELIMINARES
020 | MOVIMIENTO DE TIERRA
030 | FUNDACIONES
035 | ESTRUCTURA METALICA
040 | ESTRUCTURA DE CONCRETO
050 | MAMPOSTERIA
060 | TECHOS Y FASCIAS
070 | ACABADOS
080 | CIELO RASO
090 | PISOS
100 | PARTICIONES
115 | CONSTRUCCION DE MOBILIARIO
120 | PUERTAS
130 | VENTANAS
140 | OBRAS METÁLICAS
150 | OBRAS HIDROSANITARIAS
160 | ELECTRICIDAD
190 | OBRAS EXTERIORES
200 | PINTURA
210 | LIMPIEZA FINAL
TOTAL

## PROG. FINANCIERA PREE
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIVISIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
DIVISIÓN DE PREINVERSIÓN
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR LA CONSTANCIA
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE YALI, DEPARTAMENTO DE JINOTEGA
EMPRESA:___________________________________ | [16 empty] | FECHA _______________________
PROGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE PREESCOLAR
ETAPA | DESCRIPCIÓN | U/M | CANTIDAD | COSTOS | PORCENTAJE PESADO (%) | SEMANAS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
010 | PRELIMINARES
020 | MOVIMIENTO DE TIERRA
030 | FUNDACIONES
035 | ESTRUCTURA METALICA
040 | ESTRUCTURA DE CONCRETO
050 | MAMPOSTERIA
060 | TECHOS Y FASCIAS
070 | ACABADOS
080 | CIELO RASO
090 | PISOS
100 | PARTICIONES
115 | CONSTRUCCION DE MOBILIARIO
120 | PUERTAS
130 | VENTANAS
140 | OBRAS METÁLICAS
150 | OBRAS HIDROSANITARIAS
160 | ELECTRICIDAD
190 | OBRAS EXTERIORES
200 | PINTURA
210 | LIMPIEZA FINAL
TOTAL

## PROG. FINANCIERA CE
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIVISIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
DIVISIÓN DE PREINVERSIÓN
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR LA CONSTANCIA
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE YALI, DEPARTAMENTO DE JINOTEGA
EMPRESA:___________________________________ | [16 empty] | FECHA _______________________
PROGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE CENTRO ESCOLAR
ETAPA | DESCRIPCIÓN | U/M | CANTIDAD | COSTOS | PORCENTAJE PESADO (%) | SEMANAS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
010 | PRELIMINARES
020 | MOVIMIENTO DE TIERRA
030 | FUNDACIONES
035 | ESTRUCTURA METALICA
040 | ESTRUCTURA DE CONCRETO
050 | MAMPOSTERIA
060 | TECHOS Y FASCIAS
070 | ACABADOS
080 | CIELO RASO
090 | PISOS
100 | PARTICIONES
115 | CONSTRUCCION DE MOBILIARIO
120 | PUERTAS
130 | VENTANAS
140 | OBRAS METÁLICAS
150 | OBRAS HIDROSANITARIAS
160 | ELECTRICIDAD
190 | OBRAS EXTERIORES
200 | PINTURA
210 | LIMPIEZA FINAL
TOTAL

## FORMATO DE OFERTA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIVISIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
DIVISIÓN DE PREINVERSIÓN
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR LA CONSTANCIA
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE YALI, DEPARTAMENTO DE JINOTEGA
RESUMEN DE OFERTA TOTAL (U$): ___________________________________________________
EMPRESA:_______________ |  | FECHA:___________________
(%)
1 | TOTAL COSTOS DIRECTOS
2 | TOTAL COSTOS INDIRECTOS
3 | TOTAL ADMINISTRACIÓN MAS UTILIDADES
SUB TOTAL
4 | IMPUESTOS
4.1 IMPUESTO MUNICIPAL POR EDIFICACION O MEJORAS (1%)
GRAN TOTAL
(SON: en letras )
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SELLO
Nota: Para presentación de la oferta, el oferente presentará un formato de resumen de oferta del Centro Escolar, un formato de oferta del Preescolar y un formato de oferta de mobiliario debidamente firmado y sellado