## CENTRO ESCOLAR
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIVISIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
DIVISIÓN DE PREINVERSIÓN
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR Y REEMPLAZO DEL PREESCOLAR JUAN FRANCISCO SANG
MUNICIPIO DE PRINZAPOLKA, REGIÓN AUTÓNOMA COSTA CARIBE NORTE
ALCANCES GENERALES DE OBRAS DEL CENTRO ESCOLAR
EMPRESA:___________________________________ | [5 empty] | FECHA: _______________________
Etapa | Descripción | U/M | Cantidad | Costo Unitario Directo |  |  |  | Costo Total U$
|  |  |  | Mano/Obra U$ | Materiales U$ | Transporte U$ | Precio Unit. Directo U$
PRELIMINARES GENERALES
10 | PRELIMINARES
| Suministro e instalación del rótulo para el proyecto, ver detalle en planos | C/U | 1
| Construcción de cerca provisional de malla polisombra o sarán de 2 metros de altura, con cuartones de madera de 2 pulgadas x 2 pulgadas y reglas de 1 pulgada x 3 pulgadas, la fijación de la malla será con tachuelas de 1/2 pulgada o grapas, se colocaran 20.00 metros del nodo n°7 hacia el nodo n° 6, ver detalle en planos | M | 20
| Demoler pila de concreto de recolección de agua deshabilitada, incluye botar escombros | C/U | 1
| Demoler pila/tanque de concreto de recolección de agua deshabilitado, incluye botar escombros | C/U | 1
| Demoler andén existentes incluye gradas y botar escombros | M² | 115.44
| Demoler plaza cívica y asta de bandera existente, incluye botar escombros | M² | 59.33
| Demolición total de Pabellón N° 1 existente (Incluye botar escombros) | M² | 248
| Demolición total de Pabellón N° 2 existente (Incluye botar escombros) | M² | 247.99
| Demolición total de Pabellón N° 3 existente (Incluye botar escombros) | M² | 396.12
| Demoler cocina (fogón artesanal sobre base de concreto, sin cerramiento), incluye botar escombros | M² | 11.02
| Demoler bodega de alimentos deshabilitada, incluye botar escombros | M² | 9
| Demoler bodega de concreto y panel solar deshabilitado, incluye botar escombros | M² | 16.21
| Demoler cerco rústico de postes de concreto y/o madera y alambre de púas | M | 128.96
| Demoler cerco rústico de postes de concreto y malla ciclón | M | 92.15
| Demoler portón de tubo galvanizado y malla ciclón | C/U | 1
| Demoler portón de tubos y varilla lisa de hierro galvanizado y dos columnas de concreto, incluye botar escombros | C/U | 1
| Demoler y sellar letrina doble | C/U | 2
| Tala, destronque, desraice y limpieza de árbol existente | C/U | 1
020 | MOVIMIENTO DE TIERRA DE PABELLON N° 1, 2, 3, BATERIA SANITARIA, COCINA - BODEGA Y PLAZA CIVICA
| Corte de tierra y conformación, ( incluye descapote) | M³ | 343.15
| Material selecto, acarreo (20 kilómetros), relleno y compactación | M³ | 525.25
| Relleno y compactación con suelo y cal con proporción 1:10, se debera compactar en capas de 10 centimetros para un total de 20 centimetros, incluye colocacion de plastico negro calibre 1000 en area a intervenir, (acarreo una distancia 2 kilómetros). | M² | 1357.1
| Acarreo de material de desecho de movimiento de tierra, (1 kilometro) | M³ | 125.97
SUB TOTAL DE PRELIMINARES GENERALES
PABELLÓN N° 1: REEMPLAZO DE 2 AULAS Y DIRECCIÓN + BIBLIOTECA
010 | PRELIMINARES
| Limpieza inicial | M² | 395.51
| Trazo y nivelación | M² | 313.31
030 | FUNDACIONES
| Excavación estructural. | M³ | 179.36
| Relleno y compactación con material selecto, acarreo (2 kilómetros) | M³ | 168.2
| Acarreo de tierra a distancia menor o Igual a 1 km. | M³ | 112.15
| Acero de refuerzo, Varilla Lisa #2, G-40 estándar. | KG | 2082.63
| Acero de refuerzo, Varilla Corrugada #3, G-40 estándar. | KG | 194.85
| Acero de refuerzo, Varilla Corrugada #4, G-40 estándar. | KG | 1886.39
| Formaleta de madera en zapatas, (Incluye desmoldante) | M² | 54.35
| Formaleta de madera en pedestal, (Incluye desmoldante) | M² | 91.2
| Concreto para fundaciones de 3,000 PSI. | M³ | 33.35
| Mejoramiento de suelos con cemento y cal, el cemento deberá tener una proporción de 13.5% del peso propio del suelo y de cal 3.7% del peso propio del suelo, se debe de compactar por capas de 10 centímetros a 95% proctor, según detalle | M³ | 87.65
040 | ESTRUCTURAS DE CONCRETO
| Viga intermedia-1 (VI-1) (0.15 metros x 0.15 metros), 4 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 61.84
| Viga corona-1 (VC-1) (0.20 metros x 0.15 metros), 4 varillas #4, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 97.5
| Columna C-1 (0.20 metros x 0.20 metros), 4 varillas #4, 2 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 14.58
| Columna C-2 (0.15 metros x 0.15 metros) 4 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 29.16
| Columna C-3 (0.20 metros x 0.15 metros) 4 varillas #4, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 19.44
| Columna C-4 (0.20 metros x 0.15 metros) 4varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 11.45
050 | MAMPOSTERIA
| Pared de bloques de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas sisado únicamente en cara interna, según detalle | M² | 27.88
| Pared de bloques de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas sisado en ambas caras, según detalle | M² | 75.8
60 | TECHOS Y FASCIAS
| Suministro e instalación de estructura metálica para techos, aplicar dos manos de pintura galvite rico en zinc, según especificaciones del producto, según detalle. | M² | 245.9
| Suministro e instalación de cubierta de techo de lamina aluminizada ondulada prepintada de color rojo calibre 26 estándar, según detalle en planos | M² | 245.9
| Suministro e instalación de cumbrera prefabricada aluminizada prepintada en color rojo calibre 26 estándar según corresponda, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos | M | 25.95
| Suministro e instalación de flashing prefabricado aluminizado prepintado de color rojo calibre 26 estándar, desarrollo 12 pulgadas, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos | M | 18.9
| Suministro e instalación de fascia de láminas de fibro cemento de 11milimetros, con estructura metálica de tubo cuadrado 1 pulgada x 1 pulgada, se deberá de aplicar 2 manos de pintura galvite rico en zinc segun especificaciones del producto en estructura metálica y 2 manos de pintura de aceite en forro, las láminas de fibro cemento se sujetaran a la estructura con tornillos autorroscantes de 1 1/2 pulgada (ver detalle en láminas estructurales). | M | 70.5
070 | ACABADOS
| Piqueteo únicamente en vigas y columnas | M² | 113.43
| Repello corriente únicamente en vigas columnas y cara exterior de culatas | M² | 152.63
| Fino corriente únicamente en vigas columnas y cara exterior de culatas | M² | 153.63
080 | CIELO RASO
| Suministro e instalación de láminas de fibro cemento texturizado color blanco de 2 pies x 4 pies x 5 milímetros. sobre perfiles de aluminio acabado mill finish, se deberá garantizar la correcta sujeción del sistema y amarre de las láminas de cielo, según detalle en planos. Ajustar láminas en aleros de culatas y fachada posterior | M² | 217.9
090 | PISOS
Piso Interno
| Conformación y compactación con suelo mejorado con cemento proporción 13.5% del peso propio del suelo y cal 3.7% del peso propio del suelo, según detalle | M² | 145
| Construcción de cascote de concreto de 2,500 PSI, con un espesor de 3 pulgadas, ver detalle en planos | M² | 145
| Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a PEI IV O V. Color beige claro, según detalle en planos | M² | 145
| Construcción de bordillo de bloque de 4 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas, incluye acabado repello y fino ambas caras expuestas y pin de varilla corrugada de 3/8 de pulgadas (debajo de particiones livianas) | M | 8.9
Piso en Pasillo
| Conformación y compactación con suelo mejorado con cemento proporción 13.5% del peso propio del suelo y cal 3.7% del peso propio del suelo, según detalle | M² | 52
| Construcción de cascote de concreto de 2,500 PSI, con un espesor de 2 pulgadas, dejar chaflán de concreto puro en puertas, ver detalle en planos | M² | 52
| Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a PEI IV O V. Color beige claro, incluye sobre chaflan, según detalle en planos | M² | 52
| Construir remate de piso (según detalle en planos, incluye bordillo de bloque de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas) | M | 30.95
100 | PARTICIONES
| Construir partición liviana con forro de tabla cemento de 1/2 pulgada en ambas caras, con estructura de perfiles metálicos, según detalle en planos | M² | 24.2
120 | PUERTAS
| Suministro e instalación de puerta de madera sólida de 6 tableros ambas caras, incluye marco de madera de 2 pulgadas x 4 pulgadas y sus molduras, con cerradura de parche de primera calidad, haladera niquelada de 6 pulgadas, tope para puertas, metálico con goma, con sujeción empotrada en piso, de primera calidad y 4 bisagras de 3 ½ pulgadas x 3 ½ pulgadas de acero inoxidable, aplicar tres manos de lija, dos manos de sellador y dos manos de barniz poliuretano, según detalle en planos. (P-1) | C/U | 6
| Suministro e instalación de traga luz de madera con sus molduras y vidrio claro de 6 milímetros, según detalle en planos. | C/U | 6
| Suministro e instalación de puertas de tambor de madera laminada con su marco y molduras, con cerradura tipo pomo giratorio de primera calidad, tope para puertas, metálico con goma, con sujeción empotrada en piso, de primera calidad y 4 bisagras de 3.5 pulgadas x 3.5 pulgadas de acero inoxidable, ver detalle en planos. (P-2) | C/U | 1
130 | VENTANAS
| Suministro e instalación de ventanas con marco de madera y forro de lámina acrílica de 5 milímetros, (ver detalle en plano). (V-1) | M² | 40.56
140 | OBRAS METALICAS
| Suministro e instalación de verja para protección de puertas, según detalles en planos, incluye pasador, portacandado con su candado, aplicar dos manos de pintura galvite rico en zinc, según especificaciones del producto y dos manos de acabado fast dry. | M² | 16.98
| Suministro e instalación de verja para protección de ventanas según detalles en planos, aplicar dos manos de pintura galvite rico en zinc. según especificaciones del producto y dos manos de acabado fast dry. | M² | 40.56
160 | ELECTRICIDAD
01 | SISTEMA DE CANALIZACION Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTES
| Suministro e instalación de tubería PVC conduit ½ pulgada de diámetro con accesorios, uniones, curvas, bridas metálicas, incluye canalización empotrada de puesta a tierra de panel principal con sonda de alambre galvanizado# 18.dejar canalización para la polarización fuera del anden en terreno natural. | M | 231
| Suministro e instalación de tubería EMT ,UL, conduit de ½ pulgada de diámetro, con accesorios, uniones, curvas, bridas metálicas, para bajantes de tomas corrientes y pagadores, que serán instalados superficialmente en la pared, , para el caso que exista canalización de tomas, y apagadores empotrados estos deberán de reutilizarse para evitar de dejar accesorios superficialmente instalados, de tal manera que el apagador quedara ubicado donde se ubica físicamente en el edificio, para el caso de los tomas si son del tipo soterrado y este sistema permite ser reutilizado, se hará, de lo contrario serán del tipo superficial como en el plano lo indica. | M | 15
| Suministro e instalación de tubería EMT UL, de 1 pulgada de diámetro con sus accesorios conector y mufa ,ambos de 1 pulgada de diámetro, incluye bateria sanitaria. | M | 12
| Suministro e instalación de tubería EMT UL, de 2 pulgadas de diámetro , con sus accesorios conector y mufa ambos de 2 pulgadas de primera calidad para acometida principal. | M | 3
| Suministro e instalación de cajas de 4 pulgadas x 4 pulgadas metálicas tipo pesado con sus accesorios ,conectores, golosos wire nut ,incluye su tapa ciega 4 pulgadas x 4 pulgadas una para cada caja. | C/U | 24
| Suministro e instalación de cajas 4 pulgadas x 2 pulgadas metálicas tipo pesado con sus accesorio (conectores). | C/U | 18
05 | PANELES ,BREAKER SISTEMA DE TIERRA Y ACCESORIOS
| Suministro e instalación de panel eléctrico 24 espacios para empotrar, 120/240 voltios, capacidad de barras 225 amperios, con barra a tierra incorporada, de primera calidad, | C/U | 1
190 | OBRAS EXTERIORES
| Construcción de andén de concreto de 0.60 metros de ancho, según detalle | M | 38.5
200 | PINTURA
| Aplicar 2 manos de pintura de aceite en paredes, vigas y columnas a construir | M² | 385.5
210 | LIMPIEZA FINAL
| Limpieza final | M² | 395.51
SUB TOTAL DE PABELLÓN N° 1: REEMPLAZO DE 2 AULAS Y DIRECCIÓN + BIBLIOTECA
PABELLON N° 2: REEMPLAZO DE 2 AULAS
010 | PRELIMINARES
| Limpieza inicial | M² | 337.61
| Trazo y nivelación | M² | 234.03
030 | FUNDACIONES
| Excavación estructural. | M³ | 123.5
| Relleno y compactación con material selecto, acarreo (2 kilómetros) | M³ | 69.95
| Acarreo de tierra a distancia menor o Igual a 1 km. | M³ | 158.04
| Acero de refuerzo, Varilla Lisa #3, G-40 estándar. | KG | 1397.88
| Acero de refuerzo, Varilla Corrugada #3, G-40 estándar. | KG | 135.95
| Acero de refuerzo, Varilla Corrugada #4, G-40 estándar. | KG | 1298.61
| Formaleta de madera en zapatas, (Incluye desmoldante) | M² | 39.72
| Formaleta de madera en pedestal, (Incluye desmoldante) | M² | 64.69
| Concreto para fundaciones de 3,000 PSI. | M³ | 24.55
| Mejoramiento de suelos con cemento y cal, el cemento deberá tener una proporción de 13.5% del peso propio del suelo y de cal 3.7% del peso propio del suelo, se debe de compactar por capas de 10 centímetros a 95% proctor, según detalle | M³ | 53.4
040 | ESTRUCTURAS DE CONCRETO
| Viga Intermedia (VI-1) de 0.15m x 0.15m, 4 ref #3, estribos #2, 5 @ 0.05m, resto @ 0.10m (incluye formaleta, concreto y acero) | M | 43.15
| Viga Corona (VC-1) de 0.20m x 0.15m, 4 ref #3, estribos #2, 5 @ 0.05m, resto @ 0.10m (incluye formaleta, concreto y acero) | M | 69.18
| Columna (C-1) de 0.20m x 0.20m, 4 ref #4, estribos #2, 5 @ 0.05m, resto @ 0.10m (incluye formaleta, concreto y acero) | M | 9.72
| Columna (C-2) de 0.15m x 0.15m, 4 ref #3, estribos #2, 5 @ 0.05m, resto @ 0.10m (incluye formaleta, concreto y acero) | M | 19.44
| Columna (C-3) de 0.20m x 0.15m, 4 ref #4, estribos #2, 5 @ 0.05m, resto @ 0.10m (incluye formaleta, concreto y acero) | M | 14.58
| Columna (C-4) de 0.20m x 0.15m, 4 ref #3, estribos #2, 5 @ 0.05m, resto @ 0.10m (incluye formaleta, concreto y acero) | M | 8.6
050 | MAMPOSTERIA
| Pared de bloques de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas sisado únicamente en cara interna, según detalle | M² | 27.88
| Pared de bloques de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas sisado en ambas caras, según detalle | M² | 45.95
060 | TECHOS Y FASCIAS
| Suministro e instalación de estructura metálica para techos, aplicar dos manos de pintura galvite rico en zinc, según especificaciones del producto | M² | 168.5
| Suministro e instalación de cumbrera prefabricada aluminizada prepintada en color rojo calibre 26 estándar según corresponda, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos | M | 17.7
| Suministro e instalación de cubierta de techo de lamina aluminizada ondulada prepintada de color rojo calibre 26 estándar, según detalle en planos | M² | 168.5
| Suministro e instalación de flashing prefabricado aluminizado prepintado de color rojo calibre 26 estándar desarrollo 12 pulgadas, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos | M | 18.9
| Suministro e instalación de fascia de láminas de fibro cemento de 11milimetros, con estructura metálica de tubo cuadrado 1 pulgada x 1 pulgada, se deberá de aplicar 2 manos de pintura galvite rico en zinc segun especificaciones del producto en estructura metálica y 2 manos de pintura de aceite en forro, las láminas de fibro cemento se sujetaran a la estructura con tornillos autorroscantes de 1 1/2 pulgada (ver detalle en láminas estructurales). | M | 53.95
070 | ACABADOS
| Piqueteo únicamente en vigas y columnas | M² | 81.74
| Repello corriente únicamente en vigas, columnas y culatas | M² | 122.26
| Fino corriente únicamente en vigas, columnas y culatas | M² | 122.26
080 | CIELO RASO
| Suministro e instalación de láminas de fibro cemento texturizado color blanco de 2 pies x 4 pies x 5 milímetros. sobre perfiles de aluminio acabado mill finish, se deberá garantizar la correcta sujeción del sistema y amarre de las láminas de cielo, según detalle en planos. Ajustar láminas en aleros de culatas y fachada posterior | M² | 149.8
090 | PISOS
Pisos internos
| Conformación y compactación con suelo mejorado con cemento proporción 13.5% del peso propio del suelo y cal 3.7% del peso propio del suelo, según detalle | M² | 96.8
| Construcción de cascote de concreto de 2,500 PSI, con un espesor de 2 pulgadas, ver detalle en planos | M² | 96.8
| Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a PEI IV O V. Color beige claro, según detalle en planos | M² | 96.8
Pisos de pasillo
| Conformación y compactación con suelo mejorado con cemento proporción 13.5% del peso propio del suelo y cal 3.7% del peso propio del suelo, según detalle | M² | 35.54
| Construcción de cascote de concreto de 2,500 PSI, con un espesor de 2 pulgadas, dejar chaflán de concreto puro en puertas, ver detalle en planos | M² | 35.54
| Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a PEI IV O V. Color beige claro, incluye sobre chaflan, según detalle en planos | M² | 35.54
| Construir remate de piso (según detalle en planos, incluye bordillo de bloque de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas) | M | 22.8
120 | PUERTAS
| Suministro e instalación de puerta de madera sólida de 6 tableros ambas caras, incluye marco de madera de 2 pulgadas x 4 pulgadas y sus molduras, con cerradura de parche de primera calidad, haladera niquelada de 6 pulgadas, tope para puertas, metálico con goma, con sujeción empotrada en piso, de primera calidad y 4 bisagras de 3 ½ pulgadas x 3 ½ pulgadas de acero inoxidable, aplicar tres manos de lija, dos manos de sellador y dos manos de barniz poliuretano, según detalle en planos. (P-1) | C/U | 4
| Suministro e instalación de traga luz de madera con sus molduras y vidrio claro de 6 milímetros, según detalle en planos. | C/U | 4
130 | VENTANAS
| Suministro e instalación de ventanas con marco de madera y forro de lámina acrílica de 5 milímetros, según detalle | M² | 27.04
140 | OBRAS METALICAS
| Suministro e instalación de verja para protección de puertas, según detalles en planos, incluye pasador, portacandado con su candado, aplicar dos manos de pintura galvite rico en zinc, según especificaciones del producto y dos manos de acabado fast dry. | M² | 10.6
| Suministro e instalación de verja para protección de ventanas según detalles en planos, aplicar dos manos de pintura galvite rico en zinc, según especificaciones del producto y dos manos de acabado fast dry. | M² | 27.04
160 | ELECTRICIDAD
01 | SISTEMA DE CANALIZACION Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTES
| Suministro e instalación de tubería PVC conduit ½ pulgada de diámetro con accesorios, uniones, curvas, bridas metálicas, incluye canalización empotrada de puesta a tierra de sub panel, todo con sonda de alambre galvanizado# 18,dejar canalización para la polarización fuera del anden en terreno natural. | M | 125
| Suministro e instalación de tubería EMT UL, de 1 pulgada de diámetro con sus accesorios conector y mufa ,ambos de 1 pulgada de diámetro. | M | 3
| Suministro e instalación de cajas de 4 pulgadas x 4 pulgadas metálicas tipo pesado con sus accesorios ,conectores, golosos wire nut ,incluye su tapa ciega 4 pulgadas x 4 pulgadas una para cada caja. | C/U | 16
| Suministro e instalación de cajas 4 pulgadas x 2 pulgadas metálicas tipo pesado con sus accesorio (conectores). | C/U | 6
05 | PANELES, BREAKER SISTEMA DE TIERRA Y ACCESORIOS
| Suministro e instalación de panel eléctrico 12 espacios, para empotrar , 120/240 voltios, capacidad de barras 125 amperios, con barra a tierra incorporada, de primera calidad. | C/U | 1
190 | OBRAS EXTERIORES
| Construcción de andén de concreto de 0.60 metros de ancho, según detalle | M | 30.2
200 | PINTURA
| Aplicar 2 manos de pintura de aceite en paredes a construir | M² | 281.61
210 | LIMPIEZA FINAL
| Limpieza final | M² | 337.61
SUB TOTAL DE PABELLON N° 2: REEMPLAZO DE 2 AULAS
AMPLIACION DE BATERIA SANITARIA RURAL
10 | PRELIMINARES
| Limpieza inicial | M² | 147.75
| Trazo y nivelación | M² | 82.2
30 | FUNDACIONES
| Excavación estructural | M³ | 58.41
| Concreto estructural de 3000 PSI | M³ | 12.43
| Acarreo de desechos. | M³ | 46.28
| Acero de refuerzo #2, corrugado, grado 40 | KG | 342.97
| Acero de refuerzo #3, corrugado, grado 40 | KG | 256.49
| Acero de refuerzo #4, corrugado, grado 40 | KG | 631
| Formaleta de madera en zapatas, (Incluye desmoldante) | M² | 20.82
| Formaleta de madera en pedestal, (Incluye desmoldante) | M² | 37.28
| Mejoramiento de suelos con cemento y cal, el cemento deberá tener una proporción de 13.5% del peso propio del suelo y de cal 3.7% del peso propio del suelo, se debe de compactar por capas de 10 centímetros a 95% proctor, según detalle | M³ | 23.18
| Relleno y compactación con material selecto, acarreo (2 kilómetros) | M³ | 37.86
40 | ESTRUCTURAS DE CONCRETO
| Viga intermedia-1 (VI-1) (0.15 metros x 0.15 metros), 4 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 49.33
| Viga intermedia-2 (VI-2) (0.10 metros x 0.15 metros), 2 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 2
| Viga corona-1 (VC-1) (0.15 metros x 0.20 metros), 4 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3,000 PSI, según detalle. | M | 40.85
| Columna-1 (C-1) (0.20 metros x 0.20 metros), 4 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3,000 PSI, según detalle. | M | 67.8
50 | MAMPOSTERIA
| Pared de bloques de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas sin sisado, según detalle | M² | 31.82
| Pared de bloques de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas sisado únicamente en cara externa, según detalle | M² | 32.57
60 | TECHOS Y FASCIAS
| Suministro e instalación de estructura metálica para techos, aplicar dos manos de pintura galvite rico en zinc, según especificaciones del producto, según detalle. | M² | 54.48
| Suministro e instalación de cubierta de techo de lámina aluminizada ondulada prepintada de color rojo calibre 26 estándar, según detalle en planos. | M² | 54.48
| Suministro e instalación de cumbrera prefabricada aluminizada lisa prepintada en color rojo calibre 26 estándar, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos. | M | 10.25
| Suministro e instalación de flashing prefabricado aluminizado liso prepintado de color rojo calibre 26 estándar, desarrollo de 12 pulgadas, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos. | M | 10.6
| Suministro e instalación de fascia de láminas de fibro cemento de 11milimetros, con estructura metálica de tubo cuadrado 1 pulgada x 1 pulgada, se deberá de aplicar 2 manos de pintura galvite rico en zinc segun especificaciones del producto en estructura metálica y 2 manos de pintura de aceite en forro, las láminas de fibro cemento se sujetaran a la estructura con tornillos autorroscantes de 1 1/2 pulgada (ver detalle en láminas estructurales). | M | 31.16
70 | ACABADOS
| Piqueteo únicamente en vigas y columnas | M² | 94.14
| Repello corriente únicamente en vigas, columnas y cara externa de culatas | M² | 104.16
| Fino corriente únicamente en vigas, columnas y cara externa de culatas | M² | 54.24
| Suministro e instalación de enchape de azulejos en paredes, según detalle en planos | M² | 49.92
80 | CIELO RASO
| Suministro e instalación de láminas de fibro cemento texturizado color blanco de 2 pies x 4 pies x 5 milímetros. sobre perfiles de aluminio acabado mill finish, se deberá garantizar la correcta sujeción del sistema y amarre de las láminas de cielo, según detalle en planos. Ajustar láminas en aleros de culatas y fachada posterior | M² | 44.27
90 | PISOS
Pisos internos
| Conformación y compactación con suelo mejorado con cemento proporción 13.5% del peso propio del suelo y cal 3.7% del peso propio del suelo, según detalle | M² | 20.24
| Construcción de cascote de concreto de 2,500 PSI, con un espesor de 3 pulgadas, ver detalle en planos | M² | 20.24
| Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a PEI IV O V. Color beige claro, según detalle en planos | M² | 20.24
Pisos de pasillo
| Conformación y compactación con suelo mejorado con cemento proporción 13.5% del peso propio del suelo y cal 3.7% del peso propio del suelo, según detalle | M² | 15.28
| Construcción de cascote de concreto de 2,500 PSI, con un espesor de 2 pulgadas, dejar chaflán de concreto puro en puertas, ver detalle en planos | M² | 15.28
| Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a PEI IV O V. Color beige claro, incluye sobre chaflan, según detalle en planos | M² | 15.28
| Construir remate de piso (según detalle en planos, incluye bordillo de bloque de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas ) | M | 14.38
120 | PUERTAS
| Suministro e instalación de puerta (P-1) metálica lisa prefabricada con su marco y molduras, con cerradura tipo manija deberá ser de palanca o de presión de primera calidad, tope para puertas, metálico con goma, con sujeción empotrada en piso, de primera calidad y 4 bisagras de 3.5 pulgadas x 3.5 pulgadas de acero inoxidable, en servicios sanitarios | C/U | 4
| Suministro e instalación de puerta (P-2) metálica de 8 tableros a ambos lados prefabricada con su marco y molduras, con cerradura tipo manija deberá ser de palanca o de presión de primera calidad, tope para puertas, metálico con goma, con sujeción empotrada en piso, de primera calidad y 4 bisagras de 3.5 pulgadas x 3.5 pulgadas de acero inoxidable, en servicios sanitarios para discapacitados | C/U | 2
130 | VENTANAS
| Suministro e instalación de ventanas con marco de madera y forro de lámina acrílica de 5 milímetros, (ver detalle en plano). (V-1) | M² | 1.92
| Suministro e instalación de ventanas con marco de madera y forro de lámina acrílica de 5 milímetros, (ver detalle en plano). (V-2) | M² | 0.8
140 | OBRAS METALICAS
| Suministro e instalación de verja para protección de puertas, según detalles en planos, incluye pasador, portacandado con su candado, aplicar dos manos de pintura galvite rico en zinc, según especificaciones del producto y dos manos de acabado fast dry. | M² | 8.92
| Suministro e instalación de verja para protección de ventanas según detalles en planos, aplicar dos manos de pintura galvite rico en zinc, según especificaciones del producto y dos manos de acabado fast dry. | M² | 2.72
| Suministro e instalación de verja para protección de ventanas en área de bidones según detalles en planos, aplicar dos manos de pintura galvite rico en zinc, según especificaciones del producto y dos manos de acabado fast dry. | C/U | 2
| Suministro e instalación de barra de apoyo vertical y horizontal tipo A de acero inoxidable de 1 1/2 pulgadas de diámetro, L=24 pulgada. Fijar a placa de acero de 1/8 pulgadas espesor. en servicio sanitario (ver detalle) | C/U | 4
| Suministro e instalación de barra de apoyo tipo B abatible de aluminio de 1 ½ pulgadas de diámetro, longitud=31 pulgadas. Incluye Fijar a placa de acero de 9 pulgadas x 4 pulgadas x 1/8 pulgadas. Incluye sujetador de barra de apoyo de aluminio espichado a la pared con 2 pernos galvanizados de 1½ pulgadas. En servicio sanitario (ver detalle). | C/U | 2
150 | OBRAS SANITARIAS
AGUA POTABLE
| Suministro e instalación de tubería PVC de ½ pulgada de diámetro, cedula #13.5. Para agua potable, incluye codos 90°, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según planos y especificaciones técnicas) | M | 18
| Suministro e instalación de tubería PVC de 3/4 pulgadas de diámetro, cedula #17. Para agua potable, incluye codos 90°, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según planos y especificaciones técnicas) | M | 17
| Suministro e instalación de tubería PVC de 1 pulgada de diámetro, cedula #26. Para agua potable, incluye codos 90°, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según planos y especificaciones técnicas) | M | 12
| Suministro e instalación de llave de pase de 1" pulgada de diámetro. | C/U | 1
| Suministro e instalación de reductor de diámetro 3/4pulgada a 1/2pulgada | C/U | 6
| Suministro e instalación de llave de chorro de 1/2" de Bronce de rosca estándar, incluye accesorios y reductores de conexión. | C/U | 15
| Suministro e instalación de bidones plásticos de 5 galones con tapa superior y dispensador en la parte inferior, según detalle en planos | C/U | 4
AGUAS RESIDUALES
| Suministro e instalación de tubería PVC de 2 pulgadas de diámetro, cedula # 41. Para aguas negras, incluye, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según diseño de planos y especificaciones técnicas) | M | 12
| Suministro e instalación de tubería PVC de 4 pulgadas de diámetro, cedula # 41. Para aguas negras, incluye codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según diseño de planos y especificaciones técnicas) | M | 27
| Suministro e instalación tubo de ventilación PVC de 1 ½ pulgadas de diámetro, con accesorios | C/U | 2
| Boca de limpieza sanitaria de PVC de 2 pulgadas de diámetro (según detalle) | C/U | 1
| Salida sanitaria para drenaje de piso, incluye accesorios según detalle | C/U | 2
| Drenaje de piso cromada de 2 pulgadas de diámetro, incluye todos los accesorios de conexión, según detalle | C/U | 2
| Salida sanitaria para lavamanos, incluye reductores, conexión a la tubería de la red. Según detalle | C/U | 2
| Salida sanitaria para tasa rural, incluye accesorios, según detalle | C/U | 6
| Suministro e instalación de tasa rural para servicio sanitario incluye accesorios, según detalle en planos | C/U | 6
| Construcción de lavamanos de concreto reforzado con enchape de azulejos y accesorios (según detalle), incluye línea de abastecimiento de agua potable, conexión a red de aguas negras (según planos y especificaciones), en área de baños de varones | C/U | 2
| Construcción de caja de registro de 0.70 metros. x 0.70 metros. (según detalle) | C/U | 1
160 | ELECTRICIDAD
01 | SISTEMA DE CANALIZACION Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTES
| Suministro e instalación de tubería PVC conduit ½ pulgada de diámetro, con accesorios, uniones, curvas, bridas metálicas y sonda, de alambre galvanizado# 18.dejar canalización para la polarización fuera del anden en terreno natural. | M | 45
| Suministro e instalación de tubería EMT UL, de 1 pulgada de diámetro con sus accesorios conector y mufa ,ambos de 1 pulgada de diámetro. | M | 3
| suministro e instalación de cajas de 4 pulgadas x 4 pulgadas metálicas tipo pesado con sus accesorios ,conectores, golosos wire nut ,incluye su tapa ciega 4 pulgadas x 4 pulgadas una para cada caja , y caja donde llega tubo con su mufa. | C/U | 12
| suministro e instalación de cajas 2 pulgadas x 4 pulgadas metálicas tipo pesado con sus accesorio (conectores). | C/U | 10
190 | OBRAS EXTERIORES
| Construcción de andén de concreto de 0.60 metros de ancho, según detalle | M | 15.65
200 | PINTURA
| Aplicar 2 manos de pintura de aceite en paredes, vigas y columnas a construir | M² | 149.22
210 | LIMPIEZA FINAL
| Limpieza final | M² | 147.75
SUBTOTAL DE AMPLIACION DE BATERIA SANITARIA RURAL
REEMPLAZO DE PLAZA CIVICA
10 | PRELIMINARES
| Limpieza inicial | M² | 144
| Trazo y nivelación | M² | 100
30 | FUNDACIONES
Bordillo de concreto ( 0.20m x 0.15m x 40ml )
| Excavacion | M³ | 1
| Concreto estructural de 3,000 psi | M³ | 1.2
| Formaleta de madera en bordillo | M² | 16
| Relleno y compactacion proctor al 90% | M³ | 0.4
Losa de concreto de 3,000 psi de 10 cm de espesor
| Concreto estructural de 3,000 psi | M³ | 9.41
| Acero #2 | KG | 249
60 | ACABADOS
| Acabado fino llaneado en losa de concreto | M² | 100
210 | LIMPIEZA FINAL
| Limpieza final | M² | 144
SUB TOTAL DE REEMPLAZO DE PLAZA CIVICA
OBRAS EXTERIORES
| Construcción de asta de bandera, según detalle | C/U | 1
| Construcción de andén de concreto de 1.50 metros de ancho, según detalle | M | 18.45
| Construcción de andén de concreto acceso de 2.00 metros de ancho, según detalle | M | 9.06
| Construcción de rampa de concreto acceso de 2.00 metros de ancho, según detalle | M | 3
| Construcción de pedestal de concreto para instalar placa conmemorativa, incluye placa conmemorativa, según detalle | GLB | 1
| Suministrar y plantar arboles típicos de la zona ó según especificaciones en planos. | C/U | 10
| Suministro e instalación de contenedores de basura, aplicar dos manos de pintura anticorrosiva, según detalle (reciclable) | C/U | 2
| Suministro e instalación de bancas de concreto prefabricada con respaldo para primaria/secundaria, incluye base rectangular de concreto de 2500 PSI y azulejos de cerámica de 0.15 metros x 0.15 metros incrustados en el concreto, según detalle en planos. | C/U | 8
| Suministro e instalación de bancas de concreto con mesa prefabricadas, incluye base circular de concreto de 2,500 PSI, de 5 centímetros de espesor y un diámetro de 2.60 metros , según detalle en planos | C/U | 2
| Construcción de cerca de malla ciclón de 6 pies según detalle (incluye: arbotantes con cuatro hiladas de alambre de púas y tapón PVC, estabilizadores laterales a cada 12 metros, dos hiladas de piedra cantera y pintura esmalte fast dry color galván en varilla corrida # 2 y áreas de soldadura) | M | 220.23
| Suministro e instalación de portón peatonal de tubo y malla ciclón de 6 pies, según detalle (incluye: zapata, viga asismica, columna, arbotantes, herraje pintura, pasador, portacandado con su candado), ver detalle en planos | C/U | 2
| Suministro e instalación de tanque PVC tricapa de 2,500 litros de capacidad, y construcción de estructura de concreto donde estará montado el tanque para recolección de agua de lluvia. (incluye conexión de alimentación de tubo PVC del canal de recolección de agua pluvial en el techo del pabellón N°1 al tanque y tubería de salidas para la distribución de agua almacenada ), según detalle | C/U | 1
| Construcción de tanque séptico Tipo 3, según detalle | C/U | 1
| Construcción de Biojardinera Tipo 3 que incluye suministrar material, conformación de terreno para la construcción e instalación de los bordes, suministro de Phragmites Australis o recomendadas en plano y colocación de los mismos, suministro de hormigón rojo como material filtrante y tubería de entrada y salida con forme a planos. | C/U | 1
| Suministro e instalación de lava lampazo de concreto de fabricación nacional, incluye tubería PVC de 2 pulgadas de diámetro, conectada al canal de drenaje pluvial | C/U | 1
| Construcción de canal rectangular de concreto de 2500 PSI, según detalle en planos | M | 112
| Construcción de canal rectangular para drenaje pluvial de concreto armado con rejilla metálica, según detalle en planos. incluye dos manos de pintura anticorrosiva | M | 64
| Construcción de rejillas metálicas de conexión en cunetas de drenaje pluvial de concreto, incluye dos manos de pintura anticorrosiva, según detalle | M | 21
| suministro e instalación de rejillas en salida de drenaje pluvial para muro perimetral y muro de contención, incluye dos manos de pintura anticorrosiva, ver detalle en planos. | C/U | 3
SUB TOTAL DE OBRAS EXTERIORES
COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO INDIRECTO
ADMINISTRACIÓN Y UTILIDADES
SUB TOTAL
IMPUESTO POR EDIFICACION O MEJORAS (1%)
VALOR TOTAL OFERTA

## PREESCOLAR
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIVISIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
DIVISIÓN DE PREINVERSIÓN
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR Y REEMPLAZO DEL PREESCOLAR JUAN FRANCISCO SANG
MUNICIPIO DE PRINZAPOLKA, REGIÓN AUTÓNOMA COSTA CARIBE NORTE
ALCANCES GENERALES DE OBRAS DEL PREESCOLAR
EMPRESA:___________________________________ | [5 empty] | FECHA: _______________________
Etapa | Descripción | U/M | Cantidad | Costo Unitario Directo |  |  |  | Costo Total U$
|  |  |  | Mano/Obra U$ | Materiales U$ | Transporte U$ | Precio Unitario Directo U$
PABELLON N° 3: AMPLIACION DE DOS AULAS DE PREESCOLAR
010 | PRELIMINARES
| Limpieza inicial | M² | 553.34
| Trazo y nivelación | M² | 452.45
030 | FUNDACIONES
| Excavación estructural | M³ | 239.59
| Relleno y compactación proctor al 95% con material selecto, acarreo (2 kilómetros). | M³ | 129.75
| Acarreo de desechos. | M³ | 311.47
| Acero de refuerzo #2, liso, grado 40. | KG | 24.7
| Acero de refuerzo, Varilla Lisa #3, G-40 estándar. | KG | 3115.36
| Acero de refuerzo #3, corrugado, grado 40. | KG | 339.5
| Acero de refuerzo #4, corrugado, grado 40. | KG | 2803.75
| Formaleta de madera en zapatas, (Incluye desmoldante) | M² | 84.15
| Formaleta de madera en pedestal, (Incluye desmoldante) | M² | 142.24
| Concreto estructural de 3000 PSI. | M³ | 54.45
| Mejoramiento de suelo con cemento y cal, el cemento deberá tener una proporción de 13.5 % del peso propio del suelo y de cal 3.7 % del peso propio del suelo, se debe de compactar por capas de 10 centímetros a 95 % proctor, según detalle. | M³ | 110.45
| Mejoramiento del suelo con material selecto en viga asísmica (VA-2) | M³ | 2.66
035 | ESTRUCTURA METALICA
| Columna Metálica, CM-1 de caja de Perlines de 4 pulgadas x 4 pulgadas x 1/8 pulgadas, aplicar dos manos de pintura gal vite rico en zinc, según detalle | KG | 315.75
| Placa base de 9 pulgadas x 9 pulgadas x 1/4 pulgadas, aplicar dos manos de pintura gal vite rico en zinc, según detalle. | KG | 26
| Pernos de anclaje de 1/2 pulgada x 0.60 metros de largo, según detalle | C/U | 44
040 | ESTRUCTURAS DE CONCRETO
| Viga Intermedia (VI-1) (0.15 metros x 0.15 metros), 4 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 117.7
| Viga Intermedia (VI-2) (0.10 metros x 0.15 metros), 2 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 3.62
| Viga Corona-1 (VC - 1) (0.15 metros x 0.20 metros), 4 varillas #4, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 125.3
| Viga corona-2 (VC-2) en forma de arco, 6 varillas #4, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3,000 PSI, según detalle. | M | 1.95
| Viga corona-3 (VC-3) en forma de arco, 6 varillas #4, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3,000 PSI, según detalle. | M | 3.7
| Columna (C-1) (0.15 metros x 0.15 metros), 4 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 121.31
| Columna (C-2) (0.15 metros x 0.15 metros), 4 varillas #4, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 79.77
| Columna-3 (C-3) (0.15 metros x 0.62 metros), 12 varillas #3, estribos triples #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3,000 PSI, según detalle. | M | 5.8
050 | MAMPOSTERIA
| Pared de bloques de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas sin sisado, según detalle | M² | 27.07
| Pared de bloques de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas sisado únicamente en cara externa, según detalle | M² | 78.16
| Pared de bloques de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas sisado ambas caras, según detalle | M² | 58.59
060 | TECHOS Y FASCIAS
TECHO EN AMBIENTE INTERIOR
| Suministro e instalación de estructura metálica para techos, aplicar dos manos de pintura gal vite rico en zinc, según especificaciones del producto | M² | 149
| Suministro e instalación de cumbrera prefabricada aluminizada prepintada en color rojo calibre 26 estándar según corresponda, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos | M | 33.52
| Suministro e instalación de cubierta de techo de lámina aluminizada ondulada prepintada de color rojo calibre 26 estándar, según detalle en planos | M² | 149
| Construcción de fascia canal de concreto según detalles en planos estructurales, aplicar impermeabilizante en área interna, según detalle en planos | M | 52.82
| Suministro e instalación de bajante de agua pluvial de PVC de 4 pulgadas de diámetro, según detalle en planos | C/U | 9
TECHO EN PASILLO FRONTAL
| Suministro e instalación de estructura metálica para techos, aplicar dos manos de pintura gal vite rico en zinc, según especificaciones del producto | M² | 36.12
| Construcción de losa de concreto reforzado de 0.10 metros de espesor, acero de refuerzo de varilla de 3/8 @ 0.20 en ambas direcciones (incluye repello fino e impermeabilizante en parte superior), según detalle | M² | 8.11
| Suministro e instalación de cubierta de techo de lámina aluminizada ondulada prepintada de color rojo calibre 26 estándar, según detalle en planos | m² | 36.12
| Suministro e instalación de flashing prefabricado aluminizado prepintada de color rojo calibre 26 estándar desarrollo 12 pulgadas, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos | M | 5.16
| Suministro e instalación de flashing prefabricado aluminizado prepintada de color rojo calibre 26 estándar desarrollo 18 pulgadas, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos | M | 14
| Suministro e instalación de flashing prefabricado aluminizado prepintada de color rojo calibre 26 estándar desarrollo 24 pulgadas, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos | M | 5.16
| Suministro e instalación de fascia de láminas de fibro cemento de 11milimetros, con estructura metálica de tubo cuadrado 1 pulgada x 1 pulgada, se deberá de aplicar 2 manos de pintura gal vite rico en zinc según especificaciones del producto en estructura metálica y 2 manos de pintura de aceite en forro, las láminas de fibro cemento se sujetaran a la estructura con tornillos autorroscantes de 1 1/2 pulgada (ver detalle en láminas estructurales). | M | 19.16
| Suministro e instalación de drenaje de gárgola de agua pluvial de tubo PVC de 4 pulgadas de diámetro, incluye accesorios de fijación metálica. Según detalle en planos. | C/U | 2
TECHO EN PASILLO POSTERIOR
| Suministro e instalación de estructura metálica para techos, aplicar dos manos de pintura gal vite rico en zinc, según especificaciones del producto | M² | 55.77
| Suministro e instalación de cubierta de techo de lámina aluminizada ondulada prepintada de color rojo calibre 26 estándar, según detalle en planos | M² | 5.77
| Suministro e instalación de flashing prefabricado aluminizado prepintada de color rojo calibre 26 estándar desarrollo 12 pulgadas, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos | M | 6.59
| Suministro e instalación de flashing prefabricado aluminizado prepintada de color rojo calibre 26 estándar desarrollo 18 pulgadas, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos | M | 16.95
| Suministro e instalación de fascia de láminas de fibro cemento de 11milimetros, con estructura metálica de tubo cuadrado 1 pulgada x 1 pulgada, se deberá de aplicar 2 manos de pintura gal vite rico en zinc según especificaciones del producto en estructura metálica y 2 manos de pintura de aceite en forro, las láminas de fibro cemento se sujetaran a la estructura con tornillos autorroscantes de 1 1/2 pulgada (ver detalle en láminas estructurales). | M | 23.91
TECHO EN SERVICIO SANITARIO
| Suministro e instalación de estructura metálica para techos, aplicar dos manos de pintura gal vite rico en zinc, según especificaciones del producto | M² | 24.49
| Suministro e instalación de cubierta de techo de lámina aluminizada ondulada prepintada de color rojo calibre 26 estándar, según detalle en planos | M² | 24.49
| Estructura metálica para losa de concreto en servicios sanitarios, según planos estructurales, incluye dos manos de pintura gal vite rico en zinc, según detalle en planos. | M² | 14.28
| Suministro e instalación de lamina troquelada de acero tipo 9A Espesor= 1/16 pulgadas con perno goloso de 1 1/2 pulgadas para unir VM-1 con lamina troquelada con canal de por medio, según detalle | M² | 14.28
| Construcción de losa de concreto de 3,000 PSI con malla electrosoldada de 6 pulgadas x 6 pulgadas 4.5 - 4.5, (incluye repello fino e impermeabilizante en parte superior), según detalle | M² | 14.28
| Suministro e instalación de cumbrera prefabricada aluminizada prepintada en color rojo calibre 26 estándar según corresponda, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos | M | 8.55
| Suministro e instalación de flashing prefabricado aluminizado prepintada de color rojo calibre 26 estándar desarrollo 20 pulgadas, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos | M | 5.73
| Construcción de fascia canal de concreto según detalles en planos estructurales, aplicar impermeabilizante en área interna, según detalle en planos | M | 24.41
| Suministro e instalación de forro de fibro cemento de 11 milímetros, de 13 centímetros de ancho, ajustar la lamina de fibrocemento a troquel de lamina troquelada, según detalle en planos | M | 3.38
| Suministro e instalación de bajante de agua pluvial de PVC de 4 pulgadas de diámetro, según detalle en planos (descargan en parte posterior) | C/U | 2
| Suministro e instalación de bajante de agua pluvial de PVC de 4 pulgadas de diámetro, según detalle en planos (descargan en losa) | C/U | 2
070 | ACABADOS
| Piqueteo únicamente en vigas y columnas | M² | 199.91
| Repello corriente únicamente en vigas, columnas, área de mural artístico, frontón en fachada y paredes internas, según planos | M² | 385.4
| Fino corriente únicamente en vigas, columnas, área de mural artístico, frontón en fachada y paredes internas, según planos | M² | 343.41
| Suministro e instalación de enchape de azulejos en paredes, según detalle en planos | M² | 41.99
| Alto relieve de concreto de 2 pulgadas x 2 pulgadas, según detalle | M | 7.41
080 | CIELO RASO
| Suministro e instalación de láminas de fibro cemento texturizado color blanco de 2 pies x 4 pies x 5 milímetros. sobre perfiles de aluminio acabado mill finish, se deberá garantizar la correcta sujeción del sistema y amarre de las láminas de cielo, según detalle en planos | M² | 238.5
090 | PISOS
Pisos internos
| Conformación y compactación con suelo mejorado con cemento proporción 13.5% del peso propio del suelo y cal 3.7% del peso propio del suelo, según detalle | M² | 136.15
| Construcción de cascote de concreto de 2500 PSI, con un espesor de 3 pulgadas, dejar chaflán de concreto puro en puertas, ver detalle en planos | M² | 136.15
| Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a PEI IV O V. Color beige claro, incluye sobre chaflán, según detalle en planos | M² | 136.15
Pisos de pasillo frontal
| Conformación y compactación con suelo mejorado con cemento proporción 13.5% del peso propio del suelo y cal 3.7% del peso propio del suelo, según detalle | M² | 44.18
| Construcción de cascote de concreto de 2500 PSI, con un espesor de 2 pulgadas, dejar chaflán de concreto puro en puertas, ver detalle en planos | M² | 44.18
| Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a PEI IV O V. Color beige claro, incluye sobre chaflán, según detalle en planos | M² | 44.18
| Construir remate de piso ( según detalle en planos, incluye bordillo de bloque de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas ) | M | 24.25
Pisos de pasillo posterior
| Conformación y compactación con suelo mejorado con cemento proporción 13.5% del peso propio del suelo y cal 3.7% del peso propio del suelo, según detalle | M² | 61.48
| Construcción de cascote de concreto de 2500 PSI, con un espesor de 2 pulgadas, dejar chaflán de concreto puro en puertas, ver detalle en planos | M² | 61.48
| Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a PEI IV O V. Color beige claro, incluye sobre chaflán, según detalle en planos | M² | 61.48
| Construir remate de piso ( según detalle en planos, incluye bordillo de bloque de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas ) | M | 16.37
Pisos en batería sanitaria
| Conformación y compactación con suelo mejorado con cemento proporción 13.5% del peso propio del suelo y cal 3.7% del peso propio del suelo, según detalle | M² | 31.76
| Construcción de cascote de concreto de 2500 PSI, con un espesor de 3 pulgadas, dejar chaflán de concreto puro en puertas, ver detalle en planos | M² | 31.76
| Suministro e instalación de cerámica antiderrapante tráfico pesado calidad 1a PEI IV O V. Color beige claro en área de ducha, según detalle en planos | M² | 2.7
| Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a PEI IV O V. Color beige claro, incluye sobre chaflán, según detalle en planos | M² | 29.26
| Construir remate de piso ( según detalle en planos, incluye bordillo de bloque de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas ) | M | 2.94
100 | PARTICIONES
| Construir partición liviana con forro de lámina lisa de fibro cemento de 8 milímetros en ambas caras, con estructura de perfiles metálicos, según detalle en planos. | M² | 2.46
| Suministro e instalación de partición plegable de madera (según detalle) aplicar 3 manos de lija, 2 manos de sellador y 2 manos de barniz marino poliuretano. | C/U | 1
120 | PUERTAS
| Suministro e instalación de puerta de madera sólida de 6 tableros ambas caras, incluye marco de madera de 2 pulgadas x 4 pulgadas y sus molduras, con cerradura de parche de primera calidad, haladera niquelada de 6 pulgadas, tope para puertas, metálico con goma, con sujeción empotrada en piso, de primera calidad y 4 bisagras de 3 ½ pulgadas x 3 ½ pulgadas de acero inoxidable, aplicar tres manos de lija, dos manos de sellador y dos manos de barniz poliuretano, según detalle en planos. (P-1) | C/U | 4
| Suministro e instalación de puerta (P-2) metálica de 8 tableros a ambos lados prefabricada con su marco y molduras, cerradura tipo pomo giratorio de primera calidad, tope para puertas, metálico con goma, con sujeción empotrada en piso, de primera calidad y 4 bisagras de 3.5 pulgadas x 3.5 pulgadas de acero inoxidable, en bodega | C/U | 2
| Suministro e instalación de puerta (P-3) metálica de 8 tableros a ambos lados prefabricada con su marco y molduras, cerradura tipo pomo giratorio de primera calidad, tope para puertas, metálico con goma, con sujeción empotrada en piso, de primera calidad y 4 bisagras de 3.5 pulgadas x 3.5 pulgadas de acero inoxidable, en bodega | C/U | 2
| Suministro e instalación de puertas (P-4) de tambor de madera laminada con su marco y molduras, con cerradura tipo pomo giratorio de primera calidad, tope para puertas, metálico con goma, con sujeción empotrada en piso, de primera calidad y 4 bisagras de 3.5 pulgadas x 3.5 pulgadas de acero inoxidable, ver detalle en planos | C/U | 3
| Suministro e instalación de puertas (P-5) de tambor de madera laminada con su marco y molduras, con cerradura tipo manija deberá ser de palanca o de presión de primera calidad, tope para puertas, metálico con goma, con sujeción empotrada en piso, de primera calidad y 4 bisagras de 3.5 pulgadas x 3.5 pulgadas de acero inoxidable, ver detalle en planos | C/U | 1
| Suministro e instalación de traga luz de madera con sus molduras y vidrio claro de 6 milímetros, según detalle en planos. | C/U | 4
130 | VENTANAS
| Suministro e instalación de ventana de marco de madera solida y lamina acrílica de 5mm, con una hoja fija y una hoja corrediza, (ver detalle en plano). (V-1) | M² | 14.48
| Suministro e instalación de ventana de marco de madera solida y lamina acrílica de 5mm, con una hoja fija y una hoja corrediza, (ver detalle en plano). (V-2) | M² | 15.98
| Suministro e instalación de ventana de marco de madera solida y lamina acrílica de 5mm, con hoja fija, (ver detalle en plano). (V-3) | M² | 1.2
| Suministro e instalación de ventana de marco de madera solida y lamina acrílica de 5mm, con una hoja fija y una hoja corrediza, (ver detalle en plano). (V-4) | M² | 1.6
| Suministro e instalación de ventana de marco de madera solida y lamina acrílica de 5mm, con una hoja fija y una hoja corrediza, (ver detalle en plano). (V-5) | M² | 0.96
140 | OBRAS METALICAS
| Suministro e instalación de verja para protección de puertas, según detalles en planos, incluye pasador, portacandado con su candado, aplicar dos manos de pintura gal vite rico en zinc, según especificaciones del producto y dos manos de acabado fast dry. | M² | 10.41
| Suministro e instalación de portón metálico para protección de servicios sanitarios, según detalles en planos, pasador, portacandado con su candado, aplicar dos manos de pintura gal vite rico en zinc, según especificaciones del producto y dos manos de acabado fast dry. | M² | 8.12
| Suministro e instalación de verja para protección de ventanas según detalles en planos, aplicar dos manos de pintura gal vite rico en zinc, según especificaciones del producto y dos manos de acabado fast dry. | M² | 34.22
| Suministro e instalación de verja de protección en boquete de ventanas externas de bidones, según detalles en planos, aplicar dos manos de pintura gal vite rico en zinc, según especificaciones del producto y dos manos de acabado fast dry. | M² | 2.48
| Suministro e instalación de barra de apoyo vertical y horizontal tipo A de acero inoxidable de 1 1/4 pulgadas de diámetro, L=24 pulgada. Fijar a placa de acero de 1/8 pulgadas espesor. en servicio sanitario (ver detalle) | C/U | 2
| Suministro e instalación de barra de apoyo tipo B abatible de aluminio de 1 ½ pulgadas de diámetro, longitud=31 pulgadas. Incluye Fijar a placa de acero de 9 pulgadas x 4 pulgadas x 1/8 pulgadas. Incluye sujetador de barra de apoyo de aluminio espichado a la pared con 2 pernos galvanizados de 1½ pulgadas. En servicio sanitario (ver detalle). | C/U | 1
| Suministro de mueble M-1, de tubo metálico de 3/4 pulgadas, chapa 18, con madera laminada de 3/4", incluye 2 manos de pintura, ver detalle en planos | C/U | 2
150 | OBRAS HIDROSANITARIAS
AGUA POTABLE
| Suministro e instalación de tubería PVC de ½ pulgada de diámetro, cedula #13.5. Para agua potable, incluye codos 90°, codos de 45°, tee, yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según planos y especificaciones técnicas) | M | 13
| Suministro e instalación de tubería PVC de 3/4 pulgadas de diámetro, cedula #17. Para agua potable, incluye codos 90°, codos de 45°, , uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según planos y especificaciones técnicas) | M | 54
| Suministro e instalación de tubería PVC de 1 pulgada de diámetro, cedula #26. Para agua potable, incluye codos 90°, codos de 45°, , uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según planos y especificaciones técnicas) | M | 6
| Suministro e instalación de ducha y llave de pase (niquelados) | C/U | 2
| Suministro e instalación de llave de pase de 3/4 pulgada de diámetro | C/U | 1
| Suministro e instalación de llave de chorro de 1/2" de Bronce de rosca estándar, incluye accesorios y reductores de conexión. | C/U | 14
| Suministro e instalación de reductor de diámetro 3/4pulgada a 1/2pulgada | C/U | 1
| Suministro e instalación de reductor de diámetro 1 pulgada a 3/4 pulgada | C/U | 4
| Suministro e Instalación de Válvula check de 3/4" pulgadas | C/U | 4
| Suministro e instalación de bidones plásticos de 5 galones con tapa superior y dispensador en la parte inferior, según detalle en planos | C/U | 4
AGUAS RESIDUALES
| Suministro e instalación de tubería PVC de 2 pulgadas de diámetro, cedula # 41. Para aguas negras, incluye, codos de 45°, , uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según diseño de planos y especificaciones técnicas) | M | 6
| Suministro e instalación de tubería PVC de 4 pulgadas de diámetro, cedula # 41. Para aguas negras, incluye codos de 45°, , uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según diseño de planos y especificaciones técnicas) | M | 36
| Suministro e instalación tubo de ventilación PVC de 1 ½ pulgadas de diámetro, con accesorios | C/U | 2
| Boca de limpieza sanitaria de PVC de 2 pulgadas de diámetro (según detalle) | C/U | 1
| Salida sanitaria para drenaje de piso, incluye accesorios según detalle | C/U | 2
| Drenaje de piso cromada de 2 pulgadas de diámetro, incluye todos los accesorios de conexión, según detalle | C/U | 2
| Salida sanitaria para lavamanos, incluye reductores, conexión a la tubería de la red. Según detalle | C/U | 2
| Construcción de lavamanos de concreto reforzado con enchape de azulejos y accesorios (según detalle), incluye línea de abastecimiento de agua potable, conexión a red de aguas negras (según planos y especificaciones) | C/U | 2
| Salida sanitaria para tasa rural, incluye accesorios, según detalle | C/U | 4
| Suministro e instalación de tasa rural para servicio sanitario incluye accesorios, según detalle en planos | C/U | 4
160 | ELECTRICIDAD
01 | SISTEMA DE CANALIZACION Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTES
| Suministro e instalación de tubería PVC conduit de ½ pulgada de diámetro ,con accesorios, uniones, curvas, bridas metálicas, se deberá de reutilizar toda la canalización existente, solamente se sustituirá, tubos que se encuentren en mal estado dentro de cielo. incluye canalización empotrada de puesta a tierra de sub panel, todo con sonda de alambre galvanizado #18, fuera del anden hasta llegar al terreno natural. | M | 213
| Suministro e instalación de tubería EMT UL, de 1 pulgada de diámetro , con sus accesorios conector y mufa, ambos de 1 pulgada de diámetro. | M | 3
| Suministro e instalación de caja de 4 pulgadas x 4 pulgadas metálicas, tipo pesado con sus accesorios ,conectores, golosos, wire nut ,incluye tapa ciega 4 pulgadas x 4 pulgadas una para cada caja | C/U | 32
| Suministro e instalación de caja 4 pulgadas x 2 pulgadas metalicas, tipo pesado con sus accesorio (conectores). | C/U | 21
05 | PANELES, BREAKER SISTEMA DE TIERRA Y ACCESORIOS
| Suministro e instalación de panel eléctrico 12 espacios, para empotrar , 120/240 voltios, capacidad de barras 125 amperios, con barra a tierra incorporada, de primera calidad. | C/U | 1
190 | OBRAS EXTERIORES
| Construcción de andén de concreto de 0.60 metros de ancho, según detalle | M | 35.6
200 | PINTURA
| Aplicar 2 manos de pintura de aceite en parte inferior de losas de concreto a construir | M² | 25
| Aplicar 2 manos de pintura de aceite en paredes a construir | M² | 474.36
| Aplicar 2 manos de pintura de aceite en fascia canal de concreto, incluye pintado de franja de 10 centímetros de espesor en todo el perímetro de la fascia a construir | M² | 28.6
| Pintura de aceite para ambientación artística en paredes del muro con paisajes según detalles | GLB | 1
210 | LIMPIEZA FINAL
| Limpieza final | M² | 553.34
SUB TOTAL DE PABELLON N° 3: AMPLIACION DE DOS AULAS DE PREESCOLAR
REEMPLAZO DE COCINA - BODEGA
010 | PRELIMINARES
| Limpieza inicial | M² | 170.85
| Trazo y nivelación | M² | 100.29
030 | FUNDACIONES
| Excavación estructural. | M³ | 54.76
| Relleno y compactación proctor al 95% con material selecto, acarreo (2 kilómetros). | M³ | 34.94
| Acarreo de tierra a distancia menor o Igual a 1 km. | M³ | 43.83
| Acero de refuerzo, Varilla Corrugada #2, G-40 estándar. | KG | 136.05
| Acero de refuerzo, Varilla Corrugada #3, G-40 estándar. | KG | 261.44
| Acero de refuerzo, Varilla Corrugada #4, G-40 estándar. | KG | 401.4
| Formaleta de madera en zapatas. (Incluye desmoldante) | M² | 24.11
| Formaleta de madera en pedestales. (Incluye desmoldante) | M² | 22.74
| Concreto para fundaciones de 3,000 PSI. | M³ | 11.13
| Mejoramiento de suelos con cemento y cal, el cemento deberá tener una proporción de 13.5% del peso propio del suelo y de cal 3.7% del peso propio del suelo, se debe de compactar por capas de 10 centímetros a 95% proctor, según detalle | M³ | 22.59
040 | ESTRUCTURAS DE CONCRETO
| Viga Intermedia (VI - 1) de 0.15m X 0.15m, 4 ref. #3, estribo #2, 5 @ 0.05m, resto @ 0.10m, (incluye formaleta, concreto de 3,000 PSI y acero), según detalle | M | 27.97
| Viga Corona (VC - 1) de 0.15m X 0.20m, 4 ref. #3, estribo #2, 5 @ 0.05m, resto @ 0.10m, (incluye formaleta, concreto de 3,000 PSI y acero), según detalle | M | 25.51
| Viga Corona (VC - 2) de 0.15m X 0.15m, 4 ref. #3, estribo #2, 5 @ 0.05m, resto @ 0.10m, (incluye formaleta, concreto de 3,000 PSI y acero), según detalle | M | 7.44
| Columna (C-1) de 0.20m X 0.20m, 4 ref. #3, estribo #2, 5 @ 0.05m, resto @ 0.10m, (incluye formaleta, concreto de 3,000 PSI y acero), según detalle | M | 15.32
| Columna (C-2) de 0.15m X 0.15m, 4 ref. #3, estribo #2, 5 @ 0.05m, resto @ 0.10m, (incluye formaleta, concreto de 3,000 PSI y acero), según detalle | M | 17.36
| Construcción de barra de concreto de servicio, con varilla de refuerzo #3 a cada 0.15 metros en ambas direcciones y enchape de azulejo. Ver detalle. | M | 2.75
050 | MAMPOSTERIA
| Pared de bloques de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas sisado únicamente en cara externa, según detalle | M² | 18.55
| Pared de bloques de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas sin sisado, según detalle. | M² | 18.2
060 | TECHOS Y FASCIAS
| Suministro e instalación de estructura metálica para techos, aplicar dos manos de pintura gal vite rico en zinc, según especificaciones del producto | M² | 68.78
| Cercha metálica N° 1, incluir dos platinas por cada cercha, según detalle, aplicar dos manos de pintura gal vite rico en zinc, según especificaciones del producto | C/U | 2
| Suministro e instalación de cumbrera prefabricada aluminizada prepintada en color rojo calibre 26 según corresponda, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos | M | 9.55
| Suministro e instalación de cubierta de techo de lamina aluminizada ondulada prepintada de color rojo calibre 26 estándar, según detalle en planos | M² | 68.78
| Suministro e instalación de flashing prefabricado aluminizado prepintada de color rojo calibre 26 desarrollo 12 pulgadas, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos | M | 12.75
| Suministro e instalación de flashing prefabricado aluminizado prepintada de color rojo calibre 26 desarrollo 24 pulgadas, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos | M | 3.85
| Suministro e instalación de fascia de láminas de fibro cemento de 11milimetros, con estructura metálica de tubo cuadrado 1 pulgada x 1 pulgada, se deberá de aplicar 2 manos de pintura gal vite rico en zinc según especificaciones del producto en estructura metálica y 2 manos de pintura de aceite en forro, las láminas de fibro cemento se sujetaran a la estructura con tornillos autorroscantes de 1 1/2 pulgada (ver detalle en láminas estructurales). | M | 31.85
070 | ACABADOS
| Piqueteo únicamente en vigas y columnas | M² | 41.49
| Repello corriente únicamente en vigas, columnas y paredes internas | M² | 93.53
| Fino corriente únicamente en vigas, columnas y paredes internas | M² | 93.53
090 | PISOS
Pisos internos
| Conformación y compactación con suelo mejorado con cemento proporción 13.5% del peso propio del suelo y cal 3.7% del peso propio del suelo, según detalle | M² | 28.05
| Construcción de cascote de concreto de 2,500 PSI, con un espesor de 3 pulgadas, ver detalle en planos | M² | 28.05
| Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a PEI IV O V. Color beige claro, según detalle en planos | M² | 28.05
Pisos de pasillo
| Conformación y compactación con suelo mejorado con cemento proporción 13.5% del peso propio del suelo y cal 3.7% del peso propio del suelo, según detalle | M² | 14.18
| Construcción de cascote de concreto de 2,500 PSI, con un espesor de 2 pulgadas, ver detalle en planos | M² | 14.18
| Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a PEI IV O V. Color beige claro, según detalle en planos | M² | 14.18
115 | CONSTRUCCION DE MOBILIARIO
| Suministro e instalación de estante de madera de 0.30 metros de ancho x 2.50 metros de largo, aplicar tres manos de lija, dos manos de sellador y dos manos de barniz poliuretano, según detalle | C/U | 1
120 | PUERTAS
| Suministro e instalación de puerta (P-1) de madera solida de 6 tableros ambas caras, incluye marco de madera de 2 pulgadas x 4 pulgadas, con cerradura de parche de primera calidad, haladera niquelada de 6" de primera calidad, tope para puertas, metálico con goma, con sujeción empotrada en piso, de primera calidad y 4 bisagras de 3 1/2 pulgadas x 3 1/2 pulgadas de acero inoxidable, incluir moldura, aplicar tres manos de lija, dos manos de sellador y dos manos de barniz poliuretano, según detalle en planos | C/U | 2
| Suministro e instalación de traga luz de madera con sus molduras y vidrio claro de 6 milímetros, según detalle en planos. | C/U | 2
130 | VENTANAS
| Suministro e instalación de ventanas con marco de madera y forro de lámina acrílica de 5 milímetros, según detalle | M² | 7.53
140 | OBRAS METALICAS
| Suministro e instalación de verja para protección de puertas, según detalles en planos, incluye pasador, portacandado con su candado, aplicar dos manos de pintura gal vite rico en zinc, según especificaciones del producto y dos manos de acabado fast dry. | M² | 5.58
| Suministro e instalación de verja para protección de ventanas según detalles en planos, aplicar dos manos de pintura gal vite rico en zinc, según especificaciones del producto y dos manos de acabado fast dry. | M² | 7.53
| Suministro e instalación de verja metálica, marco de platina de 2" x 2" x 1/8" y cerramiento de malla expandida en rombos 1/2" cal. 26, para protección según detalles en planos, incluye aplicar dos manos de pintura gal vite rico en zinc, según especificaciones del producto y dos manos de acabado fast dry. | C/U | 1
| Suministro e instalación de ventana metálica para barra, según detalles en planos, incluye aplicar dos manos de pintura gal vite rico en zinc, según especificaciones del producto y dos manos de acabado fast dry. | C/U | 1
150 | OBRAS SANITARIAS
AGUA POTABLE
| Suministro e instalación de tubería PVC de ½ pulgada de diámetro, cedula #13.5. Para agua potable, incluye codos 90°, codos de 45°, , uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según planos y especificaciones técnicas) | M | 12
| Suministro e instalación de llave de pase de 1/2 pulgada de diámetro | C/U | 1
| Suministro e instalación de reductor de diámetro 3/4pulgada a 1/2 pulgada | C/U | 2
| Suministro e instalación de llave de chorro de 1/2" de Bronce de rosca estándar, incluye accesorios y reductores de conexión. | C/U | 1
| Suministro e instalación de pantry y construcción de mueble enchapado con azulejos según detalle, incluye línea de abastecimiento de agua potable, conexión a red de aguas negras, todos los accesorios, excavación, relleno y prueba de sistema | C/U | 1
| Suministro e instalación de lavandero doble de mortero (fabricación nacional), incluye línea de abastecimiento de agua potable, conexión a red de aguas negras, todos los accesorios, excavación, relleno y prueba de sistema | C/U | 1
AGUAS RESIDUALES
| Suministro e instalación de tubería PVC de 2 pulgadas de diámetro, cedula # 41. Para aguas negras, incluye, codos de 45°, , uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según diseño de planos y especificaciones técnicas) | M | 12
| Salida sanitaria para lavandero, incluye reductores, conexión a la tubería de la red. Según detalle | C/U | 2
| Construcción de trampa de grasa sanitaria de PVC de 2 pulgadas de diámetro con conexión a red de aguas negras, según detalle | C/U | 1
| Suministro e instalación de rejilla de cromo de 2 pulgadas de diámetro | C/U | 2
| Suministro e instalación de llave para pantry doble | C/U | 1
160 | ELECTRICIDAD
01 | SIST. DE CANALIZACION Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTES
| Suministro e instalación de tubería PVC conduit ½ pulgada de diámetro, con accesorios, uniones, curvas, bridas metálicas incluye canalización empotrada de puesta a tierra de sub panel con sonda, de alambre galvanizado# 18.dejar canalización para la polarización fuera del anden en terreno natural. | M | 45
| Suministro e instalación de tubería EMT UL, de 1 pulgada de diámetro con sus accesorios conector y mufa ,ambos de 1 pulgada de diámetro. | M | 3
| suministro e instalación de caja de 4 pulgada x 4 pulgadas x 2 pulgada metálicas tipo pesado con sus accesorios ,conectores, golosos wire nut ,incluye su tapa ciega 4 pulgada x 4 pulgada para cada caja. | C/U | 6
| suministro e instalación de caja 2 pulgada x 4 pulgada metálicas tipo pesado con sus accesorio (conectores). | C/U | 5
05 | PANELES ,BREAKER SIST. DE TIERRA Y ACCESORIOS
| Suministro e instalación de panel eléctrico 8 espacios, para empotrar, 120/240 voltios, capacidad de barras 125 amperios, con barra a tierra incorporada, de primera calidad. | C/U | 1
190 | OBRAS EXTERIORES
| Construcción de andén de concreto de 0.60 metros de ancho, según detalle | M | 16.05
| Construcción de andén de concreto de 1.65 metros de ancho, según detalle | M | 5.5
| Construcción de cocina fogón con bloques y mortero con plancha de acero de 4.7 milímetros de espesor, con discos y anillos reductores para acomodar diferentes tamaños de recipientes con chimenea de tubo de lámina de acero inoxidable 430, protección contra quemadura por contacto en el primer tubo de la chimenea, según detalle | C/U | 1
200 | PINTURA
| Aplicar 2 manos de pintura de aceite en paredes | M² | 110.79
210 | LIMPIEZA FINAL
| Limpieza final | M² | 170.85
SUB TOTAL PABELLON #7 COCINA BODEGA
OBRAS EXTERIORES
| Construcción de andén de concreto de 1.50 metros de ancho, según detalle | M | 5
| Construcción de rampa de concreto acceso de 1.50 metros de ancho, según detalle | M | 6.2
| Construcción de andén de concreto acceso de 2.00 metros de ancho, según detalle | M | 10.13
| Construcción de rampa de concreto acceso de 2.00 metros de ancho, según detalle | M | 3
| Suministro e instalación de contenedores de basura, aplicar dos manos de pintura anticorrosiva, según detalle (reciclable) | C/U | 1
| Suministro e instalación de bancas de concreto prefabricada con respaldo para preescolar, incluye base rectangular de concreto de 2500 PSI y azulejos de cerámica de 0.15 metros x 0.15 metros incrustados en el concreto, según detalle en planos. | C/U | 4
| Suministro e instalación de bancas de concreto con mesa prefabricadas, incluye base circular de concreto de 2,500 PSI, de 5 centímetros de espesor y un diámetro de 2.60 metros , según detalle en planos | C/U | 2
| Construcción de cerca de malla ciclón de 4 pies (incluye: estabilizadores laterales y pintura anticorrosiva plateada en varilla corrida # 2 y áreas de soldadura). según detalle (para dividir centro escolar de pre-escolar) | M | 25.71
| Suministro e instalación de portón peatonal de tubo galvanizado de 1 1/4 pulgadas malla ciclón de 4 pies, según detalle (incluye: herraje, pintura, pasador, portacandado con su candado) (para conexión de preescolar entre centro escolar) | C/U | 1
| Construcción de juego infantil (rayuela sencilla), según detalle | C/U | 1
| Suministro e instalación de juego infantil (castillo), según detalle | C/U | 1
| Construcción de caja de registro de 0.70 metros. x 0.70 metros. (según detalle) | C/U | 4
| Suministro e instalación de lava lampazo de concreto de fabricación nacional, incluye tubería PVC de 2 pulgadas de diámetro, conectada al canal de drenaje pluvial | C/U | 1
| Construcción de tanque séptico Tipo 2, según detalle | C/U | 1
| Construcción de Biojardinera Tipo 2 que incluye suministrar material, conformación de terreno para la construcción e instalación de los bordes, suministro de Phragmites Australis o recomendadas en plano y colocación de los mismos, suministro de hormigón rojo como material filtrante y tubería de entrada y salida con forme a planos. | C/U | 1
| Suministro e instalación de tanque PVC tricapa de 2,500 litros de capacidad, y construcción de estructura de concreto donde estará montado el tanque para recolección de agua de lluvia. (incluye conexión de alimentación de tubo PVC del canal de recolección de agua pluvial en el techo de batería del preescolar al tanque y tubería de salidas para la distribución de agua almacenada ), según detalle | C/U | 1
| Construcción de canal rectangular para drenaje pluvial de concreto armado con rejilla metálica, según detalle en planos. incluye dos manos de pintura anticorrosiva | M | 132.5
| Construcción de rejillas metálicas de conexión en cunetas de drenaje pluvial de concreto, incluye dos manos de pintura anticorrosiva, según detalle | M | 8.5
| Suministro e instalación de rejillas en salida de drenaje pluvial para muro, incluye dos manos de pintura anticorrosiva, ver detalle en planos. | C/U | 2
| Suministro e instalación de barrera visual (flor de avispa) a cada 0.50 metros del limite del terreno y o.50 metros entre cada planta, ver detalle en plano general. | M | 58
SUB TOTAL DE OBRAS EXTERIORES
COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO INDIRECTO
ADMINISTRACIÓN Y UTILIDADES
SUB TOTAL
IMPUESTO POR EDIFICACION O MEJORAS (1%)
VALOR TOTAL OFERTA

## MOBILIARIO
MINISTERIO DE EDUCACION
DIVISION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
DIVISION DE PREINVERSION
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR JUAN FRANCISCO SANG
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE PRINZAPOLKA, REGIÓN AUTÓNOMA COSTA CARIBE NORTE
ALCANCES GENERALES DEL MOBILIARIO
| EMPRESA:_________________________________________________ |  |  |  | FECHA:___________________
| ITEM | DESCRIPCION | U/M | CANTIDAD | COSTO UNITARIO U$ | VALOR TOTAL U$
| Pre Escolar | Set de Preescolar (Mesa y 4 Sillas) | UND | 14
|  | Set de Maestro | UND | 2
|  | Librero para Niños | UND | 2
|  | Pizarra Acrilica** | UND | 2
|  | Estante de madera | UND | 2
|  | Armario metálico | UND | 2
| Primaria/Secundaria | Pupitres* | UND | 145
|  | Set de Maestro | UND | 4
|  | Pizarra Acrilica** | UND | 8
|  | Armario metálico | UND | 4
| Direccion (Admon.) | Pizarra Acrilica** | UND | 1
|  | Silla de Espera sin brazos | UND | 5
|  | Armario metálico | UND | 2
|  | Set de Director (Escritorio y Silla) | UND | 2
| Mobiliario Biblioteca | Estante Vertical | UND | 6
|  | Set de Bibliotecario (Escritorio y Silla) | UND | 1
|  | Mesa de trabajo y lectura tipo A | UND | 1
|  | Mesa de trabajo y lectura tipo B | UND | 1
|  | Estante de madera | UND | 2
|  | Silla de Espera sin brazos | UND | 10
|  | Pizarra Acrilica** | UND | 1
COSTO TOTAL OFERTA
NOTA:
*Del total de pupitres el 5% seran zurdo
**El contratista deberá incluir la instalación de las pizarras acrilicas

## PROG. FISICA CE
MINISTERIO DE EDUCACION
DIVISION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
DIVISION DE PREINVERSION
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR JUAN FRANCISCO SANG
UBICACIÓN: BARRA DE PRINZAPOLKA, REGION AUTONOMA COSTA CARIBE NORTE
PROGRAMA DE EJECUCIÓN FISICA DE CENTRO ESCOLAR
EMPRESA:___________________________________ | [28 empty] | FECHA _______________________
ETAPA | DESCRIPCIÓN | U/M | CANTIDAD | DURACIÓN DÍAS | SEMANAS
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
010 | PRELIMINARES
020 | MOVIMIENTO DE TIERRA
030 | FUNDACIONES
035 | ESTRUCTURA METALICA
040 | ESTRUCTURA DE CONCRETO
050 | MAMPOSTERIA
060 | TECHOS Y FASCIAS
070 | ACABADOS
080 | CIELO RASO
090 | PISOS
100 | PARTICIONES
115 | CONSTRUCCION DE MOBILIARIO
120 | PUERTAS
130 | VENTANAS
140 | OBRAS METÁLICAS
150 | OBRAS HIDROSANITARIAS
160 | ELECTRICIDAD
190 | OBRAS EXTERIORES
200 | PINTURA
210 | LIMPIEZA FINAL
TOTAL

## PROG. FINANCIERA CE
MINISTERIO DE EDUCACION
DIVISION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
DIVISION DE PREINVERSION
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR JUAN FRANCISCO SANG
UBICACIÓN: BARRA DE PRINZAPOLKA, REGION AUTONOMA COSTA CARIBE NORTE
PROGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE CENTRO ESCOLAR
EMPRESA:___________________________________ | [29 empty] | FECHA _______________________
ETAPA | DESCRIPCIÓN | U/M | CANTIDAD | COSTOS | PORCENTAJE PESADO (%) | SEMANAS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
010 | PRELIMINARES | GLB
020 | MOVIMIENTO DE TIERRA | GLB
030 | FUNDACIONES | GLB
035 | ESTRUCTURA METALICA | GLB
040 | ESTRUCTURA DE CONCRETO | GLB
050 | MAMPOSTERIA | GLB
060 | TECHOS Y FASCIAS | GLB
070 | ACABADOS | GLB
080 | CIELO RASO | GLB
090 | PISOS | GLB
100 | PARTICIONES | GLB
115 | CONSTRUCCION DE MOBILIARIO | GLB
120 | PUERTAS | GLB
130 | VENTANAS | GLB
140 | OBRAS METÁLICAS | GLB
150 | OBRAS HIDROSANITARIAS | GLB
160 | ELECTRICIDAD | GLB
190 | OBRAS EXTERIORES | GLB
200 | PINTURA | GLB
210 | LIMPIEZA FINAL | GLB
TOTAL

## PROG. FISICA PREE
MINISTERIO DE EDUCACION
DIVISION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
DIVISION DE PREINVERSION
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR JUAN FRANCISCO SANG
UBICACIÓN: BARRA DE PRINZAPOLKA, REGION AUTONOMA COSTA CARIBE NORTE
PROGRAMA DE EJECUCIÓN FISICA DE PREESCOLAR
EMPRESA:___________________________________ | [28 empty] | FECHA _______________________
ETAPA | DESCRIPCIÓN | U/M | CANTIDAD | DURACIÓN DÍAS | SEMANAS
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
010 | PRELIMINARES
020 | MOVIMIENTO DE TIERRA
030 | FUNDACIONES
035 | ESTRUCTURA METALICA
040 | ESTRUCTURA DE CONCRETO
050 | MAMPOSTERIA
060 | TECHOS Y FASCIAS
070 | ACABADOS
080 | CIELO RASO
090 | PISOS
100 | PARTICIONES
115 | CONSTRUCCION DE MOBILIARIO
120 | PUERTAS
130 | VENTANAS
140 | OBRAS METÁLICAS
150 | OBRAS HIDROSANITARIAS
160 | ELECTRICIDAD
190 | OBRAS EXTERIORES
200 | PINTURA
210 | LIMPIEZA FINAL
TOTAL

## PROG. FINANCIERA PREE
MINISTERIO DE EDUCACION
DIVISION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
DIVISION DE PREINVERSION
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR JUAN FRANCISCO SANG
UBICACIÓN: BARRA DE PRINZAPOLKA, REGION AUTONOMA COSTA CARIBE NORTE
PROGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE PREESCOLAR
EMPRESA:___________________________________ | [29 empty] | FECHA _______________________
ETAPA | DESCRIPCIÓN | U/M | CANTIDAD | COSTOS | PORCENTAJE PESADO (%) | SEMANAS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
010 | PRELIMINARES | GLB
020 | MOVIMIENTO DE TIERRA | GLB
030 | FUNDACIONES | GLB
035 | ESTRUCTURA METALICA | GLB
040 | ESTRUCTURA DE CONCRETO | GLB
050 | MAMPOSTERIA | GLB
060 | TECHOS Y FASCIAS | GLB
070 | ACABADOS | GLB
080 | CIELO RASO | GLB
090 | PISOS | GLB
100 | PARTICIONES | GLB
115 | CONSTRUCCION DE MOBILIARIO | GLB
120 | PUERTAS | GLB
130 | VENTANAS | GLB
140 | OBRAS METÁLICAS | GLB
150 | OBRAS HIDROSANITARIAS | GLB
160 | ELECTRICIDAD | GLB
190 | OBRAS EXTERIORES | GLB
200 | PINTURA | GLB
210 | LIMPIEZA FINAL | GLB
TOTAL

## FORMATO DE OFERTA
MINISTERIO DE EDUCACION
DIVISION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
DIVISION DE PREINVERSION
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR JUAN FRANCISCO SANG
UBICACIÓN: BARRA DE PRINZAPOLKA, REGION AUTONOMA COSTA CARIBE NORTE
RESUMEN DE OFERTA TOTAL (U$): ___________________________________________________
EMPRESA:_______________ |  | FECHA:___________________
(%)
1 | TOTAL COSTOS DIRECTOS
2 | TOTAL COSTOS INDIRECTOS
3 | TOTAL ADMINISTRACIÓN MAS UTILIDADES
SUB TOTAL
4 | IMPUESTOS
4.1 IMPUESTO MUNICIPAL POR EDIFICACION O MEJORAS (1%)
GRAN TOTAL
(SON: en letras )
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SELLO
Nota: Para presentación de la oferta, el oferente presentará un formato de resumen de oferta del Centro Escolar y un formato de resumen de oferta del Preescolar debidamente firmado y sellado

## FORMATO DE OFERTA TOTAL
MINISTERIO DE EDUCACION
DIVISION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
DIVISION DE PREINVERSION
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR JUAN FRANCISCO SANG
UBICACIÓN: BARRA DE PRINZAPOLKA, REGION AUTONOMA COSTA CARIBE NORTE
RESUMEN DE OFERTA TOTAL (U$): ___________________________________________________
EMPRESA:_______________ |  | FECHA:___________________
(%)
1 | TOTAL COSTOS DIRECTOS
2 | TOTAL COSTOS INDIRECTOS
3 | TOTAL ADMINISTRACIÓN MAS UTILIDADES
SUB TOTAL
4 | IMPUESTOS
4.1 IMPUESTO MUNICIPAL POR EDIFICACION O MEJORAS (1%)
5 | MOBILIARIO
GRAN TOTAL
(SON: en letras )
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SELLO
Nota: Para presentación de la oferta total, el oferente presentará un formato de Resumen de Oferta Total del Centro Escolar mas Preescolar, el cual deberá de contener el costo total del mobiliario, debidamente firmado y sellado.