## CENTRO ESCOLAR
MINISTERIO DE EDUCACION
DIVISION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
DIVISION DE PREINVERSION
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR JOSÉ MARTÍ
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE MUY MUY, DEPARTAMENTO DE MATAGALPA
ALCANCES GENERALES DE OBRAS DEL CENTRO ESCOLAR
| EMPRESA:___________________________________ |  |  |  |  | FECHA:______________________
Costo Unitario Directo
Etapa | Descripción | U/M | Cantidad | Mano/Obra | Materiales | Transporte | Precio Unit. | Costo Total
|  |  |  | U$ | U$ | U$ | Directo U$ | Directo
PRELIMINARES
10 | PRELIMINARES
| Suministro e instalación del rótulo para el proyecto, ver detalle en planos | C/U | 1
| Construcción de cerca provisional de malla polisombra o sarán de 2 metros de altura, con cuartones de madera de 2 pulgadas x 2 pulgadas y reglas de 1 pulgada x 3 pulgadas, la fijación de la malla será con tachuelas de 1/2 pulgada o grapas, la cerca estará ubicada del nodo #4 20 metros hacia el nodo #3, ver detalle en planos | M | 20
| Demoler andén existentes incluye gradas | M² | 158.64
| Demoler canal pluvial de concreto de concreto | M | 33.24
| Demolición total de infraestructura rustica de preescolar existente (Incluye botar escombros) | M² | 26.43
| Demoler casetas de concreto de baños, (Incluye botar escombros) | M² | 4.52
| Demoler asta de bandera de concreto | C/U | 1
| Desinstalar juego infantil existente | C/U | 2
| Demoler caja de registro de concreto | C/U | 2
| Demoler cerco de malla ciclón | M | 89.26
| Demoler cerco rústico de postes de concreto y/o madera y alambre de púas | M | 257.36
| Demoler y sellar pozo de agua, ver planos | GLB | 1
| Demoler y sellar letrina sencilla | C/U | 1
| Demoler y sellar fosa de letrina doble | C/U | 1
| Demoler pila de concreto para recolección de agua de lluvia | C/U | 2
| Desraice de tronco y limpieza de tronco existente | C/U | 1
| Tala, destronque, desraice y limpieza de palmera existente | C/U | 2
| Tala, destronque, desraice y limpieza de árbol existente | C/U | 58
SUB TOTAL PRELIMINARES
PABELLON #1 REPARACION DE UN AULA + AMPLIACION DE AULA
010 | PRELIMINARES
| Limpieza inicial | M² | 214.25
| Trazo y nivelación | M² | 69.3
| Demoler andén perimetral existentes | M² | 15.96
| Demoler piso de concreto, hasta 10 centímetros de espesor | M² | 64.73
| Desinstalar marco de madera de puertas con su marco y tragaluz | C/U | 2
| Desinstalación de ventanas de aluminio y vidrio | M² | 13.52
| Desinstalar cielo falso existente (estructura de aluminio y forro fibrocemento) | M² | 70.07
| Desinstalar cubierta de techo de cualquier tipo, incluye cumbrera y flashing | M² | 78.52
| Desinstalar fascia de fibro cemento, incluye estructura metálica | M | 21.86
020 | MOVIMIENTO DE TIERRA
| Corte de tierra y conformación, ( incluye descapote) | M³ | 19.68
| Material selecto, acarreo (20 kilómetros), relleno y compactación | M³ | 47.57
| Acarreo de material de desecho de movimiento de tierra, (1 kilometro) | M³ | 25.58
030 | FUNDACIONES
| Excavación estructural. | M³ | 28.71
| Relleno y compactación con material selecto, acarreo (20 kilómetros) | M³ | 26.57
| Acarreo de tierra a distancia menor o Igual a 1 km. | M³ | 16.51
| Acero de refuerzo, varilla lisa #2, G- 40 estándar. | KG | 78.44
| Acero de refuerzo, Varilla Corrugada #3, G-40 estándar. | KG | 30.99
| Acero de refuerzo, Varilla Corrugada #4, G-40 estándar. | KG | 209.33
| Formaletas de madera de Pino en zapatas. (Incluye desmoldante) | M² | 5.9
| Formaletas de madera de Pino en pedestales. (Incluye desmoldante) | M² | 1.71
| Formaletas de madera de Pino en viga asismica. (Incluye desmoldante) | M² | 13.12
| Concreto para fundaciones de 3,000 PSI. | M³ | 3.06
| Mejoramiento con suelo cemento en proporción 1:10, según detalle | M³ | 7.97
| Material selecto, acarreo (20 kilómetros), relleno y compactación | M³ | 1.67
040 | ESTRUCTURAS DE CONCRETO
| Viga intermedia-1 (VI-1) (0.15 metros x 0.15 metros), 4 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 18.7
| Viga corona-1 (VC-1) (0.15 metros x 0.20 metros), 4 varillas #4, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 28.52
| Columna C-1 (0.20 metros x 0.20 metros), 4 varillas #4, 2 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 5.02
| Columna C-2 (0.15 metros x 0.15 metros) 4 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 10.04
| Columna C-3 (0.20 metros x 0.20 metros) 4 varillas #4, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 10.04
| Columna C-4 (0.20 metros x 0.23 metros) 6 varillas #4, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 3.14
050 | MAMPOSTERIA
| Pared de bloques de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas sisado únicamente en cara interna, según detalle | M² | 31.46
60 | TECHOS Y FASCIAS
| Limpieza con cepillo de cerdas de alambre, lija y diluyente de estructura metálica y aplicar 2 manos de pintura anticorrosiva roja | M² | 78.52
| Suministro e instalación de estructura metálica de techos según planos estructurales, incluye dos manos de pintura anticorrosivo. | M² | 90.81
| Suministro e instalación de cubierta de techo de lamina aluminizada ondulada prepintada de color rojo calibre 26 estándar, según detalle en planos | M² | 169.33
| Suministro e instalación de cumbrera prefabricada aluminizada prepintada en color rojo calibre 26 según corresponda, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos | M | 17.9
| Suministro e instalación de flashing prefabricado aluminizado prepintado de color rojo calibre 26 desarrollo 12 pulgadas, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos | M | 18.92
| Suministro e instalación de fascia de laminas de fibro cemento de 11milimetros, con estructura metálica de tubo cuadrado 1 pulgada x 1 pulgada, se deberá de aplicar 2 manos de pintura anticorrosivo en estructura metálica y 2 manos de pintura de aceite en forro, las laminas de fibro cemento se sujetaran a la estructura con tornillos autorroscantes de 1 1/2 pulgada (ver detalle en láminas estructurales). | M | 54.72
070 | ACABADOS
| Piqueteo únicamente en vigas y columnas | M² | 34.12
| Repello corriente únicamente en vigas columnas y caras exteriores de paredes | M² | 83.67
| Fino corriente únicamente en vigas columnas y caras exteriores de paredes | M² | 83.67
080 | CIELO RASO
| Suministro e instalación de láminas de fibro cemento texturizado color blanco de 2 pies x 4 pies x 5 milímetros. sobre perfiles de aluminio acabado mill finish, se deberá garantizar la correcta sujeción del sistema y amarre de las laminas de cielo, según detalle en planos | M² | 152.38
090 | PISOS
Pisos internos
| Conformación y compactación con material selecto | M² | 97.77
| Construcción de cascote de concreto de 2,500 PSI, con un espesor de 3 pulgadas, dejar chaflán de concreto puro en puertas, ver detalle en planos | M² | 97.77
| Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a PEI IV O V. Color beige claro, incluye sobre chaflán, según detalle en planos | M² | 97.77
Pisos de pasillo
| Conformación y compactación con material selecto | M² | 35.7
| Construcción de cascote de concreto de 2,500 PSI, con un espesor de 2 pulgadas, dejar chaflán de concreto puro en puertas, ver detalle en planos | M² | 35.7
| Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a PEI IV O V. Color beige claro, incluye sobre chaflán, según detalle en planos | M² | 35.7
| Construir remate de piso (según detalle en planos, incluye bordillo de bloque de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas) | M | 23
120 | PUERTAS
| Suministro e instalación de puerta (P - 1) de madera sólida de 6 tableros ambas caras, incluye marco de madera de 2 pulgadas x 4 pulgadas y sus molduras, con cerradura de parche de primera calidad y haladera niquelada de 6 pulgadas y 4 bisagras de 3 ½ pulgadas x 3 ½ pulgadas de acero inoxidable, aplicar tres manos de lija, dos manos de sellador y dos manos de barniz poliuretano, según detalle en planos. | C/U | 4
| Suministro e instalación de traga luz de madera con sus molduras y vidrio claro de 6 milímetros, según detalle en planos. | C/U | 4
130 | VENTANAS
| Suministro e instalación de ventanas de aluminio y vidrio tipo celosía, paletas de vidrio escarchado de 6 milímetros y aluminio acabado mil finish con mecanismo tipo mariposa, según detalle en planos | M² | 27.04
140 | OBRAS METALICAS
| Suministro e instalación de verja para protección de puertas según detalles en planos, incluye tragaluz, pasador, portacandado con su candado, 2 manos de pintura anticorrosivo y una mano de acabado fast dry. | M² | 10.56
| Limpieza con cepillo de cerdas de alambre en verjas existentes para protección de ventanas, incluye 2 manos de pintura anticorrosivo y una mano de acabado fast dry. | M² | 13.52
| Suministro e instalación de verja para protección de ventanas según detalles en planos, incluye 2 manos de pintura anticorrosivo y una mano de acabado fast dry. | M² | 13.52
160 | ELECTRICIDAD
01 | SIST. DE CANALIZACION Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTES
| Suministro e instalación de tubería PVC conduit ½ pulgada de diámetro, con accesorios, uniones, curvas, bridas metálicas y sonda, de alambre galvanizado# 18. | M | 125
| Suministro e instalación de tubería EMT ,UL, conduit de ½ pulgada de diámetro, con accesorios, uniones, curvas, bridas metálicas, para bajantes de tomas corrientes y pagadores, que serán instalados superficialmente en la pared, , para el caso que exista canalización de tomas, y apagadores empotrados estos deberán de reutilizarse para evitar de dejar accesorios superficialmente instalados, de tal manera que el apagador quedara ubicado donde se ubica físicamente en el edificio, para el caso de los tomas si son del tipo soterrado y este sistema permite ser reutilizado, se hará de lo contrario serán del tipo superficial como en el plano lo indica, considerar la opción de canalizar de forma soterrada los tomas corrientes a una profundidad de 0.4 metros con mortero pobre sobre tubería cinta de seguridad, perforar pared a una altura de 0.4 metros SNPT, según la norma, en la perforación se llenara con concreto 3000 psi. | M | 15
| Suministro e instalación de tubería EMT de 1 pulgada de diámetro, con sus accesorios conector y mufa ambos de 1 pulgada, para sub- panel. | M | 3
| suministro e instalación de caja de 4 pulgadas x 4 pulgadas x 2 pulgadas metálicas tipo pesado con sus accesorios ,conectores, golosos wire nut ,incluye su tapa ciega 4 pulgadas x 4 pulgadas para cada caja. | C/U | 16
| suministro e instalación de caja 2 pulgadas x 4 pulgadas metálicas tipo pesado con sus accesorio (conectores). | C/U | 6
02 | CONDUCTORES
| Suministro e instalación, de conductor # 14 THHN. | M | 142
| Suministro e instalación, de conductor # 12 THHN, multifilar | M | 270
| suministro e instalación de conductor #6 THHN, multifilar para mufa, incluye conectores a compresión y conductor para polarización de panel., SP-1, dejar un margen de conductor al llegar al Main principal para efectos de medición de corriente. | M | 25
| Suministro e instalación, de conductor TSJ 3x14, incluye conector romex ½ pulgada de diámetro en los extremos del conductor. | M | 24
03 | TOMACORRIENTES, APAGADORES Y ACCESORIOS
| Suministro e instalación de apagador triple, para empotrar, 120 voltios, 15 amperios, polarizados, de primera calidad. | C/U | 2
| Suministro e instalación de toma corriente doble, polarizado, para empotrar, 120 voltios, 20 amperios, de primera calidad, color marfil con seguridad al enchufar, TIPO RER-20CA RENU. | C/U | 4
04 | LAMPARAS Y ACCESORIOS
| Suministro e instalación de lámparas fluorescentes, 2x32 watt, 120 voltios, superficial, balastro electrónico, de primera calidad. | C/U | 12
| Suministro e instalación de lámpara fluorescente 1x32 watt, 120 voltios, superficial, balastro electrónico, de primera calidad. | C/U | 4
05 | PANELES ,BREAKER SIST. DE TIERRA Y ACCESORIOS
| Suministro e instalación de panel eléctrico 12 espacios, para empotrar , 120/240 voltios, capacidad de barras 125 amperios, con barra a tierra incorporada, de primera calidad, incluye columna fingida de material liviano, tabla, cemento , para empotrado del centro de carga y tubería. | C/U | 1
| Suministro e instalación de breaker 1x20 amperios, enchufable, de primera calidad. | C/U | 2
| Suministro e instalación de breaker 1x15 amperios, enchufable, de primera calidad. | C/U | 2
| Suministro e instalación de breaker 2x40 amperios, enchufable, de primera calidad. | C/U | 1
| Suministro e instalación de varilla cooperwell ⅝ de pulgada de diámetro por 10 pies de largo , con su conector, de primera calidad, la construcción de la fosa se hará en la parte externa del edificio, en terreno natural ver detalle de construcción en laminas de obras exteriores. | C/U | 1
190 | OBRAS EXTERIORES
| Construcción de andén de concreto de 0.60 metros de ancho, según detalle | M | 30.47
200 | PINTURA
| Pintura general en paredes, incluye remoción de pintura existente y aplicar 2 manos de pintura de aceite | M² | 132.65
| Aplicar 2 manos de pintura de aceite en paredes, vigas y columnas | M² | 97.04
210 | LIMPIEZA FINAL
| Limpieza final | M² | 214.25
SUB TOTAL DE PABELLON #1 REPARACION DE UN AULA + AMPLIACION DE AULA
PABELLON #2 REHABILITACIÓN PARA DIRECCIÓN - BODEGA DIDACTICA + REPARACIÓN DE AULA
010 | PRELIMINARES
| Limpieza inicial | M² | 214.19
| Desinstalar puertas de cualquier tipo con su marco y tragaluz | C/U | 4
| Desinstalación de ventanas de aluminio y vidrio | M² | 27.04
| Desinstalar verja metálica en ventanas | M² | 27.04
| Demoler andén perimetral existentes | M² | 26.32
| Demoler piso de concreto, hasta 10 centímetros de espesor | M² | 130.48
| Desinstalar cielo falso existente (estructura de aluminio y forro fibrocemento) | M² | 150.64
| Desinstalar cubierta de techo de cualquier tipo, incluye cumbrera y flashing | M² | 168.39
| Desinstalar fascia de fibro cemento, incluye estructura metálica | M | 54.52
| Desinstalar partición plegable | C/U | 1
035 | ESTRUCTURA METALICA
| Columna Metálica, CM-1 de caja de perlines de 4 pulgadas x 4 pulgadas x 1/16 pulgadas, según detalle | KG | 18.58
| Placa base de 6 pulgadas x 6 pulgadas x 1/4 pulgadas con anclas de 3/8", según detalle | KG | 1.72
60 | TECHOS Y FASCIAS
| Limpieza con cepillo de cerdas de alambre, lija y diluyente de estructura metálica y aplicar 2 manos de pintura anticorrosiva roja | M² | 168.39
| Suministro e instalación de cubierta de techo de lamina aluminizada ondulada prepintada de color rojo calibre 26 estándar, según detalle en planos | M² | 168.39
| Suministro e instalación de cumbrera prefabricada aluminizada prepintada en color rojo calibre 26 según corresponda, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos | M | 17.8
| Suministro e instalación de flashing prefabricado aluminizado prepintado de color rojo calibre 26 desarrollo 12 pulgadas, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos | M | 18.92
| Suministro e instalación de fascia de láminas de fibro cemento de 11milimetros, con estructura metálica de tubo cuadrado 1 pulgada x 1 pulgada, se deberá de aplicar 2 manos de pintura anticorrosivo en estructura metálica y 2 manos de pintura de aceite en forro, las láminas de fibro cemento se sujetaran a la estructura con tornillos autorroscantes de 1 1/2 pulgada (ver detalle en láminas estructurales). | M | 54.52
080 | CIELO RASO
| Suministro e instalación de láminas de fibro cemento texturizado color blanco de 2 pies x 4 pies x 5 milímetros. sobre perfiles de aluminio acabado mill finish, se deberá garantizar la correcta sujeción del sistema y amarre de las laminas de cielo, según detalle en planos | M² | 149.39
090 | PISOS
Pisos internos
| Conformación y compactación con material selecto | M² | 95.62
| Construcción de cascote de concreto de 2,500 PSI, con un espesor de 3 pulgadas, dejar chaflán de concreto puro en puertas, ver detalle en planos | M² | 95.62
| Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a PEI IV O V. Color beige claro, incluye sobre chaflán, según detalle en planos | M² | 95.62
| Construcción de bordillo de bloque de 4 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas, incluye acabado repello y fino ambas caras expuestas y pin de varilla corrugada de 3/8 de pulgadas (debajo de particiones livianas) | M | 8.89
Pisos de pasillo
| Conformación y compactación con material selecto | M² | 35.3
| Construcción de cascote de concreto de 2,500 PSI, con un espesor de 2 pulgadas, dejar chaflán de concreto puro en puertas, ver detalle en planos | M² | 35.3
| Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a PEI IV O V. Color beige claro, según detalle en planos | M² | 35.3
| Construir remate de piso (según detalle en planos, incluye bordillo de bloque de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas) | M | 22.8
100 | PARTICIONES
| Construcción de pared de panel poliestireno con malla galvanizada calibre 14 estructural del tipo T2 4 pies x 8 pies x 3 pulgadas (Incl. malla unión de 8 pulgadas x 8 pulgadas, malla esquineras de 12 pulgadas x 8 pulgadas, malla ZZ, anclajes, dos capas de repello con fibra de polipropileno, la primera de 1 centímetro, la segunda de 1.5 centímetros, con acabado fino.) | M² | 17.46
| Construir partición liviana con forro de tabla cemento de 1/2 pulgada en ambas caras, con estructura de perfiles metálicos, según detalle en planos | M² | 23.31
120 | PUERTAS
| Suministro e instalación de puerta de madera sólida de 6 tableros ambas caras, incluye marco de madera de 2 pulgadas x 4 pulgadas y sus molduras, con cerradura de parche de primera calidad, haladera niquelada de 6 pulgadas, tope para puertas, metálico con goma, con sujeción empotrada en piso, de primera calidad y 4 bisagras de 3 ½ pulgadas x 3 ½ pulgadas de acero inoxidable, aplicar tres manos de lija, dos manos de sellador y dos manos de barniz poliuretano, según detalle en planos. (P-1) | C/U | 4
| Suministro e instalación de traga luz de madera con sus molduras y vidrio claro de 6 milímetros, según detalle en planos. | C/U | 4
| Suministro e instalación de puertas de tambor de madera laminada con su marco y molduras, con cerradura tipo pomo giratorio de primera calidad, tope para puertas, metálico con goma, con sujeción empotrada en piso, de primera calidad y 4 bisagras de 3.5 pulgadas x 3.5 pulgadas de acero inoxidable, ver detalle en planos. (P-2) | C/U | 1
130 | VENTANAS
| Suministro e instalación de ventanas de aluminio y vidrio tipo celosía, paletas de vidrio escarchado de 6 milímetros y aluminio acabado mil finish con mecanismo tipo mariposa, según detalle en planos | M² | 27.04
140 | OBRAS METALICAS
| Suministro e instalación de verja para protección de puertas y tragaluz, según detalles en planos, pasador, portacandado con su candado, 2 manos de pintura anticorrosivo y una mano de acabado fast dry. | M² | 10.56
| Suministro e instalación de verja para protección de ventanas según detalles en planos, incluye 2 manos de pintura anticorrosivo y una mano de acabado fast dry. | M² | 27.04
160 | ELECTRICIDAD
01 | SIST. DE CANALIZACION Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTES
| desinstalación del sistema eléctrico en las, aulas existentes.. | G/L | 1
| Suministro e instalación de tubería PVC conduit ½ pulgada de diámetro, con accesorios, uniones, curvas, bridas metálicas y sonda de alambre galvanizado #18. | M | 165
| Suministro e instalación de tubería EMT ,UL, conduit de ½ pulgada de diámetro, con accesorios, uniones, curvas, bridas metálicas, para bajantes de tomas corrientes y pagadores, que serán instalados superficialmente en la pared, , para el caso que exista canalización de tomas, y apagadores empotrados estos deberán de reutilizarse para evitar de dejar accesorios superficialmente instalados, de tal manera que el apagador quedara ubicado donde se ubica físicamente en el edificio, para el caso de los tomas si son del tipo soterrado y este sistema permite ser reutilizado, se hará de lo contrario serán del tipo superficial como en el plano lo indica, considerar la opción de canalizar de forma soterrada los tomas corrientes a una profundidad de 0.4 metros con mortero pobre sobre tubería cinta de seguridad, perforar pared a una altura de 0.4 metros SNPT, según la norma, en la perforación se llenara con concreto 3000 psi. | M | 15
| Suministro e instalación de tubería EMT de 1 pulgada de diámetro , con sus accesorios conector de 1y mufa ambos de 1 pulgada de diámetro , para mufas a montarse en panel principal, alimentadores de, SP-1, SP-3. | M | 6
| Suministro e instalación de tubería EMT de 2 pulgadas de diámetro, con sus accesorios conector y mufa ambos de 2 pulgadas de diámetro , para acometida panel principal. | M | 3
| Suministro e instalación de caja de 4 pulgadas x 4 pulgadas x 2 pulgadas , metálicas, tipo pesado, con sus accesorios ,conectores, golosos wire nut , incluye su tapa ciega 4 pulgadas x 4 pulgadas para cada caja. | C/U | 16
| Suministro e instalación de caja 2 pulgadas x4 pulgadas metálicas, tipo pesado, con sus accesorio (conectores). | C/U | 13
02 | CONDUCTORES
| Suministro e instalación, de conductor # 14 THHN. | M | 215
| Suministro e instalación, de conductor # 12 THHN, multifilar | M | 430
| Suministro e instalación, de conductor TSJ 3x14, incluye conector romex ½pulgada en los extremos del conductor. | M | 24
03 | TOMACORRIENTES, APAGADORES Y ACCESORIOS
| Suministro e instalación de apagador triple, para empotrar, 120 voltios, 15 amperios, polarizados, de primera calidad. | C/U | 1
| Suministro e instalación de apagador doble para empotrar, 120 voltios, 15 amperios, polarizados, de primera calidad, a instalarse en dirección a rehabilitarse. | C/U | 1
| Suministro e instalación de apagador sencillo, para empotrar, 120 voltios 15 amperios, polarizado, de primera calidad. | C/U | 2
| Suministro e instalación de toma corriente doble, polarizado, para empotrar, 120 voltios, 20 amperios, de primera calidad, color marfil con seguridad al enchufar, TIPO RER-20CA RENU. | C/U | 9
04 | LAMPARAS Y ACCESORIOS
| Suministro e instalación de lámparas fluorescentes 2x32 watt, 120 voltios, superficial, balastro electrónico, de primera calidad, incluye lámpara para bodega, ver detalles en planos. | C/U | 11
| Suministro e instalación, lámpara fluorescente 1x32 watt, 120 voltios, superficial, balastro electrónico, de primera calidad, incluye una lámpara para instalarse en bodega existente, Contiguo donde será la dirección, Ver detalle en planos. | C/U | 4
| Suministro e instalación, de timbre 120 voltios,60 HZ, 102 Db, tipo D, IP 32, modelo, TIMC-10, 12 pulgadas de diámetro, Incluye pulsador para empotrar de primera calidad, la alimentación eléctrica del timbre será del circuito de iluminación #6, de la dirección, ver circuito en plano, | C/U | 1
05 | PANELES ,BREAKER SIST. DE TIERRA Y ACCESORIOS
| Suministro e instalación de panel eléctrico 24 espacios, para empotrar, 120/240 voltios, Main, 2x80 amperios montadas en las barras del centro de carga, capacidad de barras, del centro de carga, 225 amperios, barra a tierra incorporada, de primera calidad, incluye, Main , columna fingida de material liviano, tabla cemento, para empotrado de centro de carga y tubería, para el caso de este centro de carga considerar el dado de la barra para conductor 1/0, thhn , multifilar, que viene de la red de tierra. | C/U | 1
| Suministro e instalación de breaker 1x20 amperios, enchufable, de primera calidad. | C/U | 4
| Suministro e instalación de breaker 1x15 amperios, enchufable, de primera calidad. | C/U | 2
| Suministro e instalación de breaker 2x40 amperios, enchufable, de primera calidad. | C/U | 2
05 | ACOMETIDAS EXTERIORES A SUB PANELES Y PANEL GENERAL PRINCIPAL.
| Suministro e instalación estructura J10, estribo y perno, de primera calidad. | C/U | 35
| Suministro e instalación varilla de remate #6 | C/U | 40
| Suministro e instalación de conductor # 6 ACSR triplex, incluye terminales a compresión, type, grapa tensora tipo unión Fenosa, para el tensado de las acometidas, incluye protectores plásticos para todos los conectores a compresión a instalarse en las diferentes mufas del centro escolar, SP-1, SP-3. | M | 170
40 | Suministro e instalación de conductor # 6 THHN, multifilar, con sus conectores a compresión, para empalme en mufas. | M | 40
| Suministro e instalación, de conductor # 2 THHN, multifilar, con sus conectores a compresión, para empalme en mufa. | M | 20
| Suministro e instalación, de postes de concreto tipo unión Fenosa, 30 pies, 300 DAN, incluye excavación, para el izado de poste, incluye hormigonado 3000PSI dentro de la excavación, para mejor soporte de los mismos, construir base no menor de 30 centímetros altura , con drenaje vierte agua, con una pendiente de un 10%, ver detalle de construcción en lámina de obras exteriores. | C/U | 4
| Suministro e instalación, de conductor # 2 ACSR, triplex, incluye terminales a compresión y varilla de remate, para acometida de panel general principal, tramo aéreo. | M | 135
| Suministro e instalación estructura metálica con accesorios, J10, para la estructuración de las acometidas que salen de panel principal hacia los sub paneles de los pabellones del centro escolar ,ver detalle de montaje y de la estructura, en lamina de obras exteriores, incluye pintado de estructura con pintura anticorrosiva , color rojo. | G/L | 1
| Suministro e instalación de 4 varillas cooperwell de ⅝ pulgadas de diámetro por 10 pies, 30 metros de conductor # 1/0THHN, multifilar, para red de tierra de panel principal general, incluye material aditivo para mejorar la conductividad del terreno (100 libras), los puntos de conexión de la red a tierra a conectarse con varillas será a través de soldadura exotérmica, la carga de soldadura será de acuerdo al calibre del conductor, ver detalle, en planos, profundidad de la excavacion.0.60 metros, la excavación deberá de ser rellenada con tierra natural , que no lleve piedras, en esta red de tierra se usaran 2 tipos de molde, CR-2, y CC-2,, con carga según calibre de conductor, | G/L | 1
| Suministro e instalación de estructura PR-101/C , incluye todos sus accesorios, conductor #1/0 THHN, multifilar, varilla 5/8 x 10 pies de largo, de primera calidad, a instalarse en poste, PC-5 ver detalle de instalación en laminas de obras exteriores, la unión entre cable y varilla cooperwell será a través de soldadura exotérmica, tipos de moldes CR-2, , cable horizontal , varilla vertical, carga, según calibre de conductor. El electrodo quedara fuera de la base en terreno natural. | C/U | 1
| Gestión ante unión Fenosa para pasar el cambio de nivel de voltaje de 120 voltios a 120/240 voltios. | C/U | 1
190 | OBRAS EXTERIORES
| Construcción de andén de concreto de 0.60 metros de ancho, según detalle | M | 30.3
200 | PINTURA
| Pintura general en paredes, incluye remoción de pintura existente y aplicar 2 manos de pintura de aceite | M² | 186.17
| Aplicar 2 manos de pintura de aceite en particiones livianas internas | M² | 81.54
210 | LIMPIEZA FINAL
| Limpieza final | M² | 214.19
SUB TOTAL PABELLON #2 REHABILITACIÓN PARA DIRECCIÓN - BODEGA DIDACTICA + REPARACIÓN DE AULA
BATERIA DE LETRINAS SANITARIAS CON TAZA RURAL
010 | PRELIMINARES
| Limpieza inicial | M² | 129.04
| Trazo y nivelación | M² | 68.44
020 | MOVIMIENTO DE TIERRA BATERIA SANITARIA Y PLAZA CIVICA
| Corte de tierra y conformación, ( incluye descapote) | M³ | 5.54
| Material selecto, acarreo (20 kilómetros), relleno y compactación | M³ | 85.45
| Acarreo de material de desecho de movimiento de tierra, (1 kilometro) | M³ | 7.2
030 | FUNDACIONES
| Excavación estructural | M³ | 52.92
| Concreto estructural de 3000 PSI | M³ | 4.44
| Acarreo de desechos. | M³ | 28.74
| Acero de refuerzo, varilla lisa #2, G- 40 estándar. | Kg | 146.52
| Acero de refuerzo #3, corrugado, grado 40 | Kg | 83.28
| Acero de refuerzo #4, corrugado, grado 40 | Kg | 300.17
| Formaletas en zapatas. | M² | 14
| Formaletas en pedestales. | M² | 6.6
| Formaletas en viga asismica. | M² | 17.58
| Mejoramiento con suelo cemento en proporción 1:10, según detalle | M³ | 17
| Relleno y compactación con material selecto, acarreo (20 kilómetros) | M³ | 51.14
| Mejoramiento de suelo con material selecto en vigas asísmicas. | M³ | 0.67
040 | ESTRUCTURAS DE CONCRETO
| Viga intermedia-1 (VI-1) (0.15 metros x 0.15 metros), 4 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 42.35
| Viga intermedia-2 (VI-2) (0.10 metros x 0.15 metros), 2 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 2
| Viga corona-1 (VC-1) (0.15 metros x 0.20 metros), 4 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3,000 PSI, según detalle. | M | 38.65
| Columna-1 (C-1) (0.15 metros x 0.15 metros), 4 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3,000 PSI, según detalle. | M | 62.82
050 | MAMPOSTERIA
| Pared de bloques de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas sisado únicamente en una cara, según detalle | M² | 27.26
| Pared de bloques de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas sin sisado, según detalle | M² | 25.9
060 | TECHOS Y FASCIAS
| Suministro e instalación de estructura de techo (incluye 2 manos de pintura anticorrosiva) | M² | 54.49
| Suministro e instalación de cubierta de techo de lámina aluminizada ondulada prepintada de color rojo calibre 26 estándar, según detalle en planos. | M² | 54.49
| Suministro e instalación de cumbrera prefabricada aluminizada lisa prepintada en color rojo calibre 26 estándar, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos. | M | 10.28
| Suministro e instalación de flashing prefabricado aluminizado liso prepintado de color rojo calibre 26 estándar, desarrollo de 12 pulgadas, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos. | M | 10.6
| Suministro e instalación de fascia de láminas de fibro cemento de 11milimetros, con estructura metálica de tubo cuadrado 1 pulgada x 1 pulgada, se deberá de aplicar 2 manos de pintura anticorrosivo en estructura metálica y 2 manos de pintura de aceite en forro, las láminas de fibro cemento se sujetaran a la estructura con tornillos autorroscantes de 1 1/2 pulgada (ver detalle en láminas estructurales). | M | 31.16
070 | ACABADOS
| Piqueteo únicamente en vigas y columnas | M² | 50.49
| Repello corriente únicamente en vigas, columnas y cara externa de culatas | M² | 129.55
| Fino corriente únicamente en vigas, columnas y cara externa de culatas | M² | 92.35
| Suministro e instalación de enchape de azulejos en paredes, según detalle en planos | M² | 37.2
080 | CIELO RASO
| Suministro e instalación de láminas de fibro cemento texturizado color blanco de 2 pies x 4 pies x 5 milímetros. sobre perfiles de aluminio acabado mill finish, se deberá garantizar la correcta sujeción del sistema y amarre de las láminas de cielo, según detalle en planos | M² | 44.44
090 | PISOS
Pisos internos
| Conformación y compactación con material selecto | M² | 20.22
| Construcción de cascote de concreto de 2,500 PSI, con un espesor de 3 pulgadas, dejar chaflán de concreto puro en puertas, ver detalle en planos | M² | 20.22
| Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a PEI IV O V. Color beige claro, incluye sobre chaflan, según detalle en planos | M² | 20.22
Pisos de pasillo
| Conformación y compactación con material selecto | M² | 15.23
| Construcción de cascote de concreto de 2,500 PSI, con un espesor de 2 pulgadas, dejar chaflán de concreto puro en puertas, ver detalle en planos | M² | 15.23
| Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a PEI IV O V. Color beige claro, según detalle en planos | M² | 15.23
| Construir remate de piso (según detalle en planos, incluye bordillo de bloque de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas ) | M | 14.35
120 | PUERTAS
| Suministro e instalación de puerta (P-1) metálica lisa prefabricada con su marco y molduras, con cerradura tipo pomo giratorio de primera calidad, tope para puertas, metálico con goma, con sujeción empotrada en piso, de primera calidad y 4 bisagras de 3.5 pulgadas x 3.5 pulgadas de acero inoxidable, en servicios sanitarios | C/U | 4
| Suministro e instalación de puerta (P-2) metálica de 8 tableros a ambos lados prefabricada con su marco y molduras, con cerradura tipo manija deberá ser de palanca o de presión de primera calidad, tope para puertas, metálico con goma, con sujeción empotrada en piso, de primera calidad y 4 bisagras de 3.5 pulgadas x 3.5 pulgadas de acero inoxidable, en servicios sanitarios para discapacitados | C/U | 2
130 | VENTANAS
| Suministro e instalación de ventanas de aluminio y vidrio tipo celosía, paletas de vidrio escarchado de 6 milímetros y aluminio acabado mil finish con mecanismo tipo mariposa, (ver detalle en plano). | M² | 3.4
140 | OBRAS METALICAS
| Suministro e instalación de verja para protección de puertas y tragaluz, según detalles en planos, pasador, portacandado con su candado, 2 manos de pintura anticorrosivo y una mano de acabado fast dry. | M² | 8.28
| Suministro e instalación de verja para protección de ventanas según detalles en planos, incluye 2 manos de pintura anticorrosivo y una mano de acabado fast dry. | M² | 3.4
| Suministro e instalación de verja de protección en boquete de ventanas externas de bidones, según detalles en planos, incluye 2 manos de pintura anticorrosivo y una mano de acabado fast dry. | M² | 4.97
| Suministro e instalación de barra de apoyo vertical y horizontal tipo A de acero inoxidable de 1 1/4 pulgadas de diámetro, L=24 pulgada. Fijar a placa de acero de 1/8 pulgadas espesor. en servicio sanitario (ver detalle) | C/U | 4
| Suministro e instalación de barra de apoyo tipo B abatible de aluminio de 1 ½ pulgadas de diámetro, longitud=31 pulgadas. Incluye Fijar a placa de acero de 9 pulgadas x 4 pulgadas x 1/8 pulgadas. Incluye sujetador de barra de apoyo de aluminio espichado a la pared con 2 pernos galvanizados de 1½ pulgadas. En servicio sanitario (ver detalle). | C/U | 2
150 | OBRAS HIDROSANITARIAS
AGUA POTABLE
| Suministro e instalación de tubería PVC de ½ pulgada de diámetro, cedula #13.5. Para agua potable, incluye codos 90°, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según planos y especificaciones técnicas) | M | 47
| Suministro e instalación de tubería PVC de 3/4 pulgadas de diámetro, cedula #17. Para agua potable, incluye codos 90°, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según planos y especificaciones técnicas) | M | 16
| Suministro e instalación de llave de pase de 3/4 pulgada de diámetro | C/U | 1
| Suministro e instalación de llave de chorro de 1/2" de Bronce de rosca estándar, incluye accesorios y reductores de conexión. | C/U | 10
| Suministro e instalación de reductor de diámetro 3/4pulgada a 1/2pulgada | C/U | 5
| Suministro e instalación de bidones plásticos de 5 galones con tapa superior y dispensador en la parte inferior, según detalle en planos | C/U | 4
AGUAS RESIDUALES
| Suministro e instalación de tubería PVC de 2 pulgadas de diámetro, cedula # 41. Para aguas negras, incluye, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según diseño de planos y especificaciones técnicas) | M | 12
| Suministro e instalación de tubería PVC de 4 pulgadas de diámetro, cedula # 41. Para aguas negras, incluye codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según diseño de planos y especificaciones técnicas) | M | 18
| Suministro e instalación tubo de ventilación PVC de 1 ½ pulgadas de diámetro, con accesorios | C/U | 3
| Boca de limpieza sanitaria de PVC de 2 pulgadas de diámetro (según detalle) | C/U | 1
| Salida sanitaria para drenaje de piso, incluye accesorios según detalle | C/U | 2
| Drenaje de piso cromada de 2 pulgadas de diámetro, incluye todos los accesorios de conexión, según detalle | C/U | 2
| Salida sanitaria para lavamanos, incluye reductores, conexión a la tubería de la red. Según detalle | C/U | 2
| Salida sanitaria para tasa rural, incluye accesorios, según detalle | C/U | 6
| Suministro e instalación de tasa rural para servicio sanitario incluye accesorios, según detalle en planos | C/U | 6
| Construcción de lavamanos de concreto reforzado con enchape de azulejos y accesorios (según detalle), incluye línea de abastecimiento de agua potable, conexión a red de aguas negras (según planos y especificaciones) | C/U | 2
| Construcción de caja de registro de 0.70 metros. x 0.70 metros. (según detalle) | C/U | 1
160 | ELECTRICIDAD
01 | SIST. DE CANALIZACION Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTES
| Suministro e instalación de tubería PVC conduit de ½ pulgada de diámetro ,con accesorios, uniones, curvas, bridas metálicas, alambre gal vanizado #18, incluye tubo a dejar empotrado con salida hacia fuera del edificio para la colocación del sistema de tierra de panel. | M | 87
| Suministro e instalación de tubería EMT ,UL, conduit de ½ pulgada de diámetro, con accesorios, uniones, curvas, bridas metálicas, para canalización de conductor polo atierra de la batería sanitaria. | M | 6
| suministro e instalación de tubería EMT UL, de 1 pulgada de diámetro, con sus accesorios conector y mufa ambos de 1 pulgada de diámetro, incluye tubo para mufas a instalarse en batería sanitaria y PP-G. | M | 6
| suministro e instalación de cajas de 4 pulgadas x 4 pulgadas x 2 pulgadas metálicas, tipo pesado con sus accesorios ,conectores, golosos, incluye tapa ciega 4 pulgadas x 4 pulgadas para cada caja y caja donde se montara mufa, empotrada en mampostería, ver detalle de montaje en lamina de obras exteriores. | C/U | 12
| suministro e instalación de cajas 2 pulgadas x 4 pulgadas metalicas,tipo pesado con sus accesorio (conectores), incluye tapa ciega para cada una de las cajas a instalar. | C/U | 9
CONDUCTORES
| Suministro e instalación, de conductor # 14 THHN. | M | 96
| Suministro e instalación, de conductor # 12 THHN, multifilar | M | 192
| suministro e instalación de conductor #6 THHN, multifilar para la alimentación de mufa en batería sanitaria y panel PP-G, circuito # 14, incluye conductor para polarización del circuito de iluminación. | M | 30
| Suministro e instalación, de conductor TSJ 3x14, incluye conector romex ½ pulgada de diámetro , en los extremos del conductor. | M | 18
| Suministro e instalación de conductor # 6 ACSR dúplex, incluye terminales a compresión, type, grapa tensora tipo unión Fenosa, para el tensado de las acometidas, incluye protectores plásticos para todos los conectores a compresión tramo de acometida aérea para batería sanitaria desde panel principal hasta batería sanitaria. | M | 70
TOMACORRIENTES, APAGADORES Y ACCESORIOS
| Suministro e instalación de apagador sencillo , para empotrar, 120 voltios, 15 amperios, de primera calidad. | C/U | 9
LAMPARAS Y ACCESORIOS,SISTEMA DE TIERRA ,BREAKER.
| Suministro e instalación de bombillo tipo LED. incluye cepo tipo plato, superficial, 120 voltios, 20 watt, de primera calidad. | C/U | 11
| Suministro e instalación de breaker 1x15 amperios, enchufable, de primera calidad, a instalarse en PP-G, circuito #14 | C/U | 1
| Suministro e instalación de varilla copper Weld 5/8 de pulgada de diámetro por 10 pies de largo, con su conector, de primera calidad, ver detalle de construcción en planos, la fosa del polo a tierra deberá construirse en la parte externa del edificio, en terreno natural, lo mas cercano, a la caja de registro donde se interconecta el circuito de iluminación de la batería sanitaria. | C/U | 1
190 | OBRAS EXTERIORES
| Construcción de andén de concreto de 0.60 metros de ancho, según detalle | M | 15.65
200 | PINTURA
| Aplicar 2 manos de pintura de aceite en paredes, vigas y columnas | M² | 163.26
210 | LIMPIEZA FINAL
| Limpieza final | M² | 129.04
SUBTOTAL DE BATERIA DE LETRINAS SANITARIAS CON TAZA RURAL
CONSTRUCCION DE CASETA PARA BOMBA DE AGUA Y POZO
010 | PRELIMINARES
| Limpieza inicial | M² | 51.84
| Trazo y nivelación | M² | 27.04
030 | FUNDACIONES
| Excavación estructural. | M³ | 12.15
| Relleno y compactación. (Con material selecto) | M³ | 13.68
| Acarreo de tierra a distancia menor o Igual a 1 km. | M³ | 4.68
| Acero de refuerzo, varilla lisa #2, G- 40 estándar. | Kg | 33.37
| Acero de refuerzo, Varilla Corrugada #4, G-40 estándar. | Kg | 122.02
| Formaletas de madera de Pino en zapatas. (Incluye desmoldante) | M² | 3.2
| Formaletas de madera de Pino en pedestales. (Incluye desmoldante) | M² | 2.08
| Formaletas de madera de Pino en viga asismica. (Incluye desmoldante) | M² | 4.8
| Concreto para fundaciones de 3,000 PSI. | M³ | 1.25
| Mejoramiento con suelo cemento en proporción 1:10, según detalle | M³ | 2.35
35 | ESTRUCTURAS DE ACERO
COLUMNAS METALICAS
| Columna Metálica CM-1 (4" x 4" x 1/8", A36,Gr.36), incluye 2 manos de pintura anticorrosivo y 2 manos de pintura fastdry. Ver detalle en planos. | Kg | 116.47
| Columna Metálica CM-2 (4" x 4" x 3/32", A36,Gr.36), incluye 2 manos de pintura anticorrosivo y 2 manos de pintura fastdry. Ver detalle en planos. | Kg | 20.19
| Placa metálica de 8 pulgadas x 8 pulgadas x 1/4 pulgadas | Kg | 8.24
| Placa metálica de 6 pulgadas x 6 pulgadas x 1/4 pulgadas | Kg | 1.16
| Atiezadores de 3 pulgadas x 2 pulgadas x 1/4 pulgadas | Kg | 3.04
| Atiezadores de 3 pulgadas x 1 pulgadas x 1/4 pulgadas | Kg | 0.4
| Tuerca Hexagonal de 1/2 pulgadas de diámetro con Arandela (Ver detalle en planos) | C/U | 16
VIGAS METALICAS
| Viga Metálica VM-1 (4" x 4" x 1/8", A36,Gr.36), incluye 2 manos de pintura anticorrosivo y 2 manos de pintura fastdry. Ver detalle en planos. | Kg | 158.25
040 | ESTRUCTURAS DE CONCRETO
| Viga Intermedia (VI-1) de 0.10m x 0.15m, 2 ref #3, estribos #2, 5 @ 0.05m, resto @ 0.10m (incluye formaleta, concreto y acero) | M | 11.08
| Columna (C-1) de 0.20m x 0.20m, 4 ref #4, estribos #2, 5 @ 0.05m, resto @ 0.10m (incluye formaleta, concreto y acero) | M | 1.6
| Columna (C-2) de 0.15m x 0.15m, 4 ref #3, estribos #2, 5 @ 0.05m, resto @ 0.10m (incluye formaleta, concreto y acero) | M | 0.4
050 | MAMPOSTERIA
| Pared de bloques de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas sisado en ambas caras, según detalle | M² | 4.24
060 | TECHOS Y FASCIAS
| Suministro e instalación de estructura de techo (incluye 2 manos de pintura anticorrosiva) | M² | 17.99
| Suministro e instalación de cumbrera prefabricada aluminizada prepintada en color rojo calibre 26 según corresponda, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos | M | 12.12
| Suministro e instalación de cubierta de techo de lamina aluminizada ondulada prepintada de color rojo calibre 26 estándar, según detalle en planos | M² | 17.99
070 | ACABADOS
| Piqueteo únicamente en vigas y columnas | M² | 4.85
| Repello corriente únicamente en vigas y columnas | M² | 4.85
| Fino corriente únicamente en vigas y columnas | M² | 4.85
090 | PISOS
| Conformación y compactación con material selecto | M² | 8.26
| Construcción de piso de concreto de 2500 PSI, con un espesor de 3 pulgadas, ver detalle en planos | M² | 8.26
100 | PARTICIONES
| Construir partición liviana con forro de tabla cemento de 1/2 pulgada en ambas caras, con estructura de perfiles metálicos, según detalle en planos | M² | 8.94
120 | PUERTAS
| Suministro e instalación portón metálicos sencillo estructura tubo redondo galvanizado 2" de diámetro y forro de malla ciclón calibre 12.5 estándar, incluir en estructura 2 manos de pintura para galvan y 2 manos de pintura fast dry en tubo redondo | c/u | 1
140 | OBRAS METALICAS
| Cerramiento estructura tubo galvanizado 2" de diámetro y forro de malla ciclón calibre 12.5 estándar, incluir en estructura 2 manos de pintura para galvan y 2 manos de pintura fast dry en tubo redondo | M² | 14.49
160 | ELECTRICIDAD
01 | SIST. DE CANALIZACION Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTES
| Suministro e instalación de tubería EMT UL, de 1 pulgada de diámetro, incluye accesorio,(conectores) y mufas, ambos de 1 pulgada, a instalarse en panel principal y sub panel de 8 espacios, tipo superficial, que será instalado en caseta de bomba, ver detalle en plano de conjunto | M | 6
| Suministro e instalación de tubería PVC CDR #40 ¾ de pulgada de diámetro, incluye accesorio,(conectores) canalización para bomba desde el sistema de control automático, hasta la profundidad del equipo. | M | 45
| Suministro e instalación de tubería EMT ,UL, ¾ de pulgada de diámetro, incluye accesorio,(conectores) y mufa, de ¾ de pulgadas de diámetro , incluye accesorios, bridas, conectores, ver detalle de instalación en planos de conjunto, el tramo de tubería que sube de loza hacia el panel de control de la bomba es EMT, 3/4" | M | 3
| Suministro e instalación de tubería PVC conduit de ½ pulgada de diámetro, con accesorios, uniones, curvas, bridas metálicas y sonda de alambre galvanizado #18, para sistema de iluminación y toma a instalarse en caseta de bomba, ver detalle de instalación en plano de conjunto. | M | 12
ILUMINACION , TOMAS Y ACCESORIOS, PARA CASETA DE BOMBA.
| Suministro e instalación de apagador sencillo, para empotrar, 120 voltios 15 amperios, polarizado, de primera calidad. | C/U | 1
| Suministro e instalación de bombillo tipo LED, incluye cepo tipo plato, superficial, 120 voltios, 20 watt, de primera calidad. | C/U | 1
| Suministro e instalación de toma corriente doble, polarizado, para empotrar, 120 voltios, 20 amperios, de primera calidad, color marfil con seguridad al enchufar, TIPO RER-20CA RENU. | C/U | 1
| Suministro e instalación de cajas de 4 pulgadas por 4 pulgadas, metálicas, tipo pesado, con sus accesorios ,conectores, golosos wire nut , incluye su tapa ciega de 4 pulgadas por 4 pulgadas una para cada caja. | C/U | 1
| Suministro e instalación de cajas de 2 pulgadas por 4 pulgadas ,metálicas, tipo pesado, con sus accesorio (conectores). | C/U | 2
| Suministro e instalación de breaker 1x20 amperios, enchufable, de primera calidad. | C/U | 1
02 | CONDUCTORES
| Suministro e instalación de conductor # 6 ACSR triplex, incluye terminales a compresión, , grapas tensoras, tipo unión Fenosa, para el tensado de las acometida, incluye protectores plásticos para todos los conectores a compresión a instalarse en mufa de alimentación a bomba, sumergible, ver detalle del recorrido en plano de conjunto, SP-5. | M | 120
| Suministro e instalación de conductor # 6 THHN, multifilar, para la alimentación de bomba, sumergible, desde la mufa a instalarse en panel principal general, y sub panel a ubicarse en caseta de bomba, incluye, conectores a compresión, protectores plásticos, conductor para polarización de bomba. | M | 30
| Suministro e instalación, de conductor # 14 THHN, multifilar | M | 25
| Suministro e instalación, de conductor # 12 THHN, multifilar, para la iluminación de la caseta. | M | 50
04 | BOMBA Y ACCESORIOS
| Bomba sumergible franklin eléctrica 1,5hp succión y descarga en 1 1/4" | C/U | 1
| Motor sumergible franklin eléctrica 1,5hp 230voltios, 1ph | C/U | 1
| Cable , especial, plano, para bomba sumergible, calibre, 3x10 este conductor este conductor deberá de ser cableado desde la profundidad de la bomba hasta su panel de control, con todas sus protecciones, este cable debe de salir desde bomba hasta centro de control canalizado. | M | 50
| Cable sensor de nivel, y sensores | M | 45
| Suministro e instalación de panel eléctrico 8 espacios, para empotrar , 120/240 voltios, capacidad de barras 125 amperios, con barra a tierra incorporada, de primera calidad, incluye estructura de perlin donde se montara el centro de carga de forma superficial, ver detalle de instalación en lamina de obras exteriores. | C/U | 1
| suministro e instalación de Breaker doble 2x20 amperios, de primera calidad, a instalarse en panel principal y sub panel a ubicarse en área de bomba, y la protección propia del sistema control. | C/U | 2
| suministro e instalación de interruptor termo magnético tipo autómata doble 2x20 amperios, de primera calidad, montado en riel DIN, a instalarse en panel de control de la bomba, para protección propia del equipo. | C/U | 1
| Caja de control , arranque y paro automático para bomba, con protecciones eléctricas, características técnicas del control será según la imagen insertada en planos, considerarle pulsadores ,estar, stop, con sus luces piloto, para prueba de arranque manual. | C/U | 1
| Suministro e instalación de estructura de perlin a instalarse únicamente en cubierta de techo del pabellón #2 para que la acometida aérea tome altura desde poste PC-2, hasta la mufa a instalar, ver detalle de construcción , medidas y accesorios que llevará esta estructura, y el recorrido de este tramo. | G/L | 1
| Tubo hg 1 1/4 industrial con uniones | M | 30
| Tee hg en 1 1/4" | C/U | 1
| Válvula de pase en 1 1/4" br | C/U | 2
| Niples en 1 1/4" x 30cm ced 40 | C/U | 5
| Plato soporte 30X30CM | C/U | 1
| Válvula check en 1 1/4" br | C/U | 1
| Fijadores de cables a columnas | C/U | 10
| Unión con resina para cables sumergidos | C/U | 1
| Accesorios para instalación teflón, tape, golosos, borneras y terminales. | C/U | 1
| Suministro e instalación de varilla copper Weld ⅝ de pulgada de diámetro x 10 pies de largo , con su conector, de primera calidad, , la construcción dela fosa será hará en la parte externa de la caseta , ver detalle, en lámina de obras exteriores. | C/U | 1
200 | PINTURA
| Aplicar 2 manos de pintura de aceite en paredes | M² | 31.21
210 | LIMPIEZA FINAL
| Limpieza final | M² | 51.84
SUB TOTAL DE: CONSTRUCCION DE CASETA PARA BOMBA Y POZO
PLAZA CIVICA
10 | PRELIMINARES
| Limpieza inicial | M² | 144
| Trazo y nivelación | M² | 100
30 | FUNDACIONES
Bordillo de concreto ( 0.20m x 0.15m x 40ml )
| Excavación | M³ | 1
| Concreto estructural de 3,000 psi | M³ | 1.2
| Formaleta | M² | 16
| Relleno y compactación proctor al 90% | M³ | 0.4
Losa de concreto de 3,000 psi de 10 cm de espesor
| Concreto estructural de 3,000 psi | M³ | 9.41
| Acero #2 | KG | 249
60 | ACABADOS
| Acabado fino llaneado en losa de concreto | M² | 100
210 | LIMPIEZA FINAL
| Limpieza final | M² | 144
SUB TOTAL DE PLAZA CIVICA
OBRAS EXTERIORES
150 | OBRAS HIDROSANITARIAS
AGUA POTABLE
| Conexión de pozo a tanque de almacenamiento, incluye sarta accesorios necesarios para conexión, válvula check, tubería de HoGo. | GBL | 1
| Suministro e instalación de tubería PVC de ½ pulgada de diámetro, cedula #13.5. Para agua potable, incluye codos 90°, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según planos y especificaciones técnicas) | M | 25
| Suministro e instalación de tubería PVC de 3/4 pulgadas de diámetro, cedula #17. Para agua potable, incluye codos 90°, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según planos y especificaciones técnicas) | M | 27
| Suministro e instalación de tubería PVC de 1 pulgada de diámetro, cedula #26. Para agua potable, incluye codos 90°, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según planos y especificaciones técnicas) | M | 7
| Suministro e instalación de tubería PVC de 1 ½ pulgadas de diámetro, cedula #26. Para agua potable exterior, incluye codos 90°, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según planos y especificaciones técnicas) | M | 12
| Suministro e instalación de reductor de diámetro 1 pulgada a 3/4 pulgada | C/U | 2
| Suministro e instalación de llave de chorro de 1/2" de Bronce de rosca estándar, incluye accesorios y reductores de conexión. | C/U | 2
| Suministro e instalación de reductor de diámetro 3/4pulgada a 1/2pulgada | C/U | 2
| Suministro e Instalación de Válvula check de 1" pulgadas | C/U | 1
| Suministro e instalación de lava lampazo de concreto de fabricación nacional, incluye tubería PVC de 2 pulgadas de diámetro, conectada al canal de drenaje pluvial | C/U | 2
| Suministro e instalación de tanque PVC tricapa de 5,000 litros de capacidad, con torre metálica aérea. (incluye conexión de alimentación y distribución ) , según detalle | C/U | 1
| Construcción, perforación de pozo diámetro de 6" y encamisado en tubería de 4" incluye tubos PVC ranurados y ciegos engravado con piedra de rio de 1/4", sello sanitario de 3mts, base de concreto de 0.60 x 0.80 x 0.50, tubería de alimentación hacia tanque de almacenamiento profundidad 100 pies. | C/U | 1
AGUAS RESIDUALES
| Suministro e instalación de tubería PVC de 2 pulgadas de diámetro, cedula # 41. Para aguas negras, incluye, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según diseño de planos y especificaciones técnicas) | M | 16
| Suministro e instalación de tubería PVC de 4 pulgadas de diámetro, cedula # 41. Para aguas negras, incluye codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según diseño de planos y especificaciones técnicas) | M | 51
| Construcción de caja de registro de 0.70 metros. x 0.70 metros. (según detalle) | C/U | 2
| Construcción de tanque séptico Tipo 4, según detalle | C/U | 1
| Construcción de pozo de absorción, según detalle | C/U | 1
OBRAS DE PROTECCION
| Construcción de canal rectangular de concreto de 2,500 psi , según detalle | M | 103.7
| Construcción de canal rectangular para drenaje pluvial de concreto armado de 2,500 PSI con rejilla metálica, según detalle en planos. incluye dos manos de pintura anticorrosiva | M | 60.17
| Construcción de disipadores de energía rectangular, ver detalle en planos. | M | 2
| Construcción de rejillas metálicas de conexión en cunetas de drenaje pluvial de concreto, incluye dos manos de pintura anticorrosiva, según detalle | M | 10.7
160 | ELECTRICIDAD
01 | SIST. DE CANALIZACION Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTES
| Podado de arboles por donde haya obstaculización del recorrido de la, primaria que alimenta al transformador exclusivo para el centro escolar. | G/L | 1
| Suministro e instalación de estructura TR2 -105/C transformador de 10 kilovoltios amperios 24.9/14.4 kilovoltios en el primario 120/240 voltios monofásico incluye, grúa, conductor de cobre 1/0 thhn multifilar para bajantes del transformador, gestiones para los permiso con la distribuidora de energía comercial, medición 120/240 voltios, realización del prediseño,diseño, medición secundaria, y todos los accesorios y requerimientos necesario para el montaje, de primera calidad, ver detalle de montaje en los planos, el equipo deberá de quedar operando en optimas condiciones para el servicio del centro escolar. | C/U | 1
| Suministro e instalación de estructura PR- 102/C, incluye todos sus accesorio, tipo anillo cerrado con 3 varillas , 5/8 x10 pies de largo , y conductor 1/0 THHN ,multifilar a instalarse en poste PC-1, donde se montara el transformador, de primera calidad, ver detalle en lamina de obras exteriores, , la unión entre varillas polo a tierra será a través de soldadura exotérmica, carga de soldadura será en base al calibre del conductor, usar el molde correspondiente CR-2, CC-7. | C/U | 1
| Suministro e instalación de estructura PR-201/C , incluye todos sus accesorios, para esta estructura según normas, de primera calidad. | C/U | 1
| Suministro e instalación de estructura MT-808/C Incluye todos sus accesorios, para esta estructura según normas. Primera calidad, | C/U | 1
| Suministro e instalación de estructura MT-605/C Incluye todos sus accesorios, para esta estructura según normas. de primera calidad. | C/U | 1
| Suministro e instalación de estructura BT- 101 /C incluye todos sus accesorios, para esta estructura según normas, de primera calidad | C/U | 1
| Suministro e instalación de estructura BT- 104 /C incluye todos sus accesorios, para esta estructura según normas, de primera calidad | C/U | 1
| Suministro e instalación de estructura BT- 103 /C incluye todos sus accesorios, de primera calidad | C/U | 1
| suministro e instalación, de estructura HA-106 /C, Incluye todos sus accesorios, de primera calidad, a instalarse en poste PC-2 donde se montara transformador, ver detalle de instalación en plano de conjunto. | C/U | 2
| Suministro e instalación de estructura HA-100 b/C, incluye todos sus accesorios, de primera calidad a instalarse, en poste, PP-EXT,(PC-1), ver detalle de construcción en lamina de obras exteriores. | C/U | 1
| suministro e instalación de conductor ACSR # 1/0 desnudo, de primera calidad, | M | 140
| Suministro e instalación, de postes de concreto tipo unión Fenosa 40 pies, 300 DAN, incluye excavación, para el izado de poste, hormigonado, con concreto 3000 PSI desde el fondo de la excavación, construir base de 30 centímetros de altura sobre el nivel de terreno conformado con pendiente vierte agua de un 10%, ver detalle en planos | C/U | 2
01 | SIST. DE CANALIZACION Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTES
| Suministro e instalación de tubería EMT 1 pulgada de diámetro , incluye accesorio,onectore y mufa, ambos de 1 pulgada de diámetro. | M | 3
02 | CONDUCTORES
| Suministro e instalación de conductor # 6 THHN, multifilar, con sus conectores a compresión, para empalme en mufa. | M | 20
| Suministro e instalación de conductor 3X6 ACSR triplex, incluye varillas de remate # 6, grapa tensora tipo unión Fenosa, para el tensado de acometida de luces exteriores . | M | 120
04 | LAMPARAS Y ACCESORIOS
| Suministro e instalación de lámparas tipo cobra, 175 watt, 240 voltios, incluye foto celda, brazo tipo ENEL, cable # 12 THHN, multifilar, para cableado de lámpara tipo cobra. | C/U | 3
| Suministro e instalación breaker 2x20 amperios, enchufable, de primera calidad. | C/U | 1
190 | OBRAS EXTERIORES
| Construcción de asta de bandera, según detalle | C/U | 1
| Construcción de base de concreto para colocar placa conmemorativa, + suministro e instalación placa conmemorativa de aluminio, ver detalle en planos | C/U | 1
| Construcción de andén de concreto de 1.50 metros de ancho, según detalle | M | 14.03
| Construcción de andén de concreto acceso de 2.00 metros de ancho, según detalle | M | 36.93
| Construcción de rampas de concreto de 1.50 metros de ancho (Según detalle) | M | 5.55
| Rampas de concreto de 2.00 metros de ancho, Según detalle | M | 30
| Suministro e instalación de pasamanos metálico para rampas, incluye 2 manos de pintura anticorrosivo, una mano de acabado fast dry, acabado rolado al final de pasamanos, (ver detalle en planos) | M | 95.7
| Suministro e instalación de bancas de concreto con mesa prefabricadas, incluye base circular de concreto de 2,500 PSI, de 5 centímetros de espesor y un diámetro de 2.60 metros , según detalle en planos | C/U | 3
| Suministro e instalación de bancas de concreto prefabricada con respaldo para primaria/secundaria, incluye base rectangular de concreto de 2500 PSI y azulejos de cerámica de 0.15 metros x 0.15 metros incrustados en el concreto, según detalle en planos. | C/U | 4
| Suministro e instalación de contenedores de basura, aplicar dos manos de pintura anticorrosiva, según detalle (reciclable) | C/U | 2
| Suministro e instalación de portón peatonal de tubo y malla ciclón de 6 pies, según detalle (incluye: zapata, viga asismica, columna, arbotantes, herraje pintura, pasador, portacandado con su candado), ver detalle en planos | C/U | 2
| Construcción de cerca de malla ciclón de 6 pies, según detalle (incluye: arbotantes con cuatro hiladas de alambre de púas y tapón PVC, estabilizadores laterales a cada 12 metros, dos hiladas de piedra cantera y pintura esmalte fast dry color galván en varilla corrida # 2 y áreas de soldadura) | M | 257.35
| Construcción de cerca viva de postes de concreto de 0.08 metros x 0.13 metros x 2.55 metros, con 9 hiladas alambre liso galvanizado N° 12 (incluye estacas de madero negro, arbustos ornamentales y plantas trepadora) según detalle en planos | M | 85.24
| Suministrar y plantar arboles típicos de la zona ó según especificaciones en planos. | C/U | 580
SUB TOTAL OBRAS EXTERIORES
COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO INDIRECTO
ADMINISTRACIÓN Y UTILIDADES
SUB - TOTAL
IMPUESTO MUNICIPAL POR EDIFICACION O MEJORAS (1%)
VALOR TOTAL OFERTA
Note on G254: Autor: varia en función de la zona

## PREESCOLAR
MINISTERIO DE EDUCACION
DIVISION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
DIVISION DE PREINVERSION
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR JOSÉ MARTÍ
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE MUY MUY, DEPARTAMENTO DE MATAGALPA
ALCANCES GENERALES DE OBRAS DE PREESCOLAR
| EMPRESA:___________________________________ |  |  |  |  | FECHA:______________________
Costo Unitario Directo
Etapa | Descripción | U/M | Cantidad | Mano/Obra | Materiales | Transporte | Precio Unit. | Costo Total
|  |  |  | U$ | U$ | U$ | Directo U$ | Directo
PABELLON #3 REEMPLAZO DE UN AULA DE PREESCOLAR
010 | PRELIMINARES
| Limpieza inicial | M² | 266.61
| Trazo y nivelación | M² | 169.93
020 | MOVIMIENTO DE TIERRA
| Corte de tierra y conformación, ( incluye descapote) | M³ | 38.02
| Material selecto, acarreo (20 kilómetros), relleno y compactación | M³ | 94.45
| Acarreo de material de desecho de movimiento de tierra, (1 kilometro) | M³ | 49.43
030 | FUNDACIONES
| Excavación estructural. | M³ | 91.95
| Relleno y compactación. (Con material de excavación) | M³ | 84.57
| Acarreo de tierra a distancia menor o Igual a 1 km. | M³ | 53.3
| Acero de refuerzo, varilla lisa #2, G- 40 estándar. | KG | 249.82
| Acero de refuerzo, Varilla Corrugada #3, G-40 estándar. | KG | 31.71
| Acero de refuerzo, Varilla Corrugada #4, G-40 estándar. | KG | 779.1
| Formaletas de madera de Pino en zapatas. (Incluye desmoldante) | M² | 22.5
| Formaletas de madera de Pino en pedestales. (Incluye desmoldante) | M² | 10.03
| Formaletas de madera de Pino en viga asismica. (Incluye desmoldante) | M² | 39.73
| Concreto para fundaciones de 3,000 PSI. | M³ | 9.02
| Mejoramiento de suelos con suelo cemento en proporción 1:10 (3 qq de Cemento por m3 de Tierra) | M³ | 27.86
| Mejoramiento de suelos con material selecto, acarreo (20 kilómetros), relleno y compactación | M³ | 4.13
035 | ESTRUCTURA METALICA
| Columna Metálica, CM-1 de caja de perlines de 4 pulgadas x 4 pulgadas x 1/8 pulgadas, según detalle | KG | 146.35
| Placa base de 8 pulgadas x 8 pulgadas x 1/4 pulgadas, según detalle | KG | 10.3
| Pernos de anclaje de 1/2 pulgada x 0.60 metros de largo, según detalle | C/U | 20
040 | ESTRUCTURAS DE CONCRETO
| Viga Intermedia (VI-1) (0.15 metros x 0.15 metros), 4 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 64.75
| Viga Intermedia (VI-2) (0.10 metros x 0.15 metros), 2 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 1.81
| Viga Corona (VC - 1) (0.15 metros x 0.20 metros), 4 varillas #4, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 67.76
| Viga corona-2 (VC-2) en forma de arco, 6 varillas #4, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3,000 PSI, según detalle. | M | 1.95
| Viga corona-3 (VC-3) en forma de arco, 6 varillas #4, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3,000 PSI, según detalle. | M | 3.7
| Columna (C-1) (0.15 metros x 0.15 metros), 4 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 69.04
| Columna (C-2) (0.15 metros x 0.15 metros), 4 varillas #4, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 54.2
050 | MAMPOSTERIA
| Pared de bloques de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas sin sisado, según detalle | M² | 18.85
| Pared de bloques de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas sisado únicamente en cara externa, según detalle | M² | 75.63
| Pared de bloques de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas sisado ambas caras, según detalle | M² | 26.95
060 | TECHOS Y FASCIAS
TECHO EN AMBIENTE INTERIOR
| Suministro e instalación de estructura metálica de techos según planos estructurales, incluye dos manos de pintura anticorrosivo. | M² | 75.57
| Suministro e instalación de cumbrera prefabricada aluminizada prepintada en color rojo calibre 26 estándar, según corresponda, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos | M | 24.7
| Suministro e instalación de cubierta de techo de lámina aluminizada ondulada prepintada de color rojo calibre 26 estándar, según detalle en planos | M² | 75.57
| Construcción de fascia canal de concreto según detalles en planos estructurales, aplicar impermeabilizante en área interna, según detalle en planos | M | 36
| Suministro e instalación de bajante de agua pluvial de PVC de 4 pulgadas de diámetro, según detalle en planos | C/U | 4
TECHO EN PASILLO FRONTAL
| Suministro e instalación de estructura metálica de techos según planos estructurales, incluye dos manos de pintura anticorrosivo. | M² | 14.45
| Construcción de losa de concreto reforzado de 4 pulgadas de espesor, acero de refuerzo de varilla corrugada de 3/8 pulgadas @ 0.20 en ambas direcciones (incluye repello fino e impermeabilizante en parte superior), según detalle | M² | 8.11
| Suministro e instalación de cubierta de techo de lámina aluminizada ondulada prepintada de color rojo calibre 26 estándar, según detalle en planos | M² | 14.45
| Suministro e instalación de flashing prefabricado aluminizado prepintado de color rojo calibre 26 estándar, desarrollo 12 pulgadas, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos | M | 5.16
| Suministro e instalación de flashing prefabricado aluminizado prepintado de color rojo calibre 26 estándar, desarrollo 18 pulgadas, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos | M | 5.6
| Suministro e instalación de flashing prefabricado aluminizado prepintado de color rojo calibre 26, desarrollo 24 pulgadas, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos | M | 5.16
| Suministro e instalación de fascia de laminas de fibro cemento de 11milimetros, con estructura metálica de tubo cuadrado 1 pulgada x 1 pulgada, se deberá de aplicar 2 manos de pintura anticorrosivo en estructura metálica y 2 manos de pintura de aceite en forro, las laminas de fibro cemento se sujetaran a la estructura con tornillos autorroscantes de 1 1/2 pulgada (ver detalle en láminas estructurales). | M | 10.76
| Suministro e instalación de drenaje de gárgola de agua pluvial de tubo PVC de 4 pulgadas de diámetro, incluye accesorios de fijación metálica. Según detalle en planos. | C/U | 2
TECHO EN PASILLO POSTERIOR
| Suministro e instalación de estructura metálica de techos según planos estructurales, incluye dos manos de pintura anticorrosivo. | M² | 29.14
| Suministro e instalación de cubierta de techo de lámina aluminizada ondulada prepintada de color rojo calibre 26 estándar, según detalle en planos | M² | 29.14
| Suministro e instalación de flashing prefabricado aluminizado prepintado de color rojo calibre 26 estándar, desarrollo 12 pulgadas, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos | M | 7.04
| Suministro e instalación de flashing prefabricado aluminizado prepintado de color rojo calibre 26 estándar, desarrollo 18 pulgadas, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos | M | 8.56
| Suministro e instalación de fascia de laminas de fibro cemento de 11milimetros, con estructura metálica de tubo cuadrado 1 pulgada x 1 pulgada, se deberá de aplicar 2 manos de pintura anticorrosivo en estructura metálica y 2 manos de pintura de aceite en forro, las laminas de fibro cemento se sujetaran a la estructura con tornillos autorroscantes de 1 1/2 pulgada (ver detalle en láminas estructurales). | M | 11.08
TECHO EN SERVICIO SANITARIO
| Suministro e instalación de estructura metálica de techos según planos estructurales, incluye dos manos de pintura anticorrosivo. | M² | 12.44
| Suministro e instalación de cubierta de techo de lámina aluminizada ondulada prepintada de color rojo calibre 26 estándar, según detalle en planos | M² | 12.44
| Estructura metálica para losa de concreto en servicios sanitarios, según planos estructurales, incluye dos manos de pintura anticorrosivo. | M² | 7.4
| Suministro e instalación de lamina troquelada de acero tipo 9A Espesor= 1/16 pulgadas con perno goloso de 1 1/2 pulgadas para unir VM-1 con lamina troquelada con canal de por medio, según detalle | M² | 7.4
| Construcción de losa de concreto de 3,000 PSI con malla electrosoldada de 6 pulgadas x 6 pulgadas 4.5 - 4.5, (incluye repello fino e impermeabilizante en parte superior), según detalle | M² | 7.4
| Suministro e instalación de cumbrera prefabricada aluminizada prepintada en color rojo calibre 26 estándar, según corresponda, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos | M | 4.35
| Suministro e instalación de flashing prefabricado aluminizado prepintado de color rojo calibre 26 estándar, desarrollo 20 pulgadas, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos | M | 5.72
| Construcción de fascia canal de concreto según detalles en planos estructurales, aplicar impermeabilizante en área interna, según detalle en planos | M | 16
| Suministro e instalación de forro de fibro cemento de 11 milímetros, de 13 centímetros de ancho, ajustar la lamina de fibrocemento a troquel de lamina troquelada, según detalle en planos | M | 3.38
| Suministro e instalación de bajante de agua pluvial de PVC de 4 pulgadas de diámetro, según detalle en planos (descargan en parte posterior) | C/U | 2
| Suministro e instalación de bajante de agua pluvial de PVC de 4 pulgadas de diámetro, según detalle en planos (descargan en losa) | C/U | 1
070 | ACABADOS
| Piqueteo únicamente en vigas y columnas | M² | 99.86
| Repello corriente únicamente en vigas, columnas, área de mural artístico, frontón en fachada y paredes internas, según planos | M² | 239.54
| Fino corriente únicamente en vigas, columnas, área de mural artístico, frontón en fachada y paredes internas, según planos | M² | 223.41
| Suministro e instalación de enchape de azulejos en paredes, según detalle en planos | M² | 16.13
| Alto relieve de concreto de 2 pulgadas x 2 pulgadas, según detalle | M | 7.41
080 | CIELO RASO
| Suministro e instalación de laminas de fibro cemento texturizado color blanco de 2 pies x 4 pies x 5 milímetros. sobre perfiles de aluminio acabado mill finish, se deberá garantizar la correcta sujeción del sistema y amarre de las laminas de cielo, según detalle en planos | M² | 118.05
090 | PISOS
Pisos internos
| Conformación y compactación con material selecto | M² | 67.64
| Construcción de cascote de concreto de 2,500 PSI, con un espesor de 3 pulgadas, dejar chaflán de concreto puro en puertas, ver detalle en planos | M² | 67.64
| Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a PEI IV O V. Color beige claro, incluye sobre chaflán, según detalle en planos | M² | 67.64
Pisos de pasillo frontal
| Conformación y compactación con material selecto | M² | 23.6
| Construcción de cascote de concreto de 2,500 PSI, con un espesor de 2 pulgadas, dejar chaflán de concreto puro en puertas, ver detalle en planos | M² | 23.6
| Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a PEI IV O V. Color beige claro, incluye sobre chaflán, según detalle en planos | M² | 23.6
| Construir remate de piso (según detalle en planos, incluye bordillo de bloque de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas) | M | 14.85
Pisos de pasillo posterior
| Conformación y compactación con material selecto | M² | 32.91
| Construcción de cascote de concreto de 2,500 PSI, con un espesor de 2 pulgadas, dejar chaflán de concreto puro en puertas, ver detalle en planos | M² | 32.91
| Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a PEI IV O V. Color beige claro, incluye sobre chaflán, según detalle en planos | M² | 32.91
| Construir remate de piso (según detalle en planos, incluye bordillo de bloque de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas) | M | 16.31
Pisos en batería sanitaria
| Conformación y compactación con material selecto | M² | 16.09
| Construcción de cascote de concreto de 2,500 PSI, con un espesor de 3 pulgadas, dejar chaflán de concreto puro en puertas, ver detalle en planos | M² | 16.09
| Suministro e instalación de cerámica antiderrapante tráfico pesado calidad 1a PEI IV O V. Color beige claro en área de ducha, según detalle en planos | M² | 1.38
| Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a PEI IV O V. Color beige claro, incluye sobre chaflán, según detalle en planos | M² | 14.71
120 | PUERTAS
| Suministro e instalación de puerta (P-1) de madera sólida de 6 tableros ambas caras, incluye marco de madera de 2 pulgadas x 4 pulgadas y sus molduras, con cerradura de parche de primera calidad, haladera niquelada de 6 pulgadas, tope para puertas, metálico con goma, con sujeción empotrada en piso, de primera calidad y 4 bisagras de 3 ½ pulgadas x 3 ½ pulgadas de acero inoxidable, aplicar tres manos de lija, dos manos de sellador y dos manos de barniz poliuretano, según detalle en planos. | C/U | 2
| Suministro e instalación de puerta (P - 2) metálica lisa a ambos lados prefabricada con su marco y molduras, cerradura tipo pomo giratorio de primera calidad y 4 bisagras de 3.5 pulgadas x 3.5 pulgadas de acero inoxidable, en bodega y ducha | C/U | 2
| Suministro e instalación de puerta (P - 3) metálica lisa a ambos lados prefabricada con su marco y molduras, cerradura tipo pomo giratorio de primera calidad y 4 bisagras de 3.5 pulgadas x 3.5 pulgadas de acero inoxidable, en S.S | C/U | 1
| Suministro e instalación de puerta (P-4) metálica de 8 tableros a ambos lados prefabricada con su marco y molduras, con cerradura tipo manija deberá ser de palanca o de presión de primera calidad, tope para puertas, metálico con goma, con sujeción empotrada en piso, de primera calidad y 4 bisagras de 3.5 pulgadas x 3.5 pulgadas de acero inoxidable, en servicios sanitarios para discapacitados | C/U | 1
| Suministro e instalación de traga luz de madera con sus molduras y vidrio claro de 6 milímetros, según detalle en planos. | C/U | 2
130 | VENTANAS
| Suministro e instalación de ventana de aluminio color bronce, con una hoja fija y una hoja corrediza y vidrio de 5 milímetros de espesor, (ver detalle en plano). (V-1) | M² | 7.24
| Suministro e instalación de ventana de aluminio color bronce, con una hoja fija y una hoja corrediza y vidrio de 5 milímetros de espesor, (ver detalle en plano) (V-2) | M² | 7.97
| Suministro e instalación de ventana de aluminio color bronce, con una hoja fija y una hoja corrediza y vidrio de 5 milímetros de espesor, (ver detalle en plano) (V-3) | M² | 0.6
| Suministro e instalación de ventana con marco de aluminio color bronce y vidrio fijo de 5 milímetros de espesor, en área de bodega y lavamanos, (ver detalle en plano). (V-4) | M² | 0.8
| Suministro e instalación de ventana con marco de aluminio color bronce y vidrio fijo de 5 milímetros de espesor, en área de bodega y lavamanos, (ver detalle en plano). (V-5) | M² | 0.48
140 | OBRAS METALICAS
| Suministro e instalación de verja para protección de puertas y tragaluz, según detalles en planos, pasador, portacandado con su candado, 2 manos de pintura anticorrosivo y una mano de acabado fast dry. | M² | 4.86
| Suministro e instalación de porton metálico para protección de servicios sanitarios, según detalles en planos, pasador, portacandado con su candado, 2 manos de pintura anticorrosivo y una mano de acabado fast dry. | M² | 4.06
| Suministro e instalación de verja para protección de ventanas según detalles en planos, incluye 2 manos de pintura anticorrosivo y una mano de acabado fast dry. | M² | 17.09
| Suministro e instalación de verja de protección en boquete de ventanas externas de bidones, según detalles en planos, incluye 2 manos de pintura anticorrosivo y una mano de acabado fast dry. | M² | 2.48
| Suministro e instalación de barra de apoyo vertical y horizontal tipo A de acero inoxidable de 1 1/4 pulgadas de diámetro, L=24 pulgada. Fijar a placa de acero de 1/8 pulgadas espesor. en servicio sanitario (ver detalle) | C/U | 2
| Suministro e instalación de barra de apoyo tipo B abatible de aluminio de 1 ½ pulgadas de diámetro, longitud=31 pulgadas. Incluye Fijar a placa de acero de 9 pulgadas x 4 pulgadas x 1/8 pulgadas. Incluye sujetador de barra de apoyo de aluminio espichado a la pared con 2 pernos galvanizados de 1½ pulgadas. En servicio sanitario (ver detalle). | C/U | 1
| Suministro de mueble M-1, de tubo metálico de 3/4 pulgadas, chapa 18, con madera laminada de 3/4", incluye 2 manos de pintura, ver detalle en planos | C/U | 1
150 | OBRAS HIDROSANITARIAS
AGUA POTABLE
| Suministro e instalación de tubería PVC de ½ pulgada de diámetro, cedula #13.5. Para agua potable, incluye codos 90°, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según planos y especificaciones técnicas) | M | 18
| Suministro e instalación de tubería PVC de 3/4 pulgadas de diámetro, cedula #17. Para agua potable, incluye codos 90°, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según planos y especificaciones técnicas) | M | 9
| Suministro e instalación de ducha y llave de pase (niquelados) | C/U | 1
| Suministro e instalación de llave de pase de 1/2 pulgada de diámetro | C/U | 1
| Suministro e instalación de llave de chorro de 1/2" de Bronce de rosca estándar, incluye accesorios y reductores de conexión. | C/U | 3
| Suministro e instalación de reductor de diámetro 3/4pulgada a 1/2pulgada | C/U | 4
| Suministro e instalación de bidones plásticos de 5 galones con tapa superior y dispensador en la parte inferior, según detalle en planos | C/U | 2
| Suministro e instalación de lava lampazo de concreto de fabricación nacional, incluye tubería PVC de 2 pulgadas de diámetro, conectada al canal de drenaje pluvial | C/U | 1
AGUAS RESIDUALES
| Suministro e instalación de tubería PVC de 2 pulgadas de diámetro, cedula # 41. Para aguas negras, incluye, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según diseño de planos y especificaciones técnicas) | M | 12
| Suministro e instalación de tubería PVC de 4 pulgadas de diámetro, cedula # 41. Para aguas negras, incluye codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según diseño de planos y especificaciones técnicas) | M | 9
| Suministro e instalación tubo de ventilación PVC de 1 ½ pulgadas de diámetro, con accesorios | C/U | 2
| Boca de limpieza sanitaria de PVC de 2 pulgadas de diámetro (según detalle) | C/U | 1
| Salida sanitaria para drenaje de piso, incluye accesorios según detalle | C/U | 2
| Drenaje de piso cromada de 2 pulgadas de diámetro, incluye todos los accesorios de conexión, según detalle | C/U | 2
| Salida sanitaria para lavamanos, incluye reductores, conexión a la tubería de la red. Según detalle | C/U | 2
| Construcción de lavamanos de concreto reforzado con enchape de azulejos y accesorios (según detalle), incluye línea de abastecimiento de agua potable, conexión a red de aguas negras (según planos y especificaciones) | C/U | 1
| Suministro e instalación de tasa rural para servicio sanitario incluye accesorios, según detalle en planos | C/U | 2
| Salida sanitaria para tasa rural, incluye accesorios, según detalle | C/U | 2
| Construcción de caja de registro de 0.70 metros. x 0.70 metros. (según detalle) | C/U | 1
160 | ELECTRICIDAD
01 | SIST. DE CANALIZACION Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTES
| Suministro e instalación de tubería PVC conduit de ½ pulgada de diámetro ,con accesorios, uniones, curvas, bridas metálicas, se deberá de reutilizar toda la canalización existente, solamente se sustituirá, tubos que se encuentren en mal estado dentro del cielo. | M | 160
| suministro e instalación de tubería EMT de 1 pulgada de diámetro, con sus accesorios conector y mufa ,ambos de 1 pulgada de diámetro. | M | 3
| suministro e instalación de caja de 4 pulgadas x 4 pulgadas x 2 pulgadas metálicas, tipo pesado con sus accesorios ,conectores, golosos, wire nut ,incluye tapa ciega 4 pulgadas x 4 pulgadas para cada caja | C/U | 17
| suministro e instalación de caja 2 pulgadas x 4 pulgadas metalicas,tipo pesado con sus accesorio (conectores). | C/U | 10
02 | CONDUCTORES
| Suministro e instalación, de conductor # 14 THHN. | M | 200
| Suministro e instalación, de conductor # 12 THHN, multifilar | M | 400
| suministro e instalación de conductor #6 THHN, multifilar, con sus conectores a compresión, para empalme en mufa, incluye conductor para polarización, SP-3. | M | 25
| Suministro e instalación, de conductor TSJ 3x14, incluye conector romex de ½ pulgada de diámetro en los extremos del conductor. | M | 15
03 | TOMACORRIENTES, APAGADORES Y ACCESORIOS
| Suministro e instalación de apagador sencillo , para empotrar, 120 voltios, 15 amperios, polarizados, de primera calidad. | C/U | 6
| Suministro e instalación de apagador triple , para empotrar, 120 voltios, 15 amperios, polarizados, de primera calidad. | C/U | 1
| Suministro e instalación de toma corriente doble, polarizado, para empotrar, 120 voltios, 20 amperios, de primera calidad, color marfil con seguridad al enchufar, TIPO RER-20CA RENU. | C/U | 3
04 | LAMPARAS Y ACCESORIOS
| Suministro e instalación de lámparas fluorescentes, 2x32 watt, 120 voltios, superficial, balastro electrónico, de primera calidad. | C/U | 6
| Suministro e instalación de bombillo tipo LED. incluye cepo tipo plato, superficial, 120 voltios, 20 watt, de primera calidad. | C/U | 6
| Suministro e instalación de lámpara fluorescente 1x32 watt, 120 voltios, superficial, balastro electrónico, de primera calidad. | C/U | 5
05 | PANELES ,BREAKER SIST. DE TIERRA Y ACCESORIOS
| Suministro e instalación de panel eléctrico 8 espacios, para empotrar, 120/240 voltios, capacidad de barras 125 amperios, con barra a tierra incorporada, de primera calidad. | C/U | 1
| Suministro e instalación de breaker 1x20 amperios, enchufable, de primera calidad. | C/U | 1
| Suministro e instalación de breaker 1x15 amperios, enchufable, de primera calidad. | C/U | 1
| Suministro e instalación de breaker 2x40 amperios, enchufable, de primera calidad. | C/U | 1
| Suministro e instalación de estructura de perlin a instalarse únicamente en cubierta de techo del pabellón #3 para que la acometida aérea tome altura desde poste PC-2, hasta la mufa a instalar, ver detalle de construcción , medidas y accesorios que llevará esta estructura, y el recorrido de este tramo. | G/L | 1
| Suministro e instalación de varilla cooperwell ⅝ de pulgada de diámetro x 10 pies de largo , con su conector, de primera calidad, la construcción de la fosa se hará en la parte externa del edificio, ver detalle de construcción en lamina de obras exteriores. | C/U | 1
190 | OBRAS EXTERIORES
| Construcción de andén de concreto de 0.60 metros de ancho, según detalle | M | 30.41
200 | PINTURA
| Aplicar 2 manos de pintura de aceite en parte inferior de losas de concreto | M² | 18.61
| Aplicar 2 manos de pintura de aceite en paredes | M² | 326.59
| Aplicar 2 manos de pintura de aceite en fascia canal de concreto, incluye pintado de franja de 10 centímetros de espesor en todo el perímetro de la fascia | M² | 41.6
| Pintura de aceite para ambientación artística en paredes del muro con paisajes según detalles | GLB | 1
210 | LIMPIEZA FINAL
| Limpieza final | M² | 266.61
SUB TOTAL PABELLON #3 REEMPLAZO DE UN AULA DE PREESCOLAR
OBRAS EXTERIORES
150 | OBRAS HIDROSANITARIAS
OBRAS DE PROTECCION
| Construcción de canal rectangular para drenaje pluvial de concreto armado con rejilla metálica, según detalle en planos. incluye dos manos de pintura anticorrosiva | M | 78.13
| Construcción de rejillas metálicas de conexión en cunetas de drenaje pluvial de concreto, incluye dos manos de pintura anticorrosiva, según detalle | M | 5.6
| Suministro e instalación de rejillas en salida de drenaje pluvial para muro, incluye dos manos de pintura anticorrosiva, ver detalle en planos. | C/U | 1
| Construcción de disipadores de energía rectangular, ver detalle en planos. | M | 2
190 | OBRAS EXTERIORES
| Construcción de andén de concreto de 1.50 metros de ancho, según detalle | M | 2.97
| Construcción de andén de concreto acceso de 2.00 metros de ancho, según detalle | M | 5.58
| Construcción de rampas de concreto de 1.50 metros de ancho (Según detalle) | M | 7
| Rampas de concreto de 2.00 metros de ancho, Según detalle | M | 6
| Suministro e instalación de bancas de concreto prefabricada con respaldo para preescolar, incluye base rectangular de concreto de 2500 PSI y azulejos de cerámica de 0.15 metros x 0.15 metros incrustados en el concreto, según detalle en planos. | C/U | 2
| Suministro e instalación de bancas de concreto con mesa prefabricadas, incluye base circular de concreto de 2,500 PSI, de 5 centímetros de espesor y un diámetro de 2.60 metros , según detalle en planos | C/U | 1
| Suministro e instalación de contenedores de basura, aplicar dos manos de pintura anticorrosiva, según detalle (reciclable) | C/U | 1
| Construcción de cerca de malla ciclón de 4 pies (incluye: estabilizadores laterales y pintura anticorrosiva plateada en varilla corrida # 2 y áreas de soldadura). según detalle (para dividir centro escolar de pre-escolar) | M | 73.75
| Suministro e instalación de portón peatonal de tubo galvanizado de 1 1/4 pulgadas malla ciclón de 4 pies, según detalle (incluye: herraje, pintura, pasador, portacandado con su candado) (para conexión de preescolar entre centro escolar) | C/U | 1
| Construcción de cerca de malla ciclón de 4 pies (incluye: estabilizadores laterales y pintura anticorrosiva plateada en varilla corrida # 2 y áreas de soldadura). según detalle (para fosa septica y pozo en preescolar) | M | 18.67
| Suministro e instalación de portón peatonal de tubo galvanizado de 1 1/4 pulgadas malla ciclón de 4 pies, según detalle (incluye: herraje, pintura, pasador, portacandado con su candado) (para fosa septica y pozo en preescolar) | C/U | 1
| Construcción de juego infantil (rayuela doble), según detalle | GLB | 1
| Suministro e instalación de juego infantil (castillo), según detalle | GLB | 1
SUB TOTAL DE OBRAS EXTERIORES
COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO INDIRECTO
ADMINISTRACIÓN Y UTILIDADES
SUB - TOTAL
IMPUESTO MUNICIPAL POR EDIFICACION O MEJORAS (1%)
VALOR TOTAL OFERTA

## MOBILIARIO
MINISTERIO DE EDUCACION
DIVISION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
DIVISION DE PREINVERSION
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR JOSÉ MARTÍ
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE MUY MUY, DEPARTAMENTO DE MATAGALPA
ALCANCES GENERALES DEL MOBILIARIO
EMPRESA:___________________________________ |  |  |  | FECHA:___________________
ITEM | DESCRIPCION | U/M | CANTIDAD | COSTO UNITARIO U$ | VALOR TOTAL U$
Pre Escolar | Set de Preescolar (Mesa y 4 Sillas) | UND | 6
| Set de Maestro | UND | 1
| Librero para Niños | UND | 1
| Pizarra Acrílica** | UND | 1
| Estante de madera | UND | 1
| Armario metálico | UND | 1
Primaria/Secundaria | Pupitres* | UND | 105
| Set de Maestro | UND | 3
| Pizarra Acrílica** | UND | 6
| Armario metálico | UND | 3
Dirección (Admón.) Tipo B de 48 m2 | Set de Director (Escritorio) | UND | 2
| Set de Director (Silla) | UND | 2
| Pizarra Acrílica** | UND | 1
| Silla de Espera sin brazos | UND | 5
| Armario metálico | UND | 2
Bodega Didáctica | Estante de madera | UND | 9
| Estante Vertical | UND | 6
VALOR TOTAL OFERTA
NOTA:
*Del total de pupitres el 5% serán zurdo
**El contratista deberá incluir la instalación de las pizarras acrílicas

## PROG FISICA CE
MINISTERIO DE EDUCACION
DIVISION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
DIVISION DE PREINVERSION
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR JOSÉ MARTÍ
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE MUY MUY, DEPARTAMENTO DE MATAGALPA
EMPRESA:___________________________________ | [20 empty] | FECHA:______________
PROGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICO DEL CENTRO ESCOLAR
ETAPA | DESCRIPCIÓN | U/M | CANTIDAD | DURACIÓN | SEMANAS
|  |  |  | DÍAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
010 | PRELIMINARES
020 | MOVIMIENTO DE TIERRA
30 | FUNDACIONES
35 | ESTRUCTURA METALICA
040 | ESTRUCTURAS DE CONCRETO
050 | MAMPOSTERIA
060 | TECHOS Y FASCIAS
070 | ACABADOS
080 | CIELO RASO
090 | PISOS
100 | PARTICIONES
120 | PUERTAS
130 | VENTANAS
140 | OBRAS METÁLICAS
150 | OBRAS HIDROSANITARIAS
160 | ELECTRICIDAD
190 | OBRAS EXTERIORES
200 | PINTURA
210 | LIMPIEZA FINAL
TOTAL

## PROG FISICA PREE
MINISTERIO DE EDUCACION
DIVISION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
DIVISION DE PREINVERSION
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR JOSÉ MARTÍ
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE MUY MUY, DEPARTAMENTO DE MATAGALPA
EMPRESA:___________________________________ | [20 empty] | FECHA:______________
PROGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICO DEL PREESCOLAR
ETAPA | DESCRIPCIÓN | U/M | CANTIDAD | DURACIÓN | SEMANAS
|  |  |  | DÍAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
010 | PRELIMINARES
020 | MOVIMIENTO DE TIERRA
30 | FUNDACIONES
35 | ESTRUCTURA METALICA
040 | ESTRUCTURAS DE CONCRETO
050 | MAMPOSTERIA
060 | TECHOS Y FASCIAS
070 | ACABADOS
080 | CIELO RASO
090 | PISOS
100 | PARTICIONES
120 | PUERTAS
130 | VENTANAS
140 | OBRAS METÁLICAS
150 | OBRAS HIDROSANITARIAS
160 | ELECTRICIDAD
190 | OBRAS EXTERIORES
200 | PINTURA
210 | LIMPIEZA FINAL
TOTAL

## PROG FINANCIERA CE
MINISTERIO DE EDUCACION
DIVISION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
DIVISION DE PREINVERSION
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR JOSÉ MARTÍ
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE MUY MUY, DEPARTAMENTO DE MATAGALPA
EMPRESA:___________________________________ | [20 empty] | FECHA:_______________
PROGRAMA DE EJECUCIÓN FÍNANCIERO DEL CENTRO ESCOLAR
ETAPA | DESCRIPCIÓN | U/M | CANTIDAD | PORCENTAJE | SEMANAS
|  |  |  | PESADO (%) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
010 | PRELIMINARES
020 | MOVIMIENTO DE TIERRA
030 | FUNDACIONES
35 | ESTRUCTURA METALICA
040 | ESTRUCTURAS DE CONCRETO
050 | MAMPOSTERÍA
060 | TECHOS Y FASCIAS
070 | ACABADOS
080 | CIELO RASO
090 | PISOS
100 | PARTICIONES
120 | PUERTAS
130 | VENTANAS
140 | OBRAS METÁLICAS
150 | OBRAS HIDROSANITARIAS
160 | ELECTRICIDAD
190 | OBRAS EXTERIORES
200 | PINTURA
210 | LIMPIEZA FINAL
TOTAL

## PROG FINANCIERA PREE
MINISTERIO DE EDUCACION
DIVISION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
DIVISION DE PREINVERSION
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR JOSÉ MARTÍ
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE MUY MUY, DEPARTAMENTO DE MATAGALPA
EMPRESA:___________________________________ | [20 empty] | FECHA:_________________
PROGRAMA DE EJECUCIÓN FÍNANCIERO DEL PREESCOLAR
ETAPA | DESCRIPCIÓN | U/M | CANTIDAD | PORCENTAJE | SEMANAS
|  |  |  | PESADO (%) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
010 | PRELIMINARES
020 | MOVIMIENTO DE TIERRA
030 | FUNDACIONES
35 | ESTRUCTURA METALICA
040 | ESTRUCTURAS DE CONCRETO
050 | MAMPOSTERÍA
060 | TECHOS Y FASCIAS
070 | ACABADOS
080 | CIELO RASO
090 | PISOS
100 | PARTICIONES
120 | PUERTAS
130 | VENTANAS
140 | OBRAS METÁLICAS
150 | OBRAS HIDROSANITARIAS
160 | ELECTRICIDAD
190 | OBRAS EXTERIORES
200 | PINTURA
210 | LIMPIEZA FINAL
TOTAL

## FORMATO DE OFERTA
MINISTERIO DE EDUCACION
DIVISION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
DIVISION DE PREINVERSION
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR JOSÉ MARTÍ
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE MUY MUY, DEPARTAMENTO DE MATAGALPA
RESUMEN DE OFERTA TOTAL (U$): ___________________________________________________
EMPRESA:_______________ |  | FECHA:___________________
(%)
1 | TOTAL COSTOS DIRECTOS
2 | TOTAL COSTOS INDIRECTOS
3 | TOTAL ADMINISTRACIÓN MAS UTILIDADES
SUB TOTAL
4 | IMPUESTOS
4.1 IMPUESTO MUNICIPAL POR EDIFICACION O MEJORAS (1%)
GRAN TOTAL
(SON: en letras )
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SELLO
Nota: Para presentación de la oferta, el oferente presentará un formato de resumen de oferta del Centro Escolar y un formato de resumen de oferta del Preescolar debidamente firmado y sellado

## FORMATO DE OFERTA TOTAL
MINISTERIO DE EDUCACION
DIVISION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
DIVISION DE PREINVERSION
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR JOSÉ MARTÍ
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE MUY MUY, DEPARTAMENTO DE MATAGALPA
RESUMEN DE OFERTA TOTAL (U$): ___________________________________________________
EMPRESA:_______________ |  | FECHA:___________________
(%)
1 | TOTAL COSTOS DIRECTOS
2 | TOTAL COSTOS INDIRECTOS
3 | TOTAL ADMINISTRACIÓN MAS UTILIDADES
SUB TOTAL
4 | IMPUESTOS
4.1 IMPUESTO MUNICIPAL POR EDIFICACION O MEJORAS (1%)
5 | MOBILIARIO
GRAN TOTAL
(SON: en letras )
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SELLO
Nota: Para presentación de la oferta total, el oferente presentará un formato de Resumen de Oferta Total del Centro Escolar mas Preescolar, el cual deberá de contener el costo total del mobiliario, debidamente firmado y sellado.