## CENTRO ESCOLAR
MINISTERIO DE EDUCACION
DIVISIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
DIVISIÓN DE PREINVERSION
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR NICARAO
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE QUILALÍ, DEPARTAMENTO DE NUEVA SEGOVIA
ALCANCES GENERALES DE OBRAS DEL CENTRO ESCOLAR
EMPRESA:___________________________________ | [5 empty] | FECHA: _______________________
Etapa | Descripción | U/M | Cantidad | Costo Unitario Directo |  |  |  | Costo Total
|  |  |  | Mano/Obra U$ | Materiales U$ | Transporte U$ | Precio Unit. Directo U$
PRELIMINARES
010 | PRELIMINARES
| Suministro e instalación del rótulo para el proyecto, ver detalle en planos | C/U | 1
| Demoler asta de bandera de concreto | C/U | 1
| Demolición total de infraestructura de aula existente de mamposteria confinada y cubierta de zinc en mal estado (Incluye botar escombros) | M² | 17.66
| Demoler andén de concreto existentes | M² | 67.08
| Demoler canal de drenaje pluvial de concreto | M | 94.75
| Demoler base de concreto de tanque de recolección de agua pluvial de 1.22 metros x 1.22 metros, ver plano | C/U | 1
| Demoler cerco rústico de postes de concreto y/o madera y alambre de púas | M | 94.31
| Demoler y sellar letrina doble | C/U | 1
| Tala, destronque, desraice y limpieza de árbol existente | C/U | 39
| Corte y desraice de tronco existente | C/U | 17
| Limpieza de basurero | GLB | 1
SUB TOTAL DE PRELIMINARES
PABELLON #1 REPARACIÓN DE UN AULA DE PRIMARIA MAS REHABILITACIÓN DE DIRECCIÓN/BIBLIOTECA
010 | PRELIMINARES
| Limpieza inicial | M² | 303.02
| Demoler piso de ladrillo corriente y cascote de concreto, hasta 10 centímetros de espesor | M² | 197.39
| Demoler bordillo de pizarra | M | 8
| Demoler andén perimetral existente | M² | 23.07
| Desinstalar cubierta de techo de cualquier tipo, incluye cumbrera y flashing | M² | 245.91
| Desinstalar fascia de fibro cemento, incluye estructura metálica | M | 70.56
| Desinstalación de ventanas de aluminio y vidrio | M² | 40.56
| Desinstalar verja metálica en puertas | M² | 15.49
| Desinstalar verja metálica en ventanas | M² | 40.56
| Desinstalar puertas de madera con su marco de madera | C/U | 6
| Desinstalar partición plegable de madera | C/U | 1
| Desinstalar cielo falso existente (estructura de aluminio y forro fibrocemento) | M² | 221.72
32 | ESTRUCTURAS DE ACERO
| Suministro e instalación de columna metálica de 4 pulgadas x 4 pulgadas x 1/16 pulgadas, según detalle | KG | 19.15
| Suministro e instalación de placa metálica de 6 pulgadas x 6 pulgadas x 1/4 de pulgadas con anclas de varilla corrugada de 3/8 pulgadas, según detalle | KG | 2.28
050 | MAMPOSTERIA
| Construcción de partición de panel poliestireno con malla galvanizada calibre 14 estructural del tipo T2 4 pies x 8 pies x 3 pulgadas (Incl. malla unión de 8 pulgadas x 8 pulgadas, malla esquineras de 12 pulgadas x 8 pulgadas, malla ZZ, anclajes, dos capas de repello con fibra de polipropileno, la primera de 1 centímetro, la segunda de 1.5 centímetros, con acabado fino.) | M² | 17.92
60 | TECHOS Y FASCIAS
| Limpieza con cepillo de cerdas de alambre, lija y diluyente de estructura metálica y aplicar 2 manos de pintura anticorrosiva roja | M² | 245.91
| Suministro e instalación de cubierta de techo de lamina aluminizada ondulada prepintada de color rojo calibre 26 estándar, según detalle en planos | M² | 245.91
| Suministro e instalación de cumbrera prefabricada aluminizada prepintada en color rojo calibre 26 estándar, según corresponda, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos | M | 26.05
| Suministro e instalación de flashing prefabricado aluminizado prepintado de color rojo calibre 26 estándar, desarrollo 12 pulgadas, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos | M | 18.88
| Suministro e instalación de fascia de láminas de fibro cemento de 11milimetros, con estructura metálica de tubo cuadrado 1 pulgada x 1 pulgada, se deberá de aplicar 2 manos de pintura anticorrosivo en estructura metálica y 2 manos de pintura de aceite en forro, las láminas de fibro cemento se sujetaran a la estructura con tornillos autorroscantes de 1 1/2 pulgada (ver detalle en láminas estructurales). | M | 70.98
070 | ACABADOS
| Repello corriente únicamente en culatas externas y pizarra | M² | 38.96
| Fino corriente únicamente en culatas externas y pizarra | M² | 38.96
080 | CIELO RASO
| Suministro e instalación de láminas de fibro cemento texturizado color blanco de 2 pies x 2 pies x 5 milímetros. sobre perfiles de aluminio acabado mill finish, se deberá garantizar la correcta sujeción del sistema y amarre de las laminas de cielo, según detalle en planos | M² | 47.19
| Suministro e instalación de láminas de fibro cemento texturizado color blanco de 2 pies x 4 pies x 5 milímetros. sobre perfiles de aluminio acabado mill finish, se deberá garantizar la correcta sujeción del sistema y amarre de las laminas de cielo, según detalle en planos | M² | 174.53
090 | PISOS
Piso Interno
| Conformación y compactación con material selecto | M² | 144.72
| Construcción de cascote de concreto de 2,500 PSI, con un espesor de 3 pulgadas, dejar chaflán de concreto puro en puertas, ver detalle en planos | M² | 144.72
| Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a PEI IV O V. Color beige claro, incluye sobre chaflan, según detalle en planos | M² | 144.72
| Construcción de bordillo de bloque de 4 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas, incluye acabado repello y fino ambas caras expuestas y pin de varilla corrugada de 3/8 de pulgadas (debajo de particiones livianas) | M | 11.11
Piso en Pasillo
| Conformación y compactación con material selecto | M² | 51.6
| Construcción de cascote de concreto de 2,500 PSI, con un espesor de 2 pulgadas, dejar chaflán de concreto puro en puertas, ver detalle en planos | M² | 51.6
| Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a PEI IV O V. Color beige claro, incluye sobre chaflan, según detalle en planos | M² | 51.6
| Construir remate de piso (según detalle en planos, incluye bordillo de bloque de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas) | M | 30.75
100 | PARTICIONES
| Construir partición liviana con forro de tabla cemento de 1/2 pulgada en ambas caras, con estructura de perfiles metálicos, según detalle en planos | M² | 30.04
120 | PUERTAS
| Suministro e instalación de puerta de madera sólida de 6 tableros ambas caras, incluye marco de madera de 2 pulgadas x 4 pulgadas y sus molduras, con cerradura de parche de primera calidad, haladera niquelada de 6 pulgadas, tope para puertas, metálico con goma, con sujeción empotrada en piso, de primera calidad y 4 bisagras de 3 ½ pulgadas x 3 ½ pulgadas de acero inoxidable, aplicar tres manos de lija, dos manos de sellador y dos manos de barniz poliuretano, según detalle en planos. (P-1) | C/U | 6
| Suministro e instalación de traga luz de madera con sus molduras y vidrio claro de 6 milímetros, según detalle en planos. | C/U | 6
| Suministro e instalación de puertas de tambor de madera laminada con su marco y molduras, con cerradura tipo pomo giratorio de primera calidad, tope para puertas, metálico con goma, con sujeción empotrada en piso, de primera calidad y 4 bisagras de 3.5 pulgadas x 3.5 pulgadas de acero inoxidable, ver detalle en planos. (P-2) | C/U | 3
130 | VENTANAS
| Suministro e instalación de ventanas de aluminio y vidrio tipo celosía, paletas de vidrio escarchado de 6 milímetros y aluminio acabado mil finish con mecanismo tipo mariposa, según detalle en planos | M² | 40.56
140 | OBRAS METALICAS
| Suministro e instalación de verja para protección de puertas según detalles en planos, incluye pasador con portacandado, candado, 2 manos de pintura anticorrosivo y una mano de acabado fast dry. | M² | 15.42
| Suministro e instalación de verja para protección de ventanas según detalles en planos, incluye 2 manos de pintura anticorrosivo y una mano de acabado fast dry. | M² | 40.56
160 | ELECTRICIDAD
01 | SIST. DE CANALIZACION Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTES
| En este centro escolar en ambiente considerado a demolición, se hicieron las instalaciones del sistema eléctrico iluminación , tomas, apagador, cableado, centro de carga implementados por el proyecto , todo este sistema de cableado y accesorios serán desinstalados y puestos en resguardo por la empresa, constructora para evitar cualquier daño, esto es mientras duren las obras a intervenirse en el edificio, una vez finalizadas las reparaciones correspondientes se procederá a lo siguiente: las luminarias led, desinstaladas se reinstalaran en los ambientes de la dirección como en el plano lo especifica, o sea en cuadratura del tamaño de las luminarias tipo plafon, los tomas corrientes y centro de carga, se mantendrán en su posición en el ambiente , alimentados siempre desde el panelito con breaker tipo automato, este centro de carga, se trasladara al área del centro de carga principal y se alimentara desde panel principal general, una vez trasladado este panelito al área de la dirección los tomas instalados por el proyecto FIEM, también serán trasladado al mismo ambiente en su momento de la obra se decidirá el punto de ubicación, estos tomas se alimentaran exclusivamente de este centro de carga. | G/B | 1
| desinstalación del tramo de acometida aérea del poste de pino existente donde toma alimentación el centro escolar hasta el poste de concreto actualmente ubicado en terreno del centro, incluye el sistema eléctrico actualmente instalado en pabellón y acometida que lo alimenta, la acometida que actualmente suministra energía al preescolar se mantendrá cambio que se hará es que el preescolar, su alimentación será controlada desde el panel principal, y la iluminación tipo cobra tambien,del tramo de acometida a retirar, este se utilizara para alimentar a centro de carga de preescolar desde el panel principal, incluye desinstalación del sistema eléctrico del pabellón existente. | G/L | 1
| mantenimiento preventivo y correctivo del sistema eléctrico interno externo del preescolar construido, cambio de tubos fluorescentes en mal estado. | G/L | 1
| Suministro e instalación de tubería PVC conduit ½ pulgada de diámetro, con accesorios, uniones, curvas, bridas metálicas y sonda de alambre galvanizado #18, incluye tubería para el traslado de tomas tipo superficial del fien hacia el ambiente de la dirección | M | 330
| Suministro e instalación de tubería EMT ,UL, conduit de ½ pulgada de diámetro, con accesorios, uniones, curvas, bridas metálicas, para bajantes de tomas corrientes y pagadores, que serán instalados superficialmente en la pared, , para el caso que exista canalización de tomas, y apagadores empotrados estos deberán de reutilizarse para evitar de dejar accesorios superficialmente instalados, de tal manera que el apagador quedara ubicado donde se ubica físicamente en el edificio, para el caso de los tomas si son del tipo soterrado y este sistema permite ser reutilizado, se hará de lo contrario serán del tipo superficial como en el plano lo indica, considerar la opción de canalizar de forma soterrada los tomas corrientes a una profundidad de 0.4 metros con mortero pobre sobre tubería cinta de seguridad, perforar pared a una altura de 0.4 metros SNPT, según la norma, en la perforación se llenara con concreto 3000 psi., esta consideración cuando el cascote es reemplazado totalmente. | M | 50
| Suministro e instalación de tubería EMT UL, de 2 pulgadas de diámetro, con sus accesorios conector y mufa ambos de 2 pulgadas de diámetro, para panel principal general, PP-G. | M | 3
| Suministro e instalación de tubería EMT UL, de 1 pulgada de diámetro, con sus accesorios conector y mufa ambos de 1 pulgada, para los sub- paneles del centro escolar, SP-3, SP-5, y batería sanitaria. | M | 9
| Suministro e instalación de cajas de 4 pulgadas por 4 pulgadas x 2 pulgadas metálicas, tipo pesado, con sus accesorios ,conectores, golosos wire nut , incluye su tapa ciega de cuatro pulgadas por cuatro pulgadas una para cada caja. | C/U | 27
| Suministro e instalación de cajas de 2 pulgadas por 4 pulgadas ,metálicas, tipo pesado, con sus accesorio (conectores). | C/U | 29
02 | CONDUCTORES
| Suministro e instalación, de conductor # 14 THHN, incluye conductor necesario para el traslado de los tomas instalado por fiem a el área de la dirección | M | 440
| Suministro e instalación, de conductor # 12 THHN, multifilar, incluye conductor necesario para el traslado de los tomas instalado por fiem a el área de la dirección. | M | 760
| Suministro e instalación, de conductor TSJ 3x14, incluye conector romex ½ pulgada de diámetro en los extremos del conductor. | M | 36
03 | TOMACORRIENTES, APAGADORES Y ACCESORIOS
| Suministro e instalación de apagador doble, para empotrar, 120 voltios, 15 amperios, polarizados, de primera calidad. | C/U | 1
| Suministro e instalación de apagador sencillo para empotrar, 120 voltios, 15 amperios, polarizados, primera calidad. | C/U | 3
| Suministro e instalación de apagador triple, para empotrar, 120 voltios, 15 amperios, polarizados, de primera calidad. | C/U | 2
| Suministro e instalación de toma corriente doble, polarizado, para empotrar, 120 voltios, 20 amperios, de primera calidad, color marfil con seguridad al enchufar, TIPO RER-20CA RENU,incluye tomas a cambiar en preescolar existente. | C/U | 28
04 | LAMPARAS Y ACCESORIOS
| Suministro e instalación de lámparas fluorescentes 2x32 watt, 120 voltios, superficial, balastro electrónico, de primera calidad, ver detalles en planos. | C/U | 12
| Suministro e instalación, lámpara fluorescente 1x32 watt, 120 voltios, superficial, balastro electrónico, de primera calidad, incluye la sustitución de 3 bombillo económicos con su cepo, existente en pasillo, posterior del preescolar por lámparas de 1x32watt, Ver detalle en planos. | C/U | 10
| Suministro e instalación de tubos fluorescentes 1x32 watt, 120 voltios, para sustituir en preescolar existente, en mal estado de primera calidad, ver detalles en planos. | C/U | 28
| Suministro e instalación, de timbre 120 voltios,60 HZ, 102 Db, tipo D, IP 32, modelo, TIMC-10, 10 pulgadas de diámetro, Incluye pulsador para empotrar de primera calidad, la alimentación eléctrica del timbre será del circuito de iluminación #22, de la dirección, ver circuito en plano, | C/U | 1
05 | PANELES ,BREAKER SIST. DE TIERRA Y ACCESORIOS
| Suministro e instalación de panel eléctrico 30 espacios tipo para empotrar, 120/240 voltios, con prevista paras Main principal incorporado en las barras , de 2x125 amperios , capacidad de barras 225 amperios, con barra a tierra incorporada, de primera calidad,incluye,main, columna fingida de material liviano tabla, cemento para empotrar el centro de carga, y tuberia,considerar tapa espacios para los circuitos de reserva. | C/U | 1
| Suministro e instalación de breaker 1x20 amperios, enchufable, de primera calidad. | C/U | 8
| Suministro e instalación de breaker 1x15 amperios, enchufable, de primera calidad, incluye el de la batería de servicios sanitario. | C/U | 3
| Suministro e instalación de breaker 2x40 amperios, enchufable, de primera calidad, interruptores principales de sub paneles, SP-2, SP-3, SP-4,SP-5.incluye main que alimentara a panelito con breaker tipos automato, desde panel principal general. | C/U | 5
05 | ACOMETIDAS EXTERIORES A SUB PANELES Y PANEL GENERAL PRINCIPAL.
| Suministro e instalación estructura J10, estribo y perno, para el montaje de las acometidas internas de cada uno de los sub paneles del centro escolar | C/U | 38
| Suministro e instalación estructura BT-101C,con sus accesorios completos para montaje de acometida principal general a instalarse en postes, PC-3, ver recorrido en plano de conjunto. | C/U | 1
| Suministro e instalación estructura BT-102C,con sus accesorios completos para montaje de acometida principal general a instalarse en postes, PC-2, PC-6, PC-7, PC-8, ver recorrido en plano de conjunto. | C/U | 9
| Suministro e instalación estructura BT-103C,con sus accesorios completos para montaje de acometida principal general a instalarse en postes, PC-4, PC-5, PC-9, PC-10, ver recorrido en plano de conjunto. | C/U | 9
| suministro e instalación, de estructura HA-106 /C, Incluye todos sus accesorios, de primera calidad, a instalarse en poste, PC-2, PC-4, PC-5, PC-6, PC-7, PC-8, PC-10, ver detalle en planos. | C/U | 7
| Suministro e instalación de estructura PR-101/C , incluye todos sus accesorios, conductor #1/0 THHN, multifilar, varilla 5/8 x 10 pies de largo, de primera calidad, a instalarse en poste, PC-4, PC-6, PC-10, ver detalle de instalación en laminas de obras exteriores, la unión electrodo conductor será a través de soldadura exotérmica carga según calibre conductor,, molde CR-2. | C/U | 3
| Suministro e instalación varilla de remate #4/0,elemento para el tensado de acometidas, aérea principal general. | C/U | 25
| Suministro e instalación varilla de remate #6, para el flechado de las acometidas a sub paneles | C/U | 38
| Suministro e instalación estructura metálica con accesorios, J10, para la estructuración de las acometidas que salen de panel principal hacia los sub paneles de los pabellones del centro escolar ,ver detalle de construcción y montaje de la estructura, en lamina de obras exteriores, incluye pintado de estructura con pintura anticorrosiva , color rojo. | G/L | 1
| Suministro e instalación de conductor # 6 THHN, multifilar, con sus conectores a compresión, para empalmes en mufas, para alimentación de sub paneles, SP-3, SP-5.inclye conductor para la alimentación de panelito con breaker tipo automato. | M | 75
| Suministro e instalación de conductor # 6 ACSR triplex, incluye terminales a compresión, , grapa tensora tipo unión Fenosa, para el tensado de las acometidas, incluye protectores plásticos para todos los conectores a compresión a instalarse en las diferentes mufas del centro escolar, de sub paneles , SP-3, SP-4, SP-5,incluye acometida aérea de batería sanitaria que será alimentado desde panel principal general circuito #24y tendido de acometida de preescolar desde el PP-G. | M | 280
| Suministro e instalación, de conductor # 4/0 ACSR, triplex, acometida principal general, incluye terminales a compresión y varilla de remate, conductor para la medición. | M | 340
| Suministro e instalación de conductor # 2/0 THHN, multifilar, con sus conectores a compresión, para empalme en mufa, de panel principal general PP-G. | M | 20
| Suministro e instalación, de postes de concreto tipo unión Fenosa, 30 pies, 300 DAN, incluye excavación, para el izado de poste, incluye hormigonado 3000PSI dentro de la excavación, para mejor soporte de los mismos, construir base no menor de 30 centímetros altura , con drenaje vierte agua, con una pendiente de un 10%., al poste existente de concreto ubicado en la parte posterior del preescolar ,construirle base, excavar unos 80 centímetro vertirle el concreto 3000psi, para conformarle su base. | C/U | 8
| Suministro e instalación de 4 varillas cooperwell de ⅝ de pulgada de diámetro por 10 pies de largo, 30metros de conductor # 1/0THHN, multifilar, para red de tierra de panel principal general, incluye material aditivo para mejorar la conductividad del terreno (100 libras), los puntos de conexión de la red a tierra a conectarse con varillas será a través de soldadura exotérmica, la carga de soldadura será de acuerdo al calibre del conductor, ver detalle, en planos, profundidad de la excavacion.0.60 metros, una de esta red de tierra es para el reemplazo de la red que esta ubicada propiamenete donde esta la cancha. | G/L | 2
| suministro e instalación de tubo imc galvanizado 4 pulgadas de diámetro con su base de 0.4x0.4metros cuadrada, 1 metro de largo de profundidad con pendiente vierte agua de un 10% y 10centimetros de base sobre sale sobre el nivel de terreno conformado el colado de concreto es 3000 psi, incluye tapon de pvc 4" de diámetro, en la parte superior del tubo, varilla de 3/8 de diámetro soldado en forma de flecha en parte inferior de tubo que va empotrado en concreto, se considera desinstalación del tubo existente, con su red de tierra , y base de concreto, esto es para los pedestales , que se retiraran por efectos de que obstaculizan proceso de construcción | G/L | 2
| gestión para el cambio de servicio de medición de 120 voltios a 120/240 voltios. | G/L | 1
| podado de arboles que obstaculizan el recorrido de las acometidas aéreas exteriores, dejando a una altura de 2.5 a 3 metros de la línea. | G/L | 1
190 | OBRAS EXTERIORES
| Construcción de andén de concreto de 0.60 metros de ancho, según detalle | M | 38.46
200 | PINTURA
| Pintura general en paredes, incluye remoción de pintura existente y aplicar 2 manos de pintura de aceite | M² | 281.72
| Aplicar 2 manos de pintura de aceite en particiones nuevas | M² | 95.92
210 | LIMPIEZA FINAL
| Limpieza final | M² | 303.02
213 | SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL
| Suministro e instalación de señalización de "DIRECCION" fabricada de lamina acrílica de 0.40m x 0.14m x 3mm, de color azul pantone 285C y texto de color blanco, ver detalle en planos | C/U | 1
| Suministro e instalación de señalización de "BIBLIOTECA" fabricada de lamina acrílica de 0.40m x 0.14m x 3mm, de color azul pantone 285C y texto de color blanco, ver detalle en planos | C/U | 1
| Suministro e instalación de señalización de "AULA No. 1" fabricada de lamina acrílica de 0.40m x 0.14m x 3mm, de color azul pantone 285C y texto de color blanco, ver detalle en planos | C/U | 1
| Suministro e instalación de señalización de "ALTO VOLTAJE" fabricada de lamina acrílica de 0.40m x 0.30m x 3mm, de color rojo pantone 185C y color blanco, ver detalle en planos | C/U | 1
| Suministro e instalación de señalización de "RUTA DE EVACUACION" fabricada de lamina acrílica de 0.40m x 0.20m x 3mm, de color verde pantone 355C y color blanco, ver detalle en planos | C/U | 10
SUB TOTAL DE PABELLON #1 REPARACIÓN DE UN AULA DE PRIMARIA MAS REHABILITACIÓN DE DIRECCIÓN/BIBLIOTECA
PABELLON #2 REPARACIÓN DE UN AULA DE PRIMARIA
010 | PRELIMINARES
| Limpieza inicial | M² | 126.47
| Demoler piso de ladrillo corriente y cascote de concreto, hasta 10 centímetros de espesor | M² | 67.3
| Demoler andén perimetral existente | M² | 13.25
| Desinstalar cubierta de techo de cualquier tipo, incluye cumbrera y flashing | M² | 90.15
| Desinstalar puertas de madera con su marco de madera | C/U | 2
| Desinstalar fascia de fibro cemento, incluye estructura metálica | M | 38
| Desinstalación de ventanas de aluminio y vidrio | M² | 13.52
| Desinstalar cielo falso existente (estructura de aluminio y forro fibrocemento) | M² | 80.81
60 | TECHOS Y FASCIAS
| Limpieza con cepillo de cerdas de alambre, lija y diluyente de estructura metálica y aplicar 2 manos de pintura anticorrosiva roja | M² | 90.15
| Suministro e instalación de cubierta de techo de lamina aluminizada ondulada prepintada de color rojo calibre 26 estándar, según detalle en planos | M² | 90.15
| Suministro e instalación de cumbrera prefabricada aluminizada prepintada en color rojo calibre 26 estándar, según corresponda, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos | M | 9.55
| Suministro e instalación de flashing prefabricado aluminizado prepintado de color rojo calibre 26 estándar, desarrollo 12 pulgadas, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos | M | 18.88
| Suministro e instalación de fascia de láminas de fibro cemento de 11milimetros, con estructura metálica de tubo cuadrado 1 pulgada x 1 pulgada, se deberá de aplicar 2 manos de pintura anticorrosivo en estructura metálica y 2 manos de pintura de aceite en forro, las láminas de fibro cemento se sujetaran a la estructura con tornillos autorroscantes de 1 1/2 pulgada (ver detalle en láminas estructurales). | M | 38
070 | ACABADOS
| Repello corriente únicamente en culatas externas | M² | 37.36
| Fino corriente únicamente en culatas externas | M² | 37.36
080 | CIELO RASO
| Suministro e instalación de láminas de fibro cemento texturizado color blanco de 2 pies x 4 pies x 5 milímetros. sobre perfiles de aluminio acabado mill finish, se deberá garantizar la correcta sujeción del sistema y amarre de las laminas de cielo, según detalle en planos | M² | 80.91
090 | PISOS
Piso Interno
| Conformación y compactación con material selecto | M² | 48.3
| Construcción de cascote de concreto de 2,500 PSI, con un espesor de 3 pulgadas, dejar chaflán de concreto puro en puertas, ver detalle en planos | M² | 48.3
| Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a PEI IV O V. Color beige claro, incluye sobre chaflan, según detalle en planos | M² | 48.3
Piso en Pasillo
| Conformación y compactación con material selecto | M² | 19
| Construcción de cascote de concreto de 2,500 PSI, con un espesor de 2 pulgadas, dejar chaflán de concreto puro en puertas, ver detalle en planos | M² | 19
| Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a PEI IV O V. Color beige claro, incluye sobre chaflan, según detalle en planos | M² | 19
| Construir remate de piso (según detalle en planos, incluye bordillo de bloque de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas) | M | 14.65
120 | PUERTAS
| Suministro e instalación de puerta de madera sólida de 6 tableros ambas caras, incluye marco de madera de 2 pulgadas x 4 pulgadas y sus molduras, con cerradura de parche de primera calidad, haladera niquelada de 6 pulgadas, tope para puertas, metálico con goma, con sujeción empotrada en piso, de primera calidad y 4 bisagras de 3 ½ pulgadas x 3 ½ pulgadas de acero inoxidable, aplicar tres manos de lija, dos manos de sellador y dos manos de barniz poliuretano, según detalle en planos. (P-1) | C/U | 2
| Suministro e instalación de traga luz de madera con sus molduras y vidrio claro de 6 milímetros, según detalle en planos. | C/U | 2
130 | VENTANAS
| Suministro e instalación de ventanas de aluminio y vidrio tipo celosía, paletas de vidrio escarchado de 6 milímetros y aluminio acabado mil finish con mecanismo tipo mariposa, según detalle en planos | M² | 13.52
140 | OBRAS METALICAS
| Limpieza con cepillo de cerdas de alambre en verjas para protección puertas, incluye pasador, portacandado con su candado, 2 manos de pintura anticorrosivo y una mano de acabado fast dry. | M² | 5.16
| Limpieza con cepillo de cerdas en verjas para protección de ventanas incluye 2 manos de pintura anticorrosivo y una mano de acabado fast dry. | M² | 13.52
160 | ELECTRICIDAD
01 | SISTEMA DE CANALIZACION Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTES
| desinstalación del sistema eléctrico en general existente en el pabellón, | G/L | 1
| Suministro e instalación de tubería PVC conduit ½ pulgada de diámetro, con accesorios, uniones, curvas, bridas metálicas y sonda, de alambre galvanizado# 18. | M | 70
| Suministro e instalación de tubería PVC CD #40 de 1 pulgada de diámetro, con sus accesorios conector , uniones, canalización para acometida dentro de cielo raso , para la alimentación de sub panel SP-2, desde panel principal, PP-G, ver detalle del recorrido de la canalización en plano de conjunto. | M | 30
| Suministro e instalación de tubería EMT de 1 pulgada de diámetro, con sus accesorios conectores, curvas, uniones ,tramo de tubo que se instalara en la parte donde esta queda expuesto entre pabellon#1 y pabellón #2 ver recorrido en plano de conjunto. | M | 12
| Suministro e instalación de tubería EMT ,UL, conduit de ½ pulgada de diámetro, con accesorios, uniones, curvas, bridas metálicas, para bajantes de tomas corrientes y pagadores, que serán instalados superficialmente en la pared, , para el caso que exista canalización de tomas, y apagadores empotrados estos deberán de reutilizarse para evitar de dejar accesorios superficialmente instalados, de tal manera que el apagador quedara ubicado donde se ubica físicamente en el edificio, para el caso de los tomas si son del tipo soterrado y este sistema permite ser reutilizado, se hará de lo contrario serán del tipo superficial como en el plano lo indica, considerar la opción de canalizar de forma soterrada los tomas corrientes a una profundidad de 0.4 metros con mortero pobre sobre tubería cinta de seguridad, perforar pared a una altura de 0.4 metros SNPT, según la norma, en la perforación se llenara con concreto 3000 psi., esta consideración cuando el cascote es reemplazado totalmente. | M | 9
| suministro e instalación de cajas de 4 x 4 x 2 pulgadas, metálicas, tipo pesado con sus accesorios ,conectores, golosos, wire nut ,incluye tapa ciega 4 pulgadas x 4 pulgadas para cada caja | C/U | 8
| suministro e instalación de cajas 2 pulgadas x 4 pulgadas metálicas ,tipo pesado con sus accesorio (conectores). | C/U | 3
02 | CONDUCTORES
| Suministro e instalación de conductor # 6 THHN, multifilar, cableado dentro de cielo para la alimentación de sub panel, SP-2,desde el panel principal general , ver recorrido en plano de conjunto eléctrico, dejar un margen de conductor a la llegada del Main principal para efectos de medición de corriente, incluye conductor para polarización de sub panel. | M | 130
| Suministro e instalación, de conductor # 14 THHN. | M | 65
| Suministro e instalación, de conductor # 12 THHN, multifilar | M | 130
| Suministro e instalación, de conductor TSJ 3x14, incluye conector romex ½ pulgada de diámetro , en los extremos del conductor. | M | 12
03 | TOMACORRIENTES, APAGADORES Y ACCESORIOS
| Suministro e instalación de apagador triple, para empotrar, 120 voltios, 15 amperios, ,polarizados, de primera calidad. | C/U | 1
| Suministro e instalación de toma corriente doble, polarizado, para empotrar, 120 voltios, 20 amperios, de primera calidad, color marfil con seguridad al enchufar, TIPO RER-20CA RENU. | C/U | 2
04 | LAMPARAS Y ACCESORIOS
| Suministro e instalación de lámparas fluorescentes, 2x32 watt, 120 voltios, modelo económico, superficial, balastro electrónico, de primera calidad. | C/U | 6
| Suministro e instalación de lámpara fluorescente 1x32 watt, 120 voltios, modelo económico, superficial, balastro electrónico, de primera calidad. | C/U | 2
05 | PANELES ,BREAKER SISTEMA DE TIERRA Y ACCESORIOS
| Suministro e instalación de panel eléctrico 8 espacios, para empotrar , 120/240 voltios, capacidad de barras 125 amperios, con barra a tierra incorporada, de primera calidad, incluye columna fingida de material liviano, tabla cemento, para empotrado del centro de carga y tubería. | C/U | 1
| Suministro e instalación de breaker 1x20 amperios, enchufable, de primera calidad. | C/U | 1
| Suministro e instalación de breaker 1x15 amperios, enchufable, de primera calidad. | C/U | 1
| Suministro e instalación de breaker 2x40 amperios, enchufable, de primera calidad,main para sub panel SP-2. | C/U | 1
| Suministro e instalación de varilla cooperwell de ⅝ de pulgada de diámetro por 10 pies de largo, con su conector, de primera calidad, ver detalle de construcción en planos, la fosa del polo a tierra deberá construirse en la parte externa del edificio, lo mas cercano del centro de carga a proteger, la unión conductor electrodo será a travez de soldadura exotérmica, molde CR-2,carga según la sección transversal del conductor,vertir carbón natural, en fosa de electrodo | C/U | 1
190 | OBRAS EXTERIORES
| Construcción de andén de concreto de 0.60 metros de ancho, según detalle | M | 22.21
200 | PINTURA
| Pintura general en paredes, incluye remoción de pintura existente y aplicar 2 manos de pintura de aceite | M² | 131.95
210 | LIMPIEZA FINAL
| Limpieza final | M² | 126.47
213 | SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL
| Suministro e instalación de señalización de "AULA No. 2" fabricada de lamina acrílica de 0.40m x 0.14m x 3mm, de color azul pantone 285C y texto de color blanco, ver detalle en planos | C/U | 1
| Suministro e instalación de señalización de "ALTO VOLTAJE" fabricada de lamina acrílica de 0.40m x 0.30m x 3mm, de color rojo pantone 185C y color blanco, ver detalle en planos | C/U | 1
| Suministro e instalación de señalización de "RUTA DE EVACUACION" fabricada de lamina acrílica de 0.40m x 0.20m x 3mm, de color verde pantone 355C y color blanco, ver detalle en planos | C/U | 3
SUB TOTAL DE PABELLON #2 REPARACIÓN DE UN AULA DE PRIMARIA
PABELLON #3 REEMPLAZO DE DOS AULAS + AMPLIACION DE UN AULA DE SECUNDARIA
010 | PRELIMINARES
| Limpieza inicial | M² | 458.92
| Trazo y nivelación | M² | 330.82
020 | MOVIMIENTO DE TIERRA
| Corte de tierra y conformación, ( incluye descapote) | M³ | 43.42
| Material selecto, acarreo (20 kilómetros), relleno y compactación | M³ | 157.97
| Acarreo de material de desecho de movimiento de tierra, (1 kilometro) | M³ | 56.45
030 | FUNDACIONES
| Excavación estructural. | M³ | 95.06
| Relleno y compactación con material selecto, acarreo (20 kilómetros) | M³ | 88.72
| Acarreo de tierra a distancia menor o Igual a 1 km. | M³ | 54.89
| Acero de refuerzo, varilla lisa #2, G- 40 estándar. | KG | 246.8
| Acero de refuerzo, Varilla Corrugada #3, G-40 estándar. | KG | 266.9
| Acero de refuerzo, Varilla Corrugada #4, G-40 estándar. | KG | 351.27
| Formaletas de madera en zapatas. (Incluye desmoldante) | M² | 22
| Formaletas de madera en pedestales. (Incluye desmoldante) | M² | 6.72
| Formaletas de madera en viga asismica. (Incluye desmoldante) | M² | 37.22
| Concreto para fundaciones de 3,000 PSI. | M³ | 9.37
| Mejoramiento con suelo cemento en proporción 1:10, según detalle | M³ | 28.16
| Mejoramiento con Material Selecto debajo de Viga Asismica | M³ | 4.69
040 | ESTRUCTURAS DE CONCRETO
| Viga intermedia-1 (VI-1) (0.15 metros x 0.15 metros), 4 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 65.08
| Viga corona-1 (VC-1) (0.20 metros x 0.15 metros), 4 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 76.8
| Viga corona-2 (VC-2) (0.15 metros x 0.15 metros), 4 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 28.4
| Columna C-1 (0.20 metros x 0.20 metros), 4 varillas #4, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 17.58
| Columna C-2 (0.15 metros x 0.15 metros) 4 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 35.16
| Columna C-3 (0.20 metros x 0.15 metros) 4 varillas #4, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 26.44
| Columna C-4 (0.20 metros x 0.15 metros) 4varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 23.44
050 | MAMPOSTERIA
| Pared de bloques de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas sisado únicamente en una cara, según detalle | M² | 40.5
| Pared de bloques de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas sisado en ambas caras, según detalle | M² | 96.17
60 | TECHOS Y FASCIAS
| Estructura metálica de techos según planos estructurales, incluye dos manos de pintura anticorrosivo. | M² | 275.82
| Suministro e instalación de cubierta de techo de lamina aluminizada ondulada prepintada de color rojo calibre 26 estándar, según detalle en planos | M² | 275.82
| Suministro e instalación de cumbrera prefabricada aluminizada prepintada en color rojo calibre 26 estándar, según corresponda, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos | M | 25.85
| Suministro e instalación de flashing prefabricado aluminizado prepintado de color rojo calibre 26 estándar, desarrollo 12 pulgadas, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos | M | 21.34
| Suministro e instalación de fascia de láminas de fibro cemento de 11milimetros, con estructura metálica de tubo cuadrado 1 pulgada x 1 pulgada, se deberá de aplicar 2 manos de pintura anticorrosivo en estructura metálica y 2 manos de pintura de aceite en forro, las láminas de fibro cemento se sujetaran a la estructura con tornillos autorroscantes de 1 1/2 pulgada (ver detalle en láminas estructurales). | M | 73.04
070 | ACABADOS
| Piqueteo únicamente en vigas y columnas | M² | 116.45
| Repello corriente únicamente en vigas columnas y cara exterior de culatas | M² | 156.95
| Fino corriente únicamente en vigas columnas y cara exterior de culatas | M² | 156.95
080 | CIELO RASO
| Suministro e instalación de láminas de fibro cemento texturizado color blanco de 2 pies x 4 pies x 5 milímetros. sobre perfiles de aluminio acabado mill finish, se deberá garantizar la correcta sujeción del sistema y amarre de las laminas de cielo, según detalle en planos | M² | 247.69
090 | PISOS
Piso Interno
| Conformación y compactación con material selecto | M² | 168.9
| Construcción de cascote de concreto de 2,500 PSI, con un espesor de 3 pulgadas, dejar chaflán de concreto puro en puertas, ver detalle en planos | M² | 168.9
| Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a PEI IV O V. Color beige claro, incluye sobre chaflan, según detalle en planos | M² | 168.9
Piso en Pasillo
| Conformación y compactación con material selecto | M² | 51.6
| Construcción de cascote de concreto de 2,500 PSI, con un espesor de 2 pulgadas, dejar chaflán de concreto puro en puertas, ver detalle en planos | M² | 51.6
| Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a PEI IV O V. Color beige claro, incluye sobre chaflan, según detalle en planos | M² | 51.6
| Construir remate de piso (según detalle en planos, incluye bordillo de bloque de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas) | M | 31
120 | PUERTAS
| Suministro e instalación de puerta de madera sólida de 6 tableros ambas caras, incluye marco de madera de 2 pulgadas x 4 pulgadas y sus molduras, con cerradura de parche de primera calidad, haladera niquelada de 6 pulgadas, tope para puertas, metálico con goma, con sujeción empotrada en piso, de primera calidad y 4 bisagras de 3 ½ pulgadas x 3 ½ pulgadas de acero inoxidable, aplicar tres manos de lija, dos manos de sellador y dos manos de barniz poliuretano, según detalle en planos. (P-1) | C/U | 6
| Suministro e instalación de traga luz de madera con sus molduras y vidrio claro de 6 milímetros, según detalle en planos. | C/U | 6
130 | VENTANAS
| Suministro e instalación de ventanas de aluminio y vidrio tipo celosía, paletas de vidrio escarchado de 6 milímetros y aluminio acabado mil finish con mecanismo tipo mariposa, según detalle en planos | M² | 52.8
140 | OBRAS METALICAS
| Suministro e instalación de verja para protección de puertas según detalles en planos, incluye pasador con portacandado, candado, 2 manos de pintura anticorrosivo y una mano de acabado fast dry. | M² | 18.55
| Suministro e instalación de verja para protección de ventanas según detalles en planos, incluye 2 manos de pintura anticorrosivo y una mano de acabado fast dry. | M² | 52.8
| Suministro es instalación de placa conmemorativa de aluminio, ver detalle en plano | C/U | 1
160 | ELECTRICIDAD
01 | SISTEMA DE CANALIZACION Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTES
| Suministro e instalación de tubería PVC conduit ½ pulgada de diámetro, con accesorios, uniones, curvas, bridas metálicas y sonda, de alambre galvanizado# 18. | M | 173
| Suministro e instalación de tubería EMT de 1 pulgada de diámetro, con sus accesorios conector y mufa ambos de 1 pulgada, para sub- panel SP-3. | M | 3
| suministro e instalación de caja de 4 pulgadas x 4 pulgadas x por 2 pulgadas, metálicas tipo pesado con sus accesorios ,conectores, golosos wire nut ,incluye tapa ciega 4 pulgadas x 4 pulgadas una para cada caja. | C/U | 24
| suministro e instalación de caja 4 pulgadas x 2 pulgadas metálicas tipo pesado con sus accesorio (conectores). | C/U | 9
02 | CONDUCTORES
| Suministro e instalación, de conductor # 14 THHN. | M | 289
| Suministro e instalación, de conductor # 12 THHN, multifilar | M | 579
| suministro e instalación de conductor #6 THHN, multifilar, con sus conectores a compresión, para empalme en mufa, incluye conductor para polarización, de panel, SP-3, considerar un margen de conductor a la llegada de Main principal para efectos de la medición de corriente. | M | 25
| Suministro e instalación, de conductor TSJ 3x14, incluye conector romex ½ pulgada de diámetro en los extremos del conductor. | M | 36
03 | TOMACORRIENTES, APAGADORES Y ACCESORIOS
| Suministro e instalación de apagador triple, para empotrar, 120 voltios, 15 amperios, ,polarizados, de primera calidad. | C/U | 3
| Suministro e instalación de toma corriente doble, polarizado, para empotrar, 120 voltios, 20 amperios, de primera calidad, color marfil con seguridad al enchufar, TIPO RER-20CA RENU. | C/U | 6
04 | LAMPARAS Y ACCESORIOS
| Suministro e instalación de lámparas fluorescentes, 2x32 watt, 120 voltios, superficial, balastro electrónico, de primera calidad. | C/U | 18
| Suministro e instalación de lámpara fluorescente 1x32 watt, 120 voltios, superficial, balastro electrónico, de primera calidad. | C/U | 6
05 | PANELES ,BREAKER SISTEMA DE TIERRA Y ACCESORIOS
| Suministro e instalación de panel eléctrico 12 espacios, para empotrar , 120/240 voltios, capacidad de barras 125 amperios, con barra a tierra incorporada, de primera calidad. | C/U | 1
| Suministro e instalación de breaker 1x20 amperios, enchufable, de primera calidad. | C/U | 3
| Suministro e instalación de breaker 1x15 amperios, enchufable, de primera calidad. | C/U | 3
| Suministro e instalación de breaker 2x40 amperios, enchufable, de primera calidad, Main para sub panel, SP-3. | C/U | 1
| Suministro e instalación de varilla cooperwell de ⅝ de pulgada de diámetro por 10 pies de largo, con su conector, de primera calidad, ver detalle de construcción en planos, la fosa del polo a tierra deberá construirse en la parte externa del edificio, lo mas cercano del centro de carga a proteger, la unión conductor electrodo será a travez de soldadura exotérmica, molde CR-2,carga según la sección transversal del conductor,vertir carbón natural, en fosa de electrodo | C/U | 1
190 | OBRAS EXTERIORES
| Construcción de andén de concreto de 0.60 metros de ancho, según detalle | M | 40.4
200 | PINTURA
| Aplicar 2 manos de pintura de aceite en paredes, vigas y columnas | M² | 389.79
210 | LIMPIEZA FINAL
| Limpieza final | M² | 458.92
213 | SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL
| Suministro e instalación de señalización de "AULA No. 3" fabricada de lamina acrílica de 0.40m x 0.14m x 3mm, de color azul pantone 285C y texto de color blanco, ver detalle en planos | C/U | 1
| Suministro e instalación de señalización de "AULA No. 4" fabricada de lamina acrílica de 0.40m x 0.14m x 3mm, de color azul pantone 285C y texto de color blanco, ver detalle en planos | C/U | 1
| Suministro e instalación de señalización de "AULA No. 5" fabricada de lamina acrílica de 0.40m x 0.14m x 3mm, de color azul pantone 285C y texto de color blanco, ver detalle en planos | C/U | 1
| Suministro e instalación de señalización de "ALTO VOLTAJE" fabricada de lamina acrílica de 0.40m x 0.30m x 3mm, de color rojo pantone 185C y color blanco, ver detalle en planos | C/U | 1
| Suministro e instalación de señalización de "RUTA DE EVACUACION" fabricada de lamina acrílica de 0.40m x 0.20m x 3mm, de color verde pantone 355C y color blanco, ver detalle en planos | C/U | 9
SUB TOTAL DE PABELLON #3 REEMPLAZO DE DOS AULAS + AMPLIACION DE UN AULA DE SECUNDARIA
AMPLIACION DE BATERIA DE LETRINAS SANITARIAS CON TAZA RURAL
010 | PRELIMINARES
| Limpieza inicial | M² | 168.16
| Trazo y nivelación | M² | 96.1
020 | MOVIMIENTO DE TIERRA
| Corte de tierra y conformación, ( incluye descapote) | M³ | 24.76
| Material selecto, acarreo (20 kilómetros), relleno y compactación | M³ | 48.41
| Acarreo de material de desecho de movimiento de tierra, (1 kilometro) | M³ | 32.19
030 | FUNDACIONES
| Excavación estructural | M³ | 55.09
| Concreto estructural de 3000 PSI | M³ | 4.9
| Acarreo de desechos. | M³ | 31.6
| Acero de refuerzo, varilla lisa #2, G- 40 estándar. | Kg | 180
| Acero de refuerzo #3, corrugado, grado 40 | Kg | 83.07
| Acero de refuerzo #4, corrugado, grado 40 | Kg | 351.1
| Formaletas en zapatas. | M² | 14
| Formaletas en pedestales. | M² | 6.6
| Formaletas en viga asismica. | M² | 22.37
| Mejoramiento con suelo cemento en proporción 1:10, según detalle | M³ | 17
| Relleno y compactación con material selecto, acarreo (20 kilómetros) | M³ | 51.11
| Mejoramiento de suelo con material selecto en vigas asísmicas. | M³ | 2.41
040 | ESTRUCTURAS DE CONCRETO
| Viga intermedia-1 (VI-1) (0.15 metros x 0.15 metros), 4 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 59.35
| Viga intermedia-2 (VI-2) (0.10 metros x 0.15 metros), 2 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 2
| Viga corona-1 (VC-1) (0.15 metros x 0.20 metros), 4 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3,000 PSI, según detalle. | M | 49.72
| Columna-1 (C-1) (0.15 metros x 0.15 metros), 4 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3,000 PSI, según detalle. | M | 75.19
050 | MAMPOSTERIA
| Pared de bloques de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas sisado únicamente en cara interna, según detalle | M² | 38.62
| Pared de bloques de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgada sin sisado, según detalle | M² | 40.38
060 | TECHOS Y FASCIAS
| Estructura de techo (incluye 2 manos de pintura anticorrosiva) | M² | 68.64
| Suministro e instalación de cubierta de techo de lámina aluminizada ondulada prepintada de color rojo calibre 26 estándar, según detalle en planos. | M² | 68.64
| Suministro e instalación de cumbrera prefabricada aluminizada lisa prepintada en color rojo calibre 26 estándar, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos. | M | 12.95
| Suministro e instalación de flashing prefabricado aluminizado liso prepintado de color rojo calibre 26 estándar, desarrollo de 12 pulgadas, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos. | M | 10.6
| Suministro e instalación de fascia de láminas de fibro cemento de 11milimetros, con estructura metálica de tubo cuadrado 1 pulgada x 1 pulgada, se deberá de aplicar 2 manos de pintura anticorrosivo en estructura metálica y 2 manos de pintura de aceite en forro, las láminas de fibro cemento se sujetaran a la estructura con tornillos autorroscantes de 1 1/2 pulgada (ver detalle en láminas estructurales). | M | 36.5
| Suministro e instalación de canal alto caudal de PVC 4 pulgadas con soporte de varillas de hierro para drenaje pluvial (Incluye sus accesorios para fijación), según detalle en planos | M | 12.95
070 | ACABADOS
| Piqueteo únicamente en vigas y columnas | M² | 94.14
| Repello corriente únicamente en vigas, columnas y cara externa de culatas | M² | 104.16
| Fino corriente únicamente en vigas, columnas y cara externa de culatas | M² | 54.24
| Suministro e instalación de enchape de azulejos en paredes, según detalle en planos | M² | 47.4
080 | CIELO RASO
| Suministro e instalación de láminas de fibro cemento texturizado color blanco de 2 pies x 4 pies x 5 milímetros. sobre perfiles de aluminio acabado mill finish, se deberá garantizar la correcta sujeción del sistema y amarre de las láminas de cielo, según detalle en planos | M² | 56.42
090 | PISOS
Pisos internos
| Conformación y compactación con material selecto | M² | 26.28
| Construcción de cascote de concreto de 2,500 PSI, con un espesor de 3 pulgadas, dejar chaflán de concreto puro en puertas, ver detalle en planos | M² | 26.28
| Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a PEI IV O V. Color beige claro, incluye sobre chaflan, según detalle en planos | M² | 26.28
Pisos de pasillo
| Conformación y compactación con material selecto | M² | 19.28
| Construcción de cascote de concreto de 2,500 PSI, con un espesor de 2 pulgadas, dejar chaflán de concreto puro en puertas, ver detalle en planos | M² | 19.28
| Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a PEI IV O V. Color beige claro, según detalle en planos | M² | 19.28
| Construir remate de piso (según detalle en planos, incluye bordillo de bloque de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas ) | M | 17.05
120 | PUERTAS
| Suministro e instalación de puerta (P-1) metálica lisa prefabricada con su marco y molduras, con cerradura tipo pomo giratorio de primera calidad, tope para puertas, metálico con goma, con sujeción empotrada en piso, de primera calidad y 4 bisagras de 3.5 pulgadas x 3.5 pulgadas de acero inoxidable, en servicios sanitarios | C/U | 6
| Suministro e instalación de puerta (P-2) metálica de 8 tableros a ambos lados prefabricada con su marco y molduras, con cerradura tipo manija deberá ser de palanca o de presión de primera calidad, tope para puertas, metálico con goma, con sujeción empotrada en piso, de primera calidad y 4 bisagras de 3.5 pulgadas x 3.5 pulgadas de acero inoxidable, en servicios sanitarios para discapacitados | C/U | 2
130 | VENTANAS
| Suministro e instalación de ventanas de aluminio y vidrio tipo celosía, paletas de vidrio escarchado de 6 milímetros y aluminio acabado mil finish con mecanismo tipo mariposa, (ver detalle en plano). (V-1) | M² | 3.62
| Suministro e instalación de ventanas de aluminio y vidrio tipo celosía, paletas de vidrio escarchado de 6 milímetros y aluminio acabado mil finish con mecanismo tipo mariposa, (ver detalle en plano). (V-2) | M² | 1
140 | OBRAS METALICAS
| Suministro e instalación de verja para protección de puertas según detalles en planos, incluye pasador con portacandado, candado, 2 manos de pintura anticorrosivo y una mano de acabado fast dry. | M² | 8.92
| Suministro e instalación de verja para protección de ventanas según detalles en planos, incluye 2 manos de pintura anticorrosivo y una mano de acabado fast dry. | M² | 4.62
| Suministro e instalación de verja de protección en boquete de ventanas externas de bidones, según detalles en planos, incluye 2 manos de pintura anticorrosivo y una mano de acabado fast dry. | M² | 4.97
| Suministro e instalación de barra de apoyo vertical y horizontal tipo A de acero inoxidable de 1 1/4 pulgadas de diámetro, L=24 pulgada. Fijar a placa de acero de 1/8 pulgadas espesor. en servicio sanitario (ver detalle) | C/U | 4
| Suministro e instalación de barra de apoyo tipo B abatible de aluminio de 1 ½ pulgadas de diámetro, longitud=31 pulgadas. Incluye Fijar a placa de acero de 9 pulgadas x 4 pulgadas x 1/8 pulgadas. Incluye sujetador de barra de apoyo de aluminio espichado a la pared con 2 pernos galvanizados de 1½ pulgadas. En servicio sanitario (ver detalle). | C/U | 2
150 | OBRAS SANITARIAS
AGUA POTABLE
| Suministro e instalación de tubería PVC de ½ pulgada de diámetro, cedula #13.5. Para agua potable, incluye codos 90°, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según planos y especificaciones técnicas) | M | 18
| Suministro e instalación de tubería PVC de 3/4 pulgadas de diámetro, cedula #17. Para agua potable, incluye codos 90°, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según planos y especificaciones técnicas) | M | 16
| Suministro e instalación de tubería PVC de 1 pulgada de diámetro, cedula #26. Para agua potable, incluye codos 90°, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según planos y especificaciones técnicas) | M | 6
| Suministro e instalación de llave de pase de 1" pulgada de diámetro. | C/U | 1
| Suministro e instalación de reductor de diámetro 3/4pulgada a 1/2pulgada | C/U | 12
| Suministro e instalación de reductor de diámetro 1 pulgada a 3/4 pulgada | C/U | 1
| Suministro e instalación de llave de chorro de 1/2" de Bronce de rosca estándar, incluye accesorios y reductores de conexión. | C/U | 18
| Suministro e instalación de bidones plásticos de 5 galones con tapa superior y dispensador en la parte inferior, según detalle en planos | C/U | 4
AGUAS RESIDUALES
| Suministro e instalación de tubería PVC de 2 pulgadas de diámetro, cedula # 41. Para aguas negras, incluye, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según diseño de planos y especificaciones técnicas) | M | 18
| Suministro e instalación de tubería PVC de 4 pulgadas de diámetro, cedula # 41. Para aguas negras, incluye codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según diseño de planos y especificaciones técnicas) | M | 30
| Suministro e instalación tubo de ventilación PVC de 1 ½ pulgadas de diámetro, con accesorios | C/U | 2
| Boca de limpieza sanitaria de PVC de 2 pulgadas de diámetro (según detalle) | C/U | 1
| Salida sanitaria para drenaje de piso, incluye accesorios según detalle | C/U | 2
| Drenaje de piso cromada de 2 pulgadas de diámetro, incluye todos los accesorios de conexión, según detalle | C/U | 2
| Salida sanitaria para lavamanos, incluye reductores, conexión a la tubería de la red. Según detalle | C/U | 2
| Salida sanitaria para tasa rural, incluye accesorios, según detalle | C/U | 8
| Suministro e instalación de tasa rural para servicio sanitario incluye accesorios, según detalle en planos | C/U | 8
| Construcción de lavamanos de concreto reforzado con enchape de azulejos y accesorios (según detalle), incluye línea de abastecimiento de agua potable, conexión a red de aguas negras (según planos y especificaciones), en área de baños de varones | C/U | 2
| Construcción de caja de registro de 0.75 metros. x 0.75 metros. (según detalle) | C/U | 1
160 | ELECTRICIDAD
01 | SIST. DE CANALIZACION Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTES
| Suministro e instalación de tubería PVC conduit de ½ pulgada de diámetro ,con accesorios, uniones, curvas, bridas metálicas, alambre galvanizado #18, incluye tubo a dejar empotrado con salida hacia fuera del edificio para la colocación del sistema de tierra de panel. | M | 87
| suministro e instalación de tubería EMT UL, de 1 pulgada de diámetro con sus accesorios conector, mufas ,ambos de 1 pulgada, a instalarse en batería sanitaria y panel principal. | M | 6
| suministro e instalación de cajas de 4 pulgadas x 4 pulgadas x 2 pulgadas metálicas, tipo pesado con sus accesorios ,conectores, golosos, incluye tapa ciega 4 pulgadas x 4 pulgadas para cada caja y caja donde se montara mufa, empotrada en mampostería, ver detalle de montaje en lamina de obras exteriores. | C/U | 14
| suministro e instalación de cajas 2 pulgadas x 4 pulgadas metalicas,tipo pesado con sus accesorio (conectores), incluye tapa ciega para cada una de las cajas a instalar. | C/U | 11
CONDUCTORES
| Suministro e instalación, de conductor # 14 THHN. | M | 96
| Suministro e instalación, de conductor # 12 THHN, multifilar | M | 192
| suministro e instalación de conductor #8 THHN, multifilar para la alimentación de mufa en batería sanitaria y panel principal general circuito # 24, incluye conductor para polarización del circuito de iluminación. | M | 30
| Suministro e instalación, de conductor TSJ 3x14, incluye conector romex ½ pulgada de diámetro , en los extremos del conductor. | M | 24
TOMACORRIENTES, APAGADORES Y ACCESORIOS
| Suministro e instalación de apagador sencillo , para empotrar, 120 voltios, 15 amperios, ,polarizados, de primera calidad. | C/U | 11
LAMPARAS Y ACCESORIOS,SISTEMA DE TIERRA ,BREAKER.
| Suministro e instalación de bombillo tipo LED. incluye cepo tipo plato, superficial, 120 voltios, 20 watt, de primera calidad. | C/U | 13
| Suministro e instalación de breaker 1x15 amperios, enchufable, de primera calidad. | C/U | 1
| Suministro e instalación de varilla cooperwell de ⅝ de pulgada de diámetro por 10 pies de largo, con su conector, de primera calidad, ver detalle de construcción en planos, la fosa del polo a tierra deberá construirse en la parte externa del edificio, lo mas cercano del centro de carga a protegerla unión conductor electrodo será a travez de soldadura exotérmica, molde CR-2,carga según la sección transversal del conductor,vertir carbón natural, en fosa de electrodo | C/U | 1
190 | OBRAS EXTERIORES
| Construcción de andén de concreto de 0.60 metros de ancho, según detalle | M | 18.35
200 | PINTURA
| Aplicar 2 manos de pintura de aceite en paredes, vigas y columnas | M² | 204.74
210 | LIMPIEZA FINAL
| Limpieza final | M² | 168.16
213 | SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL
| Suministro e instalación de señalización de "BATERIA SANITARIA No. 1" fabricada de lamina acrílica de 0.40m x 0.14m x 3mm, de color azul pantone 285C y texto de color blanco, ver detalle en planos | C/U | 1
| Suministro e instalación de señalización de "ALTO VOLTAJE" fabricada de lamina acrílica de 0.40m x 0.30m x 3mm, de color rojo pantone 185C y color blanco, ver detalle en planos | C/U | 1
| Suministro e instalación de señalización de "RUTA DE EVACUACION" fabricada de lamina acrílica de 0.40m x 0.20m x 3mm, de color verde pantone 355C y color blanco, ver detalle en planos | C/U | 1
| Suministro e instalación de 2 señalizaciones de "SERVICIOS SANITARIOS PARA HOMBRE Y MUJER" fabricada de lamina acrílica de 0.25m x 0.30m x 3mm, de color azul pantone 285C y color blanco, ver detalle en planos | C/U | 1
| Suministro e instalación de señalización de "SERVICIOS SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS" fabricada de lamina acrílica de 0.25m x 0.30m x 3mm, de color azul pantone 285C y color blanco, ver detalle en planos | C/U | 2
SUBTOTAL DE AMPLIACION DE BATERIA DE LETRINAS SANITARIAS CON TAZA RURAL
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE 10.00 M X 18.00 M
10 | PRELIMINARES
| Limpieza inicial | M² | 340
| Trazo y nivelación | M² | 264
20 | MOVIMIENTO DE TIERRA
| Corte de tierra y conformación, ( incluye descapote) | M³ | 559.23
| Material selecto, acarreo (20 kilómetros), relleno y compactación | M³ | 222.78
| Acarreo de material de desecho de movimiento de tierra, (1 kilometro) | M³ | 727
30 | FUNDACIONES Y LOSA DE CONCRETO
Bases y pedestales para estructura de Cancha
| Excavación estructural | M³ | 5.12
| Formaletas en zapatas | M² | 4.8
| Formaletas en pedestales | M² | 6
| Concreto estructural de 3000 PSI | M³ | 1.1
| Acero de refuerzo N° 3 | KG | 43.82
| Acero para estribos N°2 | KG | 13.09
| Relleno y compactación proctor al 90% | M³ | 6.43
| Botar material de desecho | M³ | 1.43
Bordillo de concreto (0.15 metros x 0.20 metros)
| Excavación estructural | M³ | 1.6
| Formaletas | M² | 12.8
| Concreto estructural para bordillo de 3000 PSI | M³ | 1.92
| Relleno y compactación proctor al 90% | M³ | 0.64
| Botar material de desecho | M³ | 1.25
Losa de Concreto
| Concreto estructural para losa de 3000 PSI | M³ | 19.6
| Acero de refuerzo N°2 | KG | 488.04
40 | ESTRUCTURAS DE PORTERIA
| Platinas metálicas de 8 pulgadas x 8 pulgadas x 1/4 pulgada, con 4 anclas de pernos 1/2 pulgada x 22 pulgadas con arandela de presión y de rosca fina, según detalle | C/U | 8
| Construcción de estructura portería de tubo HoGo de 3 pulgadas x 1/8 pulgadas de espesor, incluye 2 manos de pintura anticorrosiva y una mano de pintura de aceite | C/U | 2
| Suministro e instalación de tablero metálico, incluye marco de angular de 1 1/2 pulgadas x 1 1/2 pulgadas x 3/16 pulgadas y angular de 1 pulgada x 1 pulgada x 3/16 pulgadas, platina de fijación metálica de 6 pulgadas x 6 pulgadas x 1/4 pulgadas, con tablero de lamina metálica de 1.20 metros x 1.80 metros x 1/4 pulgadas, 2 manos de pintura anticorrosiva y una mano de pintura de aceite a la estructura y lamina metálica, según detalle | C/U | 2
| Suministro e instalación de aro para enceste anti golpe, con su red incluida, según detalle | C/U | 2
| Construcción de pedestal de concreto con tubo metálico para red de Voleibol, según detalle | C/U | 2
| Suministro e instalación de red para paral de futbol de salón | C/U | 2
| Suministro e instalación de net para voleibol profesional, con cables de acero inoxidable incluidos | C/U | 1
70 | ACABADOS
| Fino llaneado directo sobre losa de concreto ( incluye bordillos) | M² | 196
160 | ELECTRICIDAD
01 | SIST. DE CANALIZACION Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTES
| Suministro e instalación de tubería EMT 1 pulgada de diámetro , incluye accesorio, conectores y mufa, ambos de 1 pulgada de diámetro, a instalarse en panel principal general. | M | 3
| Suministro e instalación de tubería EMT ¾ pulgada de diámetro, incluye accesorio,(conectores) y mufa, de ¾ pulgada de diámetro , incluye accesorios, bridas,conectores,cinta bandy, para sujeción de tubo en superficie de poste, PC-10 , ver detalle en planos, altura mínima de la mufa en poste es de 5 metros. | M | 6
| Suministro e instalación tubería PVC ¾ pulgada de diámetro conduit CD 40, para canalización soterrada donde se interconectan los reflectores y acometida desde panel principal de cancha, incluye accesorios, uniones , curvas, conectores y cajas de registro 4 pulgadas x 4pulgadas x 2 pulgadas tipo pesado, con tapa ciega profundidad de excavación de 0.6 metros incluye, alambre galvanizado#18, cinta de seguridad de color rojo dentro de excavación, , una capa de arena 2 pulgadas, de grosor ,donde descansan los tubos, impermeabilización de el borde de la caja de registro con silicona, impermeabilizante para intemperie | M | 70
02 | CONDUCTORES
| Suministro e instalación de conductor # 6 THHN, multifilar, con sus conectores a compresión, para empalme en mufa, a instalarse en panel principal general. | M | 20
| Suministro e instalación, de conductor # 10 THHN, multifilar, incluye conductor para la polarización de reflectores. | M | 225
| Suministro e instalación, de conductor TSJ 3x12, para la alimentación de reflectores desde caja de registro ubicada en pedestal de concreto, hacia reflectores. | M | 24
| Suministro e instalación de conductor 3X6 ACSR triplex, incluye varillas de remate # 6, grapa tensora tipo unión Fenosa, para el tensado de acometida de luces exteriores . | M | 20
04 | LAMPARAS Y ACCESORIOS
| Suministro e instalación de reflectores de 250 watt , 240 voltios, para exteriores, luz blanca, incluye tubería metálica galvanizada de 3 pulgadas de diámetro y 5.5 metros de largo, dado de concreto, con las dimensiones siguientes 0.4 metros de altura sobre el nivel de terreno conformado y 0.4 metros en terrado en terreno longitud total del pedestal 0.8 metros ver detalle de montaje, y construcción de pedestal en lamina de obras exteriores | C/U | 4
| Suministro e instalación breaker 2x20 amperios, enchufable, de primera calidad, Main para reflectores de cancha. | C/U | 1
200 | PINTURA
| Pintura de aceite en tableros y aros (ambas caras) | M² | 8.64
| Pintura de aceite para rayado de canchas tipo trafico para pisos, ancho de rayas y colores según planos | M | 258
210 | LIMPIEZA FINAL
| Limpieza final | M² | 340
SUB TOTAL CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE 10.00 M X 18.00 M
OBRAS EXTERIORES
150 | OBRAS SANITARIAS
AGUA POTABLE
| Suministro e instalación de lava lampazo de concreto de fabricación nacional, incluye tubería PVC de 2 pulgadas de diámetro, conectada al canal de drenaje pluvial | C/U | 3
| Suministro e instalación de tanque PVC tricapa de 2,500 litros de capacidad, sobre estructura para recolección de agua de lluvia. (incluye conexión de alimentación y distribución ), según detalle | C/U | 2
AGUAS RESIDUALES
| Construcción de tanque séptico Tipo 4, según detalle | C/U | 1
| Construcción de pozo de absorción / infiltración, según detalle | C/U | 1
OBRAS DE PROTECCION
| Construcción de canal rectangular de concreto de 2500 PSI, según detalle en planos | M | 139
| Construcción de canal rectangular para drenaje pluvial de concreto armado con rejilla metálica, según detalle en planos. incluye dos manos de pintura anticorrosiva | M | 70
| Construcción de rejillas metálicas de conexión en cunetas de drenaje pluvial de concreto, incluye dos manos de pintura anticorrosiva, según detalle en planos | M | 32
160 | ELECTRICIDAD
01 | SISTEMA DE CANALIZACIÓN Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTES
| Suministro e instalación de tubería EMT UL, 1 pulgada de diámetro, incluye accesorios, conectores y mufa, ambos de 1 pulgada de diámetro. | M | 3
02 | CONDUCTORES
| Suministro e instalación de conductor # 6 THHN, multifilar, con sus conectores a compresión, para empalme en mufa. | M | 20
| Suministro e instalación de conductor 3X6 ACSR triplex, incluye varillas de remate # 6, grapa tensora tipo Unión Fenosa, para el tensado de acometida de luces exteriores. | M | 125
04 | LÁMPARAS Y ACCESORIOS
| Suministro e instalación de lámparas tipo cobra, 175 watt, 240 voltios, incluye foto celda, brazo tipo Unión Fenosa, cable # 12 THHN, multifilar, para cableado de lámpara tipo cobra. | C/U | 5
| Suministro e instalación breaker 2x20 amperios, enchufable, de primera calidad, Main para luces exteriores. | C/U | 1
190 | OBRAS EXTERIORES
| Suministro e instalación de rotulo para "ZONA DE CONCENTRACION ANTE SISMOS" construido con tubo redondo galvanizado empotrado en pedestal de concreto, marco de tubo cuadrado forrado con lamina aluminazada lisa cal 26, ver detalle en planos | C/U | 1
| Construcción de asta de bandera, según detalle | C/U | 1
| Construcción de andén de concreto de 1.50 metros de ancho, según detalle | M | 69.71
| Construcción de andén de concreto acceso de 2.00 metros de ancho, según detalle | M | 41.65
| Construcción de rampas de concreto de 2.00 metros de ancho, Según detalle | M | 12
| Construcción de rampa de concreto de 2,500 PSI de 1.50 metros de ancho para conexión del centro escolar y el preescolar, Incluye zapatas, pedestales, columnas, vigas y mampostería a como se muestra en los planos | GLB | 1
| Suministro e instalación de pasamanos metálico para rampas, incluye 2 manos de pintura anticorrosivo, una mano de acabado fast dry, acabado rolado al final de pasamanos, (ver detalle en planos) | M | 48.12
| Construcción de gradas de concreto de 2,000 PSI con bloque de mortero ( huella=0.30 metros, contra huella= 0.17 metros), según detalle en planos | M² | 3.15
| Construcción de muro de contención con mampostería confinada de piedra cantera, incluye mejoramiento, zapatas, pedestales, columnas, vigas y mampostería a como se muestra en planos | M | 12.6
| Suministro e instalación de bancas de concreto prefabricada con respaldo para primaria/secundaria, incluye base rectangular de concreto de 2500 PSI y azulejos de cerámica de 0.15 metros x 0.15 metros incrustados en el concreto, según detalle en planos. | C/U | 10
| Suministro e instalación de bancas de concreto con mesa prefabricadas, incluye base circular de concreto de 2,500 PSI, de 5 centímetros de espesor y un diámetro de 2.60 metros , según detalle en planos | C/U | 5
| Suministro e instalación de contenedores de basura, aplicar dos manos de pintura anticorrosiva, según detalle (reciclable) | C/U | 3
| Reemplazo de malla ciclon calibre #13 en porton principal del centro escolar. | C/U | 1
| Suministrar y sembrar grama vegetal de maní forrajero para protección de talud | M² | 215.27
| Suministrar y plantar arbustos ornamentales | C/U | 124
| Suministrar y plantar arboles típicos de la zona ó según especificaciones en planos. | C/U | 390
SUB TOTAL DE OBRAS EXTERIORES
COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO INDIRECTO
ADMINISTRACIÓN Y UTILIDADES
SUB - TOTAL
IMPUESTO MUNICIPAL POR EDIFICACION O MEJORAS (1%)
VALOR TOTAL OFERTA
Note on G138: Infraestructura1: varia en función de la zona

## PREESCOLAR
MINISTERIO DE EDUCACION
DIVISIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
DIVISIÓN DE PREINVERSION
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR NICARAO
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE QUILALÍ, DEPARTAMENTO DE NUEVA SEGOVIA
ALCANCES GENERALES DE OBRAS DEL PREESCOLAR
EMPRESA:___________________________________ | [5 empty] | FECHA: _______________________
Etapa | Descripción | U/M | Cantidad | Costo Unitario Directo |  |  |  | Costo Total
|  |  |  | Mano/Obra | Materiales | Transporte | Precio Unit.
|  |  |  | U$ | U$ | U$ | Directo U$
PRELIMINARES
010 | PRELIMINARES
| Demolición de estructura de concreto para tanque de almacenamiento pluvial. | Glb | 1
| Demoler canal de drenaje pluvial de concreto | M | 7.83
| Desinstalar Tanque de 5000 lts | Glb | 1
SUB TOTAL DE PRELIMINARES
REPARACION DE PABELLON DE PREESCOLAR DE DOS AULAS
010 | PRELIMINARES
| Limpieza inicial | M² | 19.5
060 | TECHOS Y FASCIAS
TECHO EN AMBIENTE INTERIOR
| Limpieza e impermeabilización de cubierta de techo (con Impermeabilizante Líquido ) | M² | 149
| Limpieza e impermeabilización de canal de concreto en techo (con Impermeabilizante Líquido ) | M² | 32.22
TECHO EN PASILLO FRONTAL
| Limpieza e impermeabilización de cubierta de techo (con Impermeabilizante Líquido ) | M² | 36.12
| Limpieza e impermeabilización de losa de concreto (con Impermeabilizante Líquido ) | M² | 8.11
TECHO EN PASILLO POSTERIOR
| Limpieza e impermeabilización de cubierta de techo (con Impermeabilizante Líquido ) | M² | 55.77
TECHO EN SERVICIO SANITARIO
| Limpieza e impermeabilización de cubierta de techo (con Impermeabilizante Líquido ) | M² | 24.49
| Limpieza e impermeabilización de canal de concreto en techo (con Impermeabilizante Líquido ) | M² | 14.88
| Limpieza e impermeabilización de losa de concreto (con Impermeabilizante Líquido ) | M² | 14.28
140 | OBRAS METALICAS
| Suministro e instalación de verja para protección de batería sanitaria, según detalles en planos, pasador, portacandado con su candado, 2 manos de pintura anticorrosivo y una mano de acabado fast dry. | M² | 8.12
| Suministro e instalación de verja para protección de ventanas según detalles en planos, incluye 2 manos de pintura anticorrosivo y una mano de acabado fast dry. | M² | 2.48
150 | OBRAS SANITARIAS
AGUA POTABLE
| Conexión de red de agua potable existente en área de preescolar a tanque de almacenamiento, incluye accesorios necesarios para conexión y válvula check. | GBL | 1
| Suministro e instalación de tanque PVC tricapa de 5,000 litros de capacidad, sobre estructura para recolección de agua de lluvia. (incluye conexión de alimentación y distribución), según detalle en planos | C/U | 1
200 | PINTURA
| Aplicar 2 manos de pintura de aceite en parte inferior de losas de concreto | M² | 25
| Aplicar 2 manos de pintura de aceite en paredes | M² | 474.36
| Aplicar 2 manos de pintura de aceite en fascia canal de concreto, incluye pintado de franja de 10 centímetros de espesor en todo el perímetro de la fascia | M² | 58.69
| Pintura de aceite para ambientación artística en paredes del muro con paisajes según detalles | Glb | 1
210 | LIMPIEZA FINAL
| Limpieza final | M² | 19.5
213 | SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL
| Suministro e instalación de señalización de "AULA PREESCOLAR No. 1" fabricada de lamina acrílica de 0.40m x 0.14m x 3mm, de color azul pantone 285C y texto de color blanco, ver detalle en planos | C/U | 1
| Suministro e instalación de señalización de "AULA PREESCOLAR No. 2" fabricada de lamina acrílica de 0.40m x 0.14m x 3mm, de color azul pantone 285C y texto de color blanco, ver detalle en planos | C/U | 1
| Suministro e instalación de 2 señalizaciónes de "SERVICIOS SANITARIOS PARA HOMBRE Y MUJER" fabricada de lamina acrílica de 0.25m x 0.30m x 3mm, de color azul pantone 285C y color blanco, ver detalle en planos | C/U | 1
| Suministro e instalación de señalización de "SERVICIOS SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS" fabricada de lamina acrílica de 0.25m x 0.30m x 3mm, de color azul pantone 285C y color blanco, ver detalle en planos | C/U | 1
| Suministro e instalación de señalización de "ALTO VOLTAJE" fabricada de lamina acrílica de 0.40m x 0.30m x 3mm, de color rojo pantone 185C y color blanco, ver detalle en planos | C/U | 1
| Suministro e instalación de señalización de "RUTA DE EVACUACION" fabricada de lamina acrílica de 0.40m x 0.20m x 3mm, de color verde pantone 355C y color blanco, ver detalle en planos | C/U | 4
SUB TOTAL DE REPARACION DE PABELLON DE PREESCOLAR DE DOS AULAS
AMPLIACION DE COCINA BODEGA
010 | PRELIMINARES
| Limpieza inicial | M² | 170.85
| Trazo y nivelación | M² | 100.29
020 | MOVIMIENTO DE TIERRA
| Corte de tierra y conformación, ( incluye descapote) | M³ | 36.11
| Material selecto, acarreo (20 kilómetros), relleno y compactación | M³ | 56.81
| Acarreo de material de desecho de movimiento de tierra, (1 kilometro) | M³ | 46.94
030 | FUNDACIONES
| Excavación estructural. | M³ | 24
| Relleno y compactación proctor al 95% con material selecto, acarreo (20 kilómetros). | M³ | 19.96
| Acarreo de tierra a distancia menor o Igual a 1 km. | M³ | 15.57
| Acero de refuerzo, varilla lisa #2, G- 40 estándar. | KG | 98.32
| Acero de refuerzo, Varilla Corrugada #3, G-40 estándar. | KG | 139.98
| Formaletas de madera de Pino en zapatas. (Incluye desmoldante) | M² | 4.2
| Formaletas de madera de Pino en pedestales. (Incluye desmoldante) | M² | 2.97
| Formaletas de madera de Pino en viga asismica. (Incluye desmoldante) | M² | 14.11
| Concreto para fundaciones de 3,000 PSI. | M³ | 2.12
| Mejoramiento con suelo cemento en proporción 1:10, según detalle | M³ | 9.85
| Mejoramiento de suelo con material selecto en vigas asísmicas. | M³ | 2.15
040 | ESTRUCTURAS DE CONCRETO
| Viga Intermedia (VI - 1) de 0.15m X 0.15m, 4 ref #3, estribo #2, 5 @ 0.05m, resto @ 0.10m, (incluye formaleta, concreto de 3,000 PSI y acero), según detalle | M | 27.97
| Viga Corona (VC - 1) de 0.15m X 0.20m, 4 ref #3, estribo #2, 5 @ 0.05m, resto @ 0.10m, (incluye formaleta, concreto de 3,000 PSI y acero), según detalle | M | 25.51
| Viga Corona (VC - 2) de 0.15m X 0.15m, 4 ref #3, estribo #2, 5 @ 0.05m, resto @ 0.10m, (incluye formaleta, concreto de 3,000 PSI y acero), según detalle | M | 7.44
| Columna (C-1) de 0.20m X 0.20m, 4 ref #3, estribo #2, 5 @ 0.05m, resto @ 0.10m, (incluye formaleta, concreto de 3,000 PSI y acero), según detalle | M | 15.32
| Columna (C-2) de 0.15m X 0.15m, 4 ref #3, estribo #2, 5 @ 0.05m, resto @ 0.10m, (incluye formaleta, concreto de 3,000 PSI y acero), según detalle | M | 17.36
| Barra de concreto reforzado con enchape de azulejos | M | 2.75
050 | MAMPOSTERIA
| Pared de bloques de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas sin sisado, según detalle | M² | 17.39
| Pared de bloques de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas sisado únicamente en cara externa, según detalle | M² | 17.26
060 | TECHOS Y FASCIAS
| Estructura de techo (incluye 2 manos de pintura anticorrosiva) | M² | 68.78
| Cercha metálica N° 1, incluir dos platinas por cada cercha, según detalle | C/U | 2
| Suministro e instalación de cumbrera prefabricada aluminizada prepintada en color rojo calibre 26 estándar, según corresponda, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos | M | 9.55
| Suministro e instalación de cubierta de techo de lamina aluminizada ondulada prepintada de color rojo calibre 26 estándar, según detalle en planos | M² | 68.78
| Suministro e instalación de flashing prefabricado aluminizado prepintado de color rojo calibre 26 estándar, desarrollo 12 pulgadas, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos | M | 12.75
| Suministro e instalación de flashing prefabricado aluminizado prepintado de color rojo calibre 26 estándar, desarrollo 24 pulgadas, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos | M | 3.85
| Suministro e instalación de fascia de láminas de fibro cemento de 11 milímetros, con estructura metálica de tubo cuadrado 1 pulgada x 1 pulgada, se deberá de aplicar 2 manos de pintura anticorrosiva en estructura metálica y 2 manos de pintura de aceite en forro, las láminas de fibro cemento se sujetaran a la estructura con tornillos autorroscantes de 1 1/2 pulgada (ver detalle en láminas estructurales). | M | 31.85
070 | ACABADOS
| Piqueteo únicamente en vigas y columnas | M² | 41.49
| Repello corriente únicamente en vigas, columnas, paredes internas y culatas externas | M² | 93.53
| Fino corriente únicamente en vigas, columnas, paredes internas y culatas externas | M² | 93.53
090 | PISOS
Pisos internos
| Conformación y compactación con material selecto | M² | 28.05
| Construcción de cascote de concreto de 2500 PSI, con un espesor de 3 pulgadas, dejar chaflán de concreto puro en puertas, ver detalle en planos | M² | 28.05
| Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a PEI IV O V. Color beige claro, según detalle en planos | M² | 28.05
Pisos de pasillo
| Conformación y compactación con material selecto | M² | 14.18
| Construcción de cascote de concreto de 2500 PSI, con un espesor de 2 pulgadas, dejar chaflán de concreto puro en puertas, ver detalle en planos | M² | 14.18
| Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a PEI IV O V. Color beige claro, según detalle en planos | M² | 14.18
| Construir remate de piso (según detalle en planos, incluye bordillo de bloque de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas) | M | 11.7
115 | CONSTRUCCION DE MOBILIARIO
| Suministro e instalación de estante de madera de 0.30 metros de ancho x 2.50 metros de largo, aplicar tres manos de lija, dos manos de sellador y dos manos de barniz poliuretano, según detalle | C/U | 1
120 | PUERTAS
| Suministro e instalación de puerta de madera sólida de 6 tableros ambas caras, incluye marco de madera de 2 pulgadas x 4 pulgadas y sus molduras, con cerradura de parche de primera calidad, haladera niquelada de 6 pulgadas, tope para puertas, metálico con goma, con sujeción empotrada en piso, de primera calidad y 4 bisagras de 3 ½ pulgadas x 3 ½ pulgadas de acero inoxidable, aplicar tres manos de lija, dos manos de sellador y dos manos de barniz poliuretano, según detalle en planos. (P-1) | C/U | 2
| Suministro e instalación de traga luz de madera con sus molduras y vidrio claro de 6 milímetros, según detalle en planos. | C/U | 2
130 | VENTANAS
| Suministro e instalación de ventanas de aluminio y vidrio tipo celosía, paletas de vidrio escarchado de 6 milímetros y aluminio acabado mil finish con mecanismo tipo mariposa, según detalle en planos | M² | 6.95
140 | OBRAS METALICAS
| Suministro e instalación de verja para protección de puertas y tragaluz, según detalles en planos, pasador, portacandado con su candado, 2 manos de pintura anticorrosivo y una mano de acabado fast dry. | M² | 5.58
| Suministro e instalación de verja para protección de ventanas según detalles en planos, incluye 2 manos de pintura anticorrosivo y una mano de acabado fast dry. | M² | 6.95
| Suministro e instalación de verja metálica, marco de platina de 2" x 2" x 1/8" y cerramiento de malla expandida en rombos 1/2" cal. 26, para protección según detalles en planos, incluye 2 manos de pintura anticorrosivo y una mano de acabado fast dry. | M² | 2.33
| Suministro e instalación de ventana metálica para barra, según detalles en planos, incluye 2 manos de pintura anticorrosivo y una mano de acabado fast dry. | C/U | 1
150 | OBRAS SANITARIAS
AGUA POTABLE
| Suministro e instalación de tubería PVC de ½ pulgada de diámetro, cedula #13.5. Para agua potable, incluye codos 90°, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según planos y especificaciones técnicas) | M | 6
| Suministro e instalación de tubería PVC de 3/4 pulgadas de diámetro, cedula #17. Para agua potable, incluye codos 90°, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según planos y especificaciones técnicas) | M | 12
| Suministro e instalación de tubería PVC de 1 pulgada de diámetro, cedula #26. Para agua potable, incluye codos 90°, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según planos y especificaciones técnicas) | M | 12
| Suministro e instalación de llave de pase de 1" pulgada de diámetro. | C/U | 2
| Suministro e instalación de reductor de diámetro 3/4pulgada a 1/2pulgada | C/U | 2
| Suministro e instalación de reductor de diámetro 1 pulgada a 3/4 pulgada | C/U | 2
| Suministro e instalación de pantry y construcción de mueble enchapado con azulejos según detalle, incluye línea de abastecimiento de agua potable, conexión a red de aguas negras, todos los accesorios, excavación, relleno y prueba de sistema | C/U | 1
| Suministro e instalación de lavandero doble de mortero (fabricación nacional), incluye línea de abastecimiento de agua potable, conexión a red de aguas negras, todos los accesorios, excavación, relleno y prueba de sistema | C/U | 1
AGUAS RESIDUALES
| Suministro e instalación de tubería PVC de 2 pulgadas de diámetro, cedula # 41. Para aguas negras, incluye, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según diseño de planos y especificaciones técnicas) | M | 12
| Suministro e instalación de tubería PVC de 3 pulgadas de diámetro, cedula # 41. Para aguas negras, incluye codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según diseño de planos y especificaciones técnicas) | M | 24
| Salida sanitaria para lavandero, incluye reductores, conexión a la tubería de la red. Según detalle | C/U | 2
| Construcción de trampa de grasa sanitaria de PVC de 2 pulgadas de diámetro con conexión a red de aguas negras, según detalle | C/U | 1
| Construcción de caja de registro de 0.75 metros. x 0.75 metros. (según detalle) | C/U | 2
| Suministro e instalación de rejilla de cromo de 2 pulgadas de diámetro | C/U | 2
| Suministro e instalación de llave para pantry doble | C/U | 1
160 | ELECTRICIDAD
01 | SIST. DE CANALIZACION Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTES
| Suministro e instalación de tubería PVC conduit ½ pulgada de diámetro, con accesorios, uniones, curvas, bridas metálicas y sonda, de alambre galvanizado# 18. | M | 45
| suministro e instalación de tubería EMT UL, de 1 pulgada de diámetro con sus accesorios conector y mufa ambos de 1 pulgada de diámetro. | M | 3
| suministro e instalación de caja de 4 pulgada x 4 pulgada metálicas tipo pesado con sus accesorios ,conectores, golosos wire nut ,incluye su tapa ciega 4 pulgada x 4 pulgada para cada caja. | C/U | 6
| suministro e instalación de caja 2 pulgada x 4 pulgada metálicas tipo pesado con sus accesorio (conectores). | C/U | 5
02 | CONDUCTORES
| Suministro e instalación, de conductor # 14 THHN. | M | 65
| Suministro e instalación, de conductor # 12 THHN, multifilar | M | 130
| Suministro e instalación, de conductor TSJ 3x14, incluye conector romex de ½ pulgada en los extremos del conductor. | M | 9
| suministro e instalación de conductor #6 THHN, multifilar incluye conductor para polarización de sub panel .SP-5, dejar un margen de conductor, al llegar al Main principal, para efectos de mediciones corriente. | M | 25
03 | TOMACORRIENTES, APAGADORES Y ACCESORIOS
| Suministro e instalación de apagador doble, para empotrar, 120 voltios, 15 amperios, polarizados, de primera calidad. | C/U | 2
| Suministro e instalación de toma corriente doble, polarizado, para empotrar, 120 voltios, 20 amperios, de primera calidad, color marfil con seguridad al enchufar, TIPO RER-20CA RENU. | C/U | 3
04 | LAMPARAS Y ACCESORIOS
| Suministro e instalación de lámparas fluorescentes, 1x32 watt, 120 voltios, superficial, balastro electrónico, de primera calidad. | C/U | 6
05 | PANELES ,BREAKER SIST. DE TIERRA Y ACCESORIOS
| Suministro e instalación de panel eléctrico 8 espacios, para empotrar, 120/240 voltios, capacidad de barras 125 amperios, con barra a tierra incorporada, de primera calidad. | C/U | 1
| Suministro e instalación de breaker 1x20 amperios, enchufable, de primera calidad. | C/U | 1
| Suministro e instalación de breaker 1x15 amperios, enchufable, de primera calidad. | C/U | 1
| Suministro e instalación de breaker 2x40 amperios, enchufable, de primera calidad , para sub panel SP-5. | C/U | 1
| Suministro e instalación de varilla cooperwell de ⅝ de pulgada de diámetro por 10 pies de largo, con su conector, de primera calidad, ver detalle de construcción en planos, la fosa del polo a tierra deberá construirse en la parte externa del edificio, lo mas cercano del centro de carga a proteger, la unión conductor electrodo será a travez de soldadura exotérmica, molde CR-2,carga según la sección transversal del conductor,vertir carbón natural, en fosa de electrodo | C/U | 1
190 | OBRAS EXTERIORES
| Construcción de andén de concreto de 0.60 metros de ancho, según detalle | M | 16.05
| Construcción de andén de concreto de 1.65 metros de ancho, según detalle | M | 5.5
| Construcción de cocina fogón con bloques y mortero con plancha de acero de 4.7 milímetros de espesor, con discos y anillos reductores para acomodar diferentes tamaños de recipientes con chimenea de tubo de lamina de acero inoxidable 430, protección contra quemadura por contacto en el primer tubo de la chimenea, según detalle | C/U | 1
200 | PINTURA
| Aplicar 2 manos de pintura de aceite en paredes | M² | 110.79
210 | LIMPIEZA FINAL
| Limpieza final | M² | 170.85
213 | SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL
| Suministro e instalación de señalización de "COCINA" fabricada de lamina acrílica de 0.40m x 0.14m x 3mm, de color azul pantone 285C y texto de color blanco, ver detalle en planos | C/U | 1
| Suministro e instalación de señalización de "ALTO VOLTAJE" fabricada de lamina acrílica de 0.40m x 0.30m x 3mm, de color rojo pantone 185C y color blanco, ver detalle en planos | C/U | 1
| Suministro e instalación de señalización de "RUTA DE EVACUACION" fabricada de lamina acrílica de 0.40m x 0.20m x 3mm, de color verde pantone 355C y color blanco, ver detalle en planos | C/U | 1
SUB TOTAL DE AMPLIACION DE COCINA BODEGA
OBRAS EXTERIORES
150 | OBRAS SANITARIAS
AGUA POTABLE
| Suministro e instalación de tanque PVC tricapa de 2,500 litros de capacidad, sobre estructura para recolección de agua de lluvia. (incluye conexión de alimentación y distribución ), según detalle | C/U | 1
OBRAS DE PROTECCION
| Construcción de canal rectangular para drenaje pluvial de concreto armado con rejilla metálica, según detalle en planos. incluye dos manos de pintura anticorrosiva | M | 40
| Construcción de canal rectangular de concreto de 2500 PSI, según detalle en planos | M | 19
| Construcción de rejillas metálicas de conexión en cunetas de drenaje pluvial de concreto, incluye dos manos de pintura anticorrosiva, según detalle | M | 10
190 | OBRAS EXTERIORES
| Suministro e instalación de rotulo para "ZONA DE CONCENTRACION ANTE SISMOS" construido con tubo redondo galvanizado empotrado en pedestal de concreto, marco de tubo cuadrado forrado con lamina aluminazada lisa cal 26, ver detalle en planos | C/U | 1
| Construcción de andén de concreto de 1.20 metros de ancho, según detalle | M | 13.6
| Suministro e instalación de bancas de concreto prefabricada con respaldo para preescolar, incluye base rectangular de concreto de 2500 PSI y azulejos de cerámica de 0.15 metros x 0.15 metros incrustados en el concreto, según detalle en planos. | C/U | 2
| Suministro e instalación de bancas de concreto con mesa prefabricadas, incluye base circular de concreto de 2,500 PSI, de 5 centímetros de espesor y un diámetro de 2.60 metros , según detalle en planos | C/U | 2
| Construcción de juego infantil (rayuela doble), según detalle | GLB | 1
| Suministro e instalación de juego infantil (castillo), según detalle | GLB | 1
| Construcción de cerca de malla ciclón de 4 pies (incluye: estabilizadores laterales y pintura anticorrosiva plateada en varilla corrida # 2 y áreas de soldadura). según detalle (para dividir centro escolar de pre-escolar) | M | 74.64
| Suministro e instalación de portón peatonal de tubo galvanizado de 1 1/4 pulgadas malla ciclón de 4 pies, según detalle (incluye: herraje, pintura, pasador, portacandado con su candado) (para conexión de preescolar entre centro escolar) | C/U | 2
SUB TOTAL DE OBRAS EXTERIORES
COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO INDIRECTO
ADMINISTRACIÓN Y UTILIDADES
SUB - TOTAL
IMPUESTO MUNICIPAL POR EDIFICACION O MEJORAS (1%)
VALOR TOTAL OFERTA

## MOBILIARIO
MINISTERIO DE EDUCACION
DIVISION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
DIVISION DE PREINVERSION
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR NICARAO
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE QUILALÍ, DEPARTAMENTO DE NUEVA SEGOVIA
ALCANCES GENERALES DEL MOBILIARIO
EMPRESA:___________________________________ |  |  |  | FECHA:___________________
ITEM | DESCRIPCION | U/M | CANTIDAD | COSTO UNITARIO U$ | VALOR TOTAL U$
Pre Escolar | Set de Preescolar (Mesa y 4 Sillas) | UND | 12
| Set de Maestro | UND | 2
| Librero para Niños | UND | 2
| Pizarra Acrilica** | UND | 2
| Estante de madera | UND | 2
| Armario metálico | UND | 2
Primaria/Secundaria | Pupitres* | UND | 175
| Set de Maestro | UND | 5
| Pizarra Acrilica** | UND | 10
| Armario metálico | UND | 5
Direccion (Admon.) Tipo A | Set de Director (Escritorio) | UND | 3
| Set de Director (Silla) | UND | 3
| Mesa de trabajo y lectura tipo B | UND | 1
| Pizarra Acrilica** | UND | 1
| Silla de Espera sin brazos | UND | 12
| Estante de madera | UND | 2
| Estante Vertical | UND | 3
| Armario metálico | UND | 2
Mobiliario Biblioteca Tipo A con Electricidad | Set de Bibliotecario (Escritorio) | UND | 1
| Set de Bibliotecario (Silla) | UND | 1
| Mesa de trabajo y lectura tipo A | UND | 3
| Pizarra Acrilica** | UND | 1
| Silla de Espera sin brazos | UND | 12
| Estante de madera | UND | 3
| Estante Vertical | UND | 6
VALOR TOTAL OFERTA
NOTA:
*Del total de pupitres el 5% seran zurdo
**El contratista deberá incluir la instalación de las pizarras acrilicas

## PROG FISICA CE
MINISTERIO DE EDUCACION
DIVISION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
DIVISION DE PREINVERSION
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR NICARAO
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE QUILALÍ, DEPARTAMENTO DE NUEVA SEGOVIA
EMPRESA:___________________________________ | [19 empty] | FECHA:______________________
PROGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICO DEL CENTRO ESCOLAR
ETAPA | DESCRIPCIÓN | U/M | CANTIDAD | DURACIÓN | SEMANAS
|  |  |  | DÍAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
010 | PRELIMINARES
020 | MOVIMIENTO DE TIERRA
030 | FUNDACIONES
035 | ESTRUCTURAS METALICAS
040 | ESTRUCTURAS DE CONCRETO
050 | MAMPOSTERIA
060 | TECHOS Y FASCIAS
070 | ACABADOS
080 | CIELO RASO
090 | PISOS
100 | PARTICIONES
115 | CONSTRUCCION DE MOBILIARIO
120 | PUERTAS
130 | VENTANAS
140 | OBRAS METÁLICAS
150 | OBRAS HIDROSANITARIAS
160 | ELECTRICIDAD
190 | OBRAS EXTERIORES
200 | PINTURA
210 | LIMPIEZA FINAL
TOTAL

## PROG FISICA PREE
MINISTERIO DE EDUCACION
DIVISION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
DIVISION DE PREINVERSION
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR NICARAO
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE QUILALÍ, DEPARTAMENTO DE NUEVA SEGOVIA
EMPRESA:___________________________________ | [19 empty] | FECHA:______________________
PROGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICO DEL PREESCOLAR
ETAPA | DESCRIPCIÓN | U/M | CANTIDAD | DURACIÓN | SEMANAS
|  |  |  | DÍAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
010 | PRELIMINARES
020 | MOVIMIENTO DE TIERRA
030 | FUNDACIONES
035 | ESTRUCTURAS METALICAS
040 | ESTRUCTURAS DE CONCRETO
050 | MAMPOSTERIA
060 | TECHOS Y FASCIAS
070 | ACABADOS
080 | CIELO RASO
090 | PISOS
100 | PARTICIONES
115 | CONSTRUCCION DE MOBILIARIO
120 | PUERTAS
130 | VENTANAS
140 | OBRAS METÁLICAS
150 | OBRAS HIDROSANITARIAS
160 | ELECTRICIDAD
190 | OBRAS EXTERIORES
200 | PINTURA
210 | LIMPIEZA FINAL
TOTAL

## PROG FINAN CE
MINISTERIO DE EDUCACION
DIVISION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
DIVISION DE PREINVERSION
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR NICARAO
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE QUILALÍ, DEPARTAMENTO DE NUEVA SEGOVIA
EMPRESA:___________________________________ | [19 empty] | FECHA:______________________
PROGRAMA DE EJECUCIÓN FÍNANCIERO DEL CENTRO ESCOLAR
ETAPA | DESCRIPCIÓN | U/M | CANTIDAD | PORCENTAJE | SEMANAS
|  |  |  | PESADO (%) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
010 | PRELIMINARES
020 | MOVIMIENTO DE TIERRA
030 | FUNDACIONES
035 | ESTRUCTURAS METALICAS
040 | ESTRUCTURAS DE CONCRETO
050 | MAMPOSTERÍA
060 | TECHOS Y FASCIAS
070 | ACABADOS
080 | CIELO RASO
090 | PISOS
100 | PARTICIONES
115 | CONSTRUCCION DE MOBILIARIO
120 | PUERTAS
130 | VENTANAS
140 | OBRAS METÁLICAS
150 | OBRAS HIDROSANITARIAS
160 | ELECTRICIDAD
190 | OBRAS EXTERIORES
200 | PINTURA
210 | LIMPIEZA FINAL
TOTAL

## PROG FINAN PREE
MINISTERIO DE EDUCACION
DIVISION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
DIVISION DE PREINVERSION
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR NICARAO
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE QUILALÍ, DEPARTAMENTO DE NUEVA SEGOVIA
EMPRESA:___________________________________ | [19 empty] | FECHA:______________________
PROGRAMA DE EJECUCIÓN FÍNANCIERO DEL PREESCOLAR
ETAPA | DESCRIPCIÓN | U/M | CANTIDAD | PORCENTAJE | SEMANAS
|  |  |  | PESADO (%) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
010 | PRELIMINARES
020 | MOVIMIENTO DE TIERRA
030 | FUNDACIONES
035 | ESTRUCTURAS METALICAS
040 | ESTRUCTURAS DE CONCRETO
050 | MAMPOSTERÍA
060 | TECHOS Y FASCIAS
070 | ACABADOS
080 | CIELO RASO
090 | PISOS
100 | PARTICIONES
115 | CONSTRUCCION DE MOBILIARIO
120 | PUERTAS
130 | VENTANAS
140 | OBRAS METÁLICAS
150 | OBRAS HIDROSANITARIAS
160 | ELECTRICIDAD
190 | OBRAS EXTERIORES
200 | PINTURA
210 | LIMPIEZA FINAL
TOTAL

## FORMATO DE OFERTA
MINISTERIO DE EDUCACION
DIVISION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
DIVISION DE PREINVERSION
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR NICARAO
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE QUILALÍ, DEPARTAMENTO DE NUEVA SEGOVIA
RESUMEN DE OFERTA TOTAL (U$): ___________________________________________________
EMPRESA:_______________ |  | FECHA:___________________
(%)
1 | TOTAL COSTOS DIRECTOS
2 | TOTAL COSTOS INDIRECTOS
3 | TOTAL ADMINISTRACIÓN MAS UTILIDADES
SUB TOTAL
4 | IMPUESTOS
4.1IMPUESTO MUNICIPAL POR EDIFICACION O MEJORAS (1%)
GRAN TOTAL
(SON: en letras )
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SELLO
Nota: Para presentación de la oferta, el oferente presentará un formato de resumen de oferta del Centro Escolar y un formato de resumen de oferta del Preescolar debidamente firmado y sellado

## FORMATO DE OFERTA TOTAL
MINISTERIO DE EDUCACION
DIVISION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
DIVISION DE PREINVERSION
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR NICARAO
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE QUILALÍ, DEPARTAMENTO DE NUEVA SEGOVIA
RESUMEN DE OFERTA TOTAL (U$): ___________________________________________________
EMPRESA:_______________ |  | FECHA:___________________
(%)
1 | TOTAL COSTOS DIRECTOS
2 | TOTAL COSTOS INDIRECTOS
3 | TOTAL ADMINISTRACIÓN MAS UTILIDADES
SUB TOTAL
4 | IMPUESTOS
4.1IMPUESTO MUNICIPAL POR EDIFICACION O MEJORAS (1%)
5 | MOBILIARIO
GRAN TOTAL
(SON: en letras )
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SELLO
Nota: Para presentación de la oferta total, el oferente presentará un formato de Resumen de Oferta Total del Centro Escolar mas Preescolar, el cual deberá de contener el costo total del mobiliario, debidamente firmado y sellado.