## ALCANCES
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIVISIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
DIVISIÓN DE PREINVERSIÓN
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE DEL CENTRO ECOLAR SAN VICENTE.
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE DIRIAMBA, DEPARTAMENTO DE CARAZO.
ALCANCES GENERALES DE OBRAS
EMPRESA:_________________________________________________ | [5 empty] | FECHA:___________________
Etapa | Descripción | U/M | Cantidad | Costo Unitario Directo |  |  |  | Costo Total U$
|  |  |  | Mano/Obra U$ | Materiales U$ | Transporte U$ | Precio Unitario Directo U$
PRELIMINARES
010 | PRELIMINARES
| Suministro e instalación del rótulo para el proyecto, ver detalle en planos | C/U | 1
| Demoler andén existentes incluye gradas, ver planos. | M² | 46.95
| Demoler urinario existente construido con cerramiento de mampostería confinada, ver planos | C/U | 1
| Demoler y sellar letrina sencilla, ver planos. | C/U | 1
| Demoler y sellar letrina doble, ver planos. | C/U | 2
| Demoler y sellar fosa con losa de concreto de letrina doble, ver planos. | C/U | 1
| Demoler bebedero de tubo de concreto | C/U | 5
| Desinstalar juego infantil metálico (columpios), ver planos. | C/U | 2
| Tala, destronque, desraicé y limpieza de árbol existente. | C/U | 5
SUB TOTAL DE PRELIMINARES
AMPLIACION DE PABELLON #5 DE COCINA-BODEGA TIPO A
010 | PRELIMINARES
| Limpieza inicial | M² | 93.28
| Trazo y nivelación | M² | 44.08
20 | MOVIMIENTO DE TIERRA
| Corte de tierra y conformación, ( incluye descapote) | M³ | 27.98
| Material selecto, acarreo (20 kilómetros), relleno y compactación. | M³ | 55.97
| Acarreo de material de desecho de movimiento de tierra, ( 1 kilómetro) | M³ | 36.38
030 | FUNDACIONES
| Excavación estructural. | M³ | 9.95
| Relleno y compactación manual utilizando compactadora manual con material de excavación. | M³ | 8.72
| Acarreo de material de desecho a una distancia menor o Igual a 1 km. | M³ | 6.11
| Relleno y compactación manual utilizando compactadora manual con material selecto en zapatas y viga asísmica. Ver detalle | M³ | 3.05
| Formaletas de madera de Pino en zapatas. (Incluye desmoldante) | M² | 3.6
| Formaletas de madera de Pino en pedestales. (Incluye desmoldante) | M² | 2.02
| Formaletas de madera de Pino en viga asísmica. (Incluye desmoldante) | M² | 10.59
| Acero de refuerzo, varilla lisa #2, G- 40 estándar. | KG | 68.01
| Acero de refuerzo, Varilla Corrugada #3, G-40 estándar. | KG | 26.27
| Acero de refuerzo, Varilla Corrugada #4, G-40 estándar. | KG | 136.43
| Concreto para fundaciones de 3,000 PSI. | M³ | 1.65
040 | ESTRUCTURAS DE CONCRETO
| Columna C-1 (0.20 metros x 0.20 metros), 4 varillas #4, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 15.48
| Columna C-2 (0.15 metros x 0.15 metros), 4 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 15.33
| Viga Intermedia VI-1 (0.15 metros x 0.15 metros), 4 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 19.67
| Viga Corona VC-1 (0.15 metros x 0.20 metros), 4 varillas #4, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 21.25
| Viga Corona VC-2 (0.15 metros x 0.15 metros), 4 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 6.94
| Construcción de barra de concreto reforzado con enchape de azulejos, incluye formaleta, acero, concreto y enchape de azulejos, ver detalle en planos. | M | 2.28
050 | MAMPOSTERIA
| Pared de bloques de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas sin sisado, según detalle | M² | 19
| Pared de bloques de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas sisado en una cara, según detalle | M² | 8.96
60 | TECHOS Y FASCIAS
| Estructura metálica de techos según planos estructurales, incluye dos manos de pintura anticorrosivo. | M² | 49.8
| Suministro e instalación de cubierta de techo de lamina aluminizada ondulada prepintada de color rojo calibre 26 estándar, según detalle en planos | M² | 49.8
| Suministro e instalación de cumbrera prefabricada aluminizada prepintada en color rojo calibre 26 estándar, según corresponda, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos | M | 6.66
| Suministro e instalación de flashing prefabricado aluminizado prepintado de color rojo calibre 26 estándar, desarrollo 12 pulgadas, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos | M | 12.8
| Suministro e instalación de fascia de láminas de fibro cemento de 11milimetros, con estructura metálica de tubo cuadrado 1 pulgada x 1 pulgada, se deberá de aplicar 2 manos de pintura anticorrosiva en estructura metálica y 2 manos de pintura de aceite en forro, las láminas de fibro cemento se sujetarán a la estructura con tornillos autorroscantes de 1 1/2 pulgada (ver detalle en láminas estructurales). | M | 26.12
070 | ACABADOS
| Piqueteo únicamente en vigas y columnas | M² | 34.06
| Repello corriente únicamente en vigas, columnas, paredes internas y culatas . | M² | 81.02
| Fino corriente únicamente en vigas y columnas, paredes internas y culatas. | M² | 81.02
090 | PISOS
piso interno
| Conformación y compactación con material selecto | M² | 18.07
| Construcción de cascote de concreto de 2,500 PSI, con un espesor de 3 pulgadas, dejar chaflán de concreto puro en puertas, ver detalle en planos | M² | 18.07
| Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a PEI IV O V. Color beige claro, incluye sobre chaflan, según detalle en planos | M² | 18.07
piso de pasillo
| Conformación y compactación con material selecto | M² | 9.52
| Construcción de cascote de concreto de 2,500 PSI, con un espesor de 2 pulgadas, dejar chaflán de concreto puro en puertas, ver detalle en planos | M² | 9.52
| Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a PEI IV O V. Color beige claro, incluye sobre chaflan, según detalle en planos | M² | 9.52
| Construir remate de piso (según detalle en planos, incluye bordillo de bloque de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas) | M | 9
115 | CONSTRUCCION DE MOBILIARIO
| Suministro e instalación de estante de madera de 0.30 metros de ancho x 2.85 metros de largo, aplicar tres manos de lija, dos manos de sellador y dos manos de barniz poliuretano, según detalle | C/U | 1
120 | PUERTAS
| Suministro e instalación de puerta de madera sólida de 6 tableros ambas caras, incluye marco de madera de 2 pulgadas x 4 pulgadas y sus molduras, con cerradura de parche de primera calidad, haladera niquelada de 6 pulgadas, tope para puertas, metálico con goma, con sujeción empotrada en piso, de primera calidad y 4 bisagras de 3 ½ pulgadas x 3 ½ pulgadas de acero inoxidable, aplicar tres manos de lija, dos manos de sellador y dos manos de barniz poliuretano, según detalle en planos. (P-1) | C/U | 2
| Suministro e instalación de traga luz de madera con sus molduras y vidrio claro de 6 milímetros, según detalle en planos. | C/U | 2
130 | VENTANAS
| Suministro e instalación de ventanas de aluminio y vidrio tipo celosía, paletas de vidrio escarchado de 6 milímetros y aluminio acabado mil finish con mecanismo tipo mariposa, según detalle en planos | M² | 4.44
140 | OBRAS METALICAS
| Suministro e instalación de verja para protección de puertas y tragaluz, según detalles en planos, pasador, portacandado con su candado, 2 manos de pintura anticorrosivo y una mano de acabado fast dry. | M² | 5.27
| Suministro e instalación de verja para protección de ventanas según detalles en planos, incluye 2 manos de pintura anticorrosivo y una mano de acabado fast dry. | M² | 4.44
| Suministro e instalación de verja metálica, marco de angular de 2" x 2" x 1/8" y cerramiento de malla expandida en rombos 1/2" cal. 26, para protección según detalles en planos, incluye 2 manos de pintura anticorrosivo y una mano de acabado fast dry. | M² | 2.63
| Suministro e instalación de cortina enrollable de acero galvanizado, con duela de acero galvanizado entre 0.73 a 0.80 mm y tambor fabricado con resortes especiales de acero o cinta metálica, incluye candado de primera calidad en ambos lados. | GLB | 1
150 | OBRAS HIDROSANITARIAS
AGUA POTABLE
| Suministro e instalación de tubería PVC de 1/2 pulgada de diámetro, cedula #13.5. Para agua potable, incluye codos 90°, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, reductores, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según planos y especificaciones técnicas). | M | 12
| Suministro e instalación de llave de pase de 1/2 pulgada de diámetro. | C/U | 2
| Suministro e instalación de pantry y construcción de mueble enchapado con azulejos según detalle, incluye línea de abastecimiento de agua potable, conexión a red de aguas negras, todos los accesorios, excavación, relleno y prueba de sistema. | C/U | 1
| Suministro e instalación de lavandero doble de mortero (fabricación nacional), incluye línea de abastecimiento de agua potable, conexión a red de aguas negras, todos los accesorios, excavación, relleno y prueba de sistema. | C/U | 1
| Suministro e instalación de llave para pantry doble. | C/U | 1
AGUAS RESIDUALES
| Suministro e instalación de tubería PVC de 2 pulgadas de diámetro, cedula # 41. Para aguas negras, incluye, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, reductores, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según diseño de planos y especificaciones técnicas) | M | 15
| Salida sanitaria para lavandero, incluye reductores, conexión a la tubería de la red. Según detalle | C/U | 2
| Construcción de trampa de grasa sanitaria de PVC de 3 pulgadas de diámetro con conexión a red de aguas negras, según detalle | C/U | 1
| Construcción de caja de registro de 0.70 metros. x 0.70 metros. (según detalle) | C/U | 1
| Suministro e instalación de rejilla de cromo de 2 pulgadas de diámetro | C/U | 2
160 | ELECTRICIDAD
01 | SIST. DE CANALIZACION Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTES
| podado de arboles que obstaculizan el recorrido de las acometidas aéreas exteriores, dejando a una altura de 2.5 a 3 metros de la línea. | G/L | 1
| mantenimiento a los empalmes de los alimentadores que llegan a las diferentes mufas y reparación de las mismas impermeabilizando parte interna y externa en tubos, empalmes construido de forma manual serán reemplazados por conectores a compresión mecánica, con sus protectores plásticos, en los diferentes empalmes, tensar correctamente el recorrido de los diferentes alimentadores del ce, según plano general, incluye, mantenimiento a panel principal, reemplazo de conductor en mal estado y el faltante del mismo si es necesario. | G/L | 1
| Suministro e instalación de tubería PVC Conduit ½ pulgada de diámetro, con accesorios, uniones, curvas, bridas metálicas y sonda, de alambre galvanizado# 18. | M | 47
| suministro e instalación de tubería EMT UL, de 1 pulgada de diámetro con sus accesorios conector y mufa ambos de 1 pulgada de diámetro, incluye impermeabilización en tubo de mufa, área interna y externa. | M | 3
| suministro e instalación de caja de 4 pulgada x 4 pulgada metálicas tipo pesado con sus accesorios ,conectores, golosos wire nut ,incluye su tapa ciega 4 pulgada x 4 pulgada para cada caja. | C/U | 6
| suministro e instalación de caja 2 pulgada x 4 pulgada metálicas tipo pesado con sus accesorio (conectores). | C/U | 4
02 | CONDUCTORES
| Suministro e instalación, de conductor # 14 THHN. | M | 60
| Suministro e instalación, de conductor # 12 THHN, multifilar | M | 120
| suministro e instalación de conductor #6 THHN, multifilar incluye conductor para polarización de sub panel .SP-1, dejar un margen de conductor, al llegar al Main principal, para efectos de mediciones corriente, incluye conductor parar sustituir el bajante hacia centro de carga de biblioteca. | M | 40
| Suministro e instalación de conductor # 6 ACSR tríplex, incluye terminales a compresión, , grapa tensora tipo unión Fenosa, para el tensado de las acometida, protectores plásticos, ver detalles del recorrido en plano de conjunto, este alimentador se interconectara en la llegada a la mufa principal, cambio de tramo que viene de la externa hacia el centro | M | 80
| Suministro e instalación estructura J10 con accesorios, J10, a soldarse en estructuras de Perlín, ubicación según dirección del alimentador, para, soporte de acometidas, según plano general. | C/U | 9
| Suministro e instalación de estructura , tubo cuadrado chapa gruesa, dimensiones, 2"X2"X1.2mts altura, según detalle, soldado en la estructura de techo, área según la ubicación en plano general, soldar platina en la parte superior para evitar filtraciones de agua , impermeabilizar área interna y externa, con material de primera calidad, de donde las estructuras. | C/U | 1
| Suministro e instalación de estructura de Perlín, caja 4x4x6metros de altura, pintado con anticorrosivo, para tendido de acometidas aéreas, empotrada en base de concreto de 2500 PSI, con las características, según detalle en lamina de obras exteriores. | G/L | 4
03 | TOMACORRIENTES, APAGADORES Y ACCESORIOS
| Suministro e instalación de apagador triple, para empotrar, 120 voltios, 15 amperios, polarizados, de primera calidad. | C/U | 1
| Suministro e instalación de apagador sencillo para empotrar, 120 voltios, 15 amperios, polarizados, primera calidad. | C/U | 1
| Suministro e instalación de toma corriente doble, polarizado, para empotrar, 120 voltios, 20 amperios, de primera calidad, color marfil con seguridad al enchufar, TIPO RER-20CA RENU. | C/U | 2
04 | LAMPARAS Y ACCESORIOS
| Suministro e instalación de bombillo tipo LED. incluye cepo tipo plato, superficial, 120 voltios, 20 watt, de primera calidad. | C/U | 6
05 | PANELES ,BREAKER SIST. DE TIERRA Y ACCESORIOS
| Suministro e instalación de panel eléctrico 8 espacios, para empotrar, 120/240 voltios, capacidad de barras 125 amperios, con barra a tierra incorporada, de primera calidad. | C/U | 1
| Suministro e instalación de breakers 1x20 amperios, enchufable, de primera calidad. | C/U | 1
| Suministro e instalación de breakers 1x15 amperios, enchufable, de primera calidad. | C/U | 1
| Suministro e instalación de breakers 2x40 amperios, enchufable, de primera calidad , para sub panel SP-5. | C/U | 1
| Suministro e instalación de varilla cooperweld de ⅝ de pulgada de diámetro por 10 pies de largo, con su conector, de primera calidad, ver detalle de construcción en planos, la fosa del polo a tierra deberá construirse en la parte externa del edificio, lo mas cercano del centro de carga a proteger, la unión conductor electrodo será a través de soldadura exotérmica, molde CR-2,carga según la sección transversal del conductor,vertir carbón natural, en fosa de electrodo, incluye el conductor de polarización #4 thhn multifilar 10metros. | C/U | 1
190 | OBRAS EXTERIORES
| Construcción de andén de concreto de 0.60 metros de ancho, según detalle | M | 11.58
| Construcción de andén de concreto de 1.65 metros de ancho, según detalle | M | 5.98
| Construcción de cocina fogón con bloques y mortero con plancha de acero de 4.7 milímetros de espesor, con discos y anillos reductores para acomodar diferentes tamaños de recipientes con chimenea de tubo de lamina de acero inoxidable 430, protección contra quemadura por contacto en el primer tubo de la chimenea, según detalle | C/U | 1
200 | PINTURA
| Aplicar 2 manos de pintura de aceite en paredes, vigas y columnas | M² | 89.98
210 | LIMPIEZA FINAL
| Limpieza final | M² | 93.28
SUB TOTAL DE AMPLIACION DE PABELLON #5 DE COCINA-BODEGA TIPO A
AMPLIACION DE PABELLON #3 DE BATERIA SANITARIA DE 48M2
010 | PRELIMINARES
| Limpieza inicial | M² | 150.96
| Trazo y nivelación | M² | 86.01
| Demoler andén existentes incluye gradas | M² | 7.88
| Desinstalar cielo falso existente (estructura de aluminio y forro fibrocemento) | M² | 8.09
| Desinstalar fascia de fibro cemento, incluye estructura metálica | M | 11.43
| Desinstalar cubierta de techo de cualquier tipo, incluye cumbrera y flashing | M² | 15.09
20 | MOVIMIENTO DE TIERRA
| Corte de tierra y conformación, ( incluye descapote) | M³ | 45.29
| Material selecto, acarreo (20 kilómetros), relleno y compactación | M³ | 120.77
| Acarreo de material de desecho de movimiento de tierra, ( 1 kilómetro) | M³ | 58.87
030 | FUNDACIONES
| Excavación estructural. | M³ | 35.9
| Relleno y compactación manual utilizando compactadora manual con material de excavación. | M³ | 30.32
| Acarreo de material de desecho a una distancia menor o Igual a 1 km. | M³ | 22.93
| Relleno y compactación manual utilizando compactadora manual con material selecto en viga asísmica. Ver detalle | M³ | 2.86
| Mejoramiento con suelo cemento en proporción 1:10, según detalle | M³ | 9.25
| Formaletas de madera de Pino en zapatas. (Incluye desmoldante) | M² | 6.9
| Formaletas de madera de Pino en pedestales. (Incluye desmoldante) | M² | 1.93
| Formaletas de madera de Pino en viga asísmica. (Incluye desmoldante) | M² | 19.92
| Acero de refuerzo, varilla lisa #2, G- 40 estándar. | KG | 114.75
| Acero de refuerzo, Varilla Corrugada #3, G-40 estándar. | KG | 48.72
| Acero de refuerzo, Varilla Corrugada #4, G-40 estándar. | KG | 293.94
| Concreto para fundaciones de 3,000 PSI. | M³ | 5.53
040 | ESTRUCTURAS DE CONCRETO
| Espichar acero de refuerzo longitudinal de elemento a colocar, en vigas y columnas de concreto existentes según donde se requiera ó indiquen los planos. Utilizar epóxico para anclajes de alto desempeño con una resistencia a la tracción de 130 kg/cm² o superior | GLB | 1
| Superficie de unión entre elemento de concreto existente y elemento de concreto a colocar en vigas y columnas según se requiera ó indiquen los planos, utilizar epóxico adherente con resistencia a tracción de 130 kg/cm². Piquetear y limpiar superficie de concreto existente previo a la aplicación del epóxico adherente. | GLB | 1
| Columna C-1 (0.20 metros x 0.20 metros), 4 varillas #4, 2 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 5.02
| Columna C-2 (0.15 metros x 0.15 metros), 4 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 25.1
| Columna C-3 (0.20 metros x 0.20 metros), 4 varillas #4, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 5.02
| Columna C-4 (0.20 metros x 0.225 metros), 6 varillas #4, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 3.14
| Columna C-5 (0.10 metros x 0.15 metros), 2 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 5.64
| Columna C-6 (0.15 metros x 0.225 metros), 6 varillas #4, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 3.14
| Viga Intermedia VI-1 (0.15 metros x 0.15 metros), 4 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 34.84
| Viga Intermedia VI-2 (0.10 metros x 0.15 metros), 2 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 8.58
| Viga Corona VC-1 (0.20 metros x 0.15 metros), 4 varillas #4, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 40.28
| Viga Corona VC-2 (0.10 metros x 0.15 metros), 2 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 7.89
050 | MAMPOSTERIA
| Pared de bloques de 4 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas sisado en ambas caras, según detalle | M² | 12.39
| Pared de bloques de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas sin sisado, según detalle | M² | 5.97
| Pared de bloques de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas sisado en una cara, según detalle | M² | 20.65
| Pared de bloques de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas sisado en ambas caras, según detalle | M² | 23.8
60 | TECHOS Y FASCIAS
| Estructura metálica de techos según planos estructurales, incluye dos manos de pintura anticorrosivo. | M² | 83.93
| Suministro e instalación de cubierta de techo de lamina aluminizada ondulada prepintada de color rojo calibre 26 estándar, según detalle en planos | M² | 93.36
| Suministro e instalación de cumbrera prefabricada aluminizada prepintada en color rojo calibre 26 estándar, según corresponda, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos | M | 9.9
| Suministro e instalación de flashing prefabricado aluminizado prepintado de color rojo calibre 26 estándar, desarrollo 12 pulgadas, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos | M | 9.43
| Suministro e instalación de fascia de láminas de fibro cemento de 11milimetros, con estructura metálica de tubo cuadrado 1 pulgada x 1 pulgada, se deberá de aplicar 2 manos de pintura anticorrosiva en estructura metálica y 2 manos de pintura de aceite en forro, las láminas de fibro cemento se sujetarán a la estructura con tornillos autorroscantes de 1 1/2 pulgada (ver detalle en láminas estructurales). | M | 29.23
070 | ACABADOS
| Piqueteo únicamente en vigas y columnas | M² | 53.35
| Repello corriente únicamente en vigas, columnas y área de enchape de azulejos | M² | 85.94
| Fino corriente únicamente en vigas y columnas | M² | 67
| Suministro e instalación de enchape de azulejos en paredes, según detalle en planos | M² | 44.64
80 | CIELO RASO
| Suministro e instalación de laminas de fibro cemento texturizado color blanco de 2 pies x 4 pies x 5 milímetros. sobre perfiles de aluminio acabado mill finish, se deberá garantizar la correcta sujeción del sistema y amarre de las laminas de cielo, según detalle en planos | M² | 78.08
090 | PISOS
piso interno
| Conformación y compactación con material selecto | M² | 45.78
| Construcción de cascote de concreto de 2,500 PSI, con un espesor de 3 pulgadas, dejar chaflán de concreto puro en puertas, ver detalle en planos | M² | 45.78
| Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a PEI IV O V. Color beige claro, incluye sobre chaflan, según detalle en planos | M² | 45.78
piso en pasillo
| Conformación y compactación con material selecto | M² | 18.33
| Construcción de cascote de concreto de 2,500 PSI, con un espesor de 2 pulgadas, dejar chaflán de concreto puro en puertas, ver detalle en planos | M² | 18.33
| Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a PEI IV O V. Color beige claro, incluye sobre chaflan, según detalle en planos | M² | 18.33
| Construir remate de piso (según detalle en planos, incluye bordillo de bloque de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas) | M | 11.08
100 | PARTICIONES
| Construcción de pared con panel no estructural de poliestireno con malla galvanizada calibre 14 de 4 pies x 8 pies x 2 pulgadas (Incl. malla unión, malla esquineras , malla ZZ, malla tipo "U", anclajes de acero #3, dos capas de repello con fibra de polipropileno, la primera de 1 centímetro, la segunda de 1.5 centímetros, con acabado fino.) | M² | 32.25
120 | PUERTAS
| Suministro e instalación de puerta de madera sólida de 6 tableros ambas caras, incluye marco de madera de 2 pulgadas x 4 pulgadas y sus molduras, con cerradura de parche de primera calidad, haladera niquelada de 6 pulgadas, tope para puertas, metálico con goma, con sujeción empotrada en piso, de primera calidad y 4 bisagras de 3 ½ pulgadas x 3 ½ pulgadas de acero inoxidable, aplicar tres manos de lija, dos manos de sellador y dos manos de barniz poliuretano, según detalle en planos. (P-1) | C/U | 2
| Suministro e instalación de traga luz de madera con sus molduras y vidrio claro de 6 milímetros, según detalle en planos. | C/U | 2
| Suministro e instalación de puertas (P-2) de tambor de madera laminada con su marco y molduras, con cerradura tipo manija deberá ser de palanca o de presión de primera calidad, tope para puertas, metálico con goma, con sujeción empotrada en piso, de primera calidad y 4 bisagras de 3.5 pulgadas x 3.5 pulgadas de acero inoxidable, ver detalle en planos. | C/U | 2
| Suministro e instalación de puertas (P-3) de tambor de madera laminada con su marco y molduras, con cerradura tipo manija deberá ser de palanca o de presión de primera calidad, tope para puertas, metálico con goma, con sujeción empotrada en piso, de primera calidad y 4 bisagras de 3.5 pulgadas x 3.5 pulgadas de acero inoxidable, ver detalle en planos. | C/U | 6
130 | VENTANAS
| Suministro e instalación de ventanas de aluminio y vidrio tipo celosía, paletas de vidrio escarchado de 6 milímetros y aluminio acabado mil finish con mecanismo tipo mariposa, según detalle en planos | M² | 5.5
140 | OBRAS METALICAS
| Suministro e instalación de verja para protección de puertas y tragaluz, según detalles en planos, pasador, portacandado con su candado, 2 manos de pintura anticorrosivo y una mano de acabado fast dry. | M² | 5.16
| Suministro e instalación de verja para protección de ventanas según detalles en planos, incluye 2 manos de pintura anticorrosivo y una mano de acabado fast dry. | M² | 5.5
| Suministro e instalación de barra de apoyo tipo A de acero inoxidable de 1 1/4 pulgadas de diámetro, L=24 pulgada. Fijar a placa de acero de 1/8 pulgadas espesor. en servicio sanitario (ver detalle) | C/U | 4
| Suministro e instalación de barra de apoyo tipo B abatible de aluminio de 1 1/2 pulgadas de diámetro, L=0.80 metros. Fijar a placa de acero de 0.10 metros. X 0.20 metros. X 1/8 pulgadas. en servicio sanitario (ver detalle) | C/U | 2
150 | OBRAS HIDROSANITARIAS
AGUA POTABLE
| Suministro e instalación de tubería PVC de 1/2 pulgada de diámetro, cedula #13.5. Para agua potable, incluye codos 90°, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, reductores, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según planos y especificaciones técnicas) | M | 26
| Suministro e instalación de tubería PVC de 3/4 pulgadas de diámetro, cedula #17. Para agua potable, incluye codos 90°, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, reductores, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según planos y especificaciones técnicas) | M | 66
| Suministro e instalación de llave de pase de 3/4 pulgada de diámetro, con su caja de protección, uniones maleable del diámetro de la tubería, accesorios de conexión, incluye desalojo y limpieza final, ver detalle en planos. | C/U | 4
| Suministro e instalación de llave de chorro de 1/2" de Bronce de rosca estándar, incluye accesorios y reductores de conexión. | C/U | 10
AGUAS RESIDUALES
| Suministro e instalación de tubería PVC de 2 pulgadas de diámetro, cedula # 41. Para aguas negras, incluye, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, reductores, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según diseño de planos y especificaciones técnicas) | M | 27
| Suministro e instalación de tubería PVC de 4 pulgadas de diámetro, cedula # 41. Para aguas negras, incluye codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, reductores, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según diseño de planos y especificaciones técnicas) | M | 40
| Suministro e instalación tubo de ventilación PVC de 1 ½ pulgadas de diámetro, con accesorios | C/U | 6
| Boca de limpieza sanitaria de PVC de 2 pulgadas de diámetro (según detalle) | C/U | 4
| Salida sanitaria para drenaje de piso, incluye accesorios según detalle | C/U | 6
| Drenaje de piso cromada de 2 pulgadas de diámetro, incluye todos los accesorios de conexión, según detalle | C/U | 6
| Salida sanitaria para lavamanos, incluye reductores, conexión a la tubería de la red. Según detalle | C/U | 5
| Salida sanitaria para inodoros, incluye accesorios, según detalle | C/U | 8
| Suministro e instalación de inodoro de porcelana con accesorios, incluye línea de abastecimiento de agua potable, conexión a red de aguas negras (según planos y especificaciones) | C/U | 8
| Suministro e instalación de lavamanos de porcelana modelo económico con accesorios incluye línea de abastecimiento de agua potable, conexión a la red de aguas negras, kit para lavamanos (incluye reductor de 1 1/4 de pulgadas) y llave para lavamanos. (ver detalles en planos) | C/U | 2
| Construcción de urinario de concreto con enchape de azulejos y accesorios (según detalle), incluye línea de abastecimiento de agua potable llave de pase tubo de HoGo, tapón galvanizado de rosca, llave de pase galvanizada, conexión a red de agua negras (según planos y especificaciones) | C/U | 1
| Construcción de lavamanos de concreto reforzado con enchape de azulejos y accesorios (según detalle), incluye línea de abastecimiento de agua potable, conexión a red de aguas negras (según planos y especificaciones), en área de baños de varones | C/U | 1
| Construcción de lavamanos de concreto reforzado con enchape de azulejos y accesorios (según detalle), incluye línea de abastecimiento de agua potable, conexión a red de aguas negras (según planos y especificaciones), en área de baños de mujeres | C/U | 1
| Construcción de caja de registro de 0.70 metros. x 0.70 metros. (según detalle), Incluye desalojo de material y limpieza final. | C/U | 4
160 | ELECTRICIDAD
01 | SIST. DE CANALIZACION Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTES
| Suministro e instalación de tubería PVC Conduit ½ pulgada de diámetro, con accesorios, uniones, curvas, bridas metálicas y sonda, de alambre galvanizado# 18. | M | 40
| suministro e instalación de tubería EMT UL, de 1 pulgada de diámetro con sus accesorios conector y mufa ambos de 1 pulgada de diámetro. | M | 3
| suministro e instalación de caja de 4 pulgada x 4 pulgada metálicas tipo pesado con sus accesorios ,conectores, golosos Wire nut ,incluye su tapa ciega 4 pulgada x 4 pulgada para cada caja, y caja donde llegara la alimentación para la batería , desde panel de la biblioteca. | C/U | 7
| suministro e instalación de caja 2 pulgada x 4 pulgada metálicas tipo pesado con sus accesorio (conectores). | C/U | 2
02 | CONDUCTORES
| Suministro e instalación, de conductor # 14 THHN. | M | 55
| Suministro e instalación, de conductor # 12 THHN, multifilar | M | 90
| Suministro e instalación, de conductor TSJ 3x14, incluye conector romex de ½ pulgada en los extremos del conductor. | M | 6
| Suministro e instalación, de conductor # 10 THHN, multifilar, con sus conectores a compresión, para empalme en mufa, incluye conectores a compresión , protectores plásticos, para empalmes en mufa, esta batería sanitaria se alimentara desde sub panel de biblioteca, con un solo circuito de 15amperios, ambas baterías. | M | 15
| considerar romper pared en área donde se ubica el centro de carga para colocación de mufa de 1" de diámetro, emt, ul,el área de trabajo deberá quedar en perfecto estado, con las correcciones correspondiente. | G/L | 1
| Suministro e instalación de conductor # 6 ACSR tríplex, incluye terminales a compresión, , grapa tensora tipo unión Fenosa, para el tensado de las acometida, protectores plásticos, ver detalles del recorrido en plano de conjunto. | M | 75
03 | TOMACORRIENTES, APAGADORES Y ACCESORIOS
| Suministro e instalación de apagador doble, para empotrar, 120 voltios, 15 amperios, polarizados, de primera calidad. | C/U | 2
04 | LAMPARAS Y ACCESORIOS
| Suministro e instalación, lámpara LED 1x18 watt, 1800,lumenes,por tubo, 120 voltios, incluye cuerpo de lampara con sus porta lámparas. primera calidad, Ver detalle en planos. | C/U | 2
| Suministro e instalación, lámpara LED 2x18 watt,1800 lúmenes por tubo, 120 voltios, incluye cuerpo de lampara con sus porta lámparas. primera calidad, Ver detalle en planos. | C/U | 4
05 | PANELES ,BREAKER SIST. DE TIERRA Y ACCESORIOS
| Suministro e instalación de breakers 1x15 amperios, enchufable, de primera calidad, este breakers se instalara en panel de biblioteca , de donde se alimentara la batería sanitaria, ver recorrido en plano general. | C/U | 1
| Suministro e instalación de varilla cooperweld de ⅝ de pulgada de diámetro por 10 pies de largo, con su conector, de primera calidad, ver detalle de construcción en planos, la fosa del polo a tierra deberá construirse en la parte externa del edificio, lo mas cercano del centro de carga a proteger, la unión conductor electrodo será a través de soldadura exotérmica, molde CR-2,carga según la sección transversal del conductor,vertir carbón natural, en fosa de electrodo, incluye el conductor de polarización #4 thhn multifilar 12metros. | C/U | 1
190 | OBRAS EXTERIORES
| Construcción de andén de concreto de 0.60 metros de ancho, según detalle | M | 16.21
200 | PINTURA
| Aplicar 2 manos de pintura de aceite en paredes, vigas, columnas y particiones. | M² | 217.51
210 | LIMPIEZA FINAL
| Limpieza final | M² | 150.96
SUB TOTAL DE AMPLIACION DE PABELLON #3 DE BATERIA SANITARIA DE 48M2
OBRAS EXTERIORES
150 | OBRAS HIDROSANITARIAS
AGUA POTABLE
| Conexión de red de agua potable publica a tanque de almacenamiento, incluye sarta, accesorios necesarios para conexión, válvula check, Dressers, llaves de pase según diámetro de tubería de abastecimiento y medidor proporcionado, todo en tubería de HoGo. ver detalle en plano. | GBL | 1
| Suministro e instalación de tubería PVC de 1/2 pulgada de diámetro, cedula #13.5. Para agua potable, incluye codos 90°, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, reductores, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según planos y especificaciones técnicas) | M | 117
| Suministro e instalación de tubería PVC de 3/4 pulgadas de diámetro, cedula #17. Para agua potable, incluye codos 90°, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, reductores, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según planos y especificaciones técnicas) | M | 126
| Suministro e instalación de llave de pase de 1/2 pulgada de diámetro, con su caja de protección, uniones maleable del diámetro de la tubería, accesorios de conexión, incluye desalojo y limpieza final, ver detalle en planos. | C/U | 2
| Suministro e instalación de llave de pase de 3/4 pulgada de diámetro, con su caja de protección, uniones maleable del diámetro de la tubería, accesorios de conexión, incluye desalojo y limpieza final, ver detalle en planos. | C/U | 2
| Suministro e instalación de llave de chorro de 1/2" de Bronce de rosca estándar, incluye accesorios y reductores de conexión. | C/U | 8
| Suministro e Instalación de Válvula check de 1/2 pulgadas, uniones maleable del diámetro de la tubería, accesorios de conexión, incluye desalojo y limpieza final, ver detalle en planos. | C/U | 1
AGUAS RESIDUALES
| Suministro e instalación de tubería PVC de 2 pulgadas de diámetro, cedula # 41. Para aguas negras, incluye, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, reductores, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según diseño de planos y especificaciones técnicas) | M | 18
| Suministro e instalación de tubería PVC de 4 pulgadas de diámetro, cedula # 41. Para aguas negras, incluye codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, reductores, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según diseño de planos y especificaciones técnicas) | M | 126
| Construcción de caja de registro de 0.70 metros. x 0.70 metros. (según detalle), Incluye desalojo de material y limpieza final. | C/U | 8
OBRAS DE PROTECCION
| Construcción de canal de media caña de concreto de 2500 PSI, según detalle en planos, incluye desalojo y limpieza final. | M | 25.43
| Construcción de canal de media caña para drenaje pluvial de concreto armado con rejilla metálica, según detalle en planos. incluye dos manos de pintura anticorrosiva. Tipo 2, incluye desalojo y limpieza final. | M | 44.52
| Construcción de rejillas metálicas de conexión en cunetas de drenaje pluvial de concreto, incluye dos manos de pintura anticorrosiva, según detalle | M | 6.48
190 | OBRAS EXTERIORES
| Construcción de andén de concreto de 1.50 metros de ancho, según detalle | M | 13.58
| Construcción de andén de concreto de 1.70 metros de ancho, según detalle | M | 3.23
| Construcción de rampas de concreto de 1.50 metros de ancho (Según detalle) | M | 6
| Construcción de lavamanos para exterior doble de 2.08m de largo x 2.17m de alto. | C/U | 1
| Construcción de bebedero para preescolar, grifo de primera calidad, tubería pvc de para agua potable de 1/2" con sus accesorio de conexión, llave de abasto doble, válvula de pase con su caja de protección, tubería sanitaria pvc de 1 1/2" con sus accesorios de conexión, ver detalle en planos. | C/U | 1
| Construcción de bebedero para primaria y secundaria, grifo de primera calidad, tubería pvc de para agua potable de 1/2" con sus accesorio de conexión, llave de abasto doble, válvula de pase con su caja de protección, tubería sanitaria pvc de 1 1/2" con sus accesorios de conexión, ver detalle en planos. | C/U | 2
| Construcción de caja de absorción de 1.40 m X 1.40 m X 1.80 m de profundidad, incluye relleno de piedra bolón de 4" a 8", capa superior de piedrín de 1/2" y bordillo perimetral de concreto de 2,500 PSI. Ver detalle en plano. | C/U | 3
| Construcción de torre metálica aérea para soportar tanque de almacenamiento de agua potable según detalle en planos. Incluye tuberías y accesorios para conexión de alimentación y distribución, desalojo de material y limpieza final, no incluye el costo del tanque. | C/U | 1
| Instalación de tanque PVC tricapa de 5,000 litros de capacidad, incluye únicamente costo de instalación del tanque, no incluir costo del tanque. | C/U | 1
| Construcción de tanque séptico de mampostería, Tipo 4, incluye pero no se limita a losa de fondo, con dentellón de conexión, cinta Water stop de 8 pulgadas, tubería de entrada y salida según diseño, cajas de registro de entrada y salida, tubo de hierro galvanizado como sistema de ventilación, cajas de inspección, repello con mortero impermeabilizante, asegurar hermeticidad del sistema, incluye pruebas de ex filtración, desalojo y limpieza final, ver detalles en planos. | C/U | 1
| Construcción de pozo de absorción / infiltración, incluye pero no se limita a tubería de abastecimiento del diámetro indicado en el diseño, tuvo de ventilación de hiero galvanizado, pared recubierta por un filtro de hormigón , recubierto con una capa de geo tela, en el interior y exterior del filtro, filtro de hormigón en el fondo del foso, desalojo y limpieza final, de según detalle | C/U | 1
| Suministrar y plantar arboles típicos de la zona ó según especificaciones en planos. | C/U | 50
SUB TOTAL DE OBRAS EXTERIORES
COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO INDIRECTO
ADMINISTRACIÓN Y UTILIDADES
SUB-TOTAL
IMPUESTO MUNICIPAL POR EDIFICACION O MEJORAS (1%)
VALOR TOTAL OFERTA

## MOBILIARIO
MINISTERIO DE EDUCACION
DIVISION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
DIVISION DE PREINVERSION
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE DEL CENTRO ECOLAR SAN VICENTE.
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE DIRIAMBA, DEPARTAMENTO DE CARAZO.
ALCANCES GENERALES DEL MOBILIARIO
EMPRESA: ________________________________ |  |  |  | FECHA: ____________
ITEM | DESCRIPCION | U/M | CANTIDAD | COSTO UNITARIO U$ | VALOR TOTAL U$
Obras exteriores | Suministro de tanque PVC tricapa de 5,000 litros de capacidad. Incluye sus accesorios para su funcionamiento. | UND | 1
VALOR TOTAL OFERTA

## PROG FISICA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIVISIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
DIVISIÓN DE PREINVERSIÓN
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE DEL CENTRO ECOLAR SAN VICENTE.
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE DIRIAMBA, DEPARTAMENTO DE CARAZO.
EMPRESA:_________________________________________________ | [11 empty] | FECHA:___________________
PROGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA
ETAPA | DESCRIPCIÓN | U/M | CANTIDAD | DURACIÓN | SEMANAS
|  |  |  | DÍAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
10 | PRELIMINARES
20 | MOVIMIENTO DE TIERRA
30 | FUNDACIONES
35 | ESTRUCTURAS METÁLICAS
40 | ESTRUCTURAS DE CONCRETO
50 | MAMPOSTERÍA
60 | TECHOS Y FASCIAS
70 | ACABADOS
80 | CIELO RASO
90 | PISOS
100 | PARTICIONES
120 | PUERTAS
130 | VENTANAS
140 | OBRAS METÁLICAS
150 | OBRAS HIDROSANITARIAS
160 | ELECTRICIDAD
190 | OBRAS EXTERIORES
200 | PINTURA
210 | LIMPIEZA FINAL
TOTAL

## PROG FIANCIERA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIVISIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
DIVISIÓN DE PREINVERSIÓN
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE DEL CENTRO ECOLAR SAN VICENTE.
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE DIRIAMBA, DEPARTAMENTO DE CARAZO.
EMPRESA:_________________________________________________ | [12 empty] | FECHA:___________________
PROGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA
ETAPA | DESCRIPCIÓN | U/M | CANTIDAD | COSTOS | PORCENTAJE PESADO (%) | SEMANAS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
10 | PRELIMINARES
20 | MOVIMIENTO DE TIERRA
30 | FUNDACIONES
35 | ESTRUCTURAS METÁLICAS
40 | ESTRUCTURAS DE CONCRETO
50 | MAMPOSTERÍA
60 | TECHOS Y FASCIAS
70 | ACABADOS
80 | CIELO RASO
90 | PISOS
100 | PARTICIONES
120 | PUERTAS
130 | VENTANAS
140 | OBRAS METÁLICAS
150 | OBRAS HIDROSANITARIAS
160 | ELECTRICIDAD
190 | OBRAS EXTERIORES
200 | PINTURA
210 | LIMPIEZA FINAL
TOTAL

## FORMATO DE OFERTA
MINISTERIO DE EDUCACION
DIVISION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
DIVISION DE PREINVERSION
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE DEL CENTRO ECOLAR SAN VICENTE.
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE DIRIAMBA, DEPARTAMENTO DE CARAZO.
RESUMEN DE OFERTA TOTAL (U$): ___________________________________________________
EMPRESA:_______________ |  | FECHA:___________________
(%)
1 | TOTAL COSTOS DIRECTOS
2 | TOTAL COSTOS INDIRECTOS
3 | TOTAL ADMINISTRACIÓN MAS UTILIDADES
SUB TOTAL
4 | IMPUESTOS
4.1IMPUESTO MUNICIPAL POR EDIFICACION O MEJORAS (1%)
5 | MOBILIARIO
GRAN TOTAL
(SON: en letras )
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SELLO
Nota: Para presentación de la oferta, el oferente presentará un formato de resumen de oferta del Centro Escolar debidamente firmado y sellado.