## ALCANCES
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIVISIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
DIVISIÓN DE PREINVERSIÓN
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE DEL CENTRO ESCOLAR TOMAS RUIZ.
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE TICUANTEPE, DEPARTAMENTO DE MANAGUA.
ALCANCES GENERALES DE OBRAS
EMPRESA:_________________________________________________ | [5 empty] | FECHA:___________________
Etapa | Descripción | U/M | Cantidad | Costo Unitario Directo |  |  |  | Costo Total U$
|  |  |  | Mano/Obra U$ | Materiales U$ | Transporte U$ | Precio Unitario Directo U$
PRELIMINARES
010 | PRELIMINARES
| Suministro e instalación del rótulo para el proyecto, ver detalle en planos | C/U | 1
| Demoler y sellar letrina sencilla, ver planos. | C/U | 2
| Tala, destronque, desraicé y limpieza de árbol existente. | C/U | 6
SUB TOTAL DE PRELIMINARES
AMPLIACION DE PABELLON #5 DE COCINA-BODEGA TIPO A
010 | PRELIMINARES
| Limpieza inicial | M² | 93.28
| Trazo y nivelación | M² | 44.08
20 | MOVIMIENTO DE TIERRA
| Corte de tierra y conformación, ( incluye descapote) | M³ | 27.98
| Material selecto, acarreo (20 kilómetros), relleno y compactación. | M³ | 55.97
| Acarreo de material de desecho de movimiento de tierra, ( 1 kilómetro) | M³ | 36.38
030 | FUNDACIONES
| Excavación estructural. | M³ | 9.95
| Relleno y compactación manual utilizando compactadora manual con material de excavación. | M³ | 8.72
| Acarreo de material de desecho a una distancia menor o Igual a 1 km. | M³ | 6.11
| Relleno y compactación manual utilizando compactadora manual con material selecto en zapatas y viga asismica. Ver detalle | M³ | 3.05
| Formaletas de madera de Pino en zapatas. (Incluye desmoldante) | M² | 3.6
| Formaletas de madera de Pino en pedestales. (Incluye desmoldante) | M² | 2.02
| Formaletas de madera de Pino en viga asísmica. (Incluye desmoldante) | M² | 10.59
| Acero de refuerzo, varilla lisa #2, G- 40 estándar. | KG | 68.01
| Acero de refuerzo, Varilla Corrugada #3, G-40 estándar. | KG | 26.27
| Acero de refuerzo, Varilla Corrugada #4, G-40 estándar. | KG | 136.43
| Concreto para fundaciones de 3,000 PSI. | M³ | 1.65
040 | ESTRUCTURAS DE CONCRETO
| Columna C-1 (0.20 metros x 0.20 metros), 4 varillas #4, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 15.48
| Columna C-2 (0.15 metros x 0.15 metros), 4 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 15.33
| Viga Intermedia VI-1 (0.15 metros x 0.15 metros), 4 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 19.67
| Viga Corona VC-1 (0.15 metros x 0.20 metros), 4 varillas #4, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 21.25
| Viga Corona VC-2 (0.15 metros x 0.15 metros), 4 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 6.94
| Construcción de barra de concreto reforzado con enchape de azulejos, incluye formaleta, acero, concreto y enchape de azulejos, ver detalle en planos. | M | 2.28
050 | MAMPOSTERIA
| Pared de bloques de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas sin sisado, según detalle | M² | 19
| Pared de bloques de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas sisado en una cara, según detalle | M² | 8.96
60 | TECHOS Y FASCIAS
| Estructura metálica de techos según planos estructurales, incluye dos manos de pintura anticorrosivo. | M² | 49.8
| Suministro e instalación de cubierta de techo de lamina aluminizada ondulada prepintada de color rojo calibre 26 estándar, según detalle en planos | M² | 49.8
| Suministro e instalación de cumbrera prefabricada aluminizada prepintada en color rojo calibre 26 estándar, según corresponda, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos | M | 6.66
| Suministro e instalación de flashing prefabricado aluminizado prepintado de color rojo calibre 26 estándar, desarrollo 12 pulgadas, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos | M | 12.8
| Suministro e instalación de fascia de láminas de fibro cemento de 11milimetros, con estructura metálica de tubo cuadrado 1 pulgada x 1 pulgada, se deberá de aplicar 2 manos de pintura anticorrosiva en estructura metálica y 2 manos de pintura de aceite en forro, las láminas de fibro cemento se sujetarán a la estructura con tornillos autorroscantes de 1 1/2 pulgada (ver detalle en láminas estructurales). | M | 26.12
070 | ACABADOS
| Piqueteo únicamente en vigas y columnas | M² | 34.06
| Repello corriente únicamente en vigas, columnas, paredes internas y culatas . | M² | 81.02
| Fino corriente únicamente en vigas y columnas, paredes internas y culatas. | M² | 81.02
090 | PISOS
piso interno
| Conformación y compactación con material selecto | M² | 18.07
| Construcción de cascote de concreto de 2,500 PSI, con un espesor de 3 pulgadas, dejar chaflán de concreto puro en puertas, ver detalle en planos | M² | 18.07
| Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a PEI IV O V. Color beige claro, incluye sobre chaflan, según detalle en planos | M² | 18.07
piso de pasillo
| Conformación y compactación con material selecto | M² | 9.52
| Construcción de cascote de concreto de 2,500 PSI, con un espesor de 2 pulgadas, dejar chaflán de concreto puro en puertas, ver detalle en planos | M² | 9.52
| Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a PEI IV O V. Color beige claro, incluye sobre chaflan, según detalle en planos | M² | 9.52
| Construir remate de piso (según detalle en planos, incluye bordillo de bloque de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas) | M | 9
115 | CONSTRUCCION DE MOBILIARIO
| Suministro e instalación de estante de madera de 0.30 metros de ancho x 2.85 metros de largo, aplicar tres manos de lija, dos manos de sellador y dos manos de barniz poliuretano, según detalle | C/U | 1
120 | PUERTAS
| Suministro e instalación de puerta de madera sólida de 6 tableros ambas caras, incluye marco de madera de 2 pulgadas x 4 pulgadas y sus molduras, con cerradura de parche de primera calidad, haladera niquelada de 6 pulgadas, tope para puertas, metálico con goma, con sujeción empotrada en piso, de primera calidad y 4 bisagras de 3 ½ pulgadas x 3 ½ pulgadas de acero inoxidable, aplicar tres manos de lija, dos manos de sellador y dos manos de barniz poliuretano, según detalle en planos. (P-1) | C/U | 2
| Suministro e instalación de traga luz de madera con sus molduras y vidrio claro de 6 milímetros, según detalle en planos. | C/U | 2
130 | VENTANAS
| Suministro e instalación de ventanas de aluminio y vidrio tipo celosía, paletas de vidrio escarchado de 6 milímetros y aluminio acabado mil finish con mecanismo tipo mariposa, según detalle en planos | M² | 4.44
140 | OBRAS METALICAS
| Suministro e instalación de verja para protección de puertas y tragaluz, según detalles en planos, pasador, portacandado con su candado, 2 manos de pintura anticorrosivo y una mano de acabado fast dry. | M² | 5.27
| Suministro e instalación de verja para protección de ventanas según detalles en planos, incluye 2 manos de pintura anticorrosivo y una mano de acabado fast dry. | M² | 4.44
| Suministro e instalación de verja metálica, marco de angular de 2" x 2" x 1/8" y cerramiento de malla expandida en rombos 1/2" cal. 26, para protección según detalles en planos, incluye 2 manos de pintura anticorrosivo y una mano de acabado fast dry. | M² | 2.63
| Suministro e instalación de cortina enrollable de acero galvanizado, con duela de acero galvanizado entre 0.73 a 0.80 mm y tambor fabricado con resortes especiales de acero o cinta metálica, incluye candado de primera calidad en ambos lados. | GLB | 1
150 | OBRAS HIDROSANITARIAS
AGUA POTABLE
| Suministro e instalación de tubería PVC de 1/2 pulgada de diámetro, cedula #13.5. Para agua potable, incluye codos 90°, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según planos y especificaciones técnicas) | M | 12
| Suministro e instalación de llave de pase de 1/2 pulgada de diámetro | C/U | 2
| Suministro e instalación de pantry y construcción de mueble enchapado con azulejos según detalle, incluye línea de abastecimiento de agua potable, conexión a red de aguas negras, todos los accesorios, excavación, relleno y prueba de sistema | C/U | 1
| Suministro e instalación de lavandero doble de mortero (fabricación nacional), incluye línea de abastecimiento de agua potable, conexión a red de aguas negras, todos los accesorios, excavación, relleno y prueba de sistema | C/U | 1
| Suministro e instalación de llave para pantry doble | C/U | 1
AGUAS RESIDUALES
| Suministro e instalación de tubería PVC de 3 pulgadas de diámetro, cedula # 41. Para aguas negras, incluye codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según diseño de planos y especificaciones técnicas) | M | 16
| Salida sanitaria para lavandero, incluye reductores, conexión a la tubería de la red. Según detalle | C/U | 1
| Suministro e instalación de rejilla de cromo de 2 pulgadas de diámetro | C/U | 1
| Construcción de trampa de grasa sanitaria de PVC de 2 pulgadas de diámetro con conexión a red de aguas negras, según detalle | C/U | 1
160 | ELECTRICIDAD
01 | SIST. DE CANALIZACION Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTES
| Podado de arboles por donde haya obstaculización del recorrido de las acometida, de sub panel de bodega cocina y alimentador de batería sanitaria grande. | G/L | 1
| Suministro e instalación de tubería PVC Conduit ½ pulgada de diámetro, con accesorios, uniones, curvas, bridas metálicas y sonda, de alambre galvanizado# 18. | M | 47
| suministro e instalación de tubería EMT UL, de 1 pulgada de diámetro con sus accesorios conector y mufa ambos de 1 pulgada de diámetro, incluye mufas en pabellones #2 #3, según lo requiera. | M | 9
| suministro e instalación de caja de 4 pulgada x 4 pulgada metálicas tipo pesado con sus accesorios ,conectores, golosos Wire nut ,incluye su tapa ciega 4 pulgada x 4 pulgada para cada caja. | C/U | 6
| suministro e instalación de caja 2 pulgada x 4 pulgada metálicas tipo pesado con sus accesorio (conectores). | C/U | 4
02 | CONDUCTORES
| Suministro e instalación, de conductor # 14 THHN. | M | 58
| Suministro e instalación, de conductor # 12 THHN, multifilar | M | 116
| suministro e instalación de conductor #6 THHN, multifilar para sub panel SP-5 bodega cocina, sub panel de pabellon#2 y #3, dejar un margen de conductor, al llegar al Main principal, para efectos de mediciones corriente, incluye terminales a compresión y protectores plásticos, para empalmes de mufa , para mufas en pabellones #2 #3. | M | 45
| Suministro e instalación de conductor # 6 ACSR tríplex, incluye terminales a compresión, , grapa tensora tipo unión Fenosa, para el tensado de las acometidas, incluye protectores plásticos para todos los conectores a compresión a instalarse en las diferentes mufas del centro escolar, conductor para mejorar acometidas de pabellón #2, #3 y batería sanitaria desde panel de bodega cocina | M | 120
| Suministro e instalación de estructura , tubo cuadrado chapa gruesa, dimensiones, 2"X2"X1.2mts altura con 0.7 m, sobre la cubierta de techo, según detalle, soldado en la estructura de techo, donde se soportará el alimentador que viene de la red comercial, soldar platina en la parte superior para evitar filtraciones de agua impermeabilizar donde en la estructura en la cubierta de techo, área interna y externa, con material de primera calidad,estrucctura a instalarse, pabellón #2 y #3 | C/U | 2
| Suministro e instalación de estructura de perlin de 4x4x6mtero , con una base de concreto 2500 psi, de 0.4metros cuadrado, 1 metro de altura ,pintado con anticorrosivo, construcción según detalle en lamina de obras exteriores, ubicación en plano general. | C/U | 2
| Suministro e instalación estructura J10, estribo y perno, de primera calidad, elemento para distribución de acometida aérea, recorrido según plano general | C/U | 8
| mantenimiento a alimentador que viene de la red externa , conectorear los empalmes en mufas en ambos extremos del alimentador, reparación de mufa e impermeabilización en la cubierta de techo donde sale el tubo , si, al centro de carga llega conductor aluminio , sustituirlo por conductor #6 thhn multifilar, incluye conectorear empalmes manuales , por conectores a compresión mecánica, en las diferentes mufas existentes. | G/L | 1
03 | TOMACORRIENTES, APAGADORES Y ACCESORIOS
| Suministro e instalación de apagador sencillo para empotrar, 120 voltios, 15 amperios, polarizados, primera calidad. | C/U | 1
| Suministro e instalación de apagador triple, para empotrar, 120 voltios, 15 amperios, polarizados, de primera calidad. | C/U | 1
| Suministro e instalación de toma corriente doble, polarizado, para empotrar, 120 voltios, 20 amperios, de primera calidad, color marfil con seguridad al enchufar, TIPO RER-20CA RENU. | C/U | 2
04 | LAMPARAS Y ACCESORIOS
| Suministro e instalación de bombillo tipo LED. incluye cepo tipo plato, superficial, 120 voltios, 20 watt, de primera calidad. | C/U | 6
05 | PANELES ,BREAKER SIST. DE TIERRA Y ACCESORIOS
| Suministro e instalación de panel eléctrico 8 espacios, para empotrar, 120/240 voltios, capacidad de barras 125 amperios, con barra a tierra incorporada, de primera calidad. | C/U | 1
| Suministro e instalación de breakers 1x20 amperios, enchufable, de primera calidad. | C/U | 1
| Suministro e instalación de breakers 1x15 amperios, enchufable, de primera calidad, incluye braker para alimentación a batería sanitaria. | C/U | 1
| Suministro e instalación de breakers 2x40 amperios, enchufable, de primera calidad , para sub panel SP-5. | C/U | 1
| Suministro e instalación de varilla cooperweld de ⅝ de pulgada de diámetro por 10 pies de largo, con su conector, de primera calidad, ver detalle de construcción en planos, la fosa del polo a tierra deberá construirse en la parte externa del edificio, lo mas cercano del centro de carga a proteger, la unión conductor electrodo será a través de soldadura exotérmica, molde CR-2,carga según la sección transversal del conductor,vertir carbón natural, en fosa de electrodo, incluye el conductor de polarización #4 thhn multiflar 10metros. | G/L | 1
190 | OBRAS EXTERIORES
| Construcción de andén de concreto de 0.60 metros de ancho, según detalle | M | 11.58
| Construcción de andén de concreto de 1.65 metros de ancho, según detalle | M | 5.98
| Construcción de cocina fogón con bloques y mortero con plancha de acero de 4.7 milímetros de espesor, con discos y anillos reductores para acomodar diferentes tamaños de recipientes con chimenea de tubo de lamina de acero inoxidable 430, protección contra quemadura por contacto en el primer tubo de la chimenea, según detalle | C/U | 1
200 | PINTURA
| Aplicar 2 manos de pintura de aceite en paredes, vigas y columnas | M² | 89.98
210 | LIMPIEZA FINAL
| Limpieza final | M² | 93.28
SUB TOTAL DE AMPLIACION DE PABELLON #5 DE COCINA-BODEGA TIPO A
AMPLIACION DE PABELLON #2 DE BATERIA SANITARIA
010 | PRELIMINARES
| Limpieza inicial | M² | 83.42
| Trazo y nivelación | M² | 36.32
| Demoler andén existentes incluye gradas | M² | 5.73
| Desinstalar cielo falso existente (estructura de aluminio y forro fibrocemento) | M² | 7.85
| Desinstalar fascia de fibro cemento, incluye estructura metálica | M | 12.66
| Desinstalar cubierta de techo de cualquier tipo, incluye cumbrera y flashing | M² | 14.14
20 | MOVIMIENTO DE TIERRA
| Corte de tierra y conformación, ( incluye descapote) | M³ | 25.03
| Material selecto, acarreo (20 kilómetros), relleno y compactación. | M³ | 50.06
| Acarreo de material de desecho de movimiento de tierra, ( 1 kilómetro) | M³ | 32.54
030 | FUNDACIONES
| Excavación estructural. | M³ | 8.52
| Relleno y compactación manual utilizando compactadora manual con material de excavación. | M³ | 9.34
| Acarreo de material de desecho a una distancia menor o Igual a 1 km. | M³ | 3.77
| Relleno y compactación manual utilizando compactadora manual con material selecto. Ver detalle | M³ | 0.93
| Formaletas de madera de Pino en zapatas. (Incluye desmoldante) | M² | 3.6
| Formaletas de madera de Pino en pedestales. (Incluye desmoldante) | M² | 1.63
| Formaletas de madera de Pino en viga asísmica. (Incluye desmoldante) | M² | 13.18
| Acero de refuerzo, varilla lisa #2, G- 40 estándar. | KG | 93.58
| Acero de refuerzo, Varilla Corrugada #3, G-40 estándar. | KG | 149.56
| Concreto para fundaciones de 3,000 PSI. | M³ | 1.94
040 | ESTRUCTURAS DE CONCRETO
| Columna C-1 (0.20 metros x 0.20 metros), 6 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 15.56
| Columna C-2 (0.15 metros x 0.15 metros), 4 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 12.55
| Columna C-5 (0.10 metros x 0.15 metros), 2 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 5.12
| Columna C-6 (0.20 metros x 0.23 metros), 6 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 3.01
| Viga Intermedia VI-1 (0.15 metros x 0.20 metros), 4 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 13.89
| Viga Corona VC-1 (0.20 metros x 0.20 metros), 6 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 24.06
| Viga Corona VC-2 (0.15 metros x 0.20 metros), 4 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 15.36
050 | MAMPOSTERIA
| Pared de bloques de 4 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas sisado en ambas caras, según detalle | M² | 3.23
| Pared de bloques de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas sisado en ambas caras, según detalle | M² | 32.76
60 | TECHOS Y FASCIAS
| Estructura metálica de techos según planos estructurales, incluye dos manos de pintura anticorrosivo. | M² | 49.38
| Suministro e instalación de cubierta de techo de lamina aluminizada ondulada prepintada de color rojo calibre 26 estándar, según detalle en planos | M² | 58.84
| Suministro e instalación de cumbrera prefabricada aluminizada prepintada en color rojo calibre 26 estándar, según corresponda, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos | M | 6.22
| Suministro e instalación de flashing prefabricado aluminizado prepintado de color rojo calibre 26 estándar, desarrollo 12 pulgadas, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos | M | 9.46
| Suministro e instalación de fascia de láminas de fibro cemento de 11milimetros, con estructura metálica de tubo cuadrado 1 pulgada x 1 pulgada, se deberá de aplicar 2 manos de pintura anticorrosiva en estructura metálica y 2 manos de pintura de aceite en forro, las láminas de fibro cemento se sujetarán a la estructura con tornillos autorroscantes de 1 1/2 pulgada (ver detalle en láminas estructurales). | M | 21.9
070 | ACABADOS
| Piqueteo únicamente en vigas y columnas | M² | 37.55
| Repello corriente únicamente en vigas, columnas y área de enchape de azulejos | M² | 69.12
| Fino corriente únicamente en vigas y columnas | M² | 37.55
| Suministro e instalación de enchape de azulejos en paredes, según detalle en planos | M² | 31.57
80 | CIELO RASO
| Suministro e instalación de laminas de fibro cemento texturizado color blanco de 2 pies x 4 pies x 5 milímetros. sobre perfiles de aluminio acabado mill finish, se deberá garantizar la correcta sujeción del sistema y amarre de las laminas de cielo, según detalle en planos | M² | 41.62
090 | PISOS
piso interno
| Conformación y compactación con material selecto | M² | 11.76
| Construcción de cascote de concreto de 2,500 PSI, con un espesor de 3 pulgadas, dejar chaflán de concreto puro en puertas, ver detalle en planos | M² | 11.76
| Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a PEI IV O V. Color beige claro, incluye sobre chaflan, según detalle en planos | M² | 11.76
piso en pasillo
| Conformación y compactación con material selecto | M² | 18.64
| Construcción de cascote de concreto de 2,500 PSI, con un espesor de 2 pulgadas, dejar chaflán de concreto puro en puertas, ver detalle en planos | M² | 18.64
| Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a PEI IV O V. Color beige claro, incluye sobre chaflan, según detalle en planos | M² | 18.64
| Construir remate de piso (según detalle en planos, incluye bordillo de bloque de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas) | M | 4.35
100 | PARTICIONES
| Construcción de pared con panel no estructural de poliestireno con malla galvanizada calibre 14 de 4 pies x 8 pies x 2 pulgadas (Incl. malla unión, malla esquineras , malla ZZ, malla tipo "U", anclajes de acero #3, dos capas de repello con fibra de polipropileno, la primera de 1 centímetro, la segunda de 1.5 centímetros, con acabado fino.) | M² | 10.6
120 | PUERTAS
| Suministro e instalación de puerta de madera sólida de 6 tableros ambas caras, incluye marco de madera de 2 pulgadas x 4 pulgadas y sus molduras, con cerradura tipo manija deberá ser de palanca o de presión de primera calidad, haladera niquelada de 6 pulgadas, tope para puertas, metálico con goma, con sujeción empotrada en piso, de primera calidad y 4 bisagras de 3 ½ pulgadas x 3 ½ pulgadas de acero inoxidable, aplicar tres manos de lija, dos manos de sellador y dos manos de barniz poliuretano, según detalle en planos. (P-1) | C/U | 4
| Suministro e instalación de puerta de madera sólida de 6 tableros ambas caras, incluye marco de madera de 2 pulgadas x 4 pulgadas y sus molduras, con cerradura tipo manija deberá ser de palanca o de presión de primera calidad, haladera niquelada de 6 pulgadas, tope para puertas, metálico con goma, con sujeción empotrada en piso, de primera calidad y 4 bisagras de 3 ½ pulgadas x 3 ½ pulgadas de acero inoxidable, aplicar tres manos de lija, dos manos de sellador y dos manos de barniz poliuretano, según detalle en planos. (P-2) | C/U | 1
| Suministro e instalación de traga luz de madera con sus molduras y vidrio claro de 6 milímetros, según detalle en planos. | C/U | 5
140 | OBRAS METALICAS
| Suministro e instalación de verja para protección de puertas y tragaluz, según detalles en planos, pasador, portacandado con su candado, 2 manos de pintura anticorrosivo y una mano de acabado fast dry. | M² | 11.61
| Suministro e instalación de verja para protección de ventanas según detalles en planos, incluye 2 manos de pintura anticorrosivo y una mano de acabado fast dry. | M² | 2.68
| Suministro e instalación de barra de apoyo tipo A de acero inoxidable de 1 1/4 pulgadas de diámetro, L=24 pulgada. Fijar a placa de acero de 1/8 pulgadas espesor. en servicio sanitario (ver detalle) | C/U | 2
| Suministro e instalación de barra de apoyo tipo B abatible de aluminio de 1 1/2 pulgadas de diámetro, L=0.80 metros. Fijar a placa de acero de 0.10 metros. X 0.20 metros. X 1/8 pulgadas. en servicio sanitario (ver detalle) | C/U | 1
150 | OBRAS HIDROSANITARIAS
AGUA POTABLE
| Suministro e instalación de tubería PVC de 1/2 pulgada de diámetro, cedula #13.5. Para agua potable, incluye codos 90°, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, reductores, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según planos y especificaciones técnicas) | M | 23
| Suministro e instalación de tubería PVC de 3/4 pulgadas de diámetro, cedula #17. Para agua potable, incluye codos 90°, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, reductores, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según planos y especificaciones técnicas) | M | 16
| Suministro e instalación de llave de pase de 3/4 pulgada de diámetro, con su caja de protección, uniones maleable del diámetro de la tubería, accesorios de conexión, incluye desalojo y limpieza final, ver detalle en planos. | C/U | 2
| Suministro e instalación de llave de chorro de 1/2" de Bronce de rosca estándar, incluye accesorios y reductores de conexión. | C/U | 3
AGUAS RESIDUALES
| Suministro e instalación de tubería PVC de 2 pulgadas de diámetro, cedula # 41. Para aguas negras, incluye, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, reductores, relleno y prueba del sistema.(Según diseño de planos y especificaciones técnicas) | M | 8
| Suministro e instalación de tubería PVC de 4 pulgadas de diámetro, cedula # 41. Para aguas negras, incluye codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, reductores, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según diseño de planos y especificaciones técnicas) | M | 12
| Suministro e instalación tubo de ventilación PVC de 1 ½ pulgadas de diámetro, con accesorios | C/U | 3
| Boca de limpieza sanitaria de PVC de 2 pulgadas de diámetro (según detalle) | C/U | 2
| Drenaje de piso cromada de 2 pulgadas de diámetro, incluye todos los accesorios de conexión, según detalle | C/U | 2
| Salida sanitaria para lavamanos, incluye reductores, conexión a la tubería de la red. Según detalle | C/U | 2
| Suministro e instalación de inodoro de porcelana con accesorios, incluye línea de abastecimiento de agua potable, conexión a red de aguas negras (según planos y especificaciones) | C/U | 4
| Construcción de urinario de concreto con enchape de azulejos y accesorios (según detalle), incluye línea de abastecimiento de agua potable llave de pase tubo de HoGo, tapón galvanizado de rosca, llave de pase galvanizada, conexión a red de agua negras (según planos y especificaciones) | C/U | 1
| Construcción de lavamanos de concreto reforzado con enchape de azulejos y accesorios (según detalle), incluye línea de abastecimiento de agua potable, conexión a red de aguas negras (según planos y especificaciones). | C/U | 1
| Construcción de caja de registro de 0.70 metros. x 0.70 metros. (según detalle), Incluye desalojo de material y limpieza final. | C/U | 1
160 | ELECTRICIDAD
01 | SIST. DE CANALIZACION Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTES
| Suministro e instalación de tubería PVC Conduit ½ pulgada de diámetro, con accesorios, uniones, curvas, bridas metálicas y sonda, de alambre galvanizado# 18,incluye canalización, dentro de cielo , desde panel de bodega cocina , hacia batería sanitaria. | M | 27
| suministro e instalación de caja de 4 pulgada x 4 pulgada metálicas tipo pesado con sus accesorios ,conectores, golosos Wire nut ,incluye su tapa ciega 4 pulgada x 4 pulgada para cada caja, y caja donde montara mufa, con su tubo, incluye caja donde llegara la alimentación , para el circuito de iluminación | C/U | 6
| suministro e instalación de caja 2 pulgada x 4 pulgada metálicas tipo pesado con sus accesorio (conectores). | C/U | 3
01 | CONDUCTORES
| Suministro e instalación, de conductor # 14 THHN, multifilar, incluye conductor para circuito de iluminación de batería sanitaria. | M | 36
| Suministro e instalación, de conductor # 12 THHN, multifilar, incluye conductor para circuito de iluminación de batería sanitaria. | M | 72
| Suministro e instalación, de conductor # 10 THHN, multifilar, conductor para mufas de batería sanitaria a instalarse panel de bodega cocina y caja de registro a montarse en batería . | M | 12
| Suministro e instalación de conductor # 6 ACSR tríplex, incluye terminales a compresión, , grapa tensora tipo unión Fenosa, para el tensado de las acometidas, incluye protectores plásticos para todos los conectores a compresión a instalarse en mufa de batería sanitaria | M | 40
03 | TOMACORRIENTES, APAGADORES Y ACCESORIOS
| Suministro e instalación de apagador sencillo para empotrar, 120 voltios, 15 amperios, polarizados, primera calidad, | C/U | 2
| Suministro e instalación de apagador doble para empotrar, 120 voltios, 15 amperios, polarizados, primera calidad, | C/U | 1
04 | LAMPARAS Y ACCESORIOS
| Suministro e instalación de bombillo tipo LED. incluye cepo tipo plato, superficial, 120 voltios, 20 watt, de primera calidad. | C/U | 5
05 | PANELES ,BREAKER SIST. DE TIERRA Y ACCESORIOS
| Suministro e instalación de breakers 1x15 amperios, enchufable, de primera calidad, a instalarse, a montarse en sub panel de bodega cocina. | C/U | 1
190 | OBRAS EXTERIORES
| Construcción de andén de concreto de 0.60 metros de ancho, según detalle | M | 12.45
200 | PINTURA
| Aplicar 2 manos de pintura de aceite en paredes, vigas y columnas | M² | 117.64
210 | LIMPIEZA FINAL
| Limpieza final | M² | 83.42
SUB TOTAL DE AMPLIACION DE PABELLON #2 DE BATERIA SANITARIA
OBRAS EXTERIORES
150 | OBRAS HIDROSANITARIAS
AGUA POTABLE
| Conexión de red de agua potable publica a tanque de almacenamiento, incluye sarta, accesorios necesarios para conexión, válvula check, Dressers, llaves de pase según diámetro de tubería de abastecimiento y medidor proporcionado, todo en tubería de HoGo. ver detalle en plano. | GBL | 1
| Suministro e instalación de tubería PVC de 1/2 pulgada de diámetro, cedula #13.5. Para agua potable, incluye codos 90°, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, reductores, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según planos y especificaciones técnicas) | M | 35
| Suministro e instalación de tubería PVC de 3/4 pulgadas de diámetro, cedula #17. Para agua potable, incluye codos 90°, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, reductores, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según planos y especificaciones técnicas) | M | 80
| Suministro e instalación de tubería PVC de 1 pulgada de diámetro, cedula #26. Para agua potable, incluye codos 90°, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, reductores, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según planos y especificaciones técnicas) | M | 83
| Suministro e instalación de llave de pase de 3/4 pulgada de diámetro, con su caja de protección, uniones maleable del diámetro de la tubería, accesorios de conexión, incluye desalojo y limpieza final, ver detalle en planos. | C/U | 3
| Suministro e instalación de llave de pase de 1" pulgada de diámetro, con su caja de protección, uniones maleable del diámetro de la tubería, accesorios de conexión, incluye desalojo y limpieza final, ver detalle en planos. | C/U | 1
| Suministro e instalación de llave de chorro de 1/2" de Bronce de rosca estándar, incluye accesorios y reductores de conexión. | C/U | 9
| Suministro e Instalación de Válvula check de 3/4 pulgadas, uniones maleable del diámetro de la tubería, accesorios de conexión, incluye desalojo y limpieza final, ver detalle en planos. | C/U | 1
AGUAS RESIDUALES
| Suministro e instalación de tubería PVC de 2 pulgadas de diámetro, cedula # 41. Para aguas negras, incluye, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, reductores, relleno y prueba del sistema.(Según diseño de planos y especificaciones técnicas) | M | 18
| Suministro e instalación de tubería PVC de 4 pulgadas de diámetro, cedula # 41. Para aguas negras, incluye codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, reductores, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según diseño de planos y especificaciones técnicas) | M | 69
| Construcción de caja de registro de 0.70 metros. x 0.70 metros. (según detalle), Incluye desalojo de material y limpieza final. | C/U | 4
OBRAS DE PROTECCION
| Construcción de canal de media caña para drenaje pluvial de concreto armado con rejilla metálica, según detalle en planos. incluye dos manos de pintura anticorrosiva | M | 60
| Construcción de rejillas metálicas de conexión en cunetas de drenaje pluvial de concreto, incluye dos manos de pintura anticorrosiva, según detalle | M | 7
190 | OBRAS EXTERIORES
| Construcción de andén de concreto de 1.50 metros de ancho, según detalle | M | 11.41
| Construcción de andén de concreto de 2.00 metros de ancho, según detalle | M | 17.71
| Construcción de rampas de concreto de 1.50 metros de ancho (Según detalle) | M | 4.5
| Construcción de gradas de concreto de 2,000 PSI con bloque de mortero ( huella=0.30 metros, contra huella= 0.17 metros), según detalle en planos | M² | 3.98
| Suministro e instalación de pasamanos metálico para rampas, incluye 2 manos de pintura anticorrosivo, una mano de acabado fast dry, acabado rolado al final de pasamanos, (ver detalle en planos) | M | 4
| Suministro e instalación de portón peatonal de tubo y malla ciclón de 6 pies, según detalle (incluye: zapata, viga asismica, columna, arbotantes, herraje pintura, pasador, portacandado con su candado), ver detalle en planos | C/U | 1
| Construcción de cerca de malla ciclón de 6 pies, según detalle (incluye: arbotantes con cuatro hiladas de alambre de púas y tapón PVC, estabilizadores laterales a cada 12 metros, dos hiladas de piedra cantera y pintura esmalte fast dry color galván en varilla corrida # 2 y áreas de soldadura) | M | 3.5
| Construcción de lavamanos para exterior doble de 2.08m de largo x 2.17m de alto. | C/U | 1
| Construcción de bebedero para preescolar, grifo de primera calidad, tubería pvc de para agua potable de 1/2" con sus accesorio de conexión, llave de abasto doble, válvula de pase con su caja de protección, tubería sanitaria pvc de 1 1/2" con sus accesorios de conexión, ver detalle en planos. | C/U | 1
| Construcción de bebedero para primaria y secundaria, grifo de primera calidad, tubería pvc de para agua potable de 1/2" con sus accesorio de conexión, llave de abasto doble, válvula de pase con su caja de protección, tubería sanitaria pvc de 1 1/2" con sus accesorios de conexión, ver detalle en planos. | C/U | 2
| Construcción de torre metálica aérea para soportar tanque de almacenamiento de agua potable según detalle en planos. Incluye tuberías y accesorios para conexión de alimentación y distribución, desalojo de material y limpieza final, no incluye el costo del tanque. | C/U | 1
| Instalación de tanque PVC tricapa de 5,000 litros de capacidad, incluye únicamente costo de instalación del tanque, no incluir costo del tanque. | C/U | 1
| Construcción de tanque séptico Tipo 3, de concreto reforzado, paredes y losa con acero diámetro 1/2 pulgada, en ambas caras, a 0.15 m en ambas direcciones, formaletas, tubería de entrada y salida PVC según detalles, pantalla difusora de concreto de 4 pulgadas, varillas 1/4 a 0.20 metros en ambas direcciones, tapa de inspección según planos, tubo de hierro galvanizado como ventilación, repello con mortero impermeabilizante, asegurar hermeticidad del sistema, incluye pruebas de ex filtración, desalojo y limpieza final, ver detalles en planos. | C/U | 1
| Construcción de pozo de absorción / infiltración, incluye pero no se limita a tubería de abastecimiento del diámetro indicado en el diseño, tuvo de ventilación de hiero galvanizado, pared recubierta por un filtro de hormigón , recubierto con una capa de geo tela, en el interior y exterior del filtro, filtro de hormigón en el fondo del foso, desalojo y limpieza final, de según detalle | C/U | 1
| Suministrar y plantar arboles típicos de la zona ó según especificaciones en planos. | C/U | 60
SUB TOTAL DE OBRAS EXTERIORES
COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO INDIRECTO
ADMINISTRACIÓN Y UTILIDADES
SUB-TOTAL
IMPUESTO MUNICIPAL POR EDIFICACION O MEJORAS (1%)
VALOR TOTAL OFERTA

## MOBILIARIO
MINISTERIO DE EDUCACION
DIVISION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
DIVISION DE PREINVERSION
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE DEL CENTRO ESCOLAR TOMAS RUIZ.
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE TICUANTEPE, DEPARTAMENTO DE MANAGUA.
ALCANCES GENERALES DEL MOBILIARIO
EMPRESA: ________________________________ |  |  |  | FECHA: ____________
ITEM | DESCRIPCION | U/M | CANTIDAD | COSTO UNITARIO U$ | VALOR TOTAL U$
Obras exteriores | Suministro de tanque PVC tricapa de 5,000 litros de capacidad. Incluye sus accesorios para su funcionamiento. | UND | 1
VALOR TOTAL OFERTA

## PROG FISICA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIVISIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
DIVISIÓN DE PREINVERSIÓN
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE DEL CENTRO ESCOLAR TOMAS RUIZ.
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE TICUANTEPE, DEPARTAMENTO DE MANAGUA.
EMPRESA:_________________________________________________ | [11 empty] | FECHA:___________________
PROGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA
ETAPA | DESCRIPCIÓN | U/M | CANTIDAD | DURACIÓN | SEMANAS
|  |  |  | DÍAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
10 | PRELIMINARES
20 | MOVIMIENTO DE TIERRA
30 | FUNDACIONES
35 | ESTRUCTURAS METÁLICAS
40 | ESTRUCTURAS DE CONCRETO
50 | MAMPOSTERÍA
60 | TECHOS Y FASCIAS
70 | ACABADOS
80 | CIELO RASO
90 | PISOS
100 | PARTICIONES
120 | PUERTAS
130 | VENTANAS
140 | OBRAS METÁLICAS
150 | OBRAS HIDROSANITARIAS
160 | ELECTRICIDAD
190 | OBRAS EXTERIORES
200 | PINTURA
210 | LIMPIEZA FINAL
TOTAL

## PROG FINANCIERA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIVISIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
DIVISIÓN DE PREINVERSIÓN
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE DEL CENTRO ESCOLAR TOMAS RUIZ.
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE TICUANTEPE, DEPARTAMENTO DE MANAGUA.
EMPRESA:_________________________________________________ | [12 empty] | FECHA:___________________
PROGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA
ETAPA | DESCRIPCIÓN | U/M | CANTIDAD | COSTOS | PORCENTAJE PESADO (%) | SEMANAS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
10 | PRELIMINARES
20 | MOVIMIENTO DE TIERRA
30 | FUNDACIONES
35 | ESTRUCTURAS METÁLICAS
40 | ESTRUCTURAS DE CONCRETO
50 | MAMPOSTERÍA
60 | TECHOS Y FASCIAS
70 | ACABADOS
80 | CIELO RASO
90 | PISOS
100 | PARTICIONES
120 | PUERTAS
130 | VENTANAS
140 | OBRAS METÁLICAS
150 | OBRAS HIDROSANITARIAS
160 | ELECTRICIDAD
190 | OBRAS EXTERIORES
200 | PINTURA
210 | LIMPIEZA FINAL
TOTAL

## FORMATO DE OFERTA
MINISTERIO DE EDUCACION
DIVISION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
DIVISION DE PREINVERSION
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE DEL CENTRO ESCOLAR TOMAS RUIZ.
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE TICUANTEPE, DEPARTAMENTO DE MANAGUA.
RESUMEN DE OFERTA TOTAL (U$): ___________________________________________________
EMPRESA:_______________ |  | FECHA:___________________
(%)
1 | TOTAL COSTOS DIRECTOS
2 | TOTAL COSTOS INDIRECTOS
3 | TOTAL ADMINISTRACIÓN MAS UTILIDADES
SUB TOTAL
4 | IMPUESTOS
4.1IMPUESTO MUNICIPAL POR EDIFICACION O MEJORAS (1%)
5 | MOBILIARIO
GRAN TOTAL
(SON: en letras )
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SELLO
Nota: Para presentación de la oferta, el oferente presentará un formato de resumen de oferta del Centro Escolar debidamente firmado y sellado.