## ALCANCES
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIVISIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
DIVISIÓN DE PREINVERSIÓN
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE DEL CENTRO ESCOLAR PEDRO JOAQUÍN CHAMORRO.
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE MASATEPE, DEPARTAMENTO DE MASAYA.
ALCANCES GENERALES DE OBRAS
EMPRESA:_________________________________________________ | [5 empty] | FECHA:___________________
Etapa | Descripción | U/M | Cantidad | Costo Unitario Directo |  |  |  | Costo Total U$
|  |  |  | Mano/Obra U$ | Materiales U$ | Transporte U$ | Precio Unitario Directo U$
PRELIMINARES
010 | PRELIMINARES
| Suministro e instalación del rótulo para el proyecto, ver detalle en planos | C/U | 1
| Demoler andén existente incluye gradas, ver planos. | M² | 49.85
| Demoler y sellar letrina doble, ver planos. | C/U | 1
| Demoler y sellar letrina quíntuple, ver planos. | C/U | 1
| Desinstalar juego infantil metálico (columpios), ver planos. | C/U | 2
| Demoler base de concreto para tanque PVC existente de 2.10m x 2.70m, ver planos. | C/U | 2
| Desinstalar estructura metálica de tanque de almacenamiento de agua potable en mal estado, ver planos. | C/U | 1
| Tala, destronque, desraicé y limpieza de árbol existente. | C/U | 5
SUB TOTAL DE PRELIMINARES
AMPLIACION DE PABELLON #5 DE COCINA-BODEGA TIPO A
010 | PRELIMINARES
| Limpieza inicial | M² | 93.28
| Trazo y nivelación | M² | 44.08
20 | MOVIMIENTO DE TIERRA
| Corte de tierra y conformación, ( incluye descapote) | M³ | 27.98
| Material selecto, acarreo (20 kilómetros), relleno y compactación. | M³ | 55.97
| Acarreo de material de desecho de movimiento de tierra, ( 1 kilómetro) | M³ | 36.38
030 | FUNDACIONES
| Excavación estructural. | M³ | 9.95
| Relleno y compactación manual utilizando compactadora manual con material de excavación. | M³ | 8.72
| Acarreo de material de desecho a una distancia menor o Igual a 1 km. | M³ | 6.11
| Relleno y compactación manual utilizando compactadora manual con material selecto en zapatas y viga asismica. Ver detalle | M³ | 3.05
| Formaletas de madera de Pino en zapatas. (Incluye desmoldante) | M² | 3.6
| Formaletas de madera de Pino en pedestales. (Incluye desmoldante) | M² | 2.02
| Formaletas de madera de Pino en viga asísmica. (Incluye desmoldante) | M² | 10.59
| Acero de refuerzo, varilla lisa #2, G- 40 estándar. | KG | 68.01
| Acero de refuerzo, Varilla Corrugada #3, G-40 estándar. | KG | 26.27
| Acero de refuerzo, Varilla Corrugada #4, G-40 estándar. | KG | 136.43
| Concreto para fundaciones de 3,000 PSI. | M³ | 1.65
040 | ESTRUCTURAS DE CONCRETO
| Columna C-1 (0.20 metros x 0.20 metros), 4 varillas #4, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 15.48
| Columna C-2 (0.15 metros x 0.15 metros), 4 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 15.33
| Viga Intermedia VI-1 (0.15 metros x 0.15 metros), 4 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 19.67
| Viga Corona VC-1 (0.15 metros x 0.20 metros), 4 varillas #4, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 21.25
| Viga Corona VC-2 (0.15 metros x 0.15 metros), 4 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 6.94
| Construcción de barra de concreto reforzado con enchape de azulejos, incluye formaleta, acero, concreto y enchape de azulejos, ver detalle en planos. | M | 2.28
050 | MAMPOSTERIA
| Pared de bloques de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas sin sisado, según detalle | M² | 19
| Pared de bloques de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas sisado en una cara, según detalle | M² | 8.96
60 | TECHOS Y FASCIAS
| Estructura metálica de techos según planos estructurales, incluye dos manos de pintura anticorrosivo. | M² | 49.8
| Suministro e instalación de cubierta de techo de lamina aluminizada ondulada prepintada de color rojo calibre 26 estándar, según detalle en planos | M² | 49.8
| Suministro e instalación de cumbrera prefabricada aluminizada prepintada en color rojo calibre 26 estándar, según corresponda, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos | M | 6.66
| Suministro e instalación de flashing prefabricado aluminizado prepintado de color rojo calibre 26 estándar, desarrollo 12 pulgadas, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos | M | 12.8
| Suministro e instalación de fascia de láminas de fibro cemento de 11milimetros, con estructura metálica de tubo cuadrado 1 pulgada x 1 pulgada, se deberá de aplicar 2 manos de pintura anticorrosiva en estructura metálica y 2 manos de pintura de aceite en forro, las láminas de fibro cemento se sujetarán a la estructura con tornillos autorroscantes de 1 1/2 pulgada (ver detalle en láminas estructurales). | M | 26.12
070 | ACABADOS
| Piqueteo únicamente en vigas y columnas | M² | 34.06
| Repello corriente únicamente en vigas, columnas, paredes internas y culatas . | M² | 81.02
| Fino corriente únicamente en vigas y columnas, paredes internas y culatas. | M² | 81.02
090 | PISOS
piso interno
| Conformación y compactación con material selecto | M² | 18.07
| Construcción de cascote de concreto de 2,500 PSI, con un espesor de 3 pulgadas, dejar chaflán de concreto puro en puertas, ver detalle en planos | M² | 18.07
| Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a PEI IV O V. Color beige claro, incluye sobre chaflan, según detalle en planos | M² | 18.07
piso de pasillo
| Conformación y compactación con material selecto | M² | 9.52
| Construcción de cascote de concreto de 2,500 PSI, con un espesor de 2 pulgadas, dejar chaflán de concreto puro en puertas, ver detalle en planos | M² | 9.52
| Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a PEI IV O V. Color beige claro, incluye sobre chaflan, según detalle en planos | M² | 9.52
| Construir remate de piso (según detalle en planos, incluye bordillo de bloque de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas) | M | 9
115 | CONSTRUCCION DE MOBILIARIO
| Suministro e instalación de estante de madera de 0.30 metros de ancho x 2.85 metros de largo, aplicar tres manos de lija, dos manos de sellador y dos manos de barniz poliuretano, según detalle | C/U | 1
120 | PUERTAS
| Suministro e instalación de puerta de madera sólida de 6 tableros ambas caras, incluye marco de madera de 2 pulgadas x 4 pulgadas y sus molduras, con cerradura de parche de primera calidad, haladera niquelada de 6 pulgadas, tope para puertas, metálico con goma, con sujeción empotrada en piso, de primera calidad y 4 bisagras de 3 ½ pulgadas x 3 ½ pulgadas de acero inoxidable, aplicar tres manos de lija, dos manos de sellador y dos manos de barniz poliuretano, según detalle en planos. (P-1) | C/U | 2
| Suministro e instalación de traga luz de madera con sus molduras y vidrio claro de 6 milímetros, según detalle en planos. | C/U | 2
130 | VENTANAS
| Suministro e instalación de ventanas de aluminio y vidrio tipo celosía, paletas de vidrio escarchado de 6 milímetros y aluminio acabado mil finish con mecanismo tipo mariposa, según detalle en planos | M² | 4.44
140 | OBRAS METALICAS
| Suministro e instalación de verja para protección de puertas y tragaluz, según detalles en planos, pasador, portacandado con su candado, 2 manos de pintura anticorrosivo y una mano de acabado fast dry. | M² | 5.27
| Suministro e instalación de verja para protección de ventanas según detalles en planos, incluye 2 manos de pintura anticorrosivo y una mano de acabado fast dry. | M² | 4.44
| Suministro e instalación de verja metálica, marco de angular de 2" x 2" x 1/8" y cerramiento de malla expandida en rombos 1/2" cal. 26, para protección según detalles en planos, incluye 2 manos de pintura anticorrosivo y una mano de acabado fast dry. | M² | 2.63
| Suministro e instalación de cortina enrollable de acero galvanizado, con duela de acero galvanizado entre 0.73 a 0.80 mm y tambor fabricado con resortes especiales de acero o cinta metálica, incluye candado de primera calidad en ambos lados. | GLB | 1
150 | OBRAS HIDROSANITARIAS
AGUA POTABLE
| Suministro e instalación de tubería PVC de 1/2 pulgada de diámetro, cedula #13.5. Para agua potable, incluye codos 90°, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, reductores, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según planos y especificaciones técnicas) | M | 12
| Suministro e instalación de tubería PVC de 3/4 pulgadas de diámetro, cedula #17. Para agua potable, incluye codos 90°, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, reductores, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según planos y especificaciones técnicas) | M | 18
| Suministro e instalación de llave de pase de 3/4 pulgada de diámetro, con su caja de protección, uniones maleable del diámetro de la tubería, accesorios de conexión, incluye desalojo y limpieza final, ver detalle en planos. | C/U | 1
| Suministro e instalación de pantry y construcción de mueble enchapado con azulejos según detalle, incluye línea de abastecimiento de agua potable, conexión a red de aguas negras, todos los accesorios, excavación, relleno y prueba de sistema | C/U | 1
| Suministro e instalación de lavandero doble de mortero (fabricación nacional), incluye línea de abastecimiento de agua potable, conexión a red de aguas negras, todos los accesorios, excavación, relleno y prueba de sistema | C/U | 1
| Suministro e instalación de llave para pantry doble | C/U | 1
AGUAS RESIDUALES
| Suministro e instalación de tubería PVC de 2 pulgadas de diámetro, cedula # 41. Para aguas negras, incluye, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, reductores, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según diseño de planos y especificaciones técnicas) | M | 15
| Salida sanitaria para lavandero, incluye reductores, conexión a la tubería de la red. Según detalle | C/U | 2
| Construcción de trampa de grasa sanitaria de PVC de 3 pulgadas de diámetro con conexión a red de aguas negras, según detalle | C/U | 1
| Construcción de caja de registro de 0.70 metros. x 0.70 metros. (según detalle) | C/U | 1
| Suministro e instalación de rejilla de cromo de 2 pulgadas de diámetro | C/U | 2
160 | ELECTRICIDAD
01 | SIST. DE CANALIZACION Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTES
| Podado de arboles por donde haya obstaculización del recorrido de las acometida, de sub panel de bodega cocina y alimentador de batería sanitaria grande. | G/L | 1
| Suministro e instalación de tubería PVC Conduit ½ pulgada de diámetro, con accesorios, uniones, curvas, bridas metálicas y sonda, de alambre galvanizado# 18. | M | 47
| Suministro e instalación de tubo PVC Conduit 1 pulgada de diámetro, CD"40, con accesorios, uniones, curvas, y sonda, de alambre galvanizado#18, canalización, soterrada desde poste ubicado en predio del centro escolar, ver recorrido en plano general de conjunto, incluye cinta de seguridad dentro de la excavación , de 0.6 metros de profundidad, colchón de arena 2" de espesor, mortero pobre para protección de tubo | M | 53
| suministro e instalación de tubería EMT UL, de 1 pulgada de diámetro con sus accesorios conector y mufa ambos de 1 pulgada de diámetro, incluye faja s bandy para sujeción de tubo en superficie de poste | M | 6
| suministro e instalación de caja de 4 pulgada x 4 pulgada metálicas tipo pesado con sus accesorios ,conectores, golosos Wire nut ,incluye su tapa ciega 4 pulgada x 4 pulgada para cada caja. | C/U | 6
| suministro e instalación de caja 2 pulgada x 4 pulgada metálicas tipo pesado con sus accesorio (conectores). | C/U | 4
02 | CONDUCTORES
| Suministro e instalación, de conductor # 14 THHN. | M | 58
| Suministro e instalación, de conductor # 12 THHN, multifilar | M | 116
| suministro e instalación de conductor #6 THHN, multifilar, conductor para la alimentación soterrada a sub panel de bodega cocina desde poste, ver recorrido en plano de conjunto,dejra un margen de conductor al llegar al main principal para efectos de medición, | M | 168
03 | TOMACORRIENTES, APAGADORES Y ACCESORIOS
| Suministro e instalación de apagador sencillo para empotrar, 120 voltios, 15 amperios, polarizados, primera calidad. | C/U | 1
| Suministro e instalación de apagador triple, para empotrar, 120 voltios, 15 amperios, polarizados, de primera calidad. | C/U | 1
| Suministro e instalación de toma corriente doble, polarizado, para empotrar, 120 voltios, 20 amperios, de primera calidad, color marfil con seguridad al enchufar, TIPO RER-20CA RENU. | C/U | 2
04 | LAMPARAS Y ACCESORIOS
| Suministro e instalación de bombillo tipo LED. incluye cepo tipo plato, superficial, 120 voltios, 20 watt, de primera calidad. | C/U | 6
05 | PANELES ,BREAKER SIST. DE TIERRA Y ACCESORIOS
| Suministro e instalación de panel eléctrico 8 espacios, para empotrar, 120/240 voltios, capacidad de barras 125 amperios, con barra a tierra incorporada, de primera calidad. | C/U | 1
| Suministro e instalación de panel eléctrico 12 espacios, para empotrar , 120/240 voltios, capacidad de barras 125 amperios, con barra a tierra incorporada, de primera calidad, incluye columna fingida de material liviano, tabla, cemento , para empotrado del centro de carga y tubería, incluye obras civiles en la canalización soterrada que alimenta a sub panel de bodega cocina y baterías sanitarias, este centro de carga a sustituir su cableado existente deberá de quedar bien estructurado y alimentando los mismos circuitos que tenia , adicionando la alimentación de bodega cocina y baterías sanitarias. | C/U | 1
| Suministro e instalación de breakers 1x20 amperios, enchufable, de primera calidad. | C/U | 1
| Suministro e instalación de breakers 1x15 amperios, enchufable, de primera calidad, incluye breaker para alimentación a batería sanitaria. | C/U | 1
| Suministro e instalación de breakers 2x40 amperios, enchufable, de primera calidad , para sub panel SP-6. | C/U | 1
| Suministro e instalación de una varilla cooperweld de ⅝ de pulgada de diámetro por 10 pies de largo, con su conector, de primera calidad, ver detalle de construcción en planos, la fosa del polo a tierra deberá construirse en la parte externa del edificio, lo mas cercano del centro de carga a proteger, la unión conductor electrodo será a través de soldadura exotérmica, molde CR-2,carga según la sección transversal del conductor,vertir carbón natural, en fosa de electrodo, incluye el conductor de polarización #4 thhn multiflar 10metros. | G/L | 1
190 | OBRAS EXTERIORES
| Construcción de andén de concreto de 0.60 metros de ancho, según detalle | M | 11.58
| Construcción de andén de concreto de 1.65 metros de ancho, según detalle | M | 5.98
| Construcción de cocina fogón con bloques y mortero con plancha de acero de 4.7 milímetros de espesor, con discos y anillos reductores para acomodar diferentes tamaños de recipientes con chimenea de tubo de lamina de acero inoxidable 430, protección contra quemadura por contacto en el primer tubo de la chimenea, según detalle | C/U | 1
200 | PINTURA
| Aplicar 2 manos de pintura de aceite en paredes, vigas y columnas | M² | 89.98
210 | LIMPIEZA FINAL
| Limpieza final | M² | 93.28
SUB TOTAL DE AMPLIACION DE PABELLON #5 DE COCINA-BODEGA TIPO A
AMPLIACION DE PABELLON #3 DE BATERIA SANITARIA ADOSADA
010 | PRELIMINARES
| Limpieza inicial | M² | 109.84
| Trazo y nivelación | M² | 55.45
| Desinstalar fascia de fibro cemento, incluye estructura metálica | M | 11.43
| Desinstalar cubierta de techo de cualquier tipo, incluye cumbrera y flashing | M² | 9.43
20 | MOVIMIENTO DE TIERRA
| Corte de tierra y conformación, ( incluye descapote) | M³ | 32.95
| Material selecto, acarreo (20 kilómetros), relleno y compactación. | M³ | 65.9
| Acarreo de material de desecho de movimiento de tierra, ( 1 kilómetro) | M³ | 42.84
030 | FUNDACIONES
| Excavación estructural. | M³ | 10.94
| Relleno y compactación manual utilizando compactadora manual con material de excavación. | M³ | 9.94
| Acarreo de material de desecho a una distancia menor o Igual a 1 km. | M³ | 6.43
| Relleno y compactación manual utilizando compactadora manual con material selecto. Ver detalle | M³ | 3.12
| Formaletas de madera de Pino en zapatas. (Incluye desmoldante) | M² | 3
| Formaletas de madera de Pino en pedestales. (Incluye desmoldante) | M² | 1.01
| Formaletas de madera de Pino en viga asísmica. (Incluye desmoldante) | M² | 11.15
| Acero de refuerzo, varilla lisa #2, G- 40 estándar. | KG | 63.09
| Acero de refuerzo, Varilla Corrugada #3, G-40 estándar. | KG | 41.93
| Acero de refuerzo, Varilla Corrugada #4, G-40 estándar. | KG | 129.34
| Concreto para fundaciones de 3,000 PSI. | M³ | 1.83
040 | ESTRUCTURAS DE CONCRETO
| Espichar acero de refuerzo longitudinal de elemento a colocar, en vigas y columnas de concreto existentes según donde se requiera ó indiquen los planos. Utilizar epóxico para anclajes de alto desempeño con una resistencia a la tracción de 130 kg/cm² o superior | GLB | 1
| Superficie de unión entre elemento de concreto existente y elemento de concreto a colocar en vigas y columnas segun se requiera ó indiquen los planos, utilizar epóxico adherente con resistencia a tracción de 130 kg/cm². Piquetear y limpiar superficie de concreto existente previo a la aplicación del epóxico adherente. | GLB | 1
| Columna C-1 (0.20 metros x 0.20 metros), 6 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 5.02
| Columna C-2 (0.15 metros x 0.15 metros), 4 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 17.57
| Columna C-5 (0.10 metros x 0.15 metros), 2 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 5.64
| Columna C-6 (0.15 metros x 0.25 metros), 6 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 3.14
| Viga Intermedia VI-1 (0.15 metros x 0.20 metros), 4 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 17.24
| Viga Intermedia VI-2 (0.10 metros x 0.15 metros), 2 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 4.37
| Viga Corona VC-1 (0.20 metros x 0.15 metros), 4 varillas #4, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 20.26
| Viga Corona VC-2 (0.10 metros x 0.15 metros), 2 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 5.72
050 | MAMPOSTERIA
| Pared de bloques de 4 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas sisado en ambas caras, según detalle | M² | 9.16
| Pared de bloques de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas sisado en una cara, según detalle | M² | 13.31
| Pared de bloques de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas sisado en ambas caras, según detalle | M² | 11.7
60 | TECHOS Y FASCIAS
| Estructura metálica de techos según planos estructurales, incluye dos manos de pintura anticorrosivo. | M² | 55.07
| Suministro e instalación de cubierta de techo de lamina aluminizada ondulada prepintada de color rojo calibre 26 estándar, según detalle en planos | M² | 55.07
| Suministro e instalación de cumbrera prefabricada aluminizada prepintada en color rojo calibre 26 estándar, según corresponda, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos | M | 5.84
| Suministro e instalación de flashing prefabricado aluminizado prepintado de color rojo calibre 26 estándar, desarrollo 12 pulgadas, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos | M | 9.43
| Suministro e instalación de fascia de láminas de fibro cemento de 11milimetros, con estructura metálica de tubo cuadrado 1 pulgada x 1 pulgada, se deberá de aplicar 2 manos de pintura anticorrosiva en estructura metálica y 2 manos de pintura de aceite en forro, las láminas de fibro cemento se sujetarán a la estructura con tornillos autorroscantes de 1 1/2 pulgada (ver detalle en láminas estructurales). | M | 21.11
070 | ACABADOS
| Piqueteo únicamente en vigas y columnas | M² | 19.52
| Repello corriente únicamente en pared culata, vigas, columnas y área de enchape de azulejos | M² | 58.5
| Fino corriente únicamente en vigas y columnas | M² | 19.52
| Suministro e instalación de enchape de azulejos en paredes, según detalle en planos | M² | 25.67
090 | PISOS
piso interno
| Conformación y compactación con material selecto | M² | 23.71
| Construcción de cascote de concreto de 2,500 PSI, con un espesor de 3 pulgadas, dejar chaflán de concreto puro en puertas, ver detalle en planos | M² | 23.71
| Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a PEI IV O V. Color beige claro, incluye sobre chaflan, según detalle en planos | M² | 23.71
piso en pasillo
| Conformación y compactación con material selecto | M² | 9.75
| Construcción de cascote de concreto de 2,500 PSI, con un espesor de 2 pulgadas, dejar chaflán de concreto puro en puertas, ver detalle en planos | M² | 9.75
| Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a PEI IV O V. Color beige claro, incluye sobre chaflan, según detalle en planos | M² | 9.75
| Construir remate de piso (según detalle en planos, incluye bordillo de bloque de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas) | M | 8.87
100 | PARTICIONES
| Construcción de pared con panel no estructural de poliestireno con malla galvanizada calibre 14 de 4 pies x 8 pies x 2 pulgadas (Incl. malla unión, malla esquineras , malla ZZ, malla tipo "U", anclajes de acero #3, dos capas de repello con fibra de polipropileno, la primera de 1 centímetro, la segunda de 1.5 centímetros, con acabado fino.) | M² | 16.52
120 | PUERTAS
| Suministro e instalación de puerta de madera sólida de 6 tableros ambas caras, incluye marco de madera de 2 pulgadas x 4 pulgadas y sus molduras, con cerradura de parche de primera calidad, haladera niquelada de 6 pulgadas, tope para puertas, metálico con goma, con sujeción empotrada en piso, de primera calidad y 4 bisagras de 3 ½ pulgadas x 3 ½ pulgadas de acero inoxidable, aplicar tres manos de lija, dos manos de sellador y dos manos de barniz poliuretano, según detalle en planos. (P-1) | C/U | 1
| Suministro e instalación de traga luz de madera con sus molduras y vidrio claro de 6 milímetros, según detalle en planos. | C/U | 1
| Suministro e instalación de puertas (P-2) de tambor de madera laminada con su marco y molduras, con cerradura tipo manija deberá ser de palanca o de presión de primera calidad, tope para puertas, metálico con goma, con sujeción empotrada en piso, de primera calidad y 4 bisagras de 3.5 pulgadas x 3.5 pulgadas de acero inoxidable, ver detalle en planos. | C/U | 1
| Suministro e instalación de puertas (P-3) de tambor de madera laminada con su marco y molduras, con cerradura tipo manija deberá ser de palanca o de presión de primera calidad, tope para puertas, metálico con goma, con sujeción empotrada en piso, de primera calidad y 4 bisagras de 3.5 pulgadas x 3.5 pulgadas de acero inoxidable, ver detalle en planos. | C/U | 4
130 | VENTANAS
| Suministro e instalación de ventanas de aluminio y vidrio tipo celosía, paletas de vidrio escarchado de 6 milímetros y aluminio acabado mil finish con mecanismo tipo mariposa, según detalle en planos | M² | 2.76
140 | OBRAS METALICAS
| Suministro e instalación de verja para protección de puertas y tragaluz, según detalles en planos, pasador, portacandado con su candado, 2 manos de pintura anticorrosivo y una mano de acabado fast dry. | M² | 2.58
| Suministro e instalación de verja para protección de ventanas según detalles en planos, incluye 2 manos de pintura anticorrosivo y una mano de acabado fast dry. | M² | 2.76
| Suministro e instalación de barra de apoyo tipo A de acero inoxidable de 1 1/4 pulgadas de diámetro, L=24 pulgada. Fijar a placa de acero de 1/8 pulgadas espesor. en servicio sanitario (ver detalle) | C/U | 2
| Suministro e instalación de barra de apoyo tipo B abatible de aluminio de 1 1/2 pulgadas de diámetro, L=0.80 metros. Fijar a placa de acero de 0.10 metros. X 0.20 metros. X 1/8 pulgadas. en servicio sanitario (ver detalle) | C/U | 1
150 | OBRAS HIDROSANITARIAS
AGUA POTABLE
| Suministro e instalación de tubería PVC de 1/2 pulgada de diámetro, cedula #13.5. Para agua potable, incluye codos 90°, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, reductores, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según planos y especificaciones técnicas) | M | 22
| Suministro e instalación de tubería PVC de 3/4 pulgadas de diámetro, cedula #17. Para agua potable, incluye codos 90°, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, reductores, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según planos y especificaciones técnicas) | M | 12
| Suministro e instalación de llave de pase de 3/4 pulgada de diámetro, con su caja de protección, uniones maleable del diámetro de la tubería, accesorios de conexión, incluye desalojo y limpieza final, ver detalle en planos. | C/U | 1
| Suministro e instalación de llave de chorro de 1/2" de Bronce de rosca estándar, incluye accesorios y reductores de conexión. | C/U | 5
AGUAS RESIDUALES
| Suministro e instalación de tubería PVC de 2 pulgadas de diámetro, cedula # 41. Para aguas negras, incluye, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, reductores, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según diseño de planos y especificaciones técnicas) | M | 18
| Suministro e instalación de tubería PVC de 4 pulgadas de diámetro, cedula # 41. Para aguas negras, incluye codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, reductores, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según diseño de planos y especificaciones técnicas) | M | 26
| Suministro e instalación tubo de ventilación PVC de 1 ½ pulgadas de diámetro, con accesorios | C/U | 3
| Boca de limpieza sanitaria de PVC de 2 pulgadas de diámetro (según detalle) | C/U | 2
| Salida sanitaria para drenaje de piso, incluye accesorios según detalle | C/U | 2
| Drenaje de piso cromada de 2 pulgadas de diámetro, incluye todos los accesorios de conexión, según detalle | C/U | 2
| Salida sanitaria para lavamanos, incluye reductores, conexión a la tubería de la red. Según detalle | C/U | 2
| Salida sanitaria para inodoros, incluye accesorios, según detalle | C/U | 5
| Suministro e instalación de inodoro de porcelana con accesorios, incluye línea de abastecimiento de agua potable, conexión a red de aguas negras (según planos y especificaciones) | C/U | 5
| Construcción de urinario de concreto con enchape de azulejos y accesorios (según detalle), incluye línea de abastecimiento de agua potable llave de pase tubo de HoGo, tapón galvanizado de rosca, llave de pase galvanizada, conexión a red de agua negras (según planos y especificaciones) | C/U | 1
| Suministro e instalación de lavamanos de porcelana modelo económico con accesorios incluye línea de abastecimiento de agua potable, conexión a la red de aguas negras, kit para lavamanos (incluye reductor de 1 1/4 de pulgadas) y llave para lavamanos. (ver detalles en planos) | C/U | 1
| Construcción de lavamanos de concreto reforzado con enchape de azulejos y accesorios (según detalle), incluye línea de abastecimiento de agua potable, conexión a red de aguas negras (según planos y especificaciones), en área de baños de mujeres | C/U | 1
| Construcción de caja de registro de 0.70 metros. x 0.70 metros. (según detalle), Incluye desalojo de material y limpieza final. | C/U | 1
160 | ELECTRICIDAD
01 | SIST. DE CANALIZACION Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTES
| Suministro e instalación de tubería PVC Conduit ½ pulgada de diámetro, con accesorios, uniones, curvas, bridas metálicas y sonda, de alambre galvanizado# 18. | M | 22
| Suministro e instalación de tubo PVC Conduit ½ pulgada de diámetro, con accesorios, uniones, curvas, y sonda, de alambre galvanizado#18, canalización, soterrada desde sub panel SP-6, bodega a caja de registro ubicada en batería sanitaria ver recorrido en plano general de conjunto, incluye cinta de seguridad dentro de la excavación , de 0.6 metros de profundidad, colchón de arena 2" de espesor, mortero pobre para protección de tubo | M | 30
| suministro e instalación de caja de 4 pulgada x 4 pulgada metálicas tipo pesado con sus accesorios ,conectores, golosos Wire nut ,incluye su tapa ciega 4 pulgada x 4 pulgada para cada caja, y caja donde montara mufa, con su tubo, incluye caja donde llegara la alimentación , para el circuito de iluminación | C/U | 5
| suministro e instalación de caja 2 pulgada x 4 pulgada metálicas tipo pesado con sus accesorio (conectores). | C/U | 2
01 | CONDUCTORES
| Suministro e instalación, de conductor # 14 THHN, multifilar, incluye conductor para circuito de iluminación de batería sanitaria. | M | 22
| Suministro e instalación, de conductor # 12 THHN, multifilar, incluye conductor para circuito de iluminación de batería sanitaria, soterrado desde sub panel de bodega cocina. | M | 50
03 | TOMACORRIENTES, APAGADORES Y ACCESORIOS
| Suministro e instalación de apagador sencillo para empotrar, 120 voltios, 15 amperios, polarizados, primera calidad, | C/U | 2
LAMPARAS Y ACCESORIOS
04
| Suministro e instalación de bombillo tipo LED. incluye cepo tipo plato, superficial, 120 voltios, 20 watt, de primera calidad. | C/U | 4
05 | PANELES ,BREAKER SIST. DE TIERRA Y ACCESORIOS
| Suministro e instalación de breakers 1x15 amperios, enchufable, de primera calidad, a instalarse, a montarse en sub panel de bodega cocina. | C/U | 1
190 | OBRAS EXTERIORES
| Construcción de andén de concreto de 0.60 metros de ancho, según detalle | M | 11.13
200 | PINTURA
| Aplicar 2 manos de pintura de aceite en paredes, vigas y columnas | M² | 113.91
210 | LIMPIEZA FINAL
| Limpieza final | M² | 109.84
SUB TOTAL DE AMPLIACION DE PABELLON #3 DE BATERIA SANITARIA ADOSADA
REHABILITACION DE PABELLON #4 DE BATERIA SANITARIA
010 | PRELIMINARES
| Limpieza inicial | M² | 53.58
| Trazo y nivelación | M² | 18.66
| Desinstalar cubierta de techo de cualquier tipo, incluye cumbrera y flashing | M² | 28.88
20 | MOVIMIENTO DE TIERRA
| Corte de tierra y conformación, ( incluye descapote) | M³ | 16.07
| Material selecto, acarreo (20 kilómetros), relleno y compactación | M³ | 32.14
| Acarreo de material de desecho de movimiento de tierra, ( 1 kilómetro) | M³ | 20.89
030 | FUNDACIONES
| Excavación estructural. | M³ | 4.25
| Relleno y compactación manual utilizando compactadora manual con material de excavación. | M³ | 4.97
| Acarreo de material de desecho a una distancia menor o Igual a 1 km. | M³ | 1.64
| Relleno y compactación manual utilizando compactadora manual con material selecto. Ver detalle | M³ | 0.32
| Formaletas de madera de Pino en zapatas. (Incluye desmoldante) | M² | 1.2
| Formaletas de madera de Pino en pedestales. (Incluye desmoldante) | M² | 0.56
| Formaletas de madera de Pino en viga asísmica. (Incluye desmoldante) | M² | 7.31
| Acero de refuerzo, varilla lisa #2, G- 40 estándar. | KG | 53.57
| Acero de refuerzo, Varilla Corrugada #3, G-40 estándar. | KG | 86.8
| Concreto para fundaciones de 3,000 PSI. | M³ | 0.94
040 | ESTRUCTURAS DE CONCRETO
| Espichar acero de refuerzo longitudinal de elemento a colocar, en vigas y columnas de concreto existentes según donde se requiera ó indiquen los planos. Utilizar epóxico para anclajes de alto desempeño con una resistencia a la tracción de 130 kg/cm² o superior | GLB | 1
| Superficie de unión entre elemento de concreto existente y elemento de concreto a colocar en vigas y columnas segun se requiera ó indiquen los planos, utilizar epóxico adherente con resistencia a tracción de 130 kg/cm². Piquetear y limpiar superficie de concreto existente previo a la aplicación del epóxico adherente. | GLB | 1
| Columna C-1 (0.20 metros x 0.20 metros), 6 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 5.76
| Columna C-2 (0.15 metros x 0.15 metros), 4 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 8.64
| Viga Intermedia VI-1 (0.15 metros x 0.20 metros), 4 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 6.6
| Viga Corona VC-1 (0.20 metros x 0.20 metros), 6 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 6.64
050 | MAMPOSTERIA
| Pared de bloques de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas sisado en ambas caras, según detalle | M² | 11.18
60 | TECHOS Y FASCIAS
| Estructura metálica de techos según planos estructurales, incluye dos manos de pintura anticorrosivo. | M² | 17.73
| Limpieza con cepillo de cerdas de alambre, lija y diluyente de estructura metálica y aplicar 2 manos de pintura anticorrosiva roja | M² | 26.27
| Suministro e instalación de cubierta de techo de lamina aluminizada ondulada prepintada de color rojo calibre 26 estándar, según detalle en planos | M² | 44
| Suministro e instalación de flashing prefabricado aluminizado prepintado de color rojo calibre 26 estándar, desarrollo 12 pulgadas, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos | M | 4.57
070 | ACABADOS
| Piqueteo únicamente en vigas y columnas | M² | 11.94
| Repello corriente únicamente en vigas, columnas y área de enchape de azulejos | M² | 20.22
| Fino corriente únicamente en vigas y columnas | M² | 11.94
| Suministro e instalación de enchape de azulejos en paredes, según detalle en planos | M² | 8.28
090 | PISOS
piso interno
| Conformación y compactación con material selecto | M² | 4.39
| Construcción de cascote de concreto de 2,500 PSI, con un espesor de 3 pulgadas, dejar chaflán de concreto puro en puertas, ver detalle en planos | M² | 4.39
| Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a PEI IV O V. Color beige claro, incluye sobre chaflan, según detalle en planos | M² | 4.39
piso en pasillo
| Conformación y compactación con material selecto | M² | 18.07
| Construcción de cascote de concreto de 2,500 PSI, con un espesor de 2 pulgadas, dejar chaflán de concreto puro en puertas, ver detalle en planos | M² | 18.07
| Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a PEI IV O V. Color beige claro, incluye sobre chaflan, según detalle en planos | M² | 18.07
| Construir remate de piso (según detalle en planos, incluye bordillo de bloque de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas) | M | 16.04
120 | PUERTAS
| Suministro e instalación de puerta de madera sólida de 3 tableros ambas caras, incluye marco de madera de 2 pulgadas x 4 pulgadas y sus molduras, con cerradura tipo manija deberá ser de palanca o de presión de primera calidad, haladera niquelada de 6 pulgadas, tope para puertas, metálico con goma, con sujeción empotrada en piso, de primera calidad y 4 bisagras de 3 ½ pulgadas x 3 ½ pulgadas de acero inoxidable, aplicar tres manos de lija, dos manos de sellador y dos manos de barniz poliuretano, según detalle en planos. (P-1) | C/U | 1
| Suministro e instalación de traga luz de madera con sus molduras y vidrio claro de 6 milímetros, según detalle en planos. | C/U | 1
| Mantenimiento de puertas de madera solida con su marco, (incluye desinstalación y reinstalación de puertas, cambio de herrajes, cambio de cerraduras de manija de primera calidad, tope para puertas, metálico con goma, con sujeción empotrada en piso, de primera calidad, lijado y pintura de puertas), según detalle | C/U | 4
130 | VENTANAS
| Suministro e instalación de ventanas de aluminio y vidrio tipo celosía, paletas de vidrio escarchado de 6 milímetros y aluminio acabado mil finish con mecanismo tipo mariposa, según detalle en planos | M² | 1.74
140 | OBRAS METALICAS
| Suministro e instalación de verja para protección de ventanas según detalles en planos, incluye 2 manos de pintura anticorrosivo y una mano de acabado fast dry. | M² | 1.74
| Suministro e instalación de barra de apoyo tipo A de acero inoxidable de 1 1/4 pulgadas de diámetro, L=24 pulgada. Fijar a placa de acero de 1/8 pulgadas espesor. en servicio sanitario (ver detalle) | C/U | 2
| Suministro e instalación de barra de apoyo tipo B abatible de aluminio de 1 1/2 pulgadas de diámetro, L=0.80 metros. Fijar a placa de acero de 0.10 metros. X 0.20 metros. X 1/8 pulgadas. en servicio sanitario (ver detalle) | C/U | 1
150 | OBRAS HIDROSANITARIAS
AGUA POTABLE
| Conexión de red de agua potable existente a nueva red de abastecimiento al centro, accesorios necesarios para conexión, válvula check, Dressers, llaves de pase para que el sistema funcione adecuadamente según diámetro de tubería de abastecimiento existente y la del diseño. taponeo y deshabilitacion de la red en deshuso. | GBL | 1
| Suministro e instalación de tubería PVC de 1/2 pulgada de diámetro, cedula #13.5. Para agua potable, incluye codos 90°, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, reductores, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según planos y especificaciones técnicas) | M | 24
| Suministro e instalación de tubería PVC de 3/4 pulgadas de diámetro, cedula #17. Para agua potable, incluye codos 90°, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, reductores excavación, relleno y prueba del sistema.(Según planos y especificaciones técnicas) | M | 6
| Suministro e instalación de llave de chorro de 1/2" de Bronce de rosca estándar, incluye accesorios y reductores de conexión. | C/U | 4
AGUAS RESIDUALES
| Suministro e instalación de tubería PVC de 2 pulgadas de diámetro, cedula # 41. Para aguas negras, incluye, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, reductores, relleno y prueba del sistema.(Según diseño de planos y especificaciones técnicas) | M | 18
| Suministro e instalación de tubería PVC de 4 pulgadas de diámetro, cedula # 41. Para aguas negras, incluye codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, reductores, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según diseño de planos y especificaciones técnicas) | M | 6
| Suministro e instalación tubo de ventilación PVC de 1 ½ pulgadas de diámetro, con accesorios | C/U | 1
| Drenaje de piso cromada de 2 pulgadas de diámetro, incluye todos los accesorios de conexión, según detalle | C/U | 2
| Reemplazo de kit para inodoro | C/U | 4
| Limpieza con acido y aditivos especiales, habilitacion de inodoros existentes. | C/U | 3
| Construcción de lavamanos de concreto reforzado con enchape de azulejos y accesorios (según detalle), incluye línea de abastecimiento de agua potable, conexión a red de aguas negras (según planos y especificaciones), en área de baños de mujeres | C/U | 1
| Limpieza y rehabilitacion de urinario de concreto con enchape de azulejos y accesorio, incluye línea de abastecimiento de agua potable llave de pase tubo de HoGo, tapón galvanizado de rosca, llave de pase galvanizada, conexión a red de agua negras (según planos y especificaciones) | C/U | 1
| Salida sanitaria para inodoros, incluye accesorios, según detalle | C/U | 1
| Suministro e instalación de inodoro de porcelana con accesorios, incluye línea de abastecimiento de agua potable, conexión a red de aguas negras (según planos y especificaciones) | C/U | 1
160 | ELECTRICIDAD
01 | SIST. DE CANALIZACION Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTES
| Suministro e instalación de tubería PVC Conduit ½ pulgada de diámetro, con accesorios, uniones, curvas, bridas metálicas y sonda, de alambre galvanizado# 18. | M | 33
| Suministro e instalación de tubo PVC Conduit ½ pulgada de diámetro, con accesorios, uniones, curvas, y sonda, de alambre galvanizado#18, canalización, soterrada desde sub panel SP-6, bodega a caja de registro ubicada en batería sanitaria ver recorrido en plano general de conjunto, incluye cinta de seguridad dentro de la excavación , de 0.6 metros de profundidad, colchón de arena 2" de espesor, mortero pobre para protección de tubo | M | 35
| suministro e instalación de caja de 4 pulgada x 4 pulgada metálicas tipo pesado con sus accesorios ,conectores, golosos Wire nut ,incluye su tapa ciega 4 pulgada x 4 pulgada para cada caja, y caja donde montara mufa, con su tubo, incluye caja donde llegara la alimentación , para el circuito de iluminación | C/U | 6
| suministro e instalación de caja 2 pulgada x 4 pulgada metálicas tipo pesado con sus accesorio (conectores). | C/U | 2
01 | CONDUCTORES
| Suministro e instalación, de conductor # 14 THHN, multifilar, incluye conductor para circuito de iluminación de batería sanitaria. | M | 80
| Suministro e instalación, de conductor # 12 THHN, multifilar, incluye conductor para circuito de iluminación de batería sanitaria, soterrado desde sub panel de bodega cocina. | M | 160
03 | TOMACORRIENTES, APAGADORES Y ACCESORIOS
| Suministro e instalación de apagador sencillo para empotrar, 120 voltios, 15 amperios, polarizados, primera calidad, | C/U | 1
| Suministro e instalación de apagador doble para empotrar, 120 voltios, 15 amperios, polarizados, primera calidad, | C/U | 1
04 | LAMPARAS Y ACCESORIOS
| Suministro e instalación de bombillo tipo LED. incluye cepo tipo plato, superficial, 120 voltios, 20 watt, de primera calidad. | C/U | 5
05 | PANELES ,BREAKER SIST. DE TIERRA Y ACCESORIOS
| Suministro e instalación de breakers 1x15 amperios, enchufable, de primera calidad, a instalarse, a montarse en sub panel de bodega cocina. | C/U | 1
190 | OBRAS EXTERIORES
| Construcción de andén de concreto de 0.60 metros de ancho, según detalle | M | 13.49
200 | PINTURA
| Aplicar 2 manos de pintura de aceite en paredes, vigas y columnas. | M² | 28.31
| Aplicar 2 manos de pintura de aceite en paredes existentes. | M² | 106.97
210 | LIMPIEZA FINAL
| Limpieza final | M² | 53.58
SUB TOTAL DE REHABILITACION DE PABELLON #4 DE BATERIA SANITARIA
OBRAS EXTERIORES
150 | OBRAS HIDROSANITARIAS
AGUA POTABLE
| Conexión de red de agua potable publica a tanque de almacenamiento, incluye sarta, accesorios necesarios para conexión, válvula check, Dressers, llaves de pase según diámetro de tubería de abastecimiento y medidor proporcionado, todo en tubería de HoGo. ver detalle en plano. | GBL | 1
| Suministro e instalación de tubería PVC de 1/2 pulgada de diámetro, cedula #13.5. Para agua potable, incluye codos 90°, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, reductores, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según planos y especificaciones técnicas) | M | 81
| Suministro e instalación de tubería PVC de 3/4 pulgadas de diámetro, cedula #17. Para agua potable, incluye codos 90°, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, reductores, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según planos y especificaciones técnicas) | M | 83.39
| Suministro e instalación de llave de pase de 3/4 pulgada de diámetro, con su caja de protección, uniones maleable del diámetro de la tubería, accesorios de conexión, incluye desalojo y limpieza final, ver detalle en planos. | C/U | 2
| Suministro e instalación de llave de chorro de 1/2" de Bronce de rosca estándar, incluye accesorios y reductores de conexión. | C/U | 11
| Suministro e Instalación de Válvula check de 3/4 pulgadas, uniones maleable del diámetro de la tubería, accesorios de conexión, incluye desalojo y limpieza final, ver detalle en planos. | C/U | 2
AGUAS RESIDUALES
| Suministro e instalación de tubería PVC de 2 pulgadas de diámetro, cedula # 41. Para aguas negras, incluye, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, reductores, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según diseño de planos y especificaciones técnicas) | M | 18
| Suministro e instalación de tubería PVC de 4 pulgadas de diámetro, cedula # 41. Para aguas negras, incluye codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, reductores, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según diseño de planos y especificaciones técnicas) | M | 35
| Construcción de caja de registro de 0.70 metros. x 0.70 metros. (según detalle), Incluye desalojo de material y limpieza final. | C/U | 3
OBRAS DE PROTECCION
| Construcción de canal de media caña para drenaje pluvial de concreto armado con rejilla metálica, según detalle en planos. incluye dos manos de pintura anticorrosiva | M | 18.99
190 | OBRAS EXTERIORES
| Construcción de andén de concreto de 1.50 metros de ancho, según detalle | M | 14.53
| Construcción de andén de concreto de 1.80 metros de ancho, según detalle | M | 12.5
| Construcción de lavamanos para exterior doble de 2.08m de largo x 2.17m de alto. | C/U | 1
| Construcción de caja de absorción de 1.40 m X 1.40 m X 1.80 m de profundidad, incluye relleno de piedra bolón de 4" a 8", capa superior de piedrín de 1/2" y bordillo perimetral de concreto de 2,500 PSI. Ver detalle en plano. | C/U | 1
| Construcción de torre metálica aérea para soportar tanque de almacenamiento de agua potable según detalle en planos. Incluye tuberías y accesorios para conexión de alimentación y distribución, desalojo de material y limpieza final, no incluye el costo del tanque. | C/U | 1
| Instalación de tanque PVC tricapa de 5,000 litros de capacidad, incluye únicamente costo de instalación del tanque, no incluir costo del tanque. | C/U | 1
| Limpieza y mantenimiento de fosa séptica, incluye extracción y desalojo del material de la fosa. Dejar un 10% del material solido para que continúe la depuración. | M³ | 20
| Construcción de tanque séptico de mampostería, Tipo 4, incluye pero no se limita a losa de fondo, con dentellón de conexión, cinta Water stop de 8 pulgadas, tubería de entrada y salida según diseño, cajas de registro de entrada y salida, tubo de hierro galvanizado como sistema de ventilación, cajas de inspección, repello con mortero impermeabilizante, asegurar hermeticidad del sistema, incluye pruebas de ex filtración, desalojo y limpieza final, ver detalles en planos. | C/U | 1
| Construcción de pozo de absorción / infiltración, incluye pero no se limita a tubería de abastecimiento del diámetro indicado en el diseño, tuvo de ventilación de hiero galvanizado, pared recubierta por un filtro de hormigón , recubierto con una capa de geo tela, en el interior y exterior del filtro, filtro de hormigón en el fondo del foso, desalojo y limpieza final, de según detalle | C/U | 1
| Suministrar y plantar arboles típicos de la zona ó según especificaciones en planos. | C/U | 50
SUB TOTAL DE OBRAS EXTERIORES
COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO INDIRECTO
ADMINISTRACIÓN Y UTILIDADES
SUB-TOTAL
IMPUESTO MUNICIPAL POR EDIFICACION O MEJORAS (1%)
VALOR TOTAL OFERTA

## MOBILIARIO
MINISTERIO DE EDUCACION
DIVISION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
DIVISION DE PREINVERSION
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE DEL CENTRO ESCOLAR PEDRO JOAQUÍN CHAMORRO.
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE MASATEPE, DEPARTAMENTO DE MASAYA.
ALCANCES GENERALES DEL MOBILIARIO
EMPRESA: ________________________________ |  |  |  | FECHA: ____________
ITEM | DESCRIPCION | U/M | CANTIDAD | COSTO UNITARIO U$ | VALOR TOTAL U$
Obras exteriores | Suministro de tanque PVC tricapa de 5,000 litros de capacidad. Incluye sus accesorios para su funcionamiento. | UND | 1
VALOR TOTAL OFERTA

## PROG FISICA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIVISIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
DIVISIÓN DE PREINVERSIÓN
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE DEL CENTRO ESCOLAR PEDRO JOAQUÍN CHAMORRO.
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE MASATEPE, DEPARTAMENTO DE MASAYA.
EMPRESA:_________________________________________________ | [11 empty] | FECHA:___________________
PROGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA
ETAPA | DESCRIPCIÓN | U/M | CANTIDAD | DURACIÓN | SEMANAS
|  |  |  | DÍAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
10 | PRELIMINARES
20 | MOVIMIENTO DE TIERRA
30 | FUNDACIONES
35 | ESTRUCTURAS METÁLICAS
40 | ESTRUCTURAS DE CONCRETO
50 | MAMPOSTERÍA
60 | TECHOS Y FASCIAS
70 | ACABADOS
80 | CIELO RASO
90 | PISOS
100 | PARTICIONES
120 | PUERTAS
130 | VENTANAS
140 | OBRAS METÁLICAS
150 | OBRAS HIDROSANITARIAS
160 | ELECTRICIDAD
190 | OBRAS EXTERIORES
200 | PINTURA
210 | LIMPIEZA FINAL
TOTAL

## PROG FINANCIERA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIVISIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
DIVISIÓN DE PREINVERSIÓN
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE DEL CENTRO ESCOLAR PEDRO JOAQUÍN CHAMORRO.
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE MASATEPE, DEPARTAMENTO DE MASAYA.
EMPRESA:_________________________________________________ | [12 empty] | FECHA:___________________
PROGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA
ETAPA | DESCRIPCIÓN | U/M | CANTIDAD | COSTOS | PORCENTAJE PESADO (%) | SEMANAS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
10 | PRELIMINARES
20 | MOVIMIENTO DE TIERRA
30 | FUNDACIONES
35 | ESTRUCTURAS METÁLICAS
40 | ESTRUCTURAS DE CONCRETO
50 | MAMPOSTERÍA
60 | TECHOS Y FASCIAS
70 | ACABADOS
80 | CIELO RASO
90 | PISOS
100 | PARTICIONES
120 | PUERTAS
130 | VENTANAS
140 | OBRAS METÁLICAS
150 | OBRAS HIDROSANITARIAS
160 | ELECTRICIDAD
190 | OBRAS EXTERIORES
200 | PINTURA
210 | LIMPIEZA FINAL
TOTAL

## FORMATO DE OFERTA
MINISTERIO DE EDUCACION
DIVISION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
DIVISION DE PREINVERSION
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE DEL CENTRO ESCOLAR PEDRO JOAQUÍN CHAMORRO.
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE MASATEPE, DEPARTAMENTO DE MASAYA.
RESUMEN DE OFERTA TOTAL (U$): ___________________________________________________
EMPRESA:_______________ |  | FECHA:___________________
(%)
1 | TOTAL COSTOS DIRECTOS
2 | TOTAL COSTOS INDIRECTOS
3 | TOTAL ADMINISTRACIÓN MAS UTILIDADES
SUB TOTAL
4 | IMPUESTOS
4.1IMPUESTO MUNICIPAL POR EDIFICACION O MEJORAS (1%)
5 | MOBILIARIO
GRAN TOTAL
(SON: en letras )
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SELLO
Nota: Para presentación de la oferta, el oferente presentará un formato de resumen de oferta del Centro Escolar debidamente firmado y sellado.