## ALCANCES
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIVISIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
DIVISIÓN DE PREINVERSIÓN
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE DEL CENTRO ESCOLAR RUBÉN DARIO.
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE ALTAGRACIA, DEPARTAMENTO DE RIVAS.
ALCANCES GENERALES DE OBRAS
EMPRESA:_________________________________________________ | [5 empty] | FECHA:___________________
Etapa | Descripción | U/M | Cantidad | Costo Unitario Directo |  |  |  | Costo Total U$
|  |  |  | Mano/Obra U$ | Materiales U$ | Transporte U$ | Precio Unitario Directo U$
PRELIMINARES
010 | PRELIMINARES
| Suministro e instalación del rótulo para el proyecto, ver detalle en planos | C/U | 1
| Tala, destronque, desraicé y limpieza de árbol existente. | C/U | 3
SUB TOTAL DE PRELIMINARES
AMPLIACION DE PABELLON #9 DE COCINA-BODEGA PARA ASH TIPO B
010 | PRELIMINARES
| Limpieza inicial | M² | 108.68
| Trazo y nivelación | M² | 54.23
20 | MOVIMIENTO DE TIERRA
| Corte de tierra y conformación, ( incluye descapote) | M³ | 32.6
| Material selecto, acarreo (20 kilómetros), relleno y compactación. | M³ | 65.21
| Acarreo de material de desecho de movimiento de tierra, ( 1 kilómetro) | M³ | 42.38
030 | FUNDACIONES
| Excavación estructural. | M³ | 10.98
| Relleno y compactación manual utilizando compactadora manual con material de excavación. | M³ | 9.46
| Acarreo de material de desecho a una distancia menor o Igual a 1 km. | M³ | 6.87
| Relleno y compactación manual utilizando compactadora manual con material selecto en zapatas y viga asismica. Ver detalle | M³ | 3.47
| Formaletas de madera de Pino en zapatas. (Incluye desmoldante) | M² | 3.6
| Formaletas de madera de Pino en pedestales. (Incluye desmoldante) | M² | 2.02
| Formaletas de madera de Pino en viga asísmica. (Incluye desmoldante) | M² | 12.35
| Acero de refuerzo, varilla lisa #2, G- 40 estándar. | KG | 77
| Acero de refuerzo, Varilla Corrugada #3, G-40 estándar. | KG | 38.4
| Acero de refuerzo, Varilla Corrugada #4, G-40 estándar. | KG | 151.04
| Concreto para fundaciones de 3,000 PSI. | M³ | 1.82
040 | ESTRUCTURAS DE CONCRETO
| Columna C-1 (0.20 metros x 0.20 metros), 4 varillas #4, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 15.48
| Columna C-2 (0.15 metros x 0.15 metros), 4 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 15.33
| Viga Intermedia VI-1 (0.15 metros x 0.15 metros), 4 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 23.17
| Viga Corona VC-1 (0.15 metros x 0.20 metros), 4 varillas #4, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 25.11
| Viga Corona VC-2 (0.15 metros x 0.15 metros), 4 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 6.94
| Construcción de barra de concreto reforzado con enchape de azulejos, incluye formaleta, acero, concreto y enchape de azulejos, ver detalle en planos. | M | 2.83
050 | MAMPOSTERIA
| Pared de bloques de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas sin sisado, según detalle | M² | 19
| Pared de bloques de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas sisado en una cara, según detalle | M² | 20.39
60 | TECHOS Y FASCIAS
| Estructura metálica de techos según planos estructurales, incluye dos manos de pintura anticorrosivo. | M² | 61.88
| Suministro e instalación de cubierta de techo de lamina aluminizada ondulada prepintada de color rojo calibre 26 estándar, según detalle en planos | M² | 61.88
| Suministro e instalación de cumbrera prefabricada aluminizada prepintada en color rojo calibre 26 estándar, según corresponda, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos | M | 8.55
| Suministro e instalación de flashing prefabricado aluminizado prepintado de color rojo calibre 26 estándar, desarrollo 12 pulgadas, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos | M | 12.9
| Suministro e instalación de fascia de láminas de fibro cemento de 11milimetros, con estructura metálica de tubo cuadrado 1 pulgada x 1 pulgada, se deberá de aplicar 2 manos de pintura anticorrosiva en estructura metálica y 2 manos de pintura de aceite en forro, las láminas de fibro cemento se sujetarán a la estructura con tornillos autorroscantes de 1 1/2 pulgada (ver detalle en láminas estructurales). | M | 30
070 | ACABADOS
| Piqueteo únicamente en vigas y columnas | M² | 36.94
| Repello corriente únicamente en vigas, columnas, paredes internas y culatas . | M² | 95.33
| Fino corriente únicamente en vigas y columnas, paredes internas y culatas. | M² | 95.33
090 | PISOS
piso interno
| Conformación y compactación con material selecto | M² | 24.09
| Construcción de cascote de concreto de 2,500 PSI, con un espesor de 3 pulgadas, dejar chaflán de concreto puro en puertas, ver detalle en planos | M² | 24.09
| Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a PEI IV O V. Color beige claro, incluye sobre chaflan, según detalle en planos | M² | 24.09
piso de pasillo
| Conformación y compactación con material selecto | M² | 12.68
| Construcción de cascote de concreto de 2,500 PSI, con un espesor de 2 pulgadas, dejar chaflán de concreto puro en puertas, ver detalle en planos | M² | 12.68
| Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a PEI IV O V. Color beige claro, incluye sobre chaflan, según detalle en planos | M² | 12.68
| Construir remate de piso (según detalle en planos, incluye bordillo de bloque de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas) | M | 10.8
.
115 | CONSTRUCCION DE MOBILIARIO
| Suministro e instalación de estante de madera de 0.30 metros de ancho x 2.85 metros de largo, aplicar tres manos de lija, dos manos de sellador y dos manos de barniz poliuretano, según detalle | C/U | 1
120 | PUERTAS
| Suministro e instalación de puerta de madera sólida de 6 tableros ambas caras, incluye marco de madera de 2 pulgadas x 4 pulgadas y sus molduras, con cerradura de parche de primera calidad, haladera niquelada de 6 pulgadas, tope para puertas, metálico con goma, con sujeción empotrada en piso, de primera calidad y 4 bisagras de 3 ½ pulgadas x 3 ½ pulgadas de acero inoxidable, aplicar tres manos de lija, dos manos de sellador y dos manos de barniz poliuretano, según detalle en planos. (P-1) | C/U | 2
| Suministro e instalación de traga luz de madera con sus molduras y vidrio claro de 6 milímetros, según detalle en planos. | C/U | 2
130 | VENTANAS
| Suministro e instalación de ventanas de aluminio y vidrio tipo celosía, paletas de vidrio escarchado de 6 milímetros y aluminio acabado mil finish con mecanismo tipo mariposa, según detalle en planos | M² | 6
140 | OBRAS METALICAS
| Suministro e instalación de verja para protección de puertas y tragaluz, según detalles en planos, pasador, portacandado con su candado, 2 manos de pintura anticorrosivo y una mano de acabado fast dry. | M² | 5.27
| Suministro e instalación de verja para protección de ventanas según detalles en planos, incluye 2 manos de pintura anticorrosivo y una mano de acabado fast dry. | M² | 6
| Suministro e instalación de verja metálica, marco de platina de 2" x 2" x 1/8" y cerramiento de malla expandida en rombos 1/2" cal. 26, para protección según detalles en planos, incluye 2 manos de pintura anticorrosivo y una mano de acabado fast dry. | M² | 2.63
| Suministro e instalación de cortina enrollable de acero galvanizado, con duela de acero galvanizado entre 0.73 a 0.80 mm y tambor fabricado con resortes especiales de acero o cinta metálica, incluye candado de primera calidad en ambos lados. | GLB | 1
150 | OBRAS HIDROSANITARIAS
AGUA POTABLE
| Suministro e instalación de tubería PVC de 1/2 pulgada de diámetro, cedula #13.5. Para agua potable, incluye codos 90°, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según planos y especificaciones técnicas) | M | 6
| Suministro e instalación de tubería PVC de 3/4 pulgadas de diámetro, cedula #17. Para agua potable, incluye codos 90°, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, reductores excavación, relleno y prueba del sistema.(Según planos y especificaciones técnicas) | M | 7
| Suministro e instalación de llave de pase de 3/4 pulgada de diámetro, con su caja de protección, uniones maleable del diámetro de la tubería, accesorios de conexión, incluye desalojo y limpieza final, ver detalle en planos. | C/U | 2
| Suministro e instalación de pantry y construcción de mueble enchapado con azulejos según detalle, incluye línea de abastecimiento de agua potable, conexión a red de aguas negras, todos los accesorios, excavación, relleno y prueba de sistema | C/U | 1
| Suministro e instalación de lavandero doble de mortero (fabricación nacional), incluye línea de abastecimiento de agua potable, conexión a red de aguas negras, todos los accesorios, excavación, relleno y prueba de sistema | C/U | 1
| Suministro e instalación de llave para pantry doble | C/U | 1
AGUAS RESIDUALES
| Suministro e instalación de tubería PVC de 3 pulgadas de diámetro, cedula # 41. Para aguas negras, incluye codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según diseño de planos y especificaciones técnicas) | M | 26
| Salida sanitaria para lavandero, incluye reductores, conexión a la tubería de la red. Según detalle | C/U | 2
| Suministro e instalación de rejilla de cromo de 2 pulgadas de diámetro | C/U | 2
| Construcción de caja de registro de 0.70 metros. x 0.70 metros. (según detalle), Incluye desalojo de material y limpieza final. | C/U | 1
| Construcción de trampa de grasa sanitaria de PVC de 2 pulgadas de diámetro con conexión a red de aguas negras, según detalle | C/U | 1
160 | ELECTRICIDAD
01 | SIST. DE CANALIZACION Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTES
| Podado de arboles por donde haya obstaculización del recorrido de las acometida, de sub panel de bodega cocina y alimentador de batería sanitaria. | G/L | 1
| Suministro e instalación de tubería PVC Conduit ½ pulgada de diámetro, con accesorios, uniones, curvas, bridas metálicas y sonda, de alambre galvanizado# 18. | M | 47
| Suministro e instalación de tubería, PVC CDR #40 de 1 pulgada de diámetro, con sus accesorios, canalización soterrada hacia sub panel SP-1, de sub panel de dirección , profundidad de la excavación 0.6 metros incluye cinta de seguridad , capa de arena donde descansa tubo , conformación del terreno, mortero pobre para protección de tubería, ver detalle en lamina de obras exteriores. | M | 25
| suministro e instalación de caja de 4 pulgada x 4 pulgada metálicas tipo pesado con sus accesorios ,conectores, golosos Wire nut ,incluye su tapa ciega 4 pulgada x 4 pulgada para cada caja. | C/U | 6
| suministro e instalación de caja 2 pulgada x 4 pulgada metálicas tipo pesado con sus accesorio (conectores). | C/U | 4
02 | CONDUCTORES
| Suministro e instalación, de conductor # 14 THHN. | M | 58
| Suministro e instalación, de conductor # 12 THHN, multifilar | M | 116
75 | suministro e instalación de conductor #6 THHN, multifilar conductor alimentador soterrado a sub panel de bodega cocina desde panel de dirección, ver recorrido en plano general, dejar un margen de conductor al llegar al main , para efectos de medición. | M | 75
| Suministro e instalación de conductor # 6 ACSR tríplex, incluye terminales a compresión, , grapa tensora tipo unión Fenosa, para el tensado de las acometidas, incluye protectores plásticos para todos los conectores a compresión a instalarse en las diferentes mufas del centro escolar. | M | 75
| Suministro e instalación de estructura , tubo cuadrado chapa gruesa, dimensiones, 2"X2"X1.2mts altura con 0.7 m, sobre la cubierta de techo, según detalle, soldado en la estructura de techo, área de la fascia, donde se soportará el alimentador del centro de carga, de la batería sanitaria, soldar platina en la parte superior para evitar filtraciones de agua a la parte interna del ambiente, impermeabilizar donde en la estructura en la cubierta de techo, área interna y externa, con material de primera calidad,estrucctura a instalarse en bodega. cocina, incluye J10, soldado a estructura. | C/U | 1
| Suministro e instalación de estructura de perlin de 4x4x6mtero , con una base de concreto 2500psi, de 0.4metros cuadrado, 1 metro de altura , pintado con anticorrosivo, construcción según detalle en lamina de obras exteriores, ver ubicación en plano general. | C/U | 3
| mantenimiento a alimentador que viene de la red externa , conectorear los empalmes en mufas en ambos extremos del alimentador, reparación de mufa e impermeabilización en la cubierta de techo donde sale el tubo , si, al centro de carga llega conductor aluminio , sustituirlo por conductor #6 thhn multifilar, incluye conectorear empalmes manuales , por conectores a compresión mecánica, en las diferentes mufas existentes. | G/L | 1
03 | TOMACORRIENTES, APAGADORES Y ACCESORIOS
| Suministro e instalación de apagador sencillo para empotrar, 120 voltios, 15 amperios, polarizados, primera calidad. | C/U | 1
| Suministro e instalación de apagador triple, para empotrar, 120 voltios, 15 amperios, polarizados, de primera calidad. | C/U | 1
| Suministro e instalación de toma corriente doble, polarizado, para empotrar, 120 voltios, 20 amperios, de primera calidad, color marfil con seguridad al enchufar, TIPO RER-20CA RENU. | C/U | 2
04 | LAMPARAS Y ACCESORIOS
| Suministro e instalación de bombillo tipo LED. incluye cepo tipo plato, superficial, 120 voltios, 20 watt, de primera calidad. | C/U | 6
05 | PANELES ,BREAKER SIST. DE TIERRA Y ACCESORIOS
| Suministro e instalación de panel eléctrico 8 espacios, para empotrar, 120/240 voltios, capacidad de barras 125 amperios, con barra a tierra incorporada, de primera calidad. | C/U | 1
| Suministro e instalación de breakers 1x20 amperios, enchufable, de primera calidad. | C/U | 1
| Suministro e instalación de breakers 1x15 amperios, enchufable, de primera calidad, incluye breakers para alimentación a batería sanitaria. | C/U | 1
| Suministro e instalación de breakers 2x40 amperios, enchufable, de primera calidad , para sub panel SP-4. | C/U | 1
| Suministro e instalación de una varilla cooperweld de ⅝ de pulgada de diámetro por 10 pies de largo, con su conector, de primera calidad, ver detalle de construcción en planos, la fosa del polo a tierra deberá construirse en la parte externa del edificio, lo mas cercano del centro de carga a proteger, la unión conductor electrodo será a través de soldadura exotérmica, molde CR-2,carga según la sección transversal del conductor,vertir carbón natural, en fosa de electrodo, incluye el conductor de polarización #4 thhn multifilar 10metros. | G/L | 1
190 | OBRAS EXTERIORES
| Construcción de andén de concreto de 0.60 metros de ancho, según detalle | M | 13.43
| Construcción de andén de concreto de 1.65 metros de ancho, según detalle | M | 6.08
| Construcción de cocina fogón con bloques y mortero con plancha de acero de 4.7 milímetros de espesor, con discos y anillos reductores para acomodar diferentes tamaños de recipientes con chimenea de tubo de lamina de acero inoxidable 430, protección contra quemadura por contacto en el primer tubo de la chimenea, según detalle | C/U | 1
200 | PINTURA
| Aplicar 2 manos de pintura de aceite en paredes, vigas y columnas | M² | 115.72
210 | LIMPIEZA FINAL
| Limpieza final | M² | 108.68
SUB TOTAL DE AMPLIACION DE PABELLON #9 DE COCINA-BODEGA PARA ASH TIPO B
REHABILITAR PABELLON #1 DE BATERIA SANITARIA DE 48 M2
10 | PRELIMINARES
| Limpieza inicial. | M² | 53.02
| Desinstalar inodoro según plano. | C/U | 7
| Demoler pared de particion interna,construida de mampostería confinada de concreto. | M² | 5.04
| Desinstalar particiones livianas de madera. | M² | 5.94
| Desinstalar puertas livianas de tambor. | M² | 10
| Demoler piso de ladrillo corriente y cascote, utilizando disco de corte para concreto para no dañar area de piso adicional. | M² | 2.91
030 | FUNDACIONES
| Viga Asismica (VA - 1) de 0.13m X 0.15m, 4 ref #3, estribo #2, 5 @ 0.05m, resto @ 0.10m, (incluye excavacion, formaleta, concreto de 3,000 PSI y acero), según detalle | M | 6.02
60 | TECHOS y FASCIAS
| Limpieza e impermeabilización de cubierta de techo (con Impermeabilizante Líquido ), incluye cumbrera y flashing. | M² | 84.76
70 | ACABADOS
| Limpieza pulido y abrillantado de azulejos en lavamanos de 4.50m de largo, incluye utilizar sellador | C/U | 1
| Limpieza pulido y abrillantado de azulejos en lavamanos de 2.10m de largo, incluye utilizar sellador | C/U | 1
| Limpieza pulido y abrillantado de azulejos en urinario de 2.30m de largo, incluye utilizar sellador. | C/U | 1
| Suministro e instalación de enchape de azulejos en paredes, según detalle en planos. | M² | 1
| Limpieza pulido y abrillantado de azulejos en paredes, incluye utilizar sellador | C/U | 43.37
90 | PISOS
Piso interno
| Conformación y compactación con material selecto | M² | 2
| Construcción de cascote de concreto de 2500 PSI, con un espesor de 3 pulgadas, dejar chaflán de concreto puro en puertas, ver detalle en planos | M² | 2
| Suministro e instalación de piso de ladrillo corriente, ver plano. | M² | 2
| Pulido y abrillantado de piso de ladrillo corriente, incluye utilizar sellador | M² | 45.36
Piso en pasillo
| Pulido y abrillantado de piso de ladrillo corriente, incluye utilizar sellador. | M² | 16.49
100 | PARTICIONES
| Construcción de pared con panel no estructural de poliestireno con malla galvanizada calibre 14 de 4 pies x 8 pies x 2 pulgadas (Incl. malla unión, malla esquineras , malla ZZ, malla tipo "U", anclajes de acero #3, dos capas de repello con fibra de polipropileno, la primera de 1 centímetro, la segunda de 1.5 centímetros, con acabado fino.) | M² | 10.26
120 | PUERTAS
| Mantenimiento de puertas (P-1) de madera solida con su marco y tragaluz existente, (incluye desinstalación y reinstalación de puertas, cambio de herrajes, cambio de cerraduras de parche de primera calidad, tope para puertas, metálico con goma, con sujeción empotrada en piso, de primera calidad, lijado y pintura de puertas). | C/U | 2
| Suministro e instalación de puertas (P-2) de tambor de madera laminada con su marco y molduras, con cerradura tipo pomo de primera calidad, tope para puertas, metálico con goma, con sujeción empotrada en piso, de primera calidad y 4 bisagras de 3.5 pulgadas x 3.5 pulgadas de acero inoxidable, ver detalle en planos. | C/U | 6
| Suministro e instalación de puertas (P-3) de tambor de madera laminada con su marco y molduras, con cerradura tipo manija deberá ser de palanca o de presión de primera calidad, tope para puertas, metálico con goma, con sujeción empotrada en piso, de primera calidad y 4 bisagras de 3.5 pulgadas x 3.5 pulgadas de acero inoxidable, ver detalle en planos. | C/U | 2
130 | VENTANAS
| Mantenimiento de ventanas de perfileria de aluminio y paletas de vidrio, incluye reposición de paletas en mal estado y reposición total de clips y operadores. | M² | 5.4
140 | OBRAS METÁLICAS
| Limpieza con cepillo de cerdas de alambre en verjas existentes para protección de ventanas, incluye 2 manos de pintura anticorrosivo y una mano de acabado fast dry. | M² | 5.4
| Suministro e instalación de barra de apoyo tipo A de acero inoxidable de 1 1/4 pulgadas de diámetro, L=24 pulgada. Fijar a placa de acero de 1/8 pulgadas espesor. en servicio sanitario (ver detalle) | C/U | 4
| Suministro e instalación de barra de apoyo tipo B abatible de aluminio de 1 1/2 pulgadas de diámetro, L=0.80 metros. Fijar a placa de acero de 0.10 metros. X 0.20 metros. X 1/8 pulgadas. en servicio sanitario (ver detalle) | C/U | 2
150 | OBRAS HIDROSANITARIAS
AGUA POTABLE
| Conexión de red de agua potable existente a nueva red de abastecimiento al centro, accesorios necesarios para conexión, válvula check, Dressers, llaves de pase para que el sistema funcione adecuadamente según diámetro de tubería de abastecimiento existente y la del diseño. taponeo y deshabilitacion de la red en deshuso. | GBL | 1
| Suministro e instalación de tubería PVC de 1/2 pulgada de diámetro, cedula #13.5. Para agua potable, incluye codos 90°, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, reductores, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según planos y especificaciones técnicas) | M | 12
| Suministro e instalación de tubería PVC de 3/4 pulgadas de diámetro, cedula #17. Para agua potable, incluye codos 90°, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, reductores excavación, relleno y prueba del sistema.(Según planos y especificaciones técnicas) | M | 12
| Suministro e instalación de llave de chorro de 1/2" de Bronce de rosca estándar, incluye accesorios y reductores de conexión. | C/U | 10
AGUAS RESIDUALES
| Suministro e instalación de tubería PVC de 2 pulgadas de diámetro, cedula # 41. Para aguas negras, incluye, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, reductores, relleno y prueba del sistema.(Según diseño de planos y especificaciones técnicas) | M | 6
| Suministro e instalación de tubería PVC de 4 pulgadas de diámetro, cedula # 41. Para aguas negras, incluye codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, reductores, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según diseño de planos y especificaciones técnicas) | M | 12
| Drenaje de piso cromada de 2 pulgadas de diámetro, incluye todos los accesorios de conexión, según detalle | C/U | 2
| Salida sanitaria para lavamanos, incluye reductores, conexión a la tubería de la red. Según detalle | C/U | 2
| Suministro e instalación de inodoro de porcelana con accesorios, incluye línea de abastecimiento de agua potable, conexión a red de aguas negras (según planos y especificaciones) | C/U | 5
| Suministro e instalación de lavamanos de porcelana modelo económico con accesorios incluye línea de abastecimiento de agua potable, conexión a la red de aguas negras, kit para lavamanos (incluye reductor de 1 1/4 de pulgadas) y llave para lavamanos. (ver detalles en planos) | C/U | 2
| Reemplazo de kit para inodoro | C/U | 3
| Limpieza con acido y aditivos, habilitacion de inodoros existentes. | C/U | 3
| Limpieza y rehabilitacion de lavamanos de concreto reforzado con enchape de azulejos y accesorios, incluye línea de abastecimiento de agua potable, conexión a red de aguas negras (según planos y especificaciones). | C/U | 2
| Limpieza y rehabilitacion de urinario de concreto con enchape de azulejos y accesorio, incluye línea de abastecimiento de agua potable llave de pase tubo de HoGo, tapón galvanizado de rosca, llave de pase galvanizada, conexión a red de agua negras (según planos y especificaciones) | C/U | 1
| Reparacion de cjas de 0.70 metros. x 0.70 metros. (según detalle), Incluye desalojo de material y limpieza final. | C/U | 5
160 | ELECTRICIDAD
01 | SIST. DE CANALIZACION Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTES
| Suministro e instalación de tubería PVC Conduit ½ pulgada de diámetro, con accesorios, uniones, curvas, bridas metálicas y sonda, de alambre galvanizado# 18, incluye cierta cantidad de plafones para la canalización de tubería , canalización de ambas baterías a rehabilitar. | M | 35
| Suministro e instalación de tubo PVC Conduit ½ pulgada de diámetro, con accesorios, uniones, curvas, y sonda, de alambre galvanizado#18, canalización, soterrada desde sub panel SP-1, bodega a caja de registro ubicada en batería sanitaria ver recorrido en plano general de conjunto, incluye cinta de seguridad dentro de la excavación , de 0.6 metros de profundidad, colchón de arena 2" de espesor, mortero pobre para protección de tubo, incluye canalización soterrada a batería a rehabilitar | M | 51
| suministro e instalación de caja de 4 pulgada x 4 pulgada metálicas tipo pesado con sus accesorios ,conectores, golosos Wire nut ,incluye su tapa ciega 4 pulgada x 4 pulgada para cada caja, accesorios para ambas baterías rehabilitar. | C/U | 8
| suministro e instalación de caja 2 pulgada x 4 pulgada metálicas tipo pesado con sus accesorio (conectores),accesorios para ambas baterías rehabilitar. | C/U | 4
01 | CONDUCTORES
| Suministro e instalación, de conductor # 14 THHN, multifilar, incluye conductor para circuito de iluminación, conductor para ambas baterías a rehabilitar | M | 85
| Suministro e instalación, de conductor # 12 THHN, multifilar, incluye conductor para circuito de iluminación de batería sanitaria, conductor para ambas baterías a rehabilitar | M | 170
03 | TOMACORRIENTES, APAGADORES Y ACCESORIOS
| Suministro e instalación de apagador sencillo para empotrar, 120 voltios, 15 amperios, polarizados, primera calidad, accesorios para ambas baterías rehabilitar. | C/U | 2
| Suministro e instalación de apagador doble para empotrar, 120 voltios, 15 amperios, polarizados, primera calidad,accsesorios para ambas baterías rehabilitar. | C/U | 2
04 | LAMPARAS Y ACCESORIOS
| Suministro e instalación de bombillo tipo LED. incluye cepo tipo plato, superficial, 120 voltios, 20 watt, de primera calidad, accesorio para batería pequeña a rehabilitar. | C/U | 8
05 | PANELES ,BREAKER SIST. DE TIERRA Y ACCESORIOS
| Suministro e instalación de breakers 1x15 amperios, enchufable, de primera calidad, a instalarse, a montarse en sub panel de bodega cocina, de esta mismo circuito se alimentara batería a rehabilitar. | C/U | 1
200 | PINTURA
| Remover pintura en paredes existente, incluye utilizar liquido removedor de pintura. | M² | 163.69
| Aplicar 2 manos de pintura de aceite en paredes. | M² | 184.21
| Aplicar 2 manos de pintura en fascia de fibrocemento, Incluye limpieza de superficie a pintar. | M² | 9.58
| Aplicar 2 manos de pintura en cielo raso de laminas de fibrocemento, Incluye limpieza de superficie a pintar. | M² | 74.62
210 | LIMPIEZA FINAL
| Limpieza final. | M² | 53.02
SUB TOTAL DE REHABILITAR PABELLON #1 DE BATERIA SANITARIA DE 48 M2
REHABILITAR PABELLON #2 DE BATERIA SANITARIA DE 28 M2
10 | PRELIMINARES
| Limpieza inicial. | M² | 19.84
| Desinstalar particiones livianas de madera y forro de fibro cemento. | M² | 1.06
| Desinstalar puertas livianas de tambor. | M² | 5
| Demoler piso de ladrillo corriente y cascote, utilizando disco de corte para concreto para no dañar area de piso adicional. | M² | 0.17
030 | FUNDACIONES
| Viga Asismica (VA - 1) de 0.13m X 0.15m, 4 ref #3, estribo #2, 5 @ 0.05m, resto @ 0.10m, (incluye excavacion, formaleta, concreto de 3,000 PSI y acero), según detalle | M | 0.95
60 | TECHOS y FASCIAS
| Limpieza e impermeabilización de cubierta de techo (con Impermeabilizante Líquido ), incluye cumbrera y flashing. | M² | 39.07
70 | ACABADOS
| Limpieza pulido y abrillantado de azulejos en lavamanos de 1.70m de largo, incluye utilizar sellador. | C/U | 2
| Limpieza pulido y abrillantado de azulejos en urinario de 1.53m de largo, incluye utilizar sellador. | C/U | 1
90 | PISOS
Piso interno
| Pulido y abrillantado de piso de ladrillo corriente, incluye utilizar sellador | M² | 15.64
Piso en pasillo
| Pulido y abrillantado de piso de ladrillo corriente, incluye utilizar sellador | M² | 8.68
100 | PARTICIONES
| Construcción de pared con panel no estructural de poliestireno con malla galvanizada calibre 14 de 4 pies x 8 pies x 2 pulgadas (Incl. malla unión, malla esquineras , malla ZZ, malla tipo "U", anclajes de acero #3, dos capas de repello con fibra de polipropileno, la primera de 1 centímetro, la segunda de 1.5 centímetros, con acabado fino.) | M² | 1.06
120 | PUERTAS
| Mantenimiento de puertas (P-1) de madera solida con su marco y tragaluz existente, (incluye desinstalación y reinstalación de puertas, cambio de herrajes, cambio de cerraduras de parche de primera calidad, tope para puertas, metálico con goma, con sujeción empotrada en piso, de primera calidad, lijado y pintura de puertas). | C/U | 2
| Suministro e instalación de puertas (P-2) de tambor de madera laminada con su marco y molduras, con cerradura tipo manija deberá ser de palanca o de presión de primera calidad, tope para puertas, metálico con goma, con sujeción empotrada en piso, de primera calidad y 4 bisagras de 3.5 pulgadas x 3.5 pulgadas de acero inoxidable, ver detalle en planos. | C/U | 5
130 | VENTANAS
| Mantenimiento de ventanas de perfileria de aluminio y paletas de vidrio, incluye reposición de paletas en mal estado y reposición total de clips y operadores. | M² | 3.58
140 | OBRAS METÁLICAS
| Limpieza con cepillo de cerdas de alambre en verjas existentes para protección de ventanas, incluye 2 manos de pintura anticorrosivo y una mano de acabado fast dry. | M² | 3.58
150 | OBRAS HIDROSANITARIAS
AGUA POTABLE
| Suministro e instalación de tubería PVC de 1/2 pulgada de diámetro, cedula #13.5. Para agua potable, incluye codos 90°, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, reductores, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según planos y especificaciones técnicas) | M | 31
| Suministro e instalación de tubería PVC de 3/4 pulgadas de diámetro, cedula #17. Para agua potable, incluye codos 90°, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, reductores, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según planos y especificaciones técnicas) | M | 12
| Suministro e instalación de llave de pase de 3/4 pulgada de diámetro, con su caja de protección, uniones maleable del diámetro de la tubería, accesorios de conexión, incluye desalojo y limpieza final, ver detalle en planos. | C/U | 1
| Suministro e instalación de llave de chorro de 1/2" de Bronce de rosca estándar, incluye accesorios y reductores de conexión. | C/U | 4
AGUAS RESIDUALES
| Suministro e instalación de tubería PVC de 2 pulgadas de diámetro, cedula # 41. Para aguas negras, incluye, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, reductores, relleno y prueba del sistema.(Según diseño de planos y especificaciones técnicas) | M | 14
| Suministro e instalación de tubería PVC de 4 pulgadas de diámetro, cedula # 41. Para aguas negras, incluye codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, reductores, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según diseño de planos y especificaciones técnicas) | M | 18
| Suministro e instalación tubo de ventilación PVC de 1 ½ pulgadas de diámetro, con accesorios | C/U | 3
| Boca de limpieza sanitaria de PVC de 2 pulgadas de diámetro (según detalle) | C/U | 2
| Drenaje de piso cromada de 2 pulgadas de diámetro, incluye todos los accesorios de conexión, según detalle | C/U | 7
| Salida sanitaria para lavamanos, incluye reductores, conexión a la tubería de la red. Según detalle | C/U | 4
| Reemplazo de kit para inodoro | C/U | 5
| Limpieza con acido y aditivos, habilitacion de inodoros existentes. | C/U | 5
| Limpieza y rehabilitación de lavamanos de concreto reforzado con enchape de azulejos y accesorios, incluye línea de abastecimiento de agua potable, conexión a red de aguas negras (según planos y especificaciones). | C/U | 2
| Limpieza y rehabilitacion de urinario de concreto con enchape de azulejos y accesorio, incluye línea de abastecimiento de agua potable llave de pase tubo de HoGo, tapón galvanizado de rosca, llave de pase galvanizada, conexión a red de agua negras (según planos y especificaciones) | C/U | 1
| Construcción de caja de registro de 0.70 metros. x 0.70 metros. (según detalle), Incluye desalojo de material y limpieza final. | C/U | 1
200 | PINTURA
| Remover pintura en paredes existente, incluye utilizar liquido removedor de pintura. | M² | 125.54
| Aplicar 2 manos de pintura de aceite en paredes. | M² | 125.54
| Aplicar 2 manos de pintura en fiscia de fibrocemento, Incluye limpieza de superficie a pintar. | M² | 8.88
| Aplicar 2 manos de pintura en cielo raso de laminas de fibrocemento, Incluye limpieza de superficie a pintar. | M² | 35.09
210 | LIMPIEZA FINAL
| Limpieza final. | M² | 19.84
SUB TOTAL DE REHABILITACION DE PABELLON #2 DE BATERIA SANITARIA DE 28 M2
OBRAS EXTERIORES
150 | OBRAS HIDROSANITARIAS
AGUA POTABLE
| Conexión de red de agua potable publica a tanque de almacenamiento, incluye sarta, accesorios necesarios para conexión, válvula check, Dressers, llaves de pase según diámetro de tubería de abastecimiento y medidor proporcionado, todo en tubería de HoGo. ver detalle en plano. | GBL | 1
| Suministro e instalación de tubería PVC de 1/2 pulgada de diámetro, cedula #13.5. Para agua potable, incluye codos 90°, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, reductores, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según planos y especificaciones técnicas) | M | 18
| Suministro e instalación de tubería PVC de 3/4 pulgadas de diámetro, cedula #17. Para agua potable, incluye codos 90°, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, reductores, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según planos y especificaciones técnicas) | M | 21
| Suministro e instalación de tubería PVC de 1 pulgada de diámetro, cedula #26. Para agua potable, incluye codos 90°, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, reductores, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según planos y especificaciones técnicas) | M | 85
| Suministro e instalación de llave de pase de 1/2 pulgada de diámetro, con su caja de protección, uniones maleable del diámetro de la tubería, accesorios de conexión, incluye desalojo y limpieza final, ver detalle en planos. | C/U | 1
| Suministro e instalación de llave de pase de 1" pulgada de diámetro, con su caja de protección, uniones maleable del diámetro de la tubería, accesorios de conexión, incluye desalojo y limpieza final, ver detalle en planos. | C/U | 1
| Suministro e instalación de llave de chorro de 1/2" de Bronce de rosca estándar, incluye accesorios y reductores de conexión. | C/U | 8
| Suministro e Instalación de Válvula check de 1/2 pulgadas, uniones maleable del diámetro de la tubería, accesorios de conexión, incluye desalojo y limpieza final, ver detalle en planos. | C/U | 1
AGUAS RESIDUALES
| Suministro e instalación de tubería PVC de 2 pulgadas de diámetro, cedula # 41. Para aguas negras, incluye, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, reductores, relleno y prueba del sistema.(Según diseño de planos y especificaciones técnicas) | M | 18
| Suministro e instalación de tubería PVC de 4 pulgadas de diámetro, cedula # 41. Para aguas negras, incluye codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, reductores, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según diseño de planos y especificaciones técnicas) | M | 88
| Construcción de caja de registro de 0.70 metros. x 0.70 metros. (según detalle), Incluye desalojo de material y limpieza final. | C/U | 7
OBRAS DE PROTECCION
| Construcción de canal de media caña para drenaje pluvial de concreto armado con rejilla metálica, según detalle en planos. incluye dos manos de pintura anticorrosiva | M | 33.5
| Construcción de rejillas metálicas de conexión en cunetas de drenaje pluvial de concreto, incluye dos manos de pintura anticorrosiva, según detalle | M | 8
190 | OBRAS EXTERIORES
| Construcción de andén de concreto de 1.50 metros de ancho, según detalle | M | 1.54
| Construcción de lavamanos para exterior doble de 2.08m de largo x 2.17m de alto. | C/U | 1
| Construcción de torre metálica aérea para soportar tanque de almacenamiento de agua potable según detalle en planos. Incluye tuberías y accesorios para conexión de alimentación y distribución, desalojo de material y limpieza final, no incluye el costo del tanque. | C/U | 1
| Instalación de tanque PVC tricapa de 5,000 litros de capacidad, incluye únicamente costo de instalación del tanque, no incluir costo del tanque. | C/U | 1
| Limpieza y mantenimiento de fosa séptica, incluye extracción y desalojo del material de la fosa. Dejar un 10% del material solido para que continúe la depuración. | M³ | 20
| Suministrar y plantar arboles típicos de la zona ó según especificaciones en planos. | C/U | 30
SUB TOTAL DE OBRAS EXTERIORES
COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO INDIRECTO
ADMINISTRACIÓN Y UTILIDADES
SUB-TOTAL
IMPUESTO MUNICIPAL POR EDIFICACION O MEJORAS (1%)
VALOR TOTAL OFERTA

## MOBILIARIO
MINISTERIO DE EDUCACION
DIVISION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
DIVISION DE PREINVERSION
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE DEL CENTRO ESCOLAR RUBÉN DARIO.
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE ALTAGRACIA, DEPARTAMENTO DE RIVAS.
ALCANCES GENERALES DEL MOBILIARIO
EMPRESA: ________________________________ |  |  |  | FECHA: ____________
ITEM | DESCRIPCION | U/M | CANTIDAD | COSTO UNITARIO U$ | VALOR TOTAL U$
Obras exteriores | Suministro de tanque PVC tricapa de 5,000 litros de capacidad. Incluye sus accesorios para su funcionamiento. | UND | 1
VALOR TOTAL OFERTA

## PROG FISICA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIVISIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
DIVISIÓN DE PREINVERSIÓN
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE DEL CENTRO ESCOLAR RUBÉN DARIO.
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE ALTAGRACIA, DEPARTAMENTO DE RIVAS.
EMPRESA:_________________________________________________ | [11 empty] | FECHA:___________________
PROGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA
ETAPA | DESCRIPCIÓN | U/M | CANTIDAD | DURACIÓN | SEMANAS
|  |  |  | DÍAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
10 | PRELIMINARES
20 | MOVIMIENTO DE TIERRA
30 | FUNDACIONES
35 | ESTRUCTURAS METÁLICAS
40 | ESTRUCTURAS DE CONCRETO
50 | MAMPOSTERÍA
60 | TECHOS Y FASCIAS
70 | ACABADOS
80 | CIELO RASO
90 | PISOS
100 | PARTICIONES
120 | PUERTAS
130 | VENTANAS
140 | OBRAS METÁLICAS
150 | OBRAS HIDROSANITARIAS
160 | ELECTRICIDAD
190 | OBRAS EXTERIORES
200 | PINTURA
210 | LIMPIEZA FINAL
TOTAL

## PROG FINANCIERA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIVISIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
DIVISIÓN DE PREINVERSIÓN
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE DEL CENTRO ESCOLAR RUBÉN DARIO.
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE ALTAGRACIA, DEPARTAMENTO DE RIVAS.
EMPRESA:_________________________________________________ | [12 empty] | FECHA:___________________
PROGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA
ETAPA | DESCRIPCIÓN | U/M | CANTIDAD | COSTOS | PORCENTAJE PESADO (%) | SEMANAS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
10 | PRELIMINARES
20 | MOVIMIENTO DE TIERRA
30 | FUNDACIONES
35 | ESTRUCTURAS METÁLICAS
40 | ESTRUCTURAS DE CONCRETO
50 | MAMPOSTERÍA
60 | TECHOS Y FASCIAS
70 | ACABADOS
80 | CIELO RASO
90 | PISOS
100 | PARTICIONES
120 | PUERTAS
130 | VENTANAS
140 | OBRAS METÁLICAS
150 | OBRAS HIDROSANITARIAS
160 | ELECTRICIDAD
190 | OBRAS EXTERIORES
200 | PINTURA
210 | LIMPIEZA FINAL
TOTAL

## FORMATO DE OFERTA
MINISTERIO DE EDUCACION
DIVISION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
DIVISION DE PREINVERSION
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE DEL CENTRO ESCOLAR RUBÉN DARIO.
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE ALTAGRACIA, DEPARTAMENTO DE RIVAS.
RESUMEN DE OFERTA TOTAL (U$): ___________________________________________________
EMPRESA:_______________ |  | FECHA:___________________
(%)
1 | TOTAL COSTOS DIRECTOS
2 | TOTAL COSTOS INDIRECTOS
3 | TOTAL ADMINISTRACIÓN MAS UTILIDADES
SUB TOTAL
4 | IMPUESTOS
4.1IMPUESTO MUNICIPAL POR EDIFICACION O MEJORAS (1%)
5 | MOBILIARIO
GRAN TOTAL
(SON: en letras )
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SELLO
Nota: Para presentación de la oferta, el oferente presentará un formato de resumen de oferta del Centro Escolar debidamente firmado y sellado.