## ALCANCES
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIVISIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL PREESCOLAR MARTHA QUEZADA
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE WIWILI-NUEVA SEGOVIA, DEPARTAMENTO DE NUEVA SEGOVIA
ALCANCES GENERALES DE OBRAS
EMPRESA: | [5 empty] | FECHA:
Etapa | Descripción | U/M | Cantidad | Costo Unitario Directo |  |  |  | Costo Total U$
|  |  |  | Mano/Obra U$ | Materiales U$ | Transporte U$ | Precio Unitario Directo U$
REHABILITACION DE AULA DE 48.00 MTS2 + AMPLACION DE BATERIA SANITARIA
10 | PRELIMINARES
| Limpieza inicial | M² | 92
| Trazo y nivelación | M² | 43
| Suministro e instalación del rótulo para el proyecto, ver detalle en planos | C/U | 1
| Suministro, instalación y desinstalación de malla polisombra de 2 metros de altura, con cuartones de madera de 2 pulgadas x 2 pulgadas y reglas de 1 pulgada x 3 pulgadas, la fijación de la malla será con tachuelas de 1/2 pulgada o grapas a cada 0.20 metros, ver detalle en planos | M | 22.47
| Demoler piso de concreto, hasta 10 centímetros de espesor, incluye botar escombros | M² | 62
| Demoler andén existentes incluye botar escombros | M² | 35.2
| Demoler pila de concreto existente, incluye botar escombros | C/U | 1
| Demoler bebedero de tubo de concreto en mal estado, incluye botar escombros | C/U | 2
| Demoler gradas de concreto existente, incluye botar escombros | M² | 2.15
| Demoler asta de bandera de concreto en mal estado, incluye botar escombros | C/U | 1
| Demolición total de infraestructura de madera rustica existente, (aula provisional) Incluye botar escombros | M² | 26.9
| Demoler cerco rústico de postes de concreto y/o madera y alambre de púas | M | 23.33
| Demolición de infraestructura de pared de concreto existente (Incluye botar escombros) | M² | 15.5
| Desinstalar cubierta de techo de cualquier tipo, incluye cumbrera y flashing | M² | 92.5
| Desinstalación de ventanas de aluminio y vidrio | M² | 17.7
| Desinstalar puertas de cualquier tipo | C/U | 1
| Desinstalar marco de madera de puertas | C/U | 1
| Desinstalar vidrio fijo de tragaluz | C/U | 1
| Desinstalar verja metálica en puertas y ventanas existentes | M² | 20.35
| Desinstalar fascia de fibro cemento, incluye estructura metálica | M | 37.6
| Demolición de pizarra existente, incluye botar escombros | C/U | 2
| Desinstalar sistema eléctrico (incluye canalización, alambrados, lámparas, toma corrientes, apagadores y panel) | Glb | 1
| Demoler caseta de letrina doble, incluye estructura, forro, cubierta y sellado con material del sitio | C/U | 1
| Tala, destronque, desraicé y limpieza de árbol existente | C/U | 2
020 | MOVIMIENTO DE TIERRA DE AMPLIACION DE BATERIA SANITARIA Y AREA DE JUEGOS
| Corte de tierra y conformación, ( incluye descapote) | M³ | 61.6
| Material selecto, acarreo (20 kilómetros), relleno y compactación | M³ | 11
| Acarreo de material de desecho de movimiento de tierra, (1 kilometro) | M³ | 86.24
030 | FUNDACIONES
| Excavación estructural. | M³ | 11.11
| Relleno y compactación manual utilizando compactadora manual con material de excavación. | M³ | 9.97
| Acarreo de material de desecho a una distancia menor o Igual a 1 km. | M³ | 6.64
| Mejoramiento con suelo cemento en proporción 1:10, según detalle | M³ | 1.3
| Relleno y compactación manual utilizando compactadora manual con material selecto. Ver detalle | M³ | 2.07
| Formaletas de madera de Pino en zapatas. (Incluye desmoldante) | M² | 3
| Formaletas de madera de Pino en pedestales. (Incluye desmoldante) | M² | 1.08
| Formaletas de madera de Pino en viga asísmicas. (Incluye desmoldante) | M² | 9.67
| Acero de refuerzo, varilla lisa #2, G- 40 estándar. | KG | 59.27
| Acero de refuerzo, Varilla Corrugada #3, G-40 estándar. | KG | 10.2
| Acero de refuerzo, Varilla Corrugada #4, G-40 estándar. | KG | 165.32
| Concreto para fundaciones de 3,000 PSI. | M³ | 1.74
| Superficie de unión entre elemento de concreto existente y elemento de concreto a colocar de viga asísmicas 1, utilizar epoxico adherente con resistencia a tracción de 130 kg/cm². Piquetear y limpiar superficie de concreto existente previo a la aplicación del epoxico adherente. | Glb | 1
| Espichar conectores de cortante a colocar en viga asísmicas 1, en la columna de concreto existente. Utilizar epoxico para anclajes de alto desempeño con una resistencia a la tracción de 130 kg/cm² o superior | Glb | 1
| Superficie de unión entre elemento de concreto existente y elemento de concreto a colocar de viga asísmicas 2, utilizar epoxico adherente con resistencia a tracción de 130 kg/cm². Piquetear y limpiar superficie de concreto existente previo a la aplicación del epoxico adherente. | Glb | 1
| Espichar conectores de cortante a colocar en viga asísmicas 2, en la columna de concreto existente. Utilizar epoxico para anclajes de alto desempeño con una resistencia a la tracción de 130 kg/cm² o superior | Glb | 1
040 | ESTRUCTURAS DE CONCRETO
| Columna C-1 (0.20 metros x 0.20 metros), 4 varillas #4, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 9.16
| Columna C-2 (0.15 metros x 0.15 metros), 4 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 29.32
| Viga Intermedia VI-1 (0.15 metros x 0.15 metros), 4 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 27.12
| Viga Intermedia VI-2 (0.10 metros x 0.15 metros), 2 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 1.17
| Viga Corona VC-1 (0.20 metros x 0.15 metros), 4 varillas #4, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 26.74
| Superficie de unión entre elemento de concreto existente y elemento de concreto a colocar de viga corona 1, utilizar epoxico adherente con resistencia a tracción de 130 kg/cm². Piquetear y limpiar superficie de concreto existente previo a la aplicación del epoxico adherente. | Glb | 1
| Espichar conectores de cortante a colocar en viga corona 1, en la columna de concreto existente. Utilizar epoxico para anclajes de alto desempeño con una resistencia a la tracción de 130 kg/cm² o superior | Glb | 1
| Superficie de unión entre elemento de concreto existente y elemento de concreto a colocar de columna 2, utilizar epoxico adherente con resistencia a tracción de 130 kg/cm². Piquetear y limpiar superficie de concreto existente previo a la aplicación del epoxico adherente. | Glb | 1
| Espichar conectores de cortante a colocar en columna 2, en la columna de concreto existente. Utilizar epoxico para anclajes de alto desempeño con una resistencia a la tracción de 130 kg/cm² o superior | Glb | 1
| Curado de paredes, columnas y vigas existentes, incluye reposición de elementos de acero y estructuras de concreto, repello y fino en áreas a intervenir, aplicación de epoxico de adherencia para aceros de refuerzo y concreto nuevo | GLB | 1
050 | MAMPOSTERIA
| Pared de bloques de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas, sin sisado, según detalle. | M² | 36.88
060 | TECHOS Y FASCIAS
| Suministro e instalación de Estructura metálica de techos en edificio, incluye dos manos de pintura anticorrosivo. | M² | 35.15
| Suministro e instalación de cubierta de techo de lamina aluminizada ondulada prepintada de color rojo calibre 26 estándar, según detalle en planos | M² | 122.5
| Suministro e instalación de cumbrera prefabricada aluminizada prepintada en color rojo calibre 26 según corresponda, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos | M | 12.6
| Suministro e instalación de flashing prefabricado aluminizado prepintado de color rojo calibre 26 desarrollo 12 pulgadas, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos | M | 18.85
| Suministro e instalación de fascia de laminas de fibro cemento de 11milimetros, con estructura metálica de tubo cuadrado 1 pulgada x 1 pulgada, se deberá de aplicar 2 manos de pintura anticorrosivo en estructura metálica y 2 manos de pintura de aceite en forro, las laminas de fibro cemento se sujetaran a la estructura con tornillos autorroscantes de 1 1/2 pulgada (ver detalle en láminas estructurales). | M | 44
070 | ACABADOS
| Piqueteo únicamente en vigas y columnas a construir | M² | 37.56
| Repello corriente únicamente en vigas, columnas, y paredes a construir, área interna de servicios sanitarios y culata | M² | 111.32
| Fino corriente únicamente en vigas, columnas, y paredes a construir, área interna de servicios sanitarios y culata | M² | 90.67
| Suministro e instalación de enchape de azulejos en paredes en área de servicios sanitarios, según detalle en planos. | M² | 20.65
080 | CIELO RASO
| Suministro e instalación de láminas de fibro cemento texturizado color blanco de 2 pies x 4 pies x 5 milímetros. sobre perfiles de aluminio acabado mill finish, se deberá garantizar la correcta sujeción del sistema y amarre de las laminas de cielo, según detalle en planos | M² | 107.8
090 | PISOS
Pisos internos
| Conformación y compactación con material selecto | M² | 65.2
| Construcción de cascote de concreto de 2500 PSI, con un espesor de 3 pulgadas, ver detalle en planos | M² | 65.2
| Suministro e instalación de cerámica antiderrapante tráfico pesado calidad 1a PEI IV ó V, color beige claro, en área de duchas, según detalle en planos. | M² | 1.45
| Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a PEI IV O V. Color beige claro, según detalle en planos | M² | 63.75
Pisos de pasillo
| Conformación y compactación con material selecto | M² | 25
| Construcción de cascote de concreto de 2500 PSI, con un espesor de 2 pulgadas, dejar chaflán de concreto puro en puertas, ver detalle en planos | M² | 25
| Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a PEI IV O V. Color beige claro, incluye sobre chaflán, según detalle en planos | M² | 25
| Construir remate de piso (según detalle en planos, incluye bordillo de bloque de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas ) | M | 17.35
100 | PARTICIONES
| Construir partición de estructura metálica de 0.60 metros x 0.80 metros de tubo cuadrado de 1 pulgada x 2 pulgadas, chapa 18 con 2 manos de pintura anticorrosiva color aluminio, con forro de madera laminada de 1/2 pulgada o acrílico color verde claro, con tornillos de 3 pulgadas con espiches plástico fijado a pared y platina de 2 1/2 pulgada x 2 1/2 pulgada x 1/16 pulgada con pin de 1/4 de pulgada empotrado a cascote de piso, en servicios sanitarios. Según detalle en planos. | C/U | 1
120 | PUERTAS
| Suministro e instalación de puerta de madera sólida de 6 tableros ambas caras, incluye marco de madera de 2 pulgadas x 4 pulgadas con moldura, con cerradura de parche de primera calidad y haladera niquelada de 6 pulgadas, tope para puertas, metálico con goma, con sujeción empotrada en piso, de primera calidad y 4 bisagras de 3 ½ pulgadas x 3 ½ pulgadas de acero inoxidable, aplicar tres manos de lija, dos manos de sellador y dos manos de barniz poliuretano, según detalle en planos. (P-1) | C/U | 3
| Suministro e instalación de traga luz de madera con sus molduras y vidrio claro de 6 milímetros, según detalle en planos | C/U | 3
| Suministro e instalación de puerta metálica de 8 tableros a ambos lados prefabricada, incluye marco de madera de 2 pulgadas x 4 pulgadas con moldura, cerradura tipo pomo giratorio de primera calidad, tope para puertas, metálico con goma, con sujeción empotrada en piso, de primera calidad y 4 bisagras de 3 ½ pulgadas x 3 ½ pulgadas de acero inoxidable, en servicios sanitario. (P-2) | C/U | 1
| Suministro e instalación de verja para protección de bodegas, incluye pasador con portacandado, candado, pines de anclajes, epoxico de adherencia, 2 manos de pintura anticorrosivo y una mano de acabado fast dry. En bodega (P-3) | M² | 2.65
| Suministro e instalación de puerta de baño corrediza de aluminio (color bronce) y lámina acrílica, incluye agarradera de aluminio y bordillo con bloque de 4 pulgada con una altura de 0.10 metros, enchapado con azulejos. En área de ducha, según detalle. (P-4) | Glb | 1
130 | VENTANAS
| Suministro e instalación de ventana de aluminio color bronce con hojas corredizas horarias y vidrio de 5 milímetros de espesor, laminado dúplex de seguridad de color bronce claro, (ver detalle en plano) | M² | 24.95
| Suministro e instalación de ventana de aluminio color bronce y vidrio fijo de 5 milímetros de espesor, laminado dúplex de seguridad de color bronce claro, (ver detalle en plano) | M² | 1.78
140 | OBRAS METALICAS
| Suministro e instalación de verja para protección de puertas según detalles en planos, incluye pasador con portacandado, candado, pines de anclajes, epoxico de adherencia, 2 manos de pintura anticorrosivo y una mano de acabado fast dry. | M² | 8.1
| Suministro e instalación de verja para protección de ventanas, pines de anclajes, epoxico de adherencia, 2 manos de pintura anticorrosivo y una mano de acabado fast dry, según detalles en planos | M² | 25.63
| Suministro e instalación de barra de apoyo horizontal tipo A de acero inoxidable de 1 1/2 pulgadas de diámetro, L=18 pulgadas. Fijar a placa de acero de 1/8 pulgadas espesor. en servicio sanitario (ver detalle) | C/U | 2
| Suministro e instalación de barra de apoyo tipo B abatible de aluminio de 1 ½ pulgadas de diámetro, longitud=31 pulgadas. Incluye Fijar a placa de acero de 9 pulgadas x 4 pulgadas x 1/8 pulgadas. Incluye sujetador de barra de apoyo de aluminio espichado a la pared con 2 pernos galvanizados de 1½ pulgadas. En servicio sanitario (ver detalle). | C/U | 2
| Suministro e instalación de barra de apoyo vertical tipo C de acero inoxidable de 1 1/2 pulgadas de diámetro, L=24 pulgada. Fijar a placa de acero de 1/8 pulgadas espesor. en servicio sanitario (ver detalle) | C/U | 2
| Suministro de mueble (M-1) de tubo metálico de 3/4 pulgadas, chapa 18, con madera laminada de 3/4 pulgadas, incluye 2 manos de pintura, ver detalle en planos. | C/U | 1
150 | OBRAS HIDROSANITARIAS
AGUA POTABLE
| Suministro e instalación de tubería PVC de 1/2 pulgada de diámetro, cedula #13.5. Para agua potable, incluye codos 90°, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, reductores, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según planos y especificaciones técnicas) | M | 21
| Suministro e instalación de tubería PVC de 3/4 pulgadas de diámetro, cedula #17. Para agua potable, incluye codos 90°, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, reductores, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según planos y especificaciones técnicas) | M | 11
| Suministro e instalación de ducha y llave de pase (niquelados) | C/U | 1
AGUAS RESIDUALES
| Suministro e instalación de tubería PVC de 2 pulgadas de diámetro, cedula # 41. Para aguas negras, incluye, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, reductores, relleno y prueba del sistema.(Según diseño de planos y especificaciones técnicas) | M | 18
| Suministro e instalación de tubería PVC de 4 pulgadas de diámetro, cedula # 41. Para aguas negras, incluye codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, reductores, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según diseño de planos y especificaciones técnicas) | M | 11
| Suministro e instalación tubo de ventilación PVC de 1 ½ pulgadas de diámetro, con accesorios | C/U | 2
| Boca de limpieza sanitaria de PVC de 2 pulgadas de diámetro (según detalle) | C/U | 2
| Drenaje de piso cromada de 2 pulgadas de diámetro, incluye todos los accesorios de conexión, según detalle | C/U | 3
| Salida sanitaria para lavamanos, incluye reductores, conexión a la tubería de la red. Según detalle | C/U | 3
| Suministro e instalación de lavamanos de porcelana para empotrar modelo económico con accesorios incluye línea de abastecimiento de agua potable, conexión a la red de aguas negras, kit para lavamanos y llave para lavamanos. (ver detalles en planos) | C/U | 1
| Salida sanitaria para inodoros, incluye accesorios, según detalle | C/U | 3
| Suministro e instalación de inodoro de porcelana con accesorios, incluye línea de abastecimiento de agua potable, conexión a red de aguas negras (según planos y especificaciones) | C/U | 1
| Suministro e instalación de inodoro de porcelana para niños con accesorios, incluye línea de abastecimiento de agua potable, conexión a red de aguas negras (según planos y especificaciones) | C/U | 2
| Construcción de lavamanos de concreto reforzado con enchape de azulejos, pana pantry de acero inoxidable con doble escurridera, incluye accesorios de conexion y fijacion,(según detalle), incluye línea de abastecimiento de agua potable, conexión a red de aguas negras (según planos y especificaciones). | C/U | 1
| Construcción de caja de registro de 0.70 metros. x 0.70 metros. (según detalle), Incluye desalojo de material y limpieza final. | C/U | 2
| Construcción de bebedero para preescolar, grifo de primera calidad, tubería pvc de para agua potable de 1/2" con sus accesorio de conexión, llave de abasto doble, válvula de pase con su caja de protección, tubería sanitaria pvc de 1 1/2" con sus accesorios de conexión, ver detalle en planos. | C/U | 1
| Suministro e instalación de lava lampazo de concreto de fabricación nacional, incluye tubería PVC de 2 pulgadas de diámetro, conectada al canal de drenaje pluvial, Incluye desalojo de material y limpieza final. | C/U | 1
160 | ELECTRICIDAD
01 | SIST. DE CANALIZACION Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTES
| Podado de arboles por donde haya obstaculización del recorrido de las acometidas a sub paneles de los pabellones del centros escolar y la acometida principal general. | G/L | 1
| Gestión ante la empresa distribuidora para instalación de medición 120/240voltios. | C/U | 1
| Suministro e instalación de tubería PVC conduit ½ pulgada de diámetro, con accesorios, uniones, curvas, bridas metálicas y sonda, de alambre galvanizado# 18. | M | 80
| Suministro e instalación de tubería, PVC CDR #40 de 1 pulgada de diámetro, con sus accesorios, canalización de acometida soterrada hacia sub panel SP-2, de pabellon#2, desde panel de preescolar , incluye excavación 0.6 metros cinta de seguridad , capa de arena 2 pulgadas, de espesor, mortero pobre para protección de tubo, perforación y resanado , de pared , al subir, canalización, hacia centro de carga. | M | 36
| Suministro e instalación de tubería EMT ,UL, Conduit de ½ pulgada de diámetro, con accesorios, uniones, curvas, bridas metálicas, para bajantes de tomas corrientes y pagadores, que serán instalados superficialmente en la pared, , en el caso que exista canalización de tomas, y apagadores empotrados estos deberán de reutilizarse, siempre y cuando estén condiciones optimas , para evitar de dejar accesorios de forma superficial, la ubicación del apagador dependerá donde esta canalizado el actual existente en el edificio, ubicándolo en este mismo punto, en caso de sustituir cascote y piso, los tomas se ubicaran de forma soterrada según normas, perforando pared a 0.4 metros SNPT,dejando correctamente el resane y las sisas fingidas en ladrillo cuarterón, cuando es de este tipo de mampostería, si en el edificio o ambiente, no hay ningunas de las condiciones antes descritas el sistema será de forma superficial, incluye tubo para canalización de conductor de tierra estructura PR-10/C, a instalarse en poste de pino. | M | 25
| suministro e instalación de tubería EMT UL, de 11/4 pulgada de diámetro con sus accesorios conector y mufa ambos de 11/4 pulgada de diámetro, sujeción de tubo con puntos de soldadura a estructura de techo , para efectos de mayor rigidez al momento del tensado de tramo de acometida aérea | M | 3
| suministro e instalación de caja de 4 pulgada x 4 pulgada metálicas tipo pesado con sus accesorios ,conectores, golosos Wire nut ,incluye su tapa ciega 4 pulgada x 4 pulgada para cada caja. | C/U | 12
| suministro e instalación de caja 2 pulgada x 4 pulgada metálicas tipo pesado con sus accesorio (conectores). | C/U | 8
02 | CONDUCTORES
| Suministro e instalación, de conductor # 14 THHN. | M | 90
| Suministro e instalación, de conductor # 12 THHN, multifilar | M | 198
| Suministro e instalación, de conductor TSJ 3x14, incluye conector romex de ½ pulgada en los extremos del conductor. | M | 17
| Suministro e instalación de conductor # 4 THHN, multifilar, con sus conectores a compresión, para empalme en mufas, alimentador principal para sub panel de preescolar de poste externo, dejar un margen de con ductor al llegar al main principal para efectos de medición. | M | 15
| suministro e instalación de conductor #6 THHN, multifilar , alimentador de forma soterrada para sub panel pabellón #2, desde sub panel de preescolar. | M | 115
| Suministro e instalación de conductor # 6ACSR triplex, que sustituirá el actual existente en mal estado , que va desde el punto de entronque de poste externo a estructura metálica a instalar dentro de centro escolar según detalles, incluye , terminales a compresión mecánica, protectores plásticos, varillas de remate. | M | 40
03 | TOMACORRIENTES, APAGADORES Y ACCESORIOS
| Suministro e instalación de apagador sencillo para empotrar, 120 voltios, 15 amperios, polarizados, primera calidad. | C/U | 4
| Suministro e instalación de apagador triple, para empotrar, 120 voltios, 15 amperios, polarizados, de primera calidad. | C/U | 1
| Suministro e instalación de toma corriente doble, polarizado, para empotrar, 120 voltios, 20 amperios, de primera calidad, color marfil con seguridad al enchufar, TIPO RER-20CA RENU. | C/U | 3
04 | LAMPARAS Y ACCESORIOS
| Suministro e instalación, lámpara LED 1x20 watt, 2000,lumenes,por tubo, multivoltaje,100-277v incluye cuerpo de lámpara con sus porta lámparas. Modelo, metálico primera calidad, Ver detalle en planos. | C/U | 2
| Suministro e instalación, lámpara LED 2x20 watt,2000 lúmenes por tubo, multivotaje,100-277v, incluye cuerpo de lámpara, modelo metálico con sus porta lámparas. primera calidad, Ver detalle en planos. | C/U | 6
| Suministro e instalación de bombillo tipo LED. incluye cepo tipo plato, superficial, 120 voltios, 20 watt, de primera calidad. | C/U | 4
05 | PANELES ,BREAKER SIST. DE TIERRA Y ACCESORIOS
| Suministro e instalación de panel eléctrico 12 espacios, para empotrar , 120/240 voltios, capacidad de barras 125 amperios, con barra a tierra incorporada, de primera calidad, incluye columna fingida de material liviano, tabla, cemento , para empotrado del centro de carga y tubería. | C/U | 1
| Suministro e instalación de breaker 1x20 amperios, enchufable, de primera calidad. | C/U | 1
| Suministro e instalación de breaker 1x15 amperios, enchufable, de primera calidad. | C/U | 1
| Suministro e instalación de breaker 2x50 amperios, enchufable, de primera calidad , para sub panel SP-1. | C/U | 1
| Suministro e instalación de breaker 2x40 amperios, enchufable, de primera calidad , para sub panel SP-2, pabellón #2. | C/U | 1
| Suministro e instalación de una varilla copperweld de ⅝ de pulgada de diámetro por 10 pies de largo, de primera calidad, ver detalle de construcción de fosa de impeccion del polo a tierra en lamina de obras exteriores, esta deberá construirse en la parte externa del edificio, lo mas cercano del centro de carga a protegerla unión conductor electrodo será a través de soldadura exotérmica, molde CR-2,carga según la sección transversal del conductor,vertir carbón natural, en fosa de electrodo, incluye el conductor de polarización #4 thhn multifilar 12metros. | C/U | 1
| Suministro e instalación estructura J10, estribo y perno, para montaje , en punto de entronque, tramo aéreo de la acometida, principal hacia el sub panel de preescolar. | C/U | 2
| Suministro e instalación estructura metaliza de tubo cuadrado 2"x2"x1.2 metros de largo , soldado a la estructura de techo, según ubicación en plano, pintado de anticorrosivo, impermeabilización área interna y externa donde se monta estructura , platina soldada en la parte superior, ver detalle y ubicación, en lamina de obras exteriores | C/U | 1
190 | OBRAS EXTERIORES
| Construcción de andén perimetral de concreto de 0.60 metros de ancho | M | 24.82
200 | PINTURA
| Aplicación de pintura de aceite en paredes, vigas, y columnas existentes ,incluye remoción en paredes existentes, dos manos de pintura de aceite | M² | 116.68
| Aplicar 2 manos de pintura de aceite en paredes, vigas y columnas a construir | M² | 96.8
| Pintura de aceite para ambientación artística en paredes del muro con paisajes según detalles | GLB | 1
| Aplicación de pintura anticorrosiva para estructura de techo con (vigas de 4 pulgadas x 6 pulgadas, perlines de 2 pulgadas x 4 pulgadas, placas, angulares de fijación, tapas para vigas | M² | 82.35
201 | LIMPIEZA FINAL
| Limpieza final | M² | 130
SUB TOTAL DE REHABILITACION DE AULA DE 48 MTS2 + AMPLACION DE BATERIA SANITARIA
CONSTRUCCION DE BATERIA SANITARIA
010 | PRELIMINARES
| Limpieza inicial | M² | 79.45
| Trazo y nivelación | M² | 33.4
20 | MOVIMIENTO DE TIERRA
| Corte de tierra y conformación, ( incluye descapote) | M³ | 15.88
| Material selecto, acarreo (20 kilómetros), relleno y compactación | M³ | 17.58
| Acarreo de material de desecho de movimiento de tierra, ( 1 kilómetro) | M³ | 22.23
030 | FUNDACIONES
| Excavación estructural. | M³ | 8.66
| Relleno y compactación manual utilizando compactadora manual con material de excavación. | M³ | 10.11
| Acarreo de material de desecho a una distancia menor o Igual a 1 km. | M³ | 3.34
| Relleno y compactación manual utilizando compactadora manual con material selecto. Ver detalle | M³ | 0.96
| Formaletas de madera de Pino en zapatas. (Incluye desmoldante) | M² | 3.6
| Formaletas de madera de Pino en pedestales. (Incluye desmoldante) | M² | 1.68
| Formaletas de madera de Pino en viga asísmicas. (Incluye desmoldante) | M² | 10.33
| Acero de refuerzo, varilla lisa #2, G- 40 estándar. | KG | 68.06
| Acero de refuerzo, Varilla Corrugada #3, G-40 estándar. | KG | 110.64
| Concreto para fundaciones de 3,000 PSI. | M³ | 1.61
040 | ESTRUCTURAS DE CONCRETO
| Columna C-1 (0.20 metros x 0.20 metros), 4 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 17.49
| Columna C-2 (0.15 metros x 0.15 metros), 4 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 17.62
| Viga Intermedia VI-1 (0.15 metros x 0.20 metros), 4 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 15.14
| Viga Dintel VD-1 (0.15 metros x 0.20 metros), 4 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 18.89
| Viga Corona VC-1 (0.20 metros x 0.20 metros), 4 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 20.8
050 | MAMPOSTERIA
| Pared de bloques de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas sisado en ambas caras, según detalle | M² | 35.56
60 | TECHOS Y FASCIAS
| Estructura metálica de techos según planos estructurales, incluye dos manos de pintura anticorrosivo. | M² | 32.86
| Suministro e instalación de cubierta de techo de lamina aluminizada ondulada prepintada de color rojo calibre 26 estándar, según detalle en planos | M² | 32.86
| Suministro e instalación de flashing prefabricado aluminizado prepintado de color rojo calibre 26 estándar, desarrollo 12 pulgadas, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos | M | 8.58
| Suministro e instalación de fascia de láminas de fibro cemento de 11milimetros, con estructura metálica de tubo cuadrado 1 pulgada x 1 pulgada, se deberá de aplicar 2 manos de pintura anticorrosiva en estructura metálica y 2 manos de pintura de aceite en forro, las láminas de fibro cemento se sujetarán a la estructura con tornillos autorroscantes de 1 1/2 pulgada (ver detalle en láminas estructurales). | M | 23.9
070 | ACABADOS
| Piqueteo únicamente en vigas y columnas | M² | 37.25
| Repello corriente únicamente en vigas, columnas y área de enchape de azulejos | M² | 61.8
| Fino corriente únicamente en vigas y columnas | M² | 37.25
| Suministro e instalación de enchape de azulejos en paredes, según detalle en planos | M² | 24.55
80 | CIELO RASO
| Suministro e instalación de laminas de fibro cemento texturizado color blanco de 2 pies x 4 pies x 5 milímetros. sobre perfiles de aluminio acabado mill finish, se deberá garantizar la correcta sujeción del sistema y amarre de las laminas de cielo, según detalle en planos | M² | 27.6
090 | PISOS
piso interno
| Conformación y compactación con material selecto | M² | 9.65
| Construcción de cascote de concreto de 2,500 PSI, con un espesor de 3 pulgadas, dejar chaflán de concreto puro en puertas, ver detalle en planos | M² | 9.65
| Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a PEI IV O V. Color beige claro, incluye sobre chaflán, según detalle en planos | M² | 9.65
piso en pasillo
| Conformación y compactación con material selecto | M² | 9.49
| Construcción de cascote de concreto de 2,500 PSI, con un espesor de 2 pulgadas, dejar chaflán de concreto puro en puertas, ver detalle en planos | M² | 9.49
| Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a PEI IV O V. Color beige claro, incluye sobre chaflán, según detalle en planos | M² | 9.49
| Construir remate de piso (según detalle en planos, incluye bordillo de bloque de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas) | M | 9.32
120 | PUERTAS
| Suministro e instalación de puerta de madera sólida de 3 tableros ambas caras, incluye marco de madera de 2 pulgadas x 4 pulgadas y sus molduras, con cerradura tipo manija deberá ser de palanca o de presión de primera calidad, haladera niquelada de 6 pulgadas, tope para puertas, metálico con goma, con sujeción empotrada en piso, de primera calidad y 4 bisagras de 3 ½ pulgadas x 3 ½ pulgadas de acero inoxidable, aplicar tres manos de lija, dos manos de sellador y dos manos de barniz poliuretano, según detalle en planos. (P-1) | C/U | 3
| Suministro e instalación de puerta de madera sólida de 6 tableros ambas caras, incluye marco de madera de 2 pulgadas x 4 pulgadas y sus molduras, con cerradura tipo manija deberá ser de palanca o de presión de primera calidad, haladera niquelada de 6 pulgadas, tope para puertas, metálico con goma, con sujeción empotrada en piso, de primera calidad y 4 bisagras de 3 ½ pulgadas x 3 ½ pulgadas de acero inoxidable, aplicar tres manos de lija, dos manos de sellador y dos manos de barniz poliuretano, según detalle en planos. (P-2) | C/U | 1
140 | OBRAS METALICAS
| Suministro e instalación de verja para protección de puertas y tragaluz, según detalles en planos, pasador, portacandado con su candado, 2 manos de pintura anticorrosivo y una mano de acabado fast dry. | M² | 7.72
| Suministro e instalación de verja para protección de ventanas según detalles en planos, incluye 2 manos de pintura anticorrosivo y una mano de acabado fast dry. | M² | 6.93
| Suministro e instalación de barra de apoyo tipo A de acero inoxidable de 1 1/4 pulgadas de diámetro, L=24 pulgada. Fijar a placa de acero de 1/8 pulgadas espesor. en servicio sanitario (ver detalle) | C/U | 2
| Suministro e instalación de barra de apoyo tipo B abatible de aluminio de 1 1/2 pulgadas de diámetro, L=0.80 metros. Fijar a placa de acero de 0.10 metros. X 0.20 metros. X 1/8 pulgadas. en servicio sanitario (ver detalle) | C/U | 1
150 | OBRAS HIDROSANITARIAS
AGUA POTABLE
| Suministro e instalación de tubería PVC de 1/2 pulgada de diámetro, cedula #13.5. Para agua potable, incluye codos 90°, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, reductores, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según planos y especificaciones técnicas) | M | 12
| Suministro e instalación de tubería PVC de 3/4 pulgadas de diámetro, cedula #17. Para agua potable, incluye codos 90°, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, reductores, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según planos y especificaciones técnicas) | M | 8
AGUAS RESIDUALES
| Suministro e instalación de tubería PVC de 2 pulgadas de diámetro, cedula # 41. Para aguas negras, incluye, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, reductores, relleno y prueba del sistema.(Según diseño de planos y especificaciones técnicas) | M | 18
| Suministro e instalación de tubería PVC de 4 pulgadas de diámetro, cedula # 41. Para aguas negras, incluye codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, reductores, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según diseño de planos y especificaciones técnicas) | M | 15
| Suministro e instalación tubo de ventilación PVC de 1 ½ pulgadas de diámetro, con accesorios | C/U | 2
| Boca de limpieza sanitaria de PVC de 2 pulgadas de diámetro (según detalle) | C/U | 1
| Drenaje de piso cromada de 2 pulgadas de diámetro, incluye todos los accesorios de conexión, según detalle | C/U | 2
| Salida sanitaria para lavamanos, incluye reductores, conexión a la tubería de la red. Según detalle | C/U | 1
| Salida sanitaria para inodoros, incluye accesorios, según detalle | C/U | 3
| Suministro e instalación de inodoro de porcelana con accesorios, incluye línea de abastecimiento de agua potable, conexión a red de aguas negras (según planos y especificaciones) | C/U | 3
| Construcción de lavamanos de concreto reforzado con enchape de azulejos y accesorios (según detalle), incluye línea de abastecimiento de agua potable, conexión a red de aguas negras (según planos y especificaciones). | C/U | 1
| Construcción de caja de registro de 0.70 metros. x 0.70 metros. (según detalle), Incluye desalojo de material y limpieza final. | C/U | 1
160 | ELECTRICIDAD
01 | SIST. DE CANALIZACION Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTES
| Suministro e instalación de tubería PVC conduit ½ pulgada de diámetro, con accesorios, uniones, curvas, bridas metálicas y sonda, de alambre galvanizado# 18, canalización área, de batería | M | 33
| Suministro e instalación de tubería, PVC CDR #40 de 1/2 pulgada de diámetro, con sus accesorios, canalización soterrada de circuito de batería sanitaria, desde panel de preescolar , incluye la excavación 0.6 metros cinta de seguridad , capa de arena 2 pulgadas, de grosor, donde descansa tubo , conformación del terreno, mortero pobre para protección de tubería, perforación y resanado , de pared , al subir, canalización, hacia centros de cargas, de los edificios, ver detalle en lamina de obras exteriores. | M | 36
| suministro e instalación de caja de 4 pulgada x 4 pulgada metálicas tipo pesado con sus accesorios ,conectores, golosos Wire nut ,incluye su tapa ciega 4 pulgada x 4 pulgada para cada caja. | C/U | 6
| suministro e instalación de caja 2 pulgada x 4 pulgada metálicas tipo pesado con sus accesorio (conectores). | C/U | 3
02 | CONDUCTORES
| Suministro e instalación, de conductor # 14 THHN. | M | 78
| Suministro e instalación, de conductor # 12 THHN, multifilar | M | 156
03 | TOMACORRIENTES, APAGADORES Y ACCESORIOS
| Suministro e instalación de apagador sencillo para empotrar, 120 voltios, 15 amperios, polarizados, primera calidad. | C/U | 2
| Suministro e instalación de apagador doble para empotrar, 120 voltios, 15 amperios, polarizados, primera calidad. | C/U | 1
04 | LAMPARAS Y ACCESORIOS
| Suministro e instalación de bombillo tipo LED. incluye cepo tipo plato, superficial, 120 voltios, 20 watt, de primera calidad. | C/U | 5
05 | PANELES ,BREAKER SIST. DE TIERRA Y ACCESORIOS
| Suministro e instalación de breaker 1x15 amperios, enchufable, de primera calidad instalarse en panel de preescolar. | C/U | 1
190 | OBRAS EXTERIORES
| Construcción de andén de concreto de 0.60 metros de ancho, según detalle | M | 14.45
200 | PINTURA
| Aplicar 2 manos de pintura de aceite en paredes, vigas, columnas y particiones. | M² | 83.82
210 | LIMPIEZA FINAL
| Limpieza final | M² | 79.45
SUB TOTAL DE CONSTRUCCION DE BATERIA SANITARIA
OBRAS EXTERIORES
150 | OBRAS SANITARIAS
AGUA POTABLE
| Conexión de red de agua potable publica a tanque de almacenamiento, incluye sarta, accesorios necesarios para conexión, válvula check, Dressers, llaves de pase según diámetro de tubería de abastecimiento y medidor proporcionado, todo en tubería de HoGo. ver detalle en plano. | GBL | 1
| Suministro e instalación de tubería PVC de 1/2 pulgada de diámetro, cedula #13.5. Para agua potable, incluye codos 90°, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, reductores, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según planos y especificaciones técnicas) | M | 12
| Suministro e instalación de tubería PVC de 3/4 pulgadas de diámetro, cedula #17. Para agua potable, incluye codos 90°, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, reductores, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según planos y especificaciones técnicas) | M | 31
| Suministro e instalación de tubería PVC de 1 pulgada de diámetro, cedula #26. Para agua potable, incluye codos 90°, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, reductores, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según planos y especificaciones técnicas) | M | 16
| Suministro e instalación de llave de pase de 1/2 pulgada de diámetro, con su caja de protección, uniones maleable del diámetro de la tubería, accesorios de conexión, incluye desalojo y limpieza final, ver detalle en planos. | C/U | 1
| Suministro e instalación de llave de pase de 3/4 pulgada de diámetro, con su caja de protección, uniones maleable del diámetro de la tubería, accesorios de conexión, incluye desalojo y limpieza final, ver detalle en planos. | C/U | 1
| Suministro e instalación de llave de pase de 1" pulgada de diámetro, con su caja de protección, uniones maleable del diámetro de la tubería, accesorios de conexión, incluye desalojo y limpieza final, ver detalle en planos. | C/U | 1
| Suministro e instalación de llave de chorro de 1/2" de Bronce de rosca estándar, incluye accesorios y reductores de conexión. | C/U | 1
| Suministro e Instalación de Válvula check de 1/2 pulgadas, uniones maleable del diámetro de la tubería, accesorios de conexión, incluye desalojo y limpieza final, ver detalle en planos. | C/U | 1
| Suministro e Instalación de Válvula check de 3/4 pulgadas, uniones maleable del diámetro de la tubería, accesorios de conexión, incluye desalojo y limpieza final, ver detalle en planos. | C/U | 1
AGUAS RESIDUALES
| Suministro e instalación de tubería PVC de 2 pulgadas de diámetro, cedula # 41. Para aguas negras, incluye, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, reductores, relleno y prueba del sistema.(Según diseño de planos y especificaciones técnicas) | M | 12
| Suministro e instalación de tubería PVC de 4 pulgadas de diámetro, cedula # 41. Para aguas negras, incluye codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, reductores, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según diseño de planos y especificaciones técnicas) | M | 36
| Construcción de caja de registro de 0.70 metros. x 0.70 metros. (según detalle), Incluye desalojo de material y limpieza final. | C/U | 4
| Construcción de torre metálica aérea para soportar tanque de almacenamiento de agua potable según detalle en planos. Incluye tuberías y accesorios para conexión de alimentación y distribución, desalojo de material y limpieza final, incluye tanque PVC de almacenamiento segun detalle en planos. | C/U | 1
| Construcción de tanque séptico Tipo 3, de concreto reforzado, paredes y losa con acero diámetro 1/2 pulgada, en ambas caras, a 0.15 m en ambas direcciones, formaletas, tubería de entrada y salida PVC según detalles, pantalla difusora de concreto de 4 pulgadas, varillas 1/4 a 0.20 metros en ambas direcciones, tapa de inspección según planos, tubo de hierro galvanizado como ventilación, repello con mortero impermeabilizante, asegurar hermeticidad del sistema, incluye pruebas de ex filtración, desalojo y limpieza final, ver detalles en planos. | C/U | 1
| Construcción de pozo de absorción / infiltración, incluye pero no se limita a tubería de abastecimiento del diámetro indicado en el diseño, tuvo de ventilación de hiero galvanizado, pared recubierta por un filtro de hormigón , recubierto con una capa de geo tela, en el interior y exterior del filtro, filtro de hormigón en el fondo del foso, desalojo y limpieza final, de según detalle | C/U | 1
OBRAS DE PROTECCION
| Construcción de canal de media caña de concreto de 2500 psi, según detalle en planos, incluye desalojo y limpieza final. | M | 10
| Construcción de canal media caña para drenaje pluvial de concreto armado con rejilla metálica, según detalle en planos. incluye dos manos de pintura anticorrosiva | M | 43
| Construcción de rejillas metálicas de conexión en cunetas de drenaje pluvial de concreto, incluye dos manos de pintura anticorrosiva, según detalle | M | 10
OBRAS EXTERIORES
| Construcción de andén de concreto de 1.50 metros de ancho | M | 15.5
| Construcción de rampas de concreto de 1.50 metros de ancho (Según detalle) | M | 15.85
| Construcción de andén de concreto para acceso de 2.65 metros de ancho, según detalle | M | 2
| Suministro e instalación de pasamanos metálico para rampas de tubo galvanizado de 2 pulgadas de diámetro chapa 16, incluye 2 manos de pintura anticorrosivo, una mano de acabado fast dry, acabado rolado al final de pasamanos, (ver detalle en planos) | M | 19.6
| Suministro e instalación de contenedores de basura para preescolar, aplicar dos manos de pintura anticorrosiva, según detalle (reciclable) | C/U | 1
| Construcción de juego infantil (rayuela) | GLB | 1
| Suministro e instalación de juego infantil (castillo) | GLB | 1
| Construcción de cerca de malla ciclón de 4 pies (incluye: estabilizadores laterales y pintura anticorrosiva plateada en varilla corrida # 2 y áreas de soldadura). | M | 35.1
| Construcción de cerca de malla ciclón de 6 pies, según detalle (incluye: arbotantes con cuatro hiladas de alambre de púas y tapón PVC, estabilizadores laterales a cada 12 metros, dos hiladas de piedra cantera y pintura esmalte fast dry color galván en varilla corrida # 2 y áreas de soldadura) | M | 23.33
| Mantenimiento de cerca de malla ciclón de 6 pies, (incluye: fijación y enderezado de cerca, colocación de cuatro hiladas de alambre de púas tapón PVC, estabilizadores laterales a cada 12 metros, y pintura esmalte fast dry color galván) | M | 14.8
| Suministro e instalación de portón peatonal de tubo galvanizado de 1 1/4 pulgadas malla ciclón de 4 pies, según detalle (incluye: herraje, pintura, pasador, portacandado con su candado) (para acceso al preescolar) | C/U | 1
| Mantenimiento de portón peatonal de tubo y malla ciclón de 6 pies, (incluye: fijación y enderezado de portón, aplicación de pintura en portón y columnas, cambio de pasador y portacandado con su candado) | C/U | 1
| Construcción de talud de concreto pobre de 2000 PSI de 2 pulgadas | M | 15.4
| Suministro e instalación de bancas de concreto prefabricada con respaldo para preescolar, incluye base rectangular de concreto de 2500 PSI y azulejos de cerámica de 0.15 metros x 0.15 metros incrustados en el concreto, según detalle en planos. | C/U | 2
| Suministro e instalación de bancas de concreto con mesa prefabricadas para preescolar, incluye base circular de concreto de 2,500 PSI, de 5 centímetros de espesor y un diámetro de 2.60 metros , según detalle en planos | C/U | 1
| Suministrar y plantar arboles típicos de la zona ó según especificaciones en planos. | C/U | 20
SUB TOTAL DE OBRAS EXTERIORES
COSTO TOTAL DIRECTO
COSTO INDIRECTO
ADMINISTRACIÓN Y UTILIDADES
SUB - TOTAL
IMPUESTO MUNICIPAL POR EDIFICACIONES O MEJORAS (1%)
VALOR TOTAL OFERTA

## MOBILIARIO
MINISTERIO DE EDUCACION
DIVISION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
DIVISION DE PREINVERSION
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL PREESCOLAR MARTHA QUEZADA
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE WIWILI - NUEVA SEGOVIA, DEPARTAMENTO DE NUEVA SEGOVIA
CONSTRUCCION Y DOTACION PARA MOBILIARIO (INCLUYE MOBILIARIO PARA CAPACITACION)
EMPRESA:___________________________________ |  |  |  | FECHA:___________________
ITEM | DESCRIPCION | U/M | CANTIDAD | COSTO UNITARIO U$ | VALOR TOTAL U$
Pre Escolar | Set de Preescolar (mesa y 4 sillas) | C/U | 5
| Set de Preescolar (mesa y 6 sillas) | C/U | 1
| Set de Maestro | C/U | 1
| Estante de madera | C/U | 3
| Pizarra Acrílica | C/U | 1
| Alfombra didáctica | M² | 9
| Vinil impreso full color (jirafa), autoadhesivo plástico PVC de 1.50 mts x 0.40 mts con un espesor de 3 mm, con autoadhesivo plástico sobre PVC, ver detalle en plano típico | C/U | 1
| Panel de triplay de 1.00 m x 2.44 m de 1/2 pulgada de espesor, lijado, sellado y aplicación de masilla para madera en los perímetros, fijado con pernos sobre pared existentes, ver detalles típicos. | C/U | 2
| Vinil impreso a 720 DPI autoadhesivo monocromo antigrafit, de 1.00 mts x 2.44 mts, con acabado laminante regular sobre panel de triplay | C/U | 2
| Lona frontil tipo banner lavable, impresa full color (twitter, huella, cópiame, circuito) de 3.00 mts x 1.50 mts, con un espesor de 12 onzas, ver detalle en plano típico | C/U | 1
| Lona frontil tipo banner lavable, impresa full color (rayuela) de 3.00 mts x 1.50 mts, con un espesor de 12 onzas, ver detalle en plano típico | C/U | 1
| Dotación de mesas plegables para capacitación de docentes | C/U | 3
| Dotación de sillas plegables para capacitación de docentes | C/U | 24
COSTO TOTAL OFERTA
NOTA:
**El contratista deberá incluir la instalación de las pizarras acrilicas

## PROGRAMACION FISICA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIVISIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
DIVISIÓN DE PREINVERSIÓN
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL PREESCOLAR MARTHA QUEZADA
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE WIWILI - NUEVA SEGOVIA, DEPARTAMENTO DE NUEVA SEGOVIA
EMPRESA:_________________________________________________ | [11 empty] | FECHA:___________________
PROGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA
ETAPA | DESCRIPCIÓN | U/M | CANTIDAD | DURACIÓN | SEMANAS
|  |  |  | DÍAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
10 | PRELIMINARES
20 | MOVIMIENTO DE TIERRA
30 | FUNDACIONES
35 | ESTRUCTURAS METÁLICAS
40 | ESTRUCTURAS DE CONCRETO
50 | MAMPOSTERÍA
60 | TECHOS Y FASCIAS
70 | ACABADOS
80 | CIELO RASO
90 | PISOS
100 | PARTICIONES
120 | PUERTAS
130 | VENTANAS
140 | OBRAS METÁLICAS
150 | OBRAS HIDROSANITARIAS
160 | ELECTRICIDAD
190 | OBRAS EXTERIORES
200 | PINTURA
210 | LIMPIEZA FINAL
TOTAL

## PROGRAMACION FINANCIERA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIVISIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
DIVISIÓN DE PREINVERSIÓN
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL PREESCOLAR MARTHA QUEZADA
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE WIWILI - NUEVA SEGOVIA, DEPARTAMENTO DE NUEVA SEGOVIA
EMPRESA:_________________________________________________ | [12 empty] | FECHA:___________________
PROGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA
ETAPA | DESCRIPCIÓN | U/M | CANTIDAD | COSTOS | PORCENTAJE PESADO (%) | SEMANAS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
10 | PRELIMINARES
20 | MOVIMIENTO DE TIERRA
30 | FUNDACIONES
35 | ESTRUCTURAS METÁLICAS
40 | ESTRUCTURAS DE CONCRETO
50 | MAMPOSTERÍA
60 | TECHOS Y FASCIAS
70 | ACABADOS
80 | CIELO RASO
90 | PISOS
100 | PARTICIONES
120 | PUERTAS
130 | VENTANAS
140 | OBRAS METÁLICAS
150 | OBRAS HIDROSANITARIAS
160 | ELECTRICIDAD
190 | OBRAS EXTERIORES
200 | PINTURA
210 | LIMPIEZA FINAL
TOTAL

## FORMATO DE OFERTA
MINISTERIO DE EDUCACION
DIVISION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
DIVISION DE PREINVERSION
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL PREESCOLAR MARTHA QUEZADA
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE WIWILI - NUEVA SEGOVIA, DEPARTAMENTO DE NUEVA SEGOVIA
RESUMEN DE OFERTA TOTAL (U$): ___________________________________________________
EMPRESA:_______________ |  | FECHA:___________________
(%)
1 | TOTAL COSTOS DIRECTOS
2 | TOTAL COSTOS INDIRECTOS
3 | TOTAL ADMINISTRACIÓN MAS UTILIDADES
SUB TOTAL
4 | IMPUESTOS
4.1IMPUESTO MUNICIPAL POR EDIFICACION O MEJORAS (1%)
5 | MOBILIARIO
GRAN TOTAL
(SON: en letras )
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SELLO
Nota: Para presentación de la oferta, el oferente presentará un formato de resumen de oferta del Preescolar debidamente firmado y sellado.