## ALCANCES
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIVISIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL PREESCOLAR HERMANAS MERCEDARIAS
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE PUERTO MORAZAN, DEPARTAMENTO DE CHINANDEGA
ALCANCES GENERALES DE OBRAS
EMPRESA: | [5 empty] | FECHA:
Etapa | Descripción | U/M | Cantidad | Costo Unitario Directo |  |  |  | Costo Total U$
|  |  |  | Mano/Obra U$ | Materiales U$ | Transporte U$ | Precio Unitario Directo U$
REHABILITACION DE AULA DE 48.00 MTS2 + AMPLACION DE BATERIA SANITARIA
10 | PRELIMINARES
| Limpieza inicial | M² | 92
| Trazo y nivelación | M² | 43
| Suministro e instalación del rótulo para el proyecto, ver detalle en planos | C/U | 1
| Suministro, instalación y desinstalación de malla polisombra de 2 metros de altura, con cuartones de madera de 2 pulgadas x 2 pulgadas y reglas de 1 pulgada x 3 pulgadas, la fijación de la malla será con tachuelas de 1/2 pulgada o grapas a cada 0.20 metros, ver detalle en planos | M | 62.76
| Demoler piso de concreto, hasta 10 centímetros de espesor, incluye botar escombros | M² | 65
| Demoler andén existentes incluye botar escombros | M² | 5.65
| Demoler bordillo de concreto existente, incluye botar escombros | M | 3.85
| Demolición de infraestructura de pared de concreto existente (Incluye botar escombros) | M² | 11
| Desinstalación de ventanas de aluminio y vidrio | M² | 12.86
| Desinstalar verja metálica en boquetes de ventanas existentes | M² | 13.5
| Desinstalar puertas de cualquier tipo | C/U | 2
| Desinstalar marco de madera de puertas | C/U | 2
| Demolición de pizarra existente, incluye botar escombros | C/U | 2
| Desinstalar sistema eléctrico (incluye canalización, alambrados, lámparas, toma corrientes, apagadores y panel) | Glb | 1
| Demoler caseta de letrina doble, incluye estructura, forro, cubierta, sellado y tapado con material del sitio | C/U | 2
| Demoler caseta de letrina sencilla, incluye estructura, forro, cubierta, sellado y tapado con material del sitio | C/U | 1
| Tala, destronque, desraicé y limpieza de árbol existente | C/U | 5
020 | MOVIMIENTO DE TIERRA DE AMPLIACION DE BATERIA SANITARIA Y AREA DE JUEGOS
| Corte de tierra y conformación, ( incluye descapote) | M³ | 77.67
| Material selecto, acarreo (20 kilómetros), relleno y compactación | M³ | 18.9
| Acarreo de material de desecho de movimiento de tierra, (1 kilometro) | M³ | 104.07
030 | FUNDACIONES
| Excavación estructural. | M³ | 11.11
| Relleno y compactación manual utilizando compactadora manual con material de excavación. | M³ | 9.97
| Acarreo de material de desecho a una distancia menor o Igual a 1 km. | M³ | 6.64
| Mejoramiento con suelo cemento en proporción 1:10, según detalle | M³ | 1.3
| Relleno y compactación manual utilizando compactadora manual con material selecto. Ver detalle | M³ | 2.07
| Formaletas de madera de Pino en zapatas. (Incluye desmoldante) | M² | 3
| Formaletas de madera de Pino en pedestales. (Incluye desmoldante) | M² | 1.08
| Formaletas de madera de Pino en viga asísmicas. (Incluye desmoldante) | M² | 9.67
| Acero de refuerzo, varilla lisa #2, G- 40 estándar. | KG | 59.27
| Acero de refuerzo, Varilla Corrugada #3, G-40 estándar. | KG | 10.2
| Acero de refuerzo, Varilla Corrugada #4, G-40 estándar. | KG | 165.32
| Concreto para fundaciones de 3,000 PSI. | M³ | 1.74
| Superficie de unión entre elemento de concreto existente y elemento de concreto a colocar de viga asísmicas 1, utilizar epoxico adherente con resistencia a tracción de 130 kg/cm². Piquetear y limpiar superficie de concreto existente previo a la aplicación del epoxico adherente. | Glb | 1
| Espichar conectores de cortante a colocar en viga asísmicas 1, en la columna de concreto existente. Utilizar epoxico para anclajes de alto desempeño con una resistencia a la tracción de 130 kg/cm² o superior | Glb | 1
| Superficie de unión entre elemento de concreto existente y elemento de concreto a colocar de viga asísmicas 2, utilizar epoxico adherente con resistencia a tracción de 130 kg/cm². Piquetear y limpiar superficie de concreto existente previo a la aplicación del epoxico adherente. | Glb | 1
| Espichar conectores de cortante a colocar en viga asísmicas 2, en la columna de concreto existente. Utilizar epoxico para anclajes de alto desempeño con una resistencia a la tracción de 130 kg/cm² o superior | Glb | 1
040 | ESTRUCTURAS DE CONCRETO
| Columna C-1 (0.20 metros x 0.20 metros), 4 varillas #4, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 9.16
| Columna C-2 (0.15 metros x 0.15 metros), 4 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 29.32
| Viga Intermedia VI-1 (0.15 metros x 0.15 metros), 4 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 25.9
| Viga Intermedia VI-2 (0.10 metros x 0.15 metros), 2 varillas #3, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 1.17
| Viga Corona VC-1 (0.20 metros x 0.15 metros), 4 varillas #4, estribo #2 primeros 5 @ 0.05 metros, resto @ 0.10metros. Incluye acero, formaleta y concreto de 3000 PSI, según detalle. | M | 26.74
| Superficie de unión entre elemento de concreto existente y elemento de concreto a colocar de viga corona 1, utilizar epoxico adherente con resistencia a tracción de 130 kg/cm². Piquetear y limpiar superficie de concreto existente previo a la aplicación del epoxico adherente. | Glb | 1
| Espichar conectores de cortante a colocar en viga corona 1, en la columna de concreto existente. Utilizar epoxico para anclajes de alto desempeño con una resistencia a la tracción de 130 kg/cm² o superior | Glb | 1
| Superficie de unión entre elemento de concreto existente y elemento de concreto a colocar de columna 2, utilizar epoxico adherente con resistencia a tracción de 130 kg/cm². Piquetear y limpiar superficie de concreto existente previo a la aplicación del epoxico adherente. | Glb | 1
| Espichar conectores de cortante a colocar en columna 2, en la columna de concreto existente. Utilizar epoxico para anclajes de alto desempeño con una resistencia a la tracción de 130 kg/cm² o superior | Glb | 1
| Curado de paredes, columnas y vigas existentes, incluye reposición de elementos de acero y estructuras de concreto, repello y fino en áreas a intervenir, aplicación de epoxico de adherencia para aceros de refuerzo y concreto nuevo | GLB | 1
050 | MAMPOSTERIA
| Pared de bloques de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas, sin sisado, según detalle. | M² | 36.88
060 | TECHOS Y FASCIAS
| Suministro e instalación de Estructura metálica de techos en edificio, incluye dos manos de pintura anticorrosivo. | M² | 44.9
| Suministro e instalación de cubierta de techo de lamina aluminizada ondulada prepintada de color rojo calibre 26 estándar, según detalle en planos | M² | 44.9
| Suministro e instalación de cumbrera prefabricada aluminizada prepintada en color rojo calibre 26 según corresponda, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos | M | 4.18
| Suministro e instalación de flashing prefabricado aluminizado prepintado de color rojo calibre 26 desarrollo 12 pulgadas, sellar entre uniones con producto elastomérico de alto rendimiento y elongación, según detalle en planos | M | 10.75
| Suministro e instalación de fascia de laminas de fibro cemento de 11milimetros, con estructura metálica de tubo cuadrado 1 pulgada x 1 pulgada, se deberá de aplicar 2 manos de pintura anticorrosivo en estructura metálica y 2 manos de pintura de aceite en forro, las laminas de fibro cemento se sujetaran a la estructura con tornillos autorroscantes de 1 1/2 pulgada (ver detalle en láminas estructurales). | M | 35.45
070 | ACABADOS
| Piqueteo únicamente en vigas y columnas a construir | M² | 37.56
| Repello corriente únicamente en vigas, columnas, y paredes a construir, área interna y externa de paredes existentes, servicios sanitarios y culata | M² | 158.55
| Fino corriente únicamente en vigas, columnas, y paredes a construir, área interna y externa de paredes existentes, servicios sanitarios y culata | M² | 137.87
| Suministro e instalación de enchape de azulejos en paredes en área de servicios sanitarios, según detalle en planos. | M² | 20.65
080 | CIELO RASO
| Suministro e instalación de láminas de fibro cemento texturizado color blanco de 2 pies x 4 pies x 5 milímetros. sobre perfiles de aluminio acabado mill finish, se deberá garantizar la correcta sujeción del sistema y amarre de las laminas de cielo, según detalle en planos | M² | 122.8
090 | PISOS
Pisos internos
| Conformación y compactación con material selecto | M² | 65.2
| Construcción de cascote de concreto de 2500 PSI, con un espesor de 3 pulgadas, ver detalle en planos | M² | 65.2
| Suministro e instalación de cerámica antiderrapante tráfico pesado calidad 1a PEI IV ó V, color beige claro, en área de duchas, según detalle en planos. | M² | 1.45
| Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a PEI IV O V. Color beige claro, según detalle en planos | M² | 63.75
Pisos de pasillo
| Conformación y compactación con material selecto | M² | 29.06
| Construcción de cascote de concreto de 2500 PSI, con un espesor de 2 pulgadas, dejar chaflán de concreto puro en puertas, ver detalle en planos | M² | 29.06
| Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a PEI IV O V. Color beige claro, incluye sobre chaflán, según detalle en planos | M² | 29.06
| Construir remate de piso (según detalle en planos, incluye bordillo de bloque de 6 pulgadas x 8 pulgadas x 16 pulgadas ) | M | 18.1
100 | PARTICIONES
| Construir partición de estructura metálica de 0.60 metros x 0.80 metros de tubo cuadrado de 1 pulgada x 2 pulgadas, chapa 18 con 2 manos de pintura anticorrosiva color aluminio, con forro de madera laminada de 1/2 pulgada o acrílico color verde claro, con tornillos de 3 pulgadas con espiches plástico fijado a pared y platina de 2 1/2 pulgada x 2 1/2 pulgada x 1/16 pulgada con pin de 1/4 de pulgada empotrado a cascote de piso, en servicios sanitarios. Según detalle en planos. | C/U | 1
120 | PUERTAS
| Suministro e instalación de puerta de madera sólida de 6 tableros ambas caras, incluye marco de madera de 2 pulgadas x 4 pulgadas con moldura, con cerradura de parche de primera calidad y haladera niquelada de 6 pulgadas, tope para puertas, metálico con goma, con sujeción empotrada en piso, de primera calidad y 4 bisagras de 3 ½ pulgadas x 3 ½ pulgadas de acero inoxidable, aplicar tres manos de lija, dos manos de sellador y dos manos de barniz poliuretano, según detalle en planos. (P-1) | C/U | 3
| Suministro e instalación de traga luz de madera con sus molduras y vidrio claro de 6 milímetros, según detalle en planos | C/U | 1
| Suministro e instalación de puerta metálica de 8 tableros a ambos lados prefabricada, incluye marco de madera de 2 pulgadas x 4 pulgadas con moldura, cerradura tipo pomo giratorio de primera calidad, tope para puertas, metálico con goma, con sujeción empotrada en piso, de primera calidad y 4 bisagras de 3 ½ pulgadas x 3 ½ pulgadas de acero inoxidable, en servicios sanitario. (P-2) | C/U | 1
| Suministro e instalación de verja para protección de bodegas, incluye pasador con portacandado, candado, pines de anclajes, epoxico de adherencia, 2 manos de pintura anticorrosivo y una mano de acabado fast dry. En bodega (P-3) | M² | 2.65
| Suministro e instalación de puerta de baño corrediza de aluminio (color bronce) y lámina acrílica, incluye agarradera de aluminio y bordillo con bloque de 4 pulgada con una altura de 0.10 metros, enchapado con azulejos. En área de ducha, según detalle. (P-4) | Glb | 1
130 | VENTANAS
| Suministro e instalación de ventana de aluminio color bronce con hojas corredizas horarias y vidrio de 5 milímetros de espesor, laminado dúplex de seguridad de color bronce claro, (ver detalle en plano) | M² | 18
| Suministro e instalación de ventana de aluminio color bronce y vidrio fijo de 5 milímetros de espesor, laminado dúplex de seguridad de color bronce claro, (ver detalle en plano) | M² | 1.78
140 | OBRAS METALICAS
| Suministro e instalación de verja para protección de puertas según detalles en planos, incluye pasador con portacandado, candado, pines de anclajes, epoxico de adherencia, 2 manos de pintura anticorrosivo y una mano de acabado fast dry. | M² | 7.4
| Suministro e instalación de verja para protección de ventanas, pines de anclajes, epoxico de adherencia, 2 manos de pintura anticorrosivo y una mano de acabado fast dry, según detalles en planos | M² | 18.15
| Suministro e instalación de barra de apoyo horizontal tipo A de acero inoxidable de 1 1/2 pulgadas de diámetro, L=18 pulgadas. Fijar a placa de acero de 1/8 pulgadas espesor. en servicio sanitario (ver detalle) | C/U | 2
| Suministro e instalación de barra de apoyo tipo B abatible de aluminio de 1 ½ pulgadas de diámetro, longitud=31 pulgadas. Incluye Fijar a placa de acero de 9 pulgadas x 4 pulgadas x 1/8 pulgadas. Incluye sujetador de barra de apoyo de aluminio espichado a la pared con 2 pernos galvanizados de 1½ pulgadas. En servicio sanitario (ver detalle). | C/U | 2
| Suministro e instalación de barra de apoyo vertical tipo C de acero inoxidable de 1 1/2 pulgadas de diámetro, L=24 pulgada. Fijar a placa de acero de 1/8 pulgadas espesor. en servicio sanitario (ver detalle) | C/U | 2
| Suministro de mueble (M-1) de tubo metálico de 3/4 pulgadas, chapa 18, con madera laminada de 3/4 pulgadas, incluye 2 manos de pintura, ver detalle en planos. | C/U | 1
150 | OBRAS HIDROSANITARIAS
AGUA POTABLE
| Suministro e instalación de tubería PVC de 1/2 pulgada de diámetro, cedula #13.5. Para agua potable, incluye codos 90°, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, reductores, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según planos y especificaciones técnicas) | M | 13
| Suministro e instalación de tubería PVC de 3/4 pulgadas de diámetro, cedula #17. Para agua potable, incluye codos 90°, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, reductores, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según planos y especificaciones técnicas) | M | 19
| Suministro e instalación de ducha y llave de pase (niquelados) | C/U | 1
AGUAS RESIDUALES
| Suministro e instalación de tubería PVC de 2 pulgadas de diámetro, cedula # 41. Para aguas negras, incluye, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, reductores, relleno y prueba del sistema.(Según diseño de planos y especificaciones técnicas) | M | 13
| Suministro e instalación de tubería PVC de 4 pulgadas de diámetro, cedula # 41. Para aguas negras, incluye codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, reductores, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según diseño de planos y especificaciones técnicas) | M | 25
| Suministro e instalación tubo de ventilación PVC de 1 ½ pulgadas de diámetro, con accesorios | C/U | 2
| Boca de limpieza sanitaria de PVC de 2 pulgadas de diámetro (según detalle) | C/U | 2
| Drenaje de piso cromada de 2 pulgadas de diámetro, incluye todos los accesorios de conexión, según detalle | C/U | 2
| Salida sanitaria para lavamanos, incluye reductores, conexión a la tubería de la red. Según detalle | C/U | 1
| Suministro e instalación de lavamanos de porcelana para empotrar modelo económico con accesorios incluye línea de abastecimiento de agua potable, conexión a la red de aguas negras, kit para lavamanos y llave para lavamanos. (ver detalles en planos) | C/U | 1
| Salida sanitaria para inodoros, incluye accesorios, según detalle | C/U | 3
| Suministro e instalación de inodoro de porcelana con accesorios, incluye línea de abastecimiento de agua potable, conexión a red de aguas negras (según planos y especificaciones) | C/U | 1
| Suministro e instalación de inodoro de porcelana para niños con accesorios, incluye línea de abastecimiento de agua potable, conexión a red de aguas negras (según planos y especificaciones) | C/U | 2
| Construcción de lavamanos de concreto reforzado con enchape de azulejos, pana pantry de acero inoxidable con doble escurridera, incluye accesorios de conexion y fijacion,(según detalle), incluye línea de abastecimiento de agua potable, conexión a red de aguas negras (según planos y especificaciones). | C/U | 1
| Construcción de caja de registro de 0.70 metros. x 0.70 metros. (según detalle), Incluye desalojo de material y limpieza final. | C/U | 2
| Construcción de bebedero para preescolar, grifo de primera calidad, tubería pvc de para agua potable de 1/2" con sus accesorio de conexión, llave de abasto doble, válvula de pase con su caja de protección, tubería sanitaria pvc de 1 1/2" con sus accesorios de conexión, ver detalle en planos. | C/U | 1
| Suministro e instalación de lava lampazo de concreto de fabricación nacional, incluye tubería PVC de 2 pulgadas de diámetro, conectada al canal de drenaje pluvial, Incluye desalojo de material y limpieza final. | C/U | 1
160 | ELECTRICIDAD
01 | SIST. DE CANALIZACION Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTES
| podado de arboles que obstaculizan el recorrido de alimentadores aéreos de los ambientes escolares del centro escolar, separación de ramas conductor mínimo 3 metros . | G/L | 1
| Suministro e instalación de tubería PVC conduit ½ pulgada de diámetro, con accesorios, uniones, curvas, bridas metálicas y sonda, de alambre galvanizado# 18. | M | 95
| Suministro e instalación de tubería, PVC CDR #40 de 1/2 pulgada de diámetro, con sus accesorios, canalización soterrada de circuito de bomba existente , desde panel de preescolar , incluye la excavación 0.6 metros cinta de seguridad , capa de arena 2 pulgadas, de grosor, donde descansa tubo , conformación del terreno, mortero pobre para protección de tubería, perforación y resanado de anden y pared , para esta , canalización, hacia centro de carga, ver detalle en lamina de obras exteriores. | M | 17
| Suministro e instalación de tubería EMT ,UL, conduit de ½ pulgada de diámetro, con accesorios, uniones, curvas, bridas metálicas, para bajantes de tomas corrientes y pagadores, que serán instalados superficial en pared, , en el caso que exista canalización de tomas, y apagadores empotrados existentes , estos deberán de reutilizarse para evitar de dejar accesorios instalados de manera superficial, de tal manera el apagador quedara ubicado donde se ubica el existente en el edificio, el , aunque este difiera con plano, en el caso de tomas si son del tipo soterrado y este sistema permite ser reutilizado, se hará, de lo contrario serán del tipo superficial, como en el plano lo indica, sin embargo , si hay cambio de cascote, estos deberán canalizarse de forma soterrada a una profundidad de 0.4 metros con mortero pobre sobre tubería cinta de seguridad, perforar pared a una altura de 0.4 metros SNPT, según normas, el resane de paredes con concreto de 3000 psi, incluye tubo que baja en pared a interconectarse con canalización soterrada de bomba | M | 30
| suministro e instalación de tubería EMT UL, de 11/4 pulgada de diámetro con sus accesorios conector y mufa ambos de 1 pulgada de diámetro, incluye cambio de tubo de mufa de pabellón #2. | M | 6
| suministro e instalación de caja de 4 pulgada x 4 pulgada metálicas tipo pesado con sus accesorios ,conectores, golosos Wire nut ,incluye su tapa ciega 4 pulgada x 4 pulgada para cada caja. | C/U | 12
| suministro e instalación de caja 2 pulgada x 4 pulgada metálicas tipo pesado con sus accesorio (conectores). | C/U | 8
02 | CONDUCTORES
| Suministro e instalación, de conductor # 14 THHN, incluye conductor de polarización de bomba de agua. | M | 155
| Suministro e instalación, de conductor # 12 THHN, multifilar | M | 185
| Suministro e instalación, de conductor TSJ 3x14, incluye conector romex de ½ pulgada en los extremos del conductor. | M | 17
| Suministro e instalación, de conductor # 10 THHN, multifilar, conductor aliemntacion,120voltios a bomba de agua desde sub panel de preescolar | M | 130
| suministro e instalación de conductor #4 THHN, multifilar incluye conductor para polarización de sub panel .SP-1, dejar un margen de conductor, al llegar al Main principal, para efectos de mediciones corriente, | M | 12
| suministro e instalación de conductor #6 THHN, multifilar alimentador en mufa de sub panel pabellon#2. | M | 10
| Suministro e instalación de conductor # 4 ACSR triplex, que sustituirá el actual existente en mal estado , que va desde el punto de entronque en poste externo a poste de pino existente en mal estado, que será sustituido por estructura metálica a instalar según detalles, , incluye , terminales a compresión mecánica, protectores plásticos, varillas de remate. | M | 30
| Suministro e instalación de conductor # 6 ACSR triplex, incluye terminales a compresión, , grapa tensora tipo unión Fenosa, para el tensado de las acometidas, incluye protectores plásticos para todos los conectores a compresión a instalarse en las diferentes mufas del centro escolar, incluye conductor , derivación hacia ambiente multi usos, pabellón #2, | M | 90
03 | TOMACORRIENTES, APAGADORES Y ACCESORIOS
| Suministro e instalación de apagador sencillo para empotrar, 120 voltios, 15 amperios, polarizados, primera calidad. | C/U | 4
| Suministro e instalación de apagador triple, para empotrar, 120 voltios, 15 amperios, polarizados, de primera calidad. | C/U | 1
| Suministro e instalación de toma corriente doble, polarizado, para empotrar, 120 voltios, 20 amperios, de primera calidad, color marfil con seguridad al enchufar, TIPO RER-20CA RENU. | C/U | 3
04 | LAMPARAS Y ACCESORIOS
| Suministro e instalación, lámpara LED 1x18 watt, 3000,lumenes,por tubo, multivoltaje,100-277v incluye cuerpo de lámpara con sus porta lámparas. primera calidad, Ver detalle en planos. | C/U | 2
| Suministro e instalación, lámpara LED 2x18 watt,3000 lúmenes por tubo, multivotaje,100-277v, incluye cuerpo de lámpara con sus porta lámparas. primera calidad, Ver detalle en planos. | C/U | 6
| Suministro e instalación de bombillo tipo LED. incluye cepo tipo plato, superficial, 120 voltios, 20 watt, de primera calidad. | C/U | 4
05 | PANELES ,BREAKER SIST. DE TIERRA Y ACCESORIOS
| Suministro e instalación de panel eléctrico 12 espacios, para empotrar , 120/240 voltios, capacidad de barras 125 amperios, con barra a tierra incorporada, de primera calidad, incluye columna fingida de material liviano, tabla, cemento , con sus acabados, para empotrado del centro de carga y tubería. | C/U | 1
| Suministro e instalación de breaker 1x20 amperios, enchufable, de primera calidad, incluye breaker para protección y alimentación de bomba de agua existente desde sub panel SP-1, de preescolar. | C/U | 2
| Suministro e instalación de breaker 1x15 amperios, enchufable, de primera calidad. | C/U | 1
| Suministro e instalación de breaker 2x40 amperios, enchufable, de primera calidad , para sub panel SP-1. | C/U | 2
| Suministro e instalación de varilla copperweld de ⅝ de pulgada de diámetro por 10 pies de largo, de primera calidad, ver detalle de construcción de fosa de impeccion del polo a tierra en lamina de obras exteriores, esta deberá construirse en la parte externa del edificio, lo mas cercano del centro de carga a protegerla unión conductor electrodo será a través de soldadura exotérmica, molde CR-2,carga según la sección transversal del conductor,vertir carbón natural, en fosa de electrodo, incluye el conductor de polarización #4 thhn multifilar 12metros. | C/U | 1
| Suministro e instalación de estructura de Perlin de 4x4x6mtero , con una base de concreto 2500psi, de 0.4metros cuadrado, 1 metro de altura ,pintado con anticorrosivo, construcción según detalle en lamina de obras exteriores | C/U | 3
| Suministro e instalación estructura J10, estribo y perno, para montaje , en punto de entronque aéreo de la acometida hacia el centro escolar y poste de pino donde llega el alimentador principal ,de forma aérea, ver plano de conjunto | C/U | 5
190 | OBRAS EXTERIORES
| Construcción de andén perimetral de concreto de 0.95 metros de ancho | M | 4.15
| Construcción de andén perimetral de concreto de 1.05 metros de ancho | M | 6.35
200 | PINTURA
| Aplicación de pintura de aceite en paredes, vigas, y columnas existentes ,incluye remoción en paredes existentes, dos manos de pintura de aceite | M² | 120.8
| Aplicar 2 manos de pintura de aceite en paredes, vigas y columnas a construir | M² | 96.8
| Pintura de aceite para ambientación artística en paredes del muro con paisajes según detalles | GLB | 1
| Limpieza e impermeabilización de cubierta de techo (con Impermeabilizante Líquido ) | M² | 82.35
| Aplicación de pintura anticorrosiva para estructura de techo con (vigas de 4 pulgadas x 6 pulgadas, perlines de 2 pulgadas x 4 pulgadas, placas, angulares de fijación, tapas para vigas | M² | 82.35
201 | LIMPIEZA FINAL
| Limpieza final | M² | 92
SUB TOTAL DE REHABILITACION DE AULA DE 48 MTS2 + AMPLACION DE BATERIA SANITARIA
CONSTRUCCION DE BATERIA SANITARIA
010 | PRELIMINARES
| Limpieza inicial | M² | 79.45
| Trazo y nivelación | M² | 33.4
| Demolición de piso de ladrillo corriente de asta 10 centímetros, incluye botar escombros | M² | 12.25
| Demoler molduras de concreto existentes (tipo bancas) incluye botar escombros y acabado final similar al existente | M | 10.98
030 | FUNDACIONES
| Excavación estructural. | M³ | 2.54
| Acarreo de material de desecho a una distancia menor o Igual a 1 km. | M³ | 3.81
| Acero de refuerzo, varilla lisa #2, G- 40 estándar. | KG | 23
| Acero de refuerzo, Varilla Corrugada #3, G-40 estándar. | KG | 34.55
| Concreto para fundaciones de 3,000 PSI. | M³ | 0.52
090 | PISOS
piso interno
| Conformación y compactación con material selecto | M² | 9.65
| Construcción de cascote de concreto de 2,500 PSI, con un espesor de 3 pulgadas, dejar chaflán de concreto puro en puertas, ver detalle en planos | M² | 9.65
| Suministro e instalación de piso de cerámica semiderrapante tráfico pesado calidad 1a PEI IV O V. Color beige claro, incluye sobre chaflán, según detalle en planos | M² | 9.65
100 | PARTICIONES
| Construcción de pared de panel poliestireno con malla galvanizada calibre 14 estructural del tipo T2 4 pies x 8 pies x 3 pulgadas (Incl. malla unión de 8 pulgadas x 8 pulgadas, malla esquineras de 12 pulgadas x 8 pulgadas, malla ZZ, anclajes, dos capas de repello con fibra de polipropileno, la primera de 1 centímetro, la segunda de 1.5 centímetros, con acabado repello y fino con un espesor final de 0.13 metros) | M² | 26.43
| Construcción de pared de panel poliestireno con malla galvanizada calibre 14 no estructural del tipo T2 4 pies x 8 pies x 2 pulgadas (Incl. malla unión de 8 pulgadas x 8 pulgadas, malla esquineras de 12 pulgadas x 8 pulgadas, malla ZZ, anclajes, dos capas de repello con fibra de polipropileno, la primera de 1 centímetro, la segunda de 1.5 centímetros, con acabado repello y fino con un espesor final de 0.08 metros) | M² | 19.68
120 | PUERTAS
| Suministro e instalación de puerta de madera sólida de 3 tableros ambas caras, incluye marco de madera de 2 pulgadas x 4 pulgadas y sus molduras, con cerradura tipo manija deberá ser de palanca o de presión de primera calidad, haladera niquelada de 6 pulgadas, tope para puertas, metálico con goma, con sujeción empotrada en piso, de primera calidad y 4 bisagras de 3 ½ pulgadas x 3 ½ pulgadas de acero inoxidable, aplicar tres manos de lija, dos manos de sellador y dos manos de barniz poliuretano, según detalle en planos. (P-1) | C/U | 3
| Suministro e instalación de puerta de madera sólida de 6 tableros ambas caras, incluye marco de madera de 2 pulgadas x 4 pulgadas y sus molduras, con cerradura tipo manija deberá ser de palanca o de presión de primera calidad, haladera niquelada de 6 pulgadas, tope para puertas, metálico con goma, con sujeción empotrada en piso, de primera calidad y 4 bisagras de 3 ½ pulgadas x 3 ½ pulgadas de acero inoxidable, aplicar tres manos de lija, dos manos de sellador y dos manos de barniz poliuretano, según detalle en planos. (P-2) | C/U | 1
140 | OBRAS METALICAS
| Suministro e instalación de verja para protección de boquetes de ventanas según detalles en planos, incluye 2 manos de pintura anticorrosivo y una mano de acabado fast dry. | M² | 2.42
| Suministro e instalación de barra de apoyo tipo A de acero inoxidable de 1 1/4 pulgadas de diámetro, L=24 pulgada. Fijar a placa de acero de 1/8 pulgadas espesor. en servicio sanitario (ver detalle) | C/U | 2
| Suministro e instalación de barra de apoyo tipo B abatible de aluminio de 1 1/2 pulgadas de diámetro, L=0.80 metros. Fijar a placa de acero de 0.10 metros. X 0.20 metros. X 1/8 pulgadas. en servicio sanitario (ver detalle) | C/U | 1
150 | OBRAS HIDROSANITARIAS
AGUA POTABLE
| Suministro e instalación de tubería PVC de 1/2 pulgada de diámetro, cedula #13.5. Para agua potable, incluye codos 90°, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, reductores, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según planos y especificaciones técnicas) | M | 12
| Suministro e instalación de tubería PVC de 3/4 pulgadas de diámetro, cedula #17. Para agua potable, incluye codos 90°, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, reductores, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según planos y especificaciones técnicas) | M | 17
AGUAS RESIDUALES
| Suministro e instalación de tubería PVC de 2 pulgadas de diámetro, cedula # 41. Para aguas negras, incluye, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, reductores, relleno y prueba del sistema.(Según diseño de planos y especificaciones técnicas) | M | 12
| Suministro e instalación de tubería PVC de 4 pulgadas de diámetro, cedula # 41. Para aguas negras, incluye codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, reductores, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según diseño de planos y especificaciones técnicas) | M | 15
| Suministro e instalación tubo de ventilación PVC de 1 ½ pulgadas de diámetro, con accesorios | C/U | 2
| Boca de limpieza sanitaria de PVC de 2 pulgadas de diámetro (según detalle) | C/U | 1
| Drenaje de piso cromada de 2 pulgadas de diámetro, incluye todos los accesorios de conexión, según detalle | C/U | 1
| Salida sanitaria para lavamanos, incluye reductores, conexión a la tubería de la red. Según detalle | C/U | 1
| Salida sanitaria para inodoros, incluye accesorios, según detalle | C/U | 3
| Suministro e instalación de inodoro de porcelana con accesorios, incluye línea de abastecimiento de agua potable, conexión a red de aguas negras (según planos y especificaciones) | C/U | 3
| Construcción de lavamanos de concreto reforzado con enchape de azulejos y accesorios (según detalle), incluye línea de abastecimiento de agua potable, conexión a red de aguas negras (según planos y especificaciones). | C/U | 1
| Construcción de caja de registro de 0.70 metros. x 0.70 metros. (según detalle), Incluye desalojo de material y limpieza final. | C/U | 1
160 | ELECTRICIDAD
01 | SIST. DE CANALIZACION Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTES
| Suministro e instalación de tubería PVC conduit ½ pulgada de diámetro, con accesorios, uniones, curvas, bridas metálicas y sonda, de alambre galvanizado# 18. | M | 85
| suministro e instalación de tubería EMT UL, de 1 pulgada de diámetro con sus accesorios conector y mufa ambos de 1 pulgada de diámetro. | M | 3
| suministro e instalación de caja de 4 pulgada x 4 pulgada metálicas tipo pesado con sus accesorios ,conectores, golosos Wire nut ,incluye su tapa ciega 4 pulgada x 4 pulgada para cada caja. | C/U | 7
| suministro e instalación de caja 2 pulgada x 4 pulgada metálicas tipo pesado con sus accesorio (conectores). | C/U | 3
02 | CONDUCTORES
| Suministro e instalación, de conductor # 14 THHN. | M | 90
| Suministro e instalación, de conductor # 12 THHN, multifilar | M | 180
03 | TOMACORRIENTES, APAGADORES Y ACCESORIOS
| Suministro e instalación de apagador sencillo para empotrar, 120 voltios, 15 amperios, polarizados, primera calidad. | C/U | 1
| Suministro e instalación de apagador doble para empotrar, 120 voltios, 15 amperios, polarizados, primera calidad. | C/U | 2
04 | LAMPARAS Y ACCESORIOS
| Suministro e instalación de bombillo tipo LED. incluye cepo tipo plato, superficial, 120 voltios, 20 watt, de primera calidad. | C/U | 6
05 | PANELES ,BREAKER SIST. DE TIERRA Y ACCESORIOS
| Suministro e instalación de breaker 1x15 amperios, enchufable, de primera calidad. | C/U | 1
200 | PINTURA
| Aplicar 2 manos de pintura de aceite en paredes, y particiones a construir | M² | 105.75
210 | LIMPIEZA FINAL
| Limpieza final | M² | 79.45
SUB TOTAL DE CONSTRUCCION DE BATERIA SANITARIA
OBRAS EXTERIORES
150 | OBRAS SANITARIAS
AGUA POTABLE
| Conexión de red de agua potable publica a tanque de almacenamiento, incluye sarta, accesorios necesarios para conexión, válvula check, Dressers, llaves de pase según diámetro de tubería de abastecimiento y medidor proporcionado, todo en tubería de HoGo. ver detalle en plano. | GBL | 1
| Suministro e instalación de tubería PVC de 1/2 pulgada de diámetro, cedula #13.5. Para agua potable, incluye codos 90°, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, reductores, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según planos y especificaciones técnicas) | M | 23
| Suministro e instalación de tubería PVC de 3/4 pulgadas de diámetro, cedula #17. Para agua potable, incluye codos 90°, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, reductores, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según planos y especificaciones técnicas) | M | 50
| Suministro e instalación de tubería PVC de 1 pulgada de diámetro, cedula #26. Para agua potable, incluye codos 90°, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, reductores, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según planos y especificaciones técnicas) | M | 31
| Suministro e instalación de llave de pase de 1/2 pulgada de diámetro, con su caja de protección, uniones maleable del diámetro de la tubería, accesorios de conexión, incluye desalojo y limpieza final, ver detalle en planos. | C/U | 1
| Suministro e instalación de llave de pase de 3/4 pulgada de diámetro, con su caja de protección, uniones maleable del diámetro de la tubería, accesorios de conexión, incluye desalojo y limpieza final, ver detalle en planos. | C/U | 2
| Suministro e instalación de llave de pase de 1" pulgada de diámetro, con su caja de protección, uniones maleable del diámetro de la tubería, accesorios de conexión, incluye desalojo y limpieza final, ver detalle en planos. | C/U | 1
| Suministro e Instalación de Válvula check de 3/4 pulgadas, uniones maleable del diámetro de la tubería, accesorios de conexión, incluye desalojo y limpieza final, ver detalle en planos. | C/U | 3
AGUAS RESIDUALES
| Suministro e instalación de tubería PVC de 2 pulgadas de diámetro, cedula # 41. Para aguas negras, incluye, codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, excavación, reductores, relleno y prueba del sistema.(Según diseño de planos y especificaciones técnicas) | M | 12
| Suministro e instalación de tubería PVC de 4 pulgadas de diámetro, cedula # 41. Para aguas negras, incluye codos de 45°, tee.yee, uniones, adaptador macho y hembras, uniones combinadas, reductores, excavación, relleno y prueba del sistema.(Según diseño de planos y especificaciones técnicas) | M | 52
| Construcción de caja de registro de 0.70 metros. x 0.70 metros. (según detalle), Incluye desalojo de material y limpieza final. | C/U | 5
| Construcción de torre metálica aérea para soportar tanque de almacenamiento de agua potable según detalle en planos. Incluye tuberías y accesorios para conexión de alimentación y distribución, desalojo de material y limpieza final, incluye tanque PVC de almacenamiento segun detalle en planos. | C/U | 1
| Construcción de tanque séptico Tipo 4, de concreto reforzado, paredes y losa con acero diámetro 1/2 pulgada, en ambas caras, a 0.15 m en ambas direcciones, formaletas, tubería de entrada y salida PVC según detalles, pantalla difusora de concreto de 4 pulgadas, varillas 1/4 a 0.20 metros en ambas direcciones, tapa de inspección según planos, tubo de hierro galvanizado como ventilación, repello con mortero impermeabilizante, asegurar hermeticidad del sistema, incluye pruebas de ex filtración, desalojo y limpieza final, ver detalles en planos. | C/U | 1
| Construcción de pozo de absorción / infiltración, incluye pero no se limita a tubería de abastecimiento del diámetro indicado en el diseño, tuvo de ventilación de hiero galvanizado, pared recubierta por un filtro de hormigón , recubierto con una capa de geo tela, en el interior y exterior del filtro, filtro de hormigón en el fondo del foso, desalojo y limpieza final, de según detalle | C/U | 1
OBRAS DE PROTECCION
| Construcción de canal rectangular para drenaje pluvial de concreto armado con rejilla metálica, según detalle en planos. incluye dos manos de pintura anticorrosiva | M | 39
| Construcción de rejillas metálicas de conexión en cunetas de drenaje pluvial de concreto, incluye dos manos de pintura anticorrosiva, según detalle | M | 8
OBRAS EXTERIORES
| Construcción de andén de concreto de 1.50 metros de ancho | M | 15.55
| Suministro e instalación de contenedores de basura para preescolar, aplicar dos manos de pintura anticorrosiva, según detalle (reciclable) | C/U | 1
| Suministro e instalación de juego infantil (castillo) | GLB | 1
| Construcción de juego infantil (rayuela), según detalle | GLB | 1
| Suministro e instalación de bancas de concreto prefabricada con respaldo para preescolar, incluye base rectangular de concreto de 2500 PSI y azulejos de cerámica de 0.15 metros x 0.15 metros incrustados en el concreto, según detalle en planos. | C/U | 2
| Suministro e instalación de bancas de concreto con mesa prefabricadas para preescolar, incluye base circular de concreto de 2,500 PSI, de 5 centímetros de espesor y un diámetro de 2.60 metros , según detalle en planos | C/U | 1
| Construcción de cerca de malla ciclón de 4 pies (incluye: estabilizadores laterales y pintura anticorrosiva plateada en varilla corrida # 2 y áreas de soldadura). | M | 36.25
| Suministro e instalación de portón peatonal de tubo galvanizado de 1 1/4 pulgadas malla ciclón de 4 pies, según detalle (incluye: herraje, pintura, pasador, portacandado con su candado) (para acceso al preescolar) | C/U | 2
| Suministrar y plantar arboles típicos de la zona ó según especificaciones en planos. | C/U | 50
SUB TOTAL DE OBRAS EXTERIORES
COSTO TOTAL DIRECTO
COSTO INDIRECTO
ADMINISTRACIÓN Y UTILIDADES
SUB - TOTAL
IMPUESTO MUNICIPAL POR EDIFICACIONES O MEJORAS (1%)
VALOR TOTAL OFERTA

## MOBILIARIO
MINISTERIO DE EDUCACION
DIVISION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
DIVISION DE PREINVERSION
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL PREESCOLAR HERMANAS MERCEDARIAS
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE PUERTO MORAZAN, DEPARTAMENTO DE CHINANDEGA
CONSTRUCCION Y DOTACION PARA MOBILIARIO (INCLUYE MOBILIARIO PARA CAPACITACION)
EMPRESA:___________________________________ |  |  |  | FECHA:___________________
ITEM | DESCRIPCION | U/M | CANTIDAD | COSTO UNITARIO U$ | VALOR TOTAL U$
Pre Escolar | Set de Preescolar (mesa y 4 sillas) | C/U | 6
| Set de Preescolar (mesa y 6 sillas) | C/U | 1
| Set de Maestro | C/U | 1
| Estante de madera | C/U | 3
| Pizarra Acrílica | C/U | 1
| Alfombra didáctica | M² | 9
| Vinil impreso full color (jirafa), autoadhesivo plástico PVC de 1.50 mts x 0.40 mts con un espesor de 3 mm, con autoadhesivo plástico sobre PVC, ver detalle en plano típico | C/U | 1
| Panel de triplay de 1.00 m x 2.44 m de 1/2 pulgada de espesor, lijado, sellado y aplicación de masilla para madera en los perímetros, fijado con pernos sobre pared existentes, ver detalles típicos. | C/U | 2
| Vinil impreso a 720 DPI autoadhesivo monocromo antigrafit, de 1.00 mts x 2.44 mts, con acabado laminante regular sobre panel de triplay | C/U | 2
| Lona frontil tipo banner lavable, impresa full color (twitter, huella, cópiame, circuito) de 3.00 mts x 1.50 mts, con un espesor de 12 onzas, ver detalle en plano típico | C/U | 1
| Lona frontil tipo banner lavable, impresa full color (rayuela) de 3.00 mts x 1.50 mts, con un espesor de 12 onzas, ver detalle en plano típico | C/U | 1
| Dotación de mesas plegables para capacitación de docentes | C/U | 3
| Dotación de sillas plegables para capacitación de docentes | C/U | 24
COSTO TOTAL OFERTA
NOTA:
**El contratista deberá incluir la instalación de las pizarras acrílicas

## PROGRAMACION FISICA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIVISIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
DIVISIÓN DE PREINVERSIÓN
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL PREESCOLAR HERMANAS MERCEDARIAS
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE PUERTO MORAZAN, DEPARTAMENTO DE CHINANDEGA
EMPRESA:_________________________________________________ | [11 empty] | FECHA:___________________
PROGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA
ETAPA | DESCRIPCIÓN | U/M | CANTIDAD | DURACIÓN | SEMANAS
|  |  |  | DÍAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
10 | PRELIMINARES
20 | MOVIMIENTO DE TIERRA
30 | FUNDACIONES
35 | ESTRUCTURAS METÁLICAS
40 | ESTRUCTURAS DE CONCRETO
50 | MAMPOSTERÍA
60 | TECHOS Y FASCIAS
70 | ACABADOS
80 | CIELO RASO
90 | PISOS
100 | PARTICIONES
120 | PUERTAS
130 | VENTANAS
140 | OBRAS METÁLICAS
150 | OBRAS HIDROSANITARIAS
160 | ELECTRICIDAD
190 | OBRAS EXTERIORES
200 | PINTURA
210 | LIMPIEZA FINAL
TOTAL

## PROGRAMACION FINANCIERA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIVISIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
DIVISIÓN DE PREINVERSIÓN
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL PREESCOLAR HERMANAS MERCEDARIAS
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE PUERTO MORAZAN, DEPARTAMENTO DE CHINANDEGA.
EMPRESA:_________________________________________________ | [12 empty] | FECHA:___________________
PROGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA
ETAPA | DESCRIPCIÓN | U/M | CANTIDAD | COSTOS | PORCENTAJE PESADO (%) | SEMANAS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
10 | PRELIMINARES
20 | MOVIMIENTO DE TIERRA
30 | FUNDACIONES
35 | ESTRUCTURAS METÁLICAS
40 | ESTRUCTURAS DE CONCRETO
50 | MAMPOSTERÍA
60 | TECHOS Y FASCIAS
70 | ACABADOS
80 | CIELO RASO
90 | PISOS
100 | PARTICIONES
120 | PUERTAS
130 | VENTANAS
140 | OBRAS METÁLICAS
150 | OBRAS HIDROSANITARIAS
160 | ELECTRICIDAD
190 | OBRAS EXTERIORES
200 | PINTURA
210 | LIMPIEZA FINAL
TOTAL

## FORMATO DE OFERTA
MINISTERIO DE EDUCACION
DIVISION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
DIVISION DE PREINVERSION
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL PREESCOLAR HERMANAS MERCEDARIAS
UBICACIÓN: MUNICIPIO DEPUERTO MORAZAN, DEPARTAMENTO DE CHINANDEGA
RESUMEN DE OFERTA TOTAL (U$): ___________________________________________________
EMPRESA:_______________ |  | FECHA:___________________
(%)
1 | TOTAL COSTOS DIRECTOS
2 | TOTAL COSTOS INDIRECTOS
3 | TOTAL ADMINISTRACIÓN MAS UTILIDADES
SUB TOTAL
4 | IMPUESTOS
4.1IMPUESTO MUNICIPAL POR EDIFICACION O MEJORAS (1%)
5 | MOBILIARIO
GRAN TOTAL
(SON: en letras )
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SELLO
Nota: Para presentación de la oferta, el oferente presentará un formato de resumen de oferta del Preescolar debidamente firmado y sellado.